ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25 марта 2021 г. № 121-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по формированию**

**комплексной поддержки некоммерческих**

**организаций Республики Тыва на 2021 год**

В целях реализации Концепции содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Тыва, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 25 декабря 2019 г. № 619, а также в целях совершенствования деятельности некоммерческих организаций в Республике Тыва:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по формированию комплексной поддержки некоммерческих организаций Республики Тыва на 2021 год.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Оюн

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 25 марта 2021 г. № 121-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по формированию комплексной

поддержки некоммерческих организаций Республики Тыва на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | Срок реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Ведение единого реестра некоммерческих организаций Республики Тыва | не требуется | - | в течение года | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республики Тыва (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию) | реестр некоммерческих организаций Республики Тыва |
| 2. Ведение единого реестра некоммерческих организаций Республики Тыва, получивших федеральную, региональную и муниципальную финансовую поддержку | не требуется | - | в течение года | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохране- | реестр некоммерческих организаций Республики Тыва получивших федеральную и региональную, муниципальную финансовую поддержку |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | Срок реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | ния Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 3. Составление графика конкурсов грантовой поддержки некоммерческих организаций регионального и муниципального уровней | не требуется | - | I квартал | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | систематизация конкурсов на региональном и муниципальном уровнях |
| 4. Мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций | не требуется | - | в течение года | Общественная палата Республики Тыва (по согласованию), Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | актуализация нормативных правовых актов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций |
| 5. Информационное сопровождение деятельности некоммерческих организаций Республики Тыва | не требуется | - | ежемесячно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Общественная палата Республики Тыва (по согласованию), Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство куль- | формирование положительного информационного пространства |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | Срок реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | туры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 6. Организация отраслевых конкурсов по финансовой поддержке некоммерческих организаций Республики Тыва | 7 176,07 | государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021-2023 годы», подпрограмма «Поддержка некоммерческих организаций» государственной программы Республики Тыва «Социальная поддержка граждан Республики Тыва» на 2014-2020 годы», государственная | III-IV кварталы | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | поддержка народных инициатив |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | Срок реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  | программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы», государственная программа Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2021 годы», федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» |  |  |  |
| 7. Организация обучений, семинаров, тренингов для некоммерческих организаций Республики Тыва | - | - | 1 раз в полугодие | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Общественная палата Республики Тыва (по согласованию) | проведение не менее 3 обучающих мероприятий |
| 8. Оказание консультационной поддержки некоммерческим организациям Республики Тыва: | не требуется | - | в течение года | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство об- | повышение качества направляемых заявок для участия в грантах |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | Срок реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| - по участию в конкурсах на предоставление федеральных и региональных грантов;  - по вопросам имущественной поддержки и т.д. |  |  |  | разования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, Общественная палата Республики Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 9. Организация и проведение II республиканского форума некоммерческих общественных организаций Республики Тыва «Эдельвейс. Эстафета поколений» | - | - | первое полугодие | Общественная палата Республики Тыва (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | улучшение состояния гражданского общества |
| 10. Подготовка отчетной информации о деятельности некоммерческих организаций Республики Тыва | не требуется | - | ежеквартально | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | отчет о деятельности некоммерческих организаций Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Источники  финансирования | Срок реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 11. Заседание Координационного совета при Правительстве Республики Тыва по развитию добровольчества и некоммерческих организаций | не требуется | - | 1 раз в полугодие | Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва | формирование комплексной поддержки добровольчества и некоммерческих организаций Республики Тыва |
| 12. Проведение «дня открытых дверей» по вопросу налогообложения некоммерческих организаций, в том числе предоставления льгот по уплате налогов и сборов | не требуется | - | ежеквартально | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Тыва (по согласованию), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Общественная палата Республики Тыва (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | увеличение числа зарегистрированных некоммерческих организаций;  информирование граждан о налоговом законодательстве Российской Федерации |