ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 1 апреля 2020 г. № 129

г.Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**топлива и энергетики Республики**

**Тыва за 2019 год и о приоритетных**

**направлениях деятельности на 2020 год**

В целях повышения энергетической безопасности и надежности тепло- и энергоснабжения Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра топлива и энергетики Республики Тыва Кажин-оола Р.В. об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2019 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2020 год:

а) строительство гибридной солнечной электростанции на территории с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна за счет средств инвестора в размере 142 млн. руб.;

б) реализацию энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере Республики Тыва через механизм энергосервисного контракта с привлечением финансовых средств инвестора в размере не менее 50 млн. руб.;

в) разработку механизма снижения стоимости каменного угля для населения.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2020 год.

4. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=7A701862B3D841475E3B742903E15D87FE422F2401FAF8FCBB1ACFB808AD5D59F3hAP) Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 г. № 237 «Об отчете Министерства топлива и энергетики Республики Тыва об итогах деятельности за 2018 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2019 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 1 апреля 2020 г. № 129

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений

деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый  результат |
| 1. Строительство гибридной солнечной электростанции на территории с. Тоора-Хем  Тоджинского кожууна за счет средств инвестора в размере 142 млн. рублей | | | |
| 1.1. Разработка и утверждение технического задания на модернизацию генерирующих мощностей в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна | февраль-апрель 2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | заключение энергосервисного контракта за счет средств инвестора в размере 142 млн. рублей |
| 1.2. Проектирование гибридной солнечной электростанции | май-август  2020 г. | исполнитель энергосервисного контракта (по согласованию) | проект гибридной солнечной электростанции, отвечающий требованиям современных технологий, особенно в части снижения вредных выбросов в атмосферу |
| 1.3. Строительство и ввод гибридной солнечной электростанции в эксплуатацию | сентябрь-декабрь  2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение экономии бюджетных средств |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый  результат |
| 2. Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере Республики Тыва через механизм  энергосервисного контракта с привлечением финансовых средств инвестора в размере не менее 50 млн. рублей | | | |
| 2.1. Подготовка и размещение в Единой информационной системе конкурсной документации для осуществления закупки по мероприятиям энергосбережения | февраль-апрель 2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти Республики Тыва, учреждения здравоохранения, образования и культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | размещение извещений о проведении закупки по мероприятиям энергосбережения |
| 2.2. Заключение контрактов, в том числе энергосервисных контрактов, для выполнения мероприятий по энергосбережению | май  2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти Республики Тыва, учреждения здравоохранения, образования и культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | заключение контрактов по мероприятиям энергосбережения с привлечением финансовых средств инвестора в размере не менее 50 млн. рублей |
| 2.3. Выполнение мероприятий по энергосбережению на объектах органов исполнительной власти Республики Тыва, подведомственных учреждений, муниципальных учреждений | июнь-сентябрь 2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, учреждения здравоохранения, образования и культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | выполнение мероприятий энергосбережения в соответствии с заключенными контрактами;  ввод оборудования до начала отопительного периода;  установка энергоэффективного оборудования теплоснабжения в 7 учреждениях |
| 3. Разработка механизма снижения стоимости каменного угля для населения | | | |
| 3.1. Внесение на рассмотрение и утверждение Правительства Республики Тыва проекта постановления «О предоставлении социальной поддержи отдельным категориям граждан на приобретение твердого топлива (угля) и суб- | июнь-июль  2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | предоставление социальной поддержки гражданам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, для приобретения твердого топлива (угля) по цене без учета дополнительных расходов на его |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый  результат |
| сидировании транспортных расходов перевозчиков на доставку твердого топлива (угля) до населённых пунктов Рес публики Тыва» |  |  | транспортировку до населенных пунктов Республики Тыва отдаленностью от ближайшего угольного месторождения свыше 90 километров – по предельной розничной цене на твердое топливо (уголь), установленной для городского округа «город Кызыл» в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212.  Поддержка будет осуществлена для 80 населенных пунктов и 1 городского округа (14 муниципальных районов и г. Ак-Довурак), стоимость угля снизится в среднем на 773,22 рубля или на 20 процентов.  Для самого отдаленного населенного пункта стоимость угля снизится на 2 547,75 рублей или на 46 процентов, для самого близлежащего – на 334 рубля или 9,9 процента |
| 3.2. Проведение конкурсного отбора на определение получателя субсидии (осуществляющего перевозку и реализацию твердого топлива (угля) в населенных пунктах Республики Тыва) на возмещение транспортных расходов по | июль 2020 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | определение получателя субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке твердого топлива (угля):  - реализуемого определенной категории граждан, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый  результат |
| доставке твердого топлива (угля) в населённые пункты Республики Тыва отдаленностью от ближайшего угольного месторождения свыше 90 километров |  |  | минимума, установленного по Республике Тыва, по предельной розничной цене на твердое топливо (уголь), установленной для городского округа «Город Кызыл» в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212;  - доставляемого от ближайшего угольного месторождения до населенных пунктов Республики Тыва отдаленностью свыше 90 километров |