620200099/30595(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 9 апреля 2025 г. № 150

г. Кызыл

Об итогах деятельности Службы

по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям Республики Тыва за 2024 год

и о приоритетном направлении

деятельности на 2025 год

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию и.о. руководителя Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва Чанзана А.К. об итогах деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва за 2024 год.

2. Определить приоритетным направлением деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2025 год реконструкцию региональной системы оповещения населения Республики Тыва в соответствии с государственным контрактом с ПАО «Ростелеком».

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2025 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 3 апреля 2024 г. № 143 «Об итогах деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва за 2023 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2024 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 9 апреля 2025 г. № 150

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений

деятельности Службы по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2025 год

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Поставка оборудования, программного обеспечения и проведение монтажных и пуско-наладочных работ в Тандинском районе | до 30 апреля  2025 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию) | создание сегмента системы оповещения |
| 2. Поставка оборудования, программного обеспечения и проведение монтажных и пуско-наладочных работ в Улуг-Хемском районе | до 30 мая  2025 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию) | создание сегмента системы оповещения |
| 3. Поставка оборудования, программного обеспечения и проведение монтажных и пуско-наладочных работ в Каа-Хемском районе | до 30 июня  2025 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию) | создание сегмента системы оповещения |
| 4. Поставка оборудования, программного обеспечения и проведение монтажных и пуско-наладочных работ в Барун-Хемчикском, Бай-Тайгинском районах | до 29 июня  2025 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию) | создание сегмента системы оповещения |
| 5. Поставка оборудования, программного обеспечения и проведение монтажных и пуско-наладочных работ в Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Чаа-Хольском районе | до 30 июля  2025 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию) | создание сегмента системы оповещения |

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Поставка оборудования, программного обеспечения и проведение монтажных и пуско-наладочных работ в Эрзинском, Тес-Хемском, Чеди-Хольском районах | до 30 июля  2025 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию) | создание сегмента системы оповещения |
| 7. Поставка оборудования, программного обеспечения и проведение монтажных и пуско-наладочных работ в Тоджинском, Тере-Хольском районах | до 26 сентября  2025 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию) | создание сегмента системы оповещения |
| 8. Приемка выполненных работ в рамках государственного контракта ПАО «Ростелеком» | до 20 декабря  2025 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, публичное акционерное общество «Ростелеком» (по согласованию) | создание сегментов системы оповещения |