ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 24 января 2022 г. № 19-р

г.Кызыл

**Об утверждении комплекса мер**

**Республики Тыва по поддержке жизненного**

 **потенциала семей, воспитывающих детей**

**с инвалидностью, на 2022-2023 годы**

В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года», протоколом заседания правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 26 ноября 2021 г. № 5:

1. Утвердить прилагаемые:

комплекс мер Республики Тыва по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на 2022-2023 годы (далее – комплекс мер);

состав межведомственной рабочей группы по реализации комплекса мер;

программу информационного сопровождения комплекса мер (медиа-план), включающую размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва, организаций-исполнителей.

2. Общее руководство и мониторинг за ходом реализации комплекса мер возложить на Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

3. Исполнителям и соисполнителям комплекса мер обеспечить его эффективную реализацию в соответствии с пунктом 3 комплекса мер, руководствоваться Порядком межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Тыва при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения и Регламентом межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Тыва в связи с реализацией полномочий Республики Тыва в области социального обслуживания, утверждёнными постановлением Правительства Республики Тыва от 12 декабря 2014 г. № 584.

4. Исполнителям комплекса мер ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва информацию о ходе реализации комплекса мер, организовывать размещение информации о реализации комплекса мер на официальном сайте, в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва У. Ондар

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 24 января 2022 г. № 19-р

**КОМПЛЕКС МЕР**

Республики Тыва по поддержке жизненного потенциала

семей, воспитывающих детей с инвалидностью,

на 2022-2023 годы (далее – комплекс мер)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик, грантополучатель, исполнитель комплекса мер | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| Грантодатель  | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Наименование программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет которой финансируется комплекс мер | «Моя семья» |
| Источники финансирования комплекса мер  | финансовая поддержка Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 12 093 577 рублей  | собственные средства Министерства труда и социальной политики Республики Тыва – 5 183 959 рублей  |
| Руководитель регионального комплекса мер | Сандан Эдуард Феликсович – министр труда и социальной политики Республики Тыва | контактные данные: 8 (39422) 5-61-95, mintrudtuva@yandex.ru |
| Куратор регионального комплекса мер | Дудуп Чечена Михайловна – заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | контактные данные: 8(39422) 2-61-86,dudup2016@mail.ru |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021 – 2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14 января 2021 г. № 7;государственная программа Республики Тыва «Доступная среда» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2020 г. № 670 |
| География регионального Комплекса мер | муниципальные образования Республики Тыва: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Сут-Хольский, Монгун-Тайгинский, Овюрский, Чаа-Хольский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, Кызылский, Пий-Хемский, Каа-Хемский, Тоджинский, Тандинский, Тес-Хемский, Тере-Хольский, Эрзинский, г. Кызыл, г. Ак-Довурак;19 организаций, подведомственных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, 1 организация, подведомственная Министерству здравоохранения Республики Тыва, 1 организация, подведомственная Министерству образования Республики Тыва, 18 организаций, подведомственных Министерству культуры и туризма Республики Тыва, 5 некоммерческих организаций |

2. Цель, целевые группы и показатели комплекса мер

Цель – повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в Республике Тыва на 2022-2023 годы.

Целевые группы:

родители (законные представители) детей с инвалидностью – 3000 (чел.);

дети с инвалидностью – 1700 чел.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Базовое значение | Значение индикатора (показателя) |
| значение | дата | по состоянию на 1 января 2022 г. | по состоянию на 30 июня 2022 г. (прогноз) | по состоянию на 31 декабря 2022 г. (прогноз) | по состоянию на 30 июня 2023 г. (прогноз) | по состоянию на 31 декабря 2023 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Увеличение численности родителей, повысивших компетенциюв вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с инвалидностью |
| 1.1. Численность целевых групп, которым была оказана помощь в подготовке к самостоятельной жизни детей с инвалидностью, в рамках регионального комплекса мер: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. численность семей, воспитывающих детей с инвалидностью | семей | 2592 | 20 августа 2021 г. | 0 | 850 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 1.1.2. численность детей с инвалидностью  | человек | 2602 | 20 августа 2021 г. | 0 | 850 | 1205 | 1500 | 1700 |
| 1.1.3. численность родителей (законных представителей), воспитывающих детей с инвалидностью | человек | 4364 | 20 августа 2021 г. | 0 | 1600 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 1.2. Количество служб, созданных в рамках регионального комплекса мер, способствующих содействию родителям (законным представителям) в подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, в том числе: | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2.1. школы для родителей | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2.2. группы учебного сопровождаемого проживания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.3. кабинеты социально-бытовой ориентации | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. центры учебной полезной дневной занятости | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. служба социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота»  | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.3. Количество семей, обратившихся в службы, созданные в рамках регионального комплекса мер, в том числе: | семей | 2592 | 20 августа 2021 г. | 0 | 850 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 1.3.1. школы для родителей | семей | 2592 | 20 августа 2021 г. | 0 | 850 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 1.3.2. группы учебного сопровождаемого проживания | семей | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. кабинеты социально-бытовой ориентации | семей | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4. центры учебной полезной дневной занятости | семей | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.5. служба социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота» | семей | 2592 | 20 августа 2021 г. | 0 | 850 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 2. Оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью |
| 2.1. Количество программ дистанционного консультирования семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в том числе | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2.1.1. мобильные приложения | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. телекоммуникационные и онлайн-платформы | единиц |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.3. специальный сайт для детей с инвалидностью информационно- просветительской, обучающей и развлекательной направленности | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.2. Численность родителей, получивших дистанционную консультативную помощь | человек | 4364 | 20 августа 2021 г. | 0 | 1600 | 2400 | 2600 | 3000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития |
| 3.1. Численность родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, прошедших программы обучения  | человек | 4364 | 20 августа 2021 г. | 0 | 1600 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 3.2. Количество служб (пунктов, отделов, другое) социального проката, созданных в рамках регионального комплекса мер | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4. Повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью для обеспечения качества жизни детей |
| 4.1. Количество родительских сообществ, включенных в реализацию регионального комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4.1.1. созданных в рамках регионального комплекса мер | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4.2. Численность родителей – участников родительских сообществ, включенных в реализацию регионального комплекса мер | человек | 4364 | 20 августа 2021 г. | 0 | 1600 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 4.3. Количество служб по обеспечению кратковременного пребывания детей с инвалидностью, созданных в рамках регионального комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.3.1. группы кратковременного ухода (присмотра) | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.3.2. социальные ясли | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3. кабинеты по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.3.4. семейные творческие клубы «Терапия искусством» | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.4. Численность детей с инвалидностью, посещающие группы (службы, другое) кратковременного ухода (присмотра), занятия в кабинете по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, творческие клубы «Терапия искусством» | детей | 2602 | 20 августа 2021 г. | 0 | 250 | 450 | 1600 | 1700 |
| 4.5. Количество добровольческих инициатив, включенных в комплекс мер | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 4.6. Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к работе с целевыми группами | человек | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 0 | 50 | 80 | 100 |
| 5. Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей |
| 5.1. Численность руководителей и специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, в том числе на базе: | человек | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Областной Центр семьи» | человек | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Московский городской центр реабилитации» | человек | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» | человек | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. Краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» | человек | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2. Численность руководителей и специалистов, обученных специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | человек | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 |
| 6. Привлечение и развитие ресурсов в ходе выполнения регионального комплекса мер |
| 6.1. Доля муниципальных образований, участвующих в реализации регионального комплекса мер, от общего количества муниципальных образований в составе субъекта Российской Федерации (указывается доля муниципалитетов - участников комплекса мер и через знак « / » общее количество муниципалитетов) | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0/19 | 15/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 |
| 6.2. Количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации регионального комплекса мер, в том числе:  | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 42 | 45 | 65 | 65 |
| 6.2.1. организации социального обслуживания | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6.2.2. образовательные организации | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6.2.3. организации здравоохранения | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2.4. правоохранительные организации | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.5. социально ориентированные некоммерческие организации | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2.6. общественные организации | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2.7. другие организации | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 19 | 19 | 38 | 38 |
| 6.3. Количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по тематике регионального комплекса мер | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 6.4. Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 5 | 10 | 12 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.5. Количество официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации регионального комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 42 | 45 | 65 | 65 |
| 6.5.1. сайт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Тыва | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.5.2. сайты исполнительных органов государственной власти Республики Тыва | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6.5.3. на сайтах организаций – участников комплекса мер | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 39 | 40 | 59 | 59 |
| 6.6. Численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом межрегиональном мероприятии | человек | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6.7. Количество других регионов, представители которых приняли участие в итоговом межрегиональном мероприятии | единиц | 0 | 20 августа 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Далее представляются другие показатели, установленные комплексом мер Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Результаты комплекса мер

| Наименование задачи, мероприятия | Срок | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача: приобретение новых навыков родителей (законных представителей) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни |
| 1.1. Создание служб социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота», родительских сообществ, включенных в службы сопровождения семей с детьми с инвалидностью  | 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», администрация Бай-Тайгинского района (по согласованию), администрация Барун-Хемчикского района (по согласованию), администрация Дзун-Хемчикского района (по согласованию), администрация Сут-Хольского района (по согласованию), администрация Монгун-Тайгинского района (по согласованию), администрация Овюрского района (по согласованию), администрация Чаа-Хольского района (по согласованию), администрация Улуг-Хемского района (по согласованию), администрация Чеди-Хольского района (по согласованию), администрация Кызылского района (по согласованию), администрация Пий-Хемского района (по согласованию), администрация Каа-Хемского района (по согласованию), администрация Тоджинского района (по согласованию), администрация Тандинского района (по согласованию), администрация Тес-Хемского района (по согласованию), администрация Тере-Хольского района (по согласованию), администрация Эрзинского района (по согласованию), мерия г. Кызыла (по согласованию), администрация г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна» | во всех муниципальных образованиях республики, в том числе труднодоступных районах, будет создано 18 служб социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота», 18 родительских сообществ, которыми будет охвачено более 1700 семей с детьми с инвалидностью. Одной из приоритетных задач деятельности служб социального сопровождения, родительских сообществ семей с детьми с инвалидностью является оказание ранней помощи и поддержки семьям, впервые столкнувшимся с проблемой с инвалидностью ребенка |
| 1.2. Организация работы школы для родителей «Воспитание и подготовка детей с инвалидностью к самостоятельной жизни» | 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», администрация Бай-Тайгинского района (по согласованию), администрация Барун-Хемчикского района (по согласованию), администрация Дзун-Хемчикского района (по согласованию), администрация Сут-Хольского района (по согласованию), администрация Монгун-Тайгинского района (по согласованию), администрация Овюрского района (по согласованию), администрация Чаа-Хольского района (по согласованию), администрация Улуг-Хемского района (по согласованию), администрация Чеди-Хольского района (по согласованию), администрация Кызылского района (по согласованию), администрация Пий-Хемского района (по согласованию), администрация Каа-Хемского района (по согласованию), администрация Тоджинского района (по согласованию), администрация Тандинского района (по согласованию), администрация Тес-Хемского района (по согласованию), администрация Тере-Хольского района (по согласованию), администрация Эрзинского района (по согласованию), мерия г. Кызыла (по согласованию), администрация г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна» | в рамках деятельности службы социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота», при межведомственном сопровождении будет организовано обучение более 3000 родителей (законных представителей) по вопросам приобретения новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни |
| 1.3. Создание кабинетов по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, на базе 10-ти учреждений социального обслуживания населения | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна» | создание кабинетов по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни будет способствовать улучшению условий предоставления социальных услуг в целях повышения коммуникативного потенциала в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в реализации социально-средовой, социально-бытовой реабилитации в реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида. В 10 специально оборудованных кабинетах будут проводиться занятия по обучению детей с инвалидностью к самостоятельной жизни (приготовлению несложных блюд, основам ухода за одеждой, домом, вязанию, вышиванию, ремонту и пошиву одежды, цветоводству, огородничеству, обучению пользования предметами бытовой техники и т.п.). |
| 1.4. Создание семейно-творческих клубов «Терапия искусством» на базе 18 учреждений социального обслуживания населения  | 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна», департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла (по согласованию), управление культуры администрации Барун-Хемчикского рйона (по согласованию), управление культуры администрации Дзун-Хемчикского района, управление культуры администрации Сут-Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Монгун-Тайгинского района ( по согласованию), управление культуры администрации Овюрского района ( по согласованию), управление культуры администрации Чаа-Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Улуг-Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Чеди-Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Кызылского района (по согласованию), управление культуры администрации Пий-Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Каа-Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Тоджинского района (по согласовании), управление культуры администрации Тандинского района (по согласованию), управление культуры администрации Тес-Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Тере-Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Эрзинского района (по согласованию), управление культуры администрации г. Ак-Довурака (по согласованию)  | в 18 районных центрах в учреждениях социального обслуживания будут созданы специально оборудованные семейно-творческие клубы «Терапия искусством» для проведения социокультурной реабилитации ребенка-инвалида согласно ИПРА. Социокультурными мероприятиями будут охвачены более 1700 детей-инвалидов и их близкое окружение. Мероприятия будут направлены на развитие творческих инициатив, организацию семейного досуга, специальных показов, концертов, смотров, туристических маршрутов, тематических встреч на природе с участием родителей и детей с инвалидностью. Занятия, репетиции и мероприятия будут организованы по отдельному плану, совместно с работниками учреждений культуры. К участию во многих мероприятиях будут привлечены волонтеры, активисты общественных движений и некоммерческие организации |
| 2. Задача: оказание дистанционной консультативной помощи семьям с детьми с инвалидностью, развитие онлайн сервиса предоставления услуг |
| 2.1. Внедрение программ дистанционного консультирования родителей (законных представителей) с использованием электронных ресурсов | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | более 1700 родителей с детьми с инвалидностью, в том числе проживающие в удаленных труднодоступных местах, получат онлайн консультации узких специалистов ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» не выходя из дома, также будут обеспечены приближенность, доступность, адресность социальных услуг |
| 2.2. Создание и сопровождение специального сайта для детей с инвалидностью с информационно-просветитель-ской, консультационной, обучающей и развлекательной направленностью | 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | создание, сопровождение, продвижение специального сайта, обеспечение развития онлайн-услуг для детей с инвалидностью. Продвижением сайта, предоставлением онлайн-услуг через сайт занимаются специалисты ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал». Главной целью создания специального сайта является увеличение охвата детей с инвалидностью (более 1700 детей) единым порталом, где оказываются консультации психолого-медико-социального направления, организованы обучающие, развлекательные, информационно-просветительские мероприятия |
| 3. Задача: организация мероприятий по повышению качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, удовлетворению жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью  |
| 3.1. Создание групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости родителей (законных представителей) на базе 10 учреждений социального обслуживания | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна» | создание 10 групп (в 10 районных центрах) на 5 койко-мест кратковременного присмотра и ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в каждом учреждении позволит обеспечить повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей более 900 семей. Устроив ребенка с ОВЗ в группу кратковременного присмотра и ухода, у многих семей, родителей появится возможность заниматься проблемами и нуждами семьи (например, посещение школы, больницы, покупки нужных вещей, посещение культурных мероприятий и т.п.). Такая мера поддержки способствует еще и профилактике психологического выгорания, изолированности родителей от общества |
| 3.2. Создание пункта проката средств реабилитации с внедрением обучающих программ для родителей по применению средств реабилитации, лечебной физической культуры, массажа, ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях | 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | организация развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе в ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» способствует повышению качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития |
| 4. Задача: организация обмена опытом в профессиональном сообществе |
| 4.1. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский городской центр реабилитации | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | обмен опытом работы, повышение компетенций 3 специалистов по направлению «Обеспечение максимально возможного развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», использование полученных знаний в работе и при проведении обучающих семинаров для исполнителей комплекса мер  |
| 4.2. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в краевом государственном бюджетном учреждении «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» (Алтайский край) | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | обмен опытом работы, повышение компетенций 3 специалистов по направлению «Обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти, организаций и семей, воспитывающих детей с инвалидностью», использование полученных знаний в работе и при проведении обучающих семинаров для исполнителей комплекса мер |
| 4.3. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»  | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | обмен опытом работы, повышение компетенций 3 специалистов по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья», использование полученных знаний в работе и при проведении обучающих семинаров для исполнителей комплекса мер |
| 4.4. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в государственном бюджетном учреждении Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»  | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | обмен опытом работы, повышение компетенций 3 специалистов по направлению «Организация деятельности служб поддерживающей помощи», использование полученных знаний в работе и при проведении обучающих семинаров для исполнителей комплекса мер |
| 4.5. Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций  | 2022-2023 гг. | ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | использование полученных знаний на стажировочных площадках при проведении 4 обучающих семинаров для 150 исполнителей регионального комплекса мер  |
| 5. Задача: создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в поддержании их жизненного потенциала |
| 5.1. Поддержка и активизация работы некоммерческих организаций, добровольцев, волонтеров, поддерживающих семей, воспитывающих детей с инвалидностью, привлечение их к реализации комплекса мер  | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», общественная организация «Центр поддержки особенных детей «Авырал» («Добродея») Республики Тыва» (по согласованию), Тувинский региональный общественный фонд поддержки детей-инвалидов «Ласточка» (по согласованию), Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Идегел» (по согласованию), Кызылская городская общественная организация Тувинской Республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию), Региональное отделение Всероссийского общества родителей детей-инвалидов в Республике Тыва (по согласованию) | содействие более 1700 семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в преодолении трудной жизненной ситуации, особенно ранней помощи семьям, впервые столкнувшимся с инвалидностью ребенка, привлечение к реализации комплекса мер более 5-ти некоммерческих, 2 общественных организаций, более 100 активистов и волонтеров, членов некоммерческих организаций |
| 5.2. Подготовка добровольцев для привлечения в работе целевыми группами  | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | повышение уровня знаний более 100 добровольцев в области реабилитации, абилитации детей-инвалидов, оказанияпомощи семьям с детьми с инвалидностью |
| 5.3. Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации регионального комплекса мер  | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | привлечение более 58 организаций разной ведомственной принадлежности к реализации регионального комплекса мер, повышение качества, количества и разновидности предоставления социальных услуг семьям с детьми-инвалидами |
| 5.4. Разработка и утверждение нормативных документов, издание и распространение методических материалов, освещение мероприятий в СМИ, обеспечивающих процесс реализации регионального комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, общественными организациями | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», соисполнители комплекса мер, в том числе: Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, администрация Бай-Тайгинского района (по согласованию), администрация Барун-Хемчикского района (по согласованию), администрация Дзун-Хемчикского района (по согласованию), администрация Сут-Хольского района (по согласованию), администрация Монгун-Тайгинского района (по согласованию), администрация Овюрского района (по согласованию), администрация Чаа-Хольского района (по согласованию), администрация Улуг-Хемского района (по согласованию), администрация Чеди-Хольского района (по согласованию), администрация Кызылского района (по согласованию), администрация Пий-Хемского района (по согласованию), администрация Каа-Хемского района (по согласованию), администрация Тоджинского района (по согласованию), администрация Тандинского района (по согласованию), администрация Тес-Хемского района (по согласованию), администрация Тере-Хольского района (по согласованию), администрация Эрзинского района (по согласованию), мерия г. Кызыла (по согласованию), администрация г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна», ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей», ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г Кызыла (по согласованию), управление культуры администрации Барун-Хемчикского рйона (по согласованию), управление культуры администрации Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию), управление культуры администрации Сут-Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Монгун-Тайгинского района (по согласованию), управление культуры администрации Овюрского района (по согласованию), управление культуры администрации Чаа-Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Улуг-Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Чеди-Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Кызылского района (по согласованию) , управление культуры администрации Пий-Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Каа-Хемского района (по согласованию) , управление культуры администрации Тоджинского района (по согласовании), управление культуры администрации Тандинского района (по согласованию), управление культуры администрации Тес-Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Тере-Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Эрзинского района (по согласованию), управление культуры администрации г. Ак-Довурака (по согласованию), общественная организация «Центр поддержки особенных детей «Авырал» («Добродея») Республики Тыва» (по согласованию), Тувинский региональный общественный фонд поддержки детей-инвалидов «Ласточка» (по согласованию), Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Идегел» (по согласованию), Кызылская городская общественная организация Тувинской Республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию), Региональное отделение Всероссийского общества родителей детей-инвалидов в Республике Тыва (по согласованию) | нормативно-правовое сопровождение регионального комплекса мер, издание и распространение более 5-ти информационных и методических материалов по тематике регионального комплекса мер, публикация 15 материалов в СМИ (сюжетов, статей, передач), размещение информаций на 58 официальных сайтах исполнителей комплекса мер |
| 5.5. Проведение регионального межведомственного мероприятия, обеспечивающего старт регионального комплекса мер  | 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | широкое освещение регионального комплекса мер с привлечением более 200 участников в стартовом мероприятии, повышение ответственности исполнителей |
| 5.6. Мониторинг реализации мероприятий регионального комплекса мер и достижения запланированных показателей, включая мероприятия по мониторингу потребности семей, воспитывающих детей с инвалидностью | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | оценка удовлетворения семей с детьми с инвалидностью качеством предоставления социальных услуг, организации социального сопровождения целевых групп на территории Республики Тыва  |
| 5.7. Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения регионального комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва, организаций-исполнителей, освещение в СМИ, представление на мероприятиях  | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | повышение информированности населения Республики Тыва о перечне организаций, предоставляющих различные услуги семьям, широкое освещение по видам услуг, мероприятий комплекса мер  |
| 5.8. Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»  | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | представление лучшей практики работы в поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью |
| 5.9. Организация и проведение республиканского инклюзивного фестиваля среди семей с детьми с инвалидностью «От сердца к сердцу» | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ РТ «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка творческих коллективов, организаций и сообществ, привлекающих семьи с детьми-инвалидами к общественно-культурным мероприятиям  |
| 5.10. Участие в межрегиональном мероприятии по представлению итогов реализации регионального Комплекса мер и тиражированию успешных социальных практик | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | подведение итогов комплекса мер, оценка удовлетворенности семей с детьми инвалидами качеством предоставления социальных услуг, социального сопровождения, тиражирование успешных социальных практик других регионов  |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса мер

| Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) |
| --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | Всего |
| 1. Задача: приобретение новых навыков родителями (законными представителями)в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни |
| 1.1. Создание служб социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота», родительских сообществ, включенных в службы сопровождения семей с детьми с инвалидностью | 1 543 000 | 600 000 | 2 143 000 |
| 1.1.1. Грант  | 1 143 000 | 0 | 1 143 000 |
| 1.1.2. Собственные средства заявителя | 400 000 | 600 000 | 1 000 000 |
| 1.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Организация работы школы для родителей «Воспитание и подготовка детей с инвалидностью к самостоятельной жизни» | 1 613 000 | 200 000 | 1 813 000 |
| 1.2.1. Грант  | 1 413 000 | 0 | 1 413 000 |
| 1.2.2. Собственные средства аявителя | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| 1.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Создание кабинетов по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, на базе 10-ти учреждений социального обслуживания населения | 2 963 000 | 350 000 | 3 313 000 |
| 1.3.1. Грант  | 2 613 000 | 0 | 2 613 000 |
| 1.3.2. Собственные средства заявителя | 350 000 | 350 000 | 700 000 |
| 1.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Создание семейно-творческих клубов «Терапия искусством» на базе 18 учреждений социального обслуживания населения  | 0 | 3 599 000 | 3 599 000 |
| 1.4.1. Грант  | 0 | 3 419 000 | 3 419 000 |
| 1.4.2. Собственные средства заявителя | 0 | 180 000 | 180 000 |
| 1.4.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

| Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) |
| --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | Всего |
| 2. Задача: оказание дистанционной консультативной помощи семьям с детьми с инвалидностью, развитие онлайн сервиса предоставления услуг |
| 2.1. Внедрение программ дистанционного консультирования родителей (законных представителей) с использованием электронных ресурсов | 202 811 | 0 | 202 811 |
| 2.1.1. Грант  | 202 811 | 0 | 202 811 |
| 2.1.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Создание и сопровождение специального сайта для детей с инвалидностью информационно-просветительской, консультационной, обучающей и развлекательной направленности | 0 | 242 000 | 242 000 |
| 2.1.1. Грант  | 0 | 242 000 | 242 000 |
| 2.1.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Задача: организация мероприятий по повышению качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, удовлетворению жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью  |
| 3.1. Создание групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости родителей (законных представителей) на базе 10 учреждений социального обслуживания  | 1 603 000 | 0 | 1 603 000 |
| 3.1.1. Грант  | 1 603 000 | 0 | 1 603 000 |
| 3.1.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Создание пункта проката средств реабилитации с внедрением обучающих программ для родителей по применению средств реабилитации, лечебной физической культуры, массажа, ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях | 0 | 1 042 850 | 1 042 850 |
| 3.2.1. Грант  | 0 | 1 042 850 | 1 042 850 |
| 3.2.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Задача: организация обмена опытом в профессиональном сообществе |
| 4.1. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский городской центр реабилитации» | 103 900 | 0 | 103 900 |
| 4.1.1. Грант  | 103 900 | 0 | 103 900 |
| 4.1.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в краевом государственном бюджетном учреждении «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» (Алтайский край) | 89 842 | 0 | 89 842 |
| 4.2.1. Грант  | 89 842 | 0 | 89 842 |
| 4.2.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»  | 136 174 | 0 | 136 174 |
| 4.3.1. Грант  | 136 174 | 0 | 136 174 |
| 4.3.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в государственном бюджетном учреждении Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 4.4.1. Грант  | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 4.4.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций  | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| 4.5.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.2. Собственные средства заявителя | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| 4.5.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Задача: создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью в поддержании их жизненного потенциала |
| 5.1. Поддержка и активизация работы некоммерческих организаций, добровольцев, волонтеров, поддерживающих семей, воспитывающих детей с инвалидностью, привлечение их в реализацию комплекса мер  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. Иные источники (привлеченные средстванекоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Подготовка добровольцев для привлечения в работе целевыми группами  | 80 000 | 100 000 | 180 000 |
| 5.2.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Собственные средства заявителя | 80 000 | 100 000 | 180 000 |
| 5.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации регионального комплекса мер  | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. Разработка и утверждение нормативных документов, издание и распространение методических материалов, освещение мероприятий в СМИ , обеспечивающих процесс реализации регионального комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, общественными организациями | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 5.4.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2. Собственные средства заявителя | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 5.4.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. Проведение регионального межведомственного мероприятия, обеспечивающего старт регионального комплекса мер  | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 5.5.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2. Собственные средства заявителя | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 5.5.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. Мониторинг реализации мероприятий регионального комплекса мер и достижения запланированных показателей, включая мероприятия по мониторингу потребности семей, воспитывающих детей с инвалидностью | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения регионального комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти, организаций-исполнителей, освещение в СМИ, представление на мероприятиях  | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.2. Собственные средства заявителя | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 5.8.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.2. Собственные средства заявителя | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 5.8.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. Организация и проведение республиканского инклюзивного фестиваля среди семей с детьми с инвалидностью «От сердца к сердцу» | 930 959 | 1 255 000 | 2 185 959 |
| 5.9.1. Грант  | 0 |   | 0 |
| 5.9.2. Собственные средства заявителя | 930 959 | 1 255 000 | 2 185 959 |
| 5.9.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структур и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. Участие в межрегиональном мероприятии по представлению итогов реализации регионального комплекса мер и тиражированию успешных социальных практик | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 5.10.1. Грант  | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.2. Собственные средства заявителя | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 5.10.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, бизнес-структуры и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному комплексу мер, в том числе:  | 9 623 686 | 7 653 850 | 17 277 536 |
| Грант  | 7 389 727 | 4 703 850 | 12 093 577 |
| Собственные средства заявителя | 2 233 959 | 2 950 000 | 5 183 959 |
| Иные источники (привлеченные средства)  | 0 | 0 | 0 |
| Доля гранта в общем объеме финансового обеспечения, процентов | х | х | 70,00 |

5. Дополнительная информация

5.1. Описание проблем, требующих решения

в рамках регионального комплекса мер

Описание проблем, требующих решения в рамках комплекса мер, сформировано на основе анализа и сопоставления информации, полученной от органов исполнительной власти Республики Тыва.

По данным Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва, на 1 января 2021 г. по Республике численность детей, имеющих категорию «ребенок-инвалид», составила 2602 чел. (на 1 января 2020 г. – 2553 человек). Доля детей-инвалидов от общего количества инвалидов составляет 11,4 процента. Численность семей с детьми с инвалидностью составила 2592, что составляет 6,2 процента от общей численности семей с детьми (98126).

По распределению ранговых мест первичной инвалидности в 2020 году на первом месте – врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, на втором месте – психические расстройства и расстройства поведения, на третьем месте – болезни нервной системы, на четвертом месте – туберкулез, на пятом месте – инвалидность вследствие болезней уха и сосцевидного отростка.

Технология предоставления комплексных реабилитационных услуг действующими нормативными правовыми актами в республике не определена. С 1 января 2016 г. федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют выписки из ИПРА инвалида в пять органов исполнительной власти (далее – ОИВ) – в сфере здравоохранения, труда и занятости, социальной защиты, образования и спорта, на которые возложено проведение мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида. В пределах компетенции ОИВ разрабатывают планы реабилитационных мероприятий, организуют их исполнение и предоставляют информацию об исполнении возложенных на них ИПРА инвалида мероприятий в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы в установленных порядке и форме. В рамках реализации мероприятий ИПРА в регионе предоставляется 14 видов реабилитационных (абилитационных) услуг. Вместе с этим, по результатам проведенной оценки выявлено, что в Республике Тыва отсутствует единое информационное пространство участников системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и ранней помощи. Не на должном уровне организован порядок реализации ИПРА ребенка-инвалида, обеспечивающий последовательность, комплексность и непрерывность, также отсутствует динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных мероприятий.

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях всех форм собственности, расположенных на территории Республики Тыва. Важную роль в сфере комплексной реабилитации инвалидов и оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями занимает региональная система инклюзивного образования. По последним данным, в систему образования Республики Тыва входят 176 общеобразовательных организаций, из них в 37 общеобразовательных организациях созданы условия для инклюзивного образования, обеспечивающие совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В них обучаются 328 детей с ОВЗ, в том числе 175 детей-инвалидов. На дому обучаются 347 чел., из них дистанционно 87 чел., в том числе 36 учащихся, находящиеся на длительном лечении в ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер». Сохранена сеть из 6 образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы: 4 организации для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 школа-интернат для детей с нарушениями слуха, 1 школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в которых обучаются всего 679 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 408 детей-инвалидов. В общеобразовательных школах эти программы реализуются в 41 классе, где обучается 365 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе 28 детей-инвалидов.

Одним из проблемных вопросов остается низкая доля организаций, осуществляющих реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия с семьям с детьми инвалидами. На сегодняшний день увеличение числа специализированных учреждений для детей-инвалидов не представляется возможным в связи с отсутствием новых зданий, изношенностью использующегося реабилитационного оборудования, либо несоответствующего требованиям, предъявляемым при применении современных методов реабилитации, недостаточной квалификацией специалистов учреждений, предоставляющих либо планирующих предоставлять реабилитационные услуги и мероприятия. На всю республику существует одно учреждение – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей», где дети-инвалиды и дети с ОВЗ могут получить специализированную медицинскую реабилитацию, и одно специализированное отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов при государственном бюджетном учреждении Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла» на 20 мест в полустационарной форме социального обслуживания. Оба учреждения находятся в г. Кызыле, в столице республики, а в остальных 18-ти районных центрах отсутствуют специализированные учреждения, занимающиеся всесторонней реабилитацией детей-инвалидов. Во всех районных центрах медицинскую реабилитацию проходят в учреждениях здравоохранения (в основном медикаментозное лечение), психолого-педагогическая реабилитация организована в учреждениях образования, а социальная реабилитация – в учреждениях социального обслуживания населения.

Положением о Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 636, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (далее – Минтруд Республики Тыва) уполномочено создать условия для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждениях социального обслуживания граждан семьям с детьми с инвалидностью с учетом их индивидуальных потребностей должны предоставляться:

- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности в быту;

- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья;

- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния, для адаптации в социальной среде;

- социально-педагогические услуги, направленные на формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

- социально-трудовые услуги, связанные с трудовой адаптацией;

- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, и срочные социальные услуги.

В целом по Республике Тыва социальные услуги в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», мероприятия по реализации ИПРА ребенка-инвалида социально-средовой, социально-психологической, социокультурной, социально-бытовой направленности предоставляются в 19 центрах социальной помощи семье и детям, подведомственных Минтруду Республики Тыва. Также социальное сопровождение семей, граждан, в том числе родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, привлечение организаций на основе межведомственного взаимодействия возложены на организации социального обслуживания граждан.

Анализ статистического отчета 19 учреждений социального обслуживания семьи и детей показывает, что социальные услуги, в том числе услуги в целях коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, оказываются в 13 учреждениях (12 из них находится в районных центрах, 1 в г. Кызыле), в 6 районных центрах социальные услуги семьям с детьми-инвалидами не организованы.

Основными вызовами, препятствующими развитию услуг семьям с детьми-инвалидами, является слабая материально-техническая оснащённость учреждений, низкая доступность социальных услуг по причине отсутствия специализированных реабилитационных центров, отсутствие в штате учреждений социального обслуживания специалистов по реабилитации инвалидов, низкий уровень развития гражданско-частного партнерства в сфере социального обслуживания. Также в учреждениях социального обслуживания населения не созданы специальные условия для реализации ИПРА ребенка-инвалида социально-средовой, социально-бытовой, социокультурной направленности.

За первое полугодие 2021 г. на территории республики семьям с детьми с инвалидностью, признанным нуждающимся в социальных услугах, оказано 11793 социальных услуг, из них 10734 услуги оказаны в отделении медико-социальной реабилитации детей-инвалидов при Центре социальной помощи семье и детям г. Кызыла. Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами организовано в 4 учреждениях социального обслуживания семьи и детей (в Дзун-Хемчикском, Тес-Хемском, Барун-Хемчикском районе и в г. Кызыл), где при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), созданы кабинеты социальной адаптации для детей-инвалидов и организована деятельность зональных школ по обучению родителей навыкам ухода за ребенком-инвалидом. Также при поддержке Фонда в социальных центрах семьи и детей Дзун-Хемчикского, Тес-Хемского района применяется технология домашнего визитирования по работе с семьями с детьми-инвалидами.

 Существенную поддержку в проведении медико-реабилитационных мероприятий оказывает родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей». Родители имеют возможность оставить под присмотром медицинских работников своих детей на определенное время, в это время детишки не только получают медицинские процедуры, массаж, но также с ними проводятся различные игры, читают сказки и проводятся другие развлекательные мероприятия. В ГБУ Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением» в целях подготовки воспитанников к самостоятельной жизни открыта мастерская профессионально-трудовой подготовки, функционирующая по направлениям: домоводство; швейное дело (крой и шитье); столярное и токарное дело; парикмахерское дело; растениеводство и цветоводство; подготовка младшего обслуживающего персонала; некоторые виды сельскохозяйственного труда (уход за животными, стрижка овец, заготовка сена и др.). Также новшеством для республики является сопровождаемое проживание, организованное в детском отделении ГБУ Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением» с 2019 года, в котором создана тренажерная комната по привитию детям навыков самообслуживания.

Вышеперечисленные современные и эффективные методы реабилитационной работы с детьми-инвалидами начали развиваться лишь в нескольких учреждениях социального обслуживания благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо расширить комплексный подход к организации проведения мероприятий ИПРА ребенка-инвалида, чтобы каждый ребенок имел возможность пройти курс социальной реабилитации в одном учреждении по месту проживания, и по всем направлениям (социально-средовой, социально-психологической, социокультурной, социально-бытовой). Также необходимо охватить реабилитационной помощью семьи с детьми с инвалидностью, проживающие в районных центрах и в труднодоступных населенных пунктах. Развития требуют внедрение новых технологий социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью, направленных на содействие в поддержке жизненного потенциала семей, развитие социальных услуг семьям с особенными детьми.

Родителей детей с инвалидностью всегда волновал вопрос приучения детей к самостоятельности и применения бытовых навыков в повседневной жизни, а для этого, в первую очередь, нужно обучать самих родителей детей с инвалидностью. Мероприятия, касающиеся воспитания и подготовки детей с инвалидностью к самостоятельности, повышения уровня знаний по вопросам всестороннего развития ребенка, поддержки жизненного потенциала семей, не прописаны в ИПРА ребенка-инвалида, и на сегодняшний день можно утверждать, что организованы не на должном уровне.

Вся социальная работа ориентирована на ребенка-инвалида, проблемы семьи в целом, личные и бытовые проблемы родителей остаются на стороне. Появление ребенка-инвалида – это всегда испытание для семьи, а воспитание ребенка с инвалидностью – это огромный труд. Такие дети требуют особого ухода и внимания, 24 часа в сутки родитель привязан к дому, к ребенку. Очень часто это приводит к накоплению усталости, депрессиям, психологическому выгоранию родителей, к распаду семьи. Почти вся нагрузка, как социальная, так и эмоциональная ложится на родителей. Из-за невозможности оставлять своего ребенка дома многие родители годами не посещают театры, культурно-массовые мероприятия, не следят за своим здоровьем, здоровьем и обучением других детей в семье. Нуждается в особом внимании отработка механизмов помощи родителям в кратковременном уходе и присмотре за детьми во время их занятости. Родители часто просят (пишут в социальных сетях, обращаются в органы исполнительной власти) о необходимости временного присмотра и ухода за ребенком-инвалидом во время их занятости (например, во время обследования и лечения самого родителя, походов за покупками, решения проблем семьи, участия в мероприятиях и т.п.). Особенно остро стоит проблема в неполных, многодетных семьях с детьми-инвалидами.

Также проблемной остается социокультурная реабилитация как одна из важных составляющих в реабилитационной деятельности с детьми-инвалидами. Система реабилитации, абилитации ограничиваются консультациями, лечением, образованием, обеспечением социальной помощи семье ребенка-инвалида. Для полноценного развития ребенка нужно приучать ребенка к самостоятельности, выявлять и развивать сильные стороны ребенка и семьи, при этом уделяя больше внимания семейному досугу, психологическому благополучию всех членов семьи.

В нашей республике не на достаточном уровне организована работа по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе семей с детьми с инвалидностью. Существующие культурно-досуговые учреждения в основном ориентированы на здоровых людей, меньшее внимание уделяется семьям с детьми с инвалидностью, не реализуются специальные социокультурные программы для семей с детьми с инвалидностью. Развитие социокультурной деятельности в целом требует обновления работы социальных, культурно-досуговых учреждений и общественных организаций республики.

5.2. Значимость ожидаемых результатов и области их применения

Мероприятия, реализация которых предусмотрена в рамках комплекса мер, разработаны с учетом потребностей семей с детьми-инвалидами, нынешнего положения в республике по вопросам поддержки жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Основное внимание уделено учреждениям социального обслуживания, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Именно учреждения социального обслуживания семьи и детей признают граждан и семей нуждающимися в социальном обслуживании, разрабатывают индивидуальную программу предоставления социальных услуг, программу сопровождения семьи, оказывают социальные услуги, ответственны за реализацию мероприятий ИПРА ребенка с инвалидностью.

Мероприятия, предусмотренные в настоящем комплексе мер, востребованы и социально значимы для целевой группы, имеют комплексный подход в решении проблем, актуальных для семей с детьми с инвалидностью.

В рамках реализации комплекса мер в целях увеличения численности родителей (с плановым охватом более 3000 родителей, 1700 детей с инвалидностью) повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки детей к самостоятельной жизни, предусмотрено создание:

- 18 служб социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота» во всех районных центрах республики и в г. Кызыле;

- 18 родительских сообществ, включенных в программу сопровождения;

- 18 школ для родителей «Воспитание и подготовка детей с инвалидностью к самостоятельной жизни»;

- 10 кабинетов по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни;

- 18 семейно-творческих клубов «Терапия искусством» с привлечением 18 учреждений культуры и спорта, некоммерческих организаций, активистов и волонтеров.

В целях повышения качества повседневной жизни целевой группы предусмотрено открытие:

- службы проката средств реабилитации, лечебной физической культуры и массажа, ухода за детьми-инвалидами, пункт дистанционного консультирования родителей с детьми с инвалидностью в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей»;

- Пункт сопровождения специального сайта для детей с инвалидностью с информационно-просветительской, консультационной, обучающей и развлекательной направленностью на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»;

- 10 групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости родителей (законных представителей).

Также финансовая поддержка предусмотрена в реализации новой для республики услуги дистанционного консультирования родителей и обеспечении работы специального сайта для детей с инвалидностью.

На республиканском уровне предусмотрена перезагрузка работы с некоммерческими организациями, направленной на включение их в реестр поставщиков социальных услуг, получение ими доступа к бюджетным средствам на регулярной основе.

Кроме финансовой поддержки в рамках реализации комплекса мер предусмотрено внедрение новых технологий, методик, способов действий, продвижение эффективной социальной практики для достижения цели и решения задач комплекса мер. Достижение результатов вполне возможно в установленный период реализации комплекса мер, также ожидается увеличение численности целевой группы, которой будет оказана помощь в подготовке к самостоятельной жизни детей с инвалидностью. Многие мероприятия, включенные в комплекс мер, работа созданных клубов, кабинетов, служб, групп имеют долгосрочный эффект.

5.3. Управление комплексом мер, контроль за ходом его реализации

Общее руководство и мониторинг за ходом реализации Комплекса мер осуществляет Минтруд Республики Тыва.

Реализация Комплекса мер осуществляется органами исполнительной власти Республики Тыва, общественными организациями, органами местного самоуправления и другими структурами в соответствии с программными мероприятиями и в пределах предусмотренных объемов финансирования.

Исполнители и соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий, представляют ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в установленном порядке информацию об исполнении в Минтруд Республики Тыва.

Минтруд Республики Тыва в соответствии со сроками и формами, установленными условиями соглашения, представляет Фонду отчеты о целевом использовании гранта Фонда и аналитические отчеты о ходе реализации комплекса мер по утвержденным Фондом формам.

Органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, исполнители и соисполнители комплекса мер обеспечивают эффективную реализацию комплекса мер, при межведомственном взаимодействии руководствуются Порядком межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Тыва при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения и Регламентом межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Тыва в связи с реализацией полномочий Республики Тыва в области социального обслуживания, утверждёнными постановлением Правительства Республики Тыва от 12 декабря 2014 г. № 584.

Органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, государственные учреждения, являющиеся исполнителями комплекса мер:

- обеспечивают реализацию и мониторинг мероприятий комплекса мер в пределах своей компетенции, целевое и эффективное использование финансовых средств;

- организуют размещение в средствах массовой информации сведений о ходе и результатах реализации комплекса мер.

Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках комплекса мер, осуществляется Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва.

В целях отработки межведомственного механизма по выполнению мероприятий комплекса мер при координаторе будет сформирована региональная межведомственная рабочая группа. В ее состав войдут представители высшего органа исполнительной власти Республики Тыва, исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, руководители негосударственных организаций, принимающих участие в деятельности, направленной на социально-экономическое развитие республики.

Данная система управления и контроля за ходом реализации комплекса мер позволит:

- достичь ожидаемых количественных и качественных результатов по мероприятиям Комплекса мер;

- обеспечить целевое и эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Комплекса мер;

- минимизировать риски, связанные с социально-экономическим воздействием на реализацию комплекса мер;

- сохранить и закрепить результаты, достигнутые в ходе реализации комплекса мер.

Исполнителями комплекса мер будут организованы мероприятия по размещению информации о ходе и результатах реализации комплекса мер в средствах массовой информации, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационном сети «Интернет», в региональной общественно-политической газете «Тувинская правда», районных (городских) газетах, а также в информационных бюллетенях и буклетах.

Возможные риски, которые могут повлиять на достижение цели, задач и прогнозируемых результатов комплекса мер, а также меры по недопущению, регулирования рисков представлены в таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Влияние риска на реализацию комплекса мер | Меры по недопущению или урегулированию риска |
| 1. Неисполнение обязательств по финансовому обеспечению реализации комплекса мер в связи с проявлением кризисных тенденций  | невозможность в полной мере реализовать мероприятия комплекса мер | 1) разработка и применение прозрачной процедуры финансирования;2) поиск и привлечение дополнительных источников финансирования |
| 2. Несвоевременная реализация реальных сроков исполнения комплекса мер в связи с трудоёмкостью реализации отдельных этапов работы  | неисполнение в полном объеме мероприятий комплекса мер | 1) своевременный мониторинг и контроль за сроками реализации Комплекса мер;2) привлечение дополнительных специалистов к исполнению мероприятий Комплекса мер |
| 3. Низкий уровень мотивации участия целевой группы комплекса мер | недостижение целевых показателей комплекса мер | 1) повышение информирования целевой группы о работе служб и отделений;2) организация дополнительной работы психологов на повышение внутренней мотивации представителей целевой группы.  |

5.4. Меры, которые будут приняты для обеспечения

устойчивости результатов регионального комплекса мер

В целях обеспечения устойчивости результатов мероприятий, реализованных при поддержке Фонда, будут приняты следующие меры управленческого и административного характера:

1. исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва о реализации комплекса мер;
2. принятие ведомственных приказов и локальных актов организаций-соисполнителей, закрепляющих работу по соответствующему направлению, регламентирующих деятельность созданных служб, внедрение и реализация новых технологий, форм и методов работы;
3. включение в текущую деятельность организаций-исполнителей различной ведомственной принадлежности направлений, видов и способов обеспечения поддержки семей с детьми с инвалидностью, дополнения ведомственных форм ежеквартальных отчетов сведениями о реализации технологий, методов и форм работы, внедренных в рамках комплекса мер;
4. тиражирование эффективных технологий, форм и методов работы по обеспечению поддержки семей с низким уровнем дохода, наработанных в рамках комплекса мер путем проведения итоговой региональной конференции, регулярного освещения в СМИ;
5. проведение регулярного обучения специалистов и добровольцев (волонтеров), реализующих мероприятия Комплекса мер, развитие их профессиональных компетенций по работе с семьями с детьми с инвалидностью;
6. информирование граждан (семей) о новых технологиях, формах и методах работы с семьями с детьми с инвалидности посредством размещения материалов данной тематики в СМИ, в том числе в сети «Интернет»;
7. включение после завершения комплекса мер его мероприятий в региональные программы за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на осуществление организациями основной (текущей) деятельности.

Реализация комплекса мер предусматривает долгосрочный эффект, так как созданные службы социального сопровождения (18), проката средств реабилитации (1), школы для родителей (18), кабинеты по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни (10), сообщества для родителей (18), семейно-творческие клубы (18), группы кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью (10), услуги дистанционного консультирования родителей, специальный сайт для детей с инвалидностью по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью будут функционировать и по завершении реализации комплекса мер.

5.5. Механизм получения и расходования средств гранта

Получателем средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

После подписания соглашения целевые средства Фонда перечисляются через органы федерального казначейства на расчетный счет № 40102810945370000080 Отделение НБ Банка России.

Юридический адрес грантополучателя: 667000, Республика Тыва, ул. Московская, д.2 тел. 8(39422) 5-61-95

ИНН 1701052697

КПП 170101001

ОГРН 1131719000995

ОКПО 09053558

ОКВЭД 85.11.21

Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по Республике Тыва:

БИК 019304100, единый казначейский счет 40102810945370000080, к/сч. 003100643000000011200, л/счет 04122200640.

Расходование средств Фонда будет осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в строгом соответствии с финансово-экономическим обоснованием заявленных мероприятий в пределах объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию комплекса мер.

С целью обеспечения своевременного и полного освоения денежных средств Фонда, взаимодействия с соисполнителями мероприятий комплекса мер предусмотрен следующий алгоритм деятельности:

1) межведомственная рабочая группа по реализации комплекса мер в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва контролирует своевременное исполнение мероприятий, деятельность исполнителей (соисполнителей) комплекса мер;

2) органы исполнительной власти Республики Тыва, в чьей подведомственности находятся организации-соисполнители, направляют грантополучателю копии ведомственных приказов (распоряжений), закрепляющих за соисполнителями реализацию мероприятий, софинансируемых Фондом;

3) грантополучатель направляет соисполнителям запрос на предоставление технического задания на товары, услуги, необходимые для реализации мероприятий;

4) соисполнители направляют грантополучателю примерные технические задания;

5) грантополучатель формирует оптимальное техническое задание, которое направляет на согласование всем соисполнителям комплекса мер;

6) для проверки правильности получения, оприходования и ввода в эксплуатацию товароматериальных ценностей, грантополучатель запрашивает у соисполнителей копии инвентарных карточек, актов ввода в эксплуатацию товарно-материальных ценностей. Представители грантополучателя, органов исполнительной власти Республики Тыва, в чьей подведомственности находятся организации-соисполнители, проводят выездные и камеральные проверки соисполнителей на предмет целевого и эффективного использования оборудования, приобретенного за счет средств Фонда, в том числе своевременного выполнения мероприятий.

6. Финансово-экономическое обеспечение комплекса мер за счет средств

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер в соответствии с разделом3 комплекса мер | Наименование задачи и мероприятия | Расходы в рамках мероприятия  | Характеристика результата в соответствии с разделом 3 регионального Комплекса мер  |
| Группа видов расходов или наименование расхода | Расчет стоимости | Сумма расхода (рублей) |
| 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.  | Создание служб социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота», родительских сообществ, включенных в службы сопровождения семей с детьми с инвалидностью | (группа видов расходов) приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования  |    | 1 008 000,00 | 0,00 |  во всех муниципальных образованиях республики, в том числе труднодоступных районах, будет создано 18 служб социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота», 18 родительских сообществ (на базе ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского |
| 1.1.1.        | (вид расхода) приобретение компьютерной техники |   | 720 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) ноутбук в комплекте  | 40000 руб. х 1 шт. х 18 учрежд.  | 720 000,00 | 0,00 |
| (вид расхода) приобретение оргтехники |   | 288 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода)лазерный принтер 3 в 1  | 16000 рублей х 1шт. х 18 учрежд.  | 288 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.  |  | (группа видов расходов)приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря для оборудования помещений, необходимых для проведения мероприятий с представителями целевой группы  |  | 135 000,00 | 0,00 | кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун- Тайгинского кожууна», которыми будет охвачено  |
| 1.2.1.      | (вид расхода)приобретение мебели |  | 135 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода)офисный стул | 1500 руб. х 1 шт х 18 учрежд. | 27 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) стол для компьютера | 6000 руб. х 1 шт х 18 учрежд. | 108 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | более 1700 семей с детьми с инвалидностью. Одной из приоритетных задач деятельности служб социального сопровождения, родительских сообществ семей с детьми с инвалидностью является оказание ранней помощи и поддержки семьям, впервые столкнувшимся с инвалидностью ребенка |
| Итого по мероприятию  | - | - | 1 143 000,00 | 0,00 |   |
| 2. | Организация работы школы для родителей «Воспитание и подготовка детей с инвалидностью к самостоятельной жизни» |   |  |  |  |   |
| 2.1.  | (группа видов расходов) приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, мультимедийного оборудования  |  | 1 278 000,00 | 0,00 | в рамках деятельности Службы социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая забота», при межведомственном сопровождении будет организовано обучение более 3000 родителей (законных представителей) по вопросам приобретения новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни. Школы для родителей «Воспитание и подготовка детей с инвалидностью к самостоятельной жизни» будут осуществлять свою деятельность в следующих подведомственных учреждениях Минтруда Республики Тыва: ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Ттыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помо- |
| 2.1.1.    | (вид расхода) приобретение компьютерной техники |  | 720 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) ноутбук в комплекте  | 40000 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 720 000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.    | (вид расхода) приобретение оргтехники |  | 288 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) лазерный принтер 3 в 1  | 16000 рублей х 1шт. х 18 учрежд. | 288 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.    | (вид расхода) приобретение мультимедийного оборудования  |   | 270 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) проектор  | 9000 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 162 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|    |  | (элемент расхода) экран для проектора | 6000 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 108 000,00 | 0,00 | щи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республикии Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурак», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна», ГБУ Респуб- |
| 2.2.  | (группа видов расходов) приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря для оборудования помещений, необходимых для проведения мероприятий с представителями целевой группы  |  | 135 000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.  | (вид расхода) приобретение мебели |  | 135 000,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) офисный стул | 1500 руб. х 1 шт. х 18 учреждений | 27 000,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) стол для компьютера | 6000 руб. х 1 шт. х 18 учр. | 108 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна» |
| Итого по мероприятию | - | - | 1 413 000,00 | 0,00 |   |
| 3. | Создание кабинетов по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, на базе 10-ти учреждений социального обслуживания населения |   |  |  |  | создание кабинетов по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни будет способствовать улучшению условий предоставления социальных услуг в целях повышения коммуникативного потенциала в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в реализации социально-средовой, социально-бытовой реабилитации в реализации ИПРА ребенка-инвалида. В 10-ти специально оборудованных кабинетах ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной |
| 3.1.  | (группа видов расхода) приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря для оборудования помещений, необходимых для проведения мероприятий с представителями целевой группы |  | 2 613 000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.  | (вид расхода) приобретение посуды и кухонного инвентаря  |  | 216 000,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) ложка, адаптированная для инвалида | 1500 руб. х 2 наб. х 10 учрежд. | 30 000,00 |  |
|    | (элемент расхода) держатель для кружки  | 1000 руб. х 2 наб. х 10 учрежд. | 20 000,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) нож, адаптированный для инвалида  | 1500 руб. х 2 наб. х 10 учрежд. | 30 000,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) нескользящая разделочная доска  | 1800 руб. х 2 наб. х 10 учрежд. | 36 000,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) набор кастрюль из нержавеющей стали  | 5000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 50 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|    |  | (элемент расхода) набор сковородок  | 3500 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 35 000,00 | 0,00 | помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна» будут проводиться занятия по привитию навыков детям с инвалидностью для самостоятельной жизни (приготовлению несложных блюд, уходу за одеждой, домом, вязанию, вышиванию, ремонту и пошиву одежды, цветоводству, огородничеству, обучению пользованию предметами бытовой техники и т.п.)  |
|    | (элемент расхода) чайный сервис  | 1500 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 15 000,00 | 0,00 |
| 3.1.2.                  | (вид расхода) приобретение бытовой техники  |  | 1 595 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) микроволновая печь | 5000 руб.х 1шт. Х 10 учрежд. | 50 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) кухонный комбайн | 5000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 50 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) утюг | 2500 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 25 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) пылесос | 5000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 50 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) посудомоечная машина | 15000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 150 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) стиральная машина | 22000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 220 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) швейная машина | 12000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 120 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) телевизор | 25000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 250 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|          |  | (элемент расхода) холодильник  | 12000 руб. х 1шт. х 10 учрежд. | 120 000,00 | 0,00 |  |
| (элемент расхода) вязальная машина | 30000 руб. 1 шт. х 10 учрежд.  | 300 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) оверлок | 16000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд.  | 160 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) кухонная плита 2 комфортная  | 10000 руб.х 1 шт. х 10 учрежд.  | 100 000,00 | 0,00 |
| 3.1.3.          | (вид расхода) приобретение мебели |   | 802 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) кухня адаптированная для инвалида | 45000 руб. х 1шт. х 10 учрежд.  | 450 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) стул детский регулируемый на метало каркасе | 1800 руб. х 4 шт. х 10 учрежд. | 72 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) стол трансформер «Трапеция» | 9000 руб. х 2 шт. х 10 учрежд.  | 180 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) шкаф для оборудования и инвентаря  | 10000 руб. х 1 шт. х 10 учрежд. | 100 000,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | - | - | 2 613 000,00 | 0,00 |   |
| 4. | Создание семейно- творческих клубов «Терапия искусством» на базе 18 учреждений социального обслужи- |   |   |   |   | в 18 районных центрах в учреждениях социального обслуживания ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1.   | вания населения |  (группа видов расхода) приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео, фототехники, мультимедийного оборудования  |  |  | 2 177 000,00 | Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб- |
| 4.1.1.  | (вид расходов) приобретение компьютерной техники  |  | 0,00 | 720 000,00 |
|    | (элемент расхода) ноутбук | 40000 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 720 000,00 |
| 4.1.2.   | (вид расхода)приобретение оргтехники  |  | 0,00 | 305 000,00 |
|    | (элемент расхода) цветной принтер | 16944,44 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 305 000,00 |
| 4.1.3.  | (вид расхода) приобретение телеаппаратуры Телевизор с приставкой | 39000 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 702 000,00 |
| 4.1.5.  | (вид расхода) приобретение аудиотехники  |  | 0,00 | 450 000,00 |
|    | (элемент расхода) акустическая система  | 25000 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 450 000,00 |
| 4.2.   | (группа вида расхода) приобретение игрового, спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с представителями целевой группы  |  | 0,00 | 1 242 000,00 |
| 4.2.1.  | (вид расхода) приобретение музыкальных инструментов  |  | 0,00 | 360 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|    |  | (элемент расхода) синтезатор  | 20000 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 360 000,00 | лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна» будут созданы специально оборудованные семейно-творческие клубы «Терапия искусством» для организации проведения социокультурной реабилитации ребенка-инвалида согласно ИПРА. Социокультурными мероприятиями будет охвачено более 1700 детей-инвалидов и их близкое окружение. Мероприятия будут направлены на развитие творческих инициатив, организацию семейного досуга, специальных показов, концертов, смотров, туристических маршрутов, тематических встреч на природе с участием родителей и детей с инвалидностью. Занятия, репетиции и мероприятия будут организованы по отдельному плану, совместно с работниками учреждений культуры. К мероприям будут привлечены волонтеры, активисты общественных движений и некоммерческие организации |
| 4.2.2.  | (вид расхода) приобретение игрового оборудования и инвентаря  |  | 0,00 | 207 000,00 |
|    | (элемент расхода) мольберт для рисования  | 3500 руб. х 1 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 63 000,00 |
|    | (элемент расхода) набор для командных игр  | 4000 руб. х 2 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 144 000,00 |
| 4.2.3.  | (вид расхода) приобретение спортивного оборудования и инвентаря  |  | 0,00 | 675 000,00 |
|    | (элемент расхода) палатки 5-7–местные для семейного отдыха | 10000 руб. х 2 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 360 000,00 |
|    | (элемент расхода) набор посуды для пикника из пластика на 6 персон  | 2000 руб. х 2 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 72 000,00 |
|    | (элемент расхода) стол складной туристический с 4 стульями  | 4500 руб х 3 шт. х 18 учрежд. | 0,00 | 243 000,00 |
| Итого по мероприятию | - | - | 0,00 | 3 419 000,00 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Внедрение программ дистанционного консультирования родителей (законных представителей) с использованием электронных ресурсов.  |   |   |   |   |   |
| 5.1.  | (группа видов расхода) оплата услуг по созданию и сопровождению сайтов, порталов, приложений (в том числе мобильных), других интернет-ресурсов, информационно-просветительских изданий  |  | 146 811,00 | 0,00 | более 1700 родителей с детьми с инвалидностью, в том числе проживающие в удаленных труднодоступных местах, получат онлайн-консультации узких специалистов ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» не выходя из дома, также будет обеспечены приближенность, доступность, адресность социальных услуг  |
| 5.1.1.  | (вид расхода) приобретение программных средств |  | 146 000,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) разработка и создание сайта согласно договору с юридическим лицом (исполнителем) | 62000 руб. х 1 шт. | 62 000,00 | 0,00 |
|   | (элемент расхода) сопровождение сайта в 2022 г. согласно договору с юридическим лицом (исполнителем)  | 7000 руб. х 1 месяц х 12 месяцев | 84 000,00 | 0,00 |
| 5.1.2.  | (вид расхода) приобретение программно-методических, видео материалов, электронно-образовательных ресурсов  |  | 811,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) методические пособия автора Танцюра С.Ю., Савина Л.Ю «Общаться – это просто» | 274 руб. х 1 шт. | 274,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) клиника интеллектуальных нарушений. Курс лекций. Бакиева Н.З. | 400 руб. х 1 шт. | 400,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|    |  | (элемент расхода) коррекционные занятия с детьми с ОВЗ в онлайн-формате. Организация и проведение (автор Танцюра С.Ю.) | 137 руб. х 1 шт. | 137,00 | 0,00 |   |
| 5.2.  | (группа видов расходов) приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео, фототехники, мультимедийного оборудования  |  | 56 000,00 | 0,00 |   |
| 5.2.1.  | (вид расходов) приобретение компьютерной техники  |  | 40 000,00 | 0,00 |   |
|    | (элемент расхода) ноутбук в сборе  | 40000 руб. х 1 шт. | 40 000,00 | 0,00 |   |
| 5.2.2.  | (вид расхода) приобретение оргтехники  |  | 16 000,00 | 0,00 |   |
|    | (элемент расхода) цветной принтер | 16000 руб. х 1 шт. | 16 000,00 | 0,00 |   |
| Итого по мероприятию  | - | - | 202 811,00 | 0,00 |   |
| 6. | Создание и сопровождение специального сайта для детей с инвалидностью информационно-просве-тительской, консультационной, обучающей и развлекательной направленности |   |  |  |  |   |
| 6.1.  | (группа видов расходов) приобретение специализированных диагностических методик, программных средств, программно-методических, видео материалов, электронных образовательных ресурсов  |  | 0,00 | 146 000,00 | создание, сопровождение, продвижение специального сайта, развитие онлайн-услуг детям с инвалидностью; продвижением сайта, предоставлением онлайн-услуг через сайт будут заниматься специалисты ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал». Главной целью создания специального сайта является охват детей с инвалидностью (более 1700 детей) единым порталом, посредством которого планируется оказание консультаций психолого-медико-  |
| 6.1.1.  | (вид расхода) приобретение программных средств |  | 0,00 | 146 000,00 |
|    | (элемент расхода) разработка и создание сайта согласно договору с юридическим лицом (исполнителем) | 62000 руб. х 1 шт. |  | 62 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|    |  | (элемент расхода) сопровождение сайта в 2023 г. согласно договору с юридическим лицом (исполнителем)  | 7000 руб. х 1 месяц х 12 месяцев |  | 84 000,00 | социального направления, организация обучающих, развлекательных, информационно-просветительских мероприятий |
| 6.2.  | (группа видов расходов) приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования  |  | 0,00 | 96 000,00 |
| 6.2.1.  | (вид расхода)приобретение компьютерной техники |  | 0,00 | 80 000,00 |
|    | (элемент расхода) ноутбук в комплекте  | 40000 руб. х 2 шт. | 0,00 | 80 000,00 |
| 6.2.2.  | (вид расхода) приобретение оргтехники |  | 0,00 | 16 000,00 |
|    | (элемент расхода)лазерный принтер 3 в1  | 16000 рублей х 1 шт. | 0,00 | 16 000,00 |
| Итого по мероприятию | - | - | 0,00 | 242 000,00 |   |
| 7. | Создание групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период занятости родителей (законных представителей) на базе 10 учреждений социального обслуживания  |   |   |   |   | создание 10 групп (в 10 районных центрах) на 5 койко-мест кратковременного присмотра и ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья в ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республи- |
| 7.1.  | (группа видов расхода) приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря для оборудования помещений, необходимых для проведения мероприятий с представителями целевой группы |   | 1 603 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1.1.            |  | (вид расхода) приобретение мебели |  | 748 000,00 | 0,00 | ки Тыва «Центрсоциальной помощи семье и детям Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей более 900 семей. Устройство ребенка-инвалида в группу кратковременного присмотра и ухода позволит многим семьям, родителям заниматься проблемами и нуждами семьи (например, посещение школы, больницы, покупка нужных вещей, посещение культурных мероприятий и т.п.). Такая мера поддержки способствует еще и профилактике психологического выгорания, изолированности родителей от общества |
| (элемент расхода) кровать с матрасом  | 7000 руб.х 5 шт. х 10 учрежд. | 350 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) шкаф для хранения одежды  | 5300 руб. х 1 шт. х 10 учрежд | 53 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) тумбочки  | 2200 руб. х 5 шт. х 10 учрежд. | 110 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) стол адаптированный для инвалида | 5500 руб. х 2 шт. х 10 учрежд. | 110 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) стул адаптированный инвалиду  | 2500 руб. х 5 шт. х 10 учрежд. | 125 000,00 | 0,00 |
| 7.1.2.            | (вид расхода) приобретение спальных принадлежностей  |  | 555 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) одеяло  | 1700 руб. х 5 шт. х 10 учрежд. | 85 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) подушки | 1200 руб. х 5 шт. х 10 учрежд. | 60 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) комплект постельного белья  | 1600 руб. х 10 шт. х 10 учрежд. | 160 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) комплект полотенец | 1000 руб. х 10 шт. х 10 учрежд. | 100 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | (элемент расхода) дорожки сенсорные 160х40х3 | 5000 руб. х 3 шт. х 10 учрежд. | 150 000,00 | 0,00 |  |
| 7.1.3.    | (вид расхода) приобретение бытовой техники |  | 300 000,00 | 0,00 |
| (элемент расхода) телевизор с сенсорным экраном  | 30000 руб. х1 шт. х 10 учрежд. | 300 000,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию  | - | - | 1 603 000,00 | 0,00 |   |
| 8. | Создание пункта проката средств реабилитации с внедрением обучающих программ для родителей по применению средств реабилитации, лечебной физической культуры, массажа, ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях |  |  |  |  |  |
| 8.1. | (группа видов расходов) приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, аппаратов и предметов медицинского назначения, средств альтернативной и дополнительной коммуникации |  | 0,00 | 1 042 850,00 | организация развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития с пунктом проката средств реабилитации на базе в ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» способствует повышению качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, удовлетворению жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью  |
| 8.1.1.                | (вид расхода) приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования  |  | 0,00 | 680 836,00 |
| (элемент расхода) тренажер «Шнуровка» | 8000 руб. х 4 шт. | 0,00 | 32 000,00 |
| (элемент расхода) тренажер «Ролики» | 3700 руб. х 4 шт. | 0,00 | 14 800,00 |
| (элемент расхода) тренажер «Винтовое» | 6300 руб. х 2 шт. | 0,00 | 12 600,00 |
| (элемент расхода) ходунки-ползунки для детей с ДЦП | 9500 руб. х 2 шт. | 0,00 | 19 000,00 |
| (элемент расхода) ходунки Armed FS9122L 4-колесные детские | 3999 руб. х 4 шт. | 0,00 | 15 996,00 |
| (элемент расхода) опора для ходьбы | 26000 руб. х 2 шт.  | 0,00 | 52 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | (элемент расхода) опора для ползания | 10500 руб. х 2 шт. | 0,00 | 21 000,00 |  |
| (элемент расхода) трость-стул | 2500 руб. х 4 шт.  | 0,00 | 10 000,00 |
| (элемент расхода) костыль с опорой под локоть | 900 руб. х 4 шт.  | 0,00 | 3 600,00 |
| (элемент расхода) костыль под предплечье | 1000 руб. х 4 шт.  | 0,00 | 4 000,00 |
| (элемент расхода) велосипед для детей с ДЦП | 35500 руб. х 4 шт.  | 0,00 | 142 000,00 |
| (элемент расхода) кресло-коляска механическая | 14500 руб. х 4 шт.  | 0,00 | 58 000,00 |
| (элемент расхода) кресло-туалет детское | 4000 руб. х 4 шт.  | 0,00 | 16 000,00 |
| (элемент расхода) реабилитационный шейный надувной воротник Fosta F 9010 | 1290 руб. х 4 шт.  | 0,00 | 5 160,00 |
| (элемент расхода) портативное массажное кресло Ergopower ER SC 8H | 17800 руб. х 4 | 0,00 | 71 200,00 |
| (элемент расхода) подушка надувная противопролежневая универсальная Fosta F 8055 | 390 руб. х 6  | 0,00 | 2 340,00 |
| (элемент расхода) диск гимнастический двойной Тривес М-503 | 2200 руб. х 4 шт.  | 0,00 | 8 800,00 |
| (элемент расхода) балансировочная подушка массажная Ортосила L 0207 | 730 руб. х 6 шт.  | 0,00 | 4 380,00 |
| (элемент расхода) М-106 мяч массажный игольчатый (диаметр 6 см) | 180 руб. х 8 шт.  | 0,00 | 1 440,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | (элемент расхода) массажная воздушная подушка Ортосила L 0435 | 1440 руб. х 4 шт. | 0,00 | 5 760,00 |  |
| (элемент расхода) тренажер для позвоночника Magic Back Спина без проблем KZ 0242 | 1550 руб. х 4 шт. | 0,00 | 6 200,00 |
| (элемент расхода) велотренажер для рук и ног Barry 24397/PR | 3300 руб. х 4 щт. | 0,00 | 13 200,00 |
| (элемент расхода) массажный комплекс класса люкс «Ommassage» bm-2200 КП | 33000 руб. х 4 шт. | 0,00 | 132 000,00 |
| (элемент расхода) 12405/26 Захват для предметов | 1390 руб. х 4 шт. | 0,00 | 5 560,00 |
| (элемент расхода) устройство аппликационное «Ляпко Коврик» | 5950 руб. х 4 шт. | 0,00 | 23 800,00 |
| 8.1.2.       | (вид расхода) приобретение аппаратов и предметов медицинского назначения-средств доврачебной медицинской помощи, целевого медицинского оборудования |  | 0,00 | 19 200,00 |     |
| (элемент расхода) тренажер дыхательный «Самоздрав» | 2300 руб. х 4 шт. | 0,00 | 9 200,00 |
| (элемент расхода) тонометр B.Well Pro-33 автомат, с адаптером, манжета М-L (22-42 см) | 2500 руб. х 4 шт. | 0,00 | 10 000,00 |
| 8.1.3.      | (вид расхода) приобретение средств альтернативной и дополнительной коммуникации |  | 0,00 | 342 814,00 |    |
| (элемент расхода) коммуникатор Personal Talker | 2200 руб. х 4 шт. | 0,00 | 8 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | (элемент расхода) портативный видео увеличитель Mars HD с монитором 24 дюйма КП | 150000 руб. х 1 шт. | 0,00 | 150 000,00 |  |
| (элемент расхода) пособие для незрячих «Рельефно-графи-ческая грамота», «Зрительные образы и реалистический рисунок» | 7130 руб. х 4 шт. | 0,00 | 28 520,00 |
| (элемент расхода) пособие для незрячих «Альбом рельефных прописных букв, цифр, знаков» | 3300 руб. х 4 шт. | 0,00 | 13 200,00 |
| (элемент расхода) алфавит Брайля | 2150 руб. х 4 шт. | 0,00 | 8 600,00 |
| (элемент расхода) прибор для письма по Брайлю, 18 строк | 1700 руб. х 4 шт. | 0,00 | 6 800,00 |
| (элемент расхода) комплект реабилитационных материалов «Тоша & Co» | 9132 руб. х 4 шт. | 0,00 | 36 528,00 |
| (элемент расхода) световой стол-планшет для рисования песком «Квадратик»  | 4650 руб. х 4 шт. | 0,00 | 18 600,00 |
| (элемент расхода) тактильная дорожка из 7-ми элементов | 9300 руб. х 1 шт. | 0,00 | 9 300,00 |
| (элемент расхода) диски CD для релаксации, набор 5 музыкальных альбомов с музыкой для релаксации  | 770 руб. | 0,00 | 770,00 |
| (элемент расхода) обучающая игра «Радуга», тренажер для развития памяти | 347 руб. х 8 шт. | 0,00 | 2 776,00 |
| (элемент расхода) кубики Коса | 6000 руб. х 4 шт. | 0,00 | 24 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | (элемент расхода) доска-основа магнитная черная 50х50 см. (для магнитной мозаики) | 8730 руб. х 4 шт. | 0,00 | 34 920,00 |  |
| Итого по мероприятию | - | - | 0,00 | 1 042 850,00 |   |
| 9.  | Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский городской центр реабилитации» |   |  |  |  | обмен опытом работы, повышение компетенций 3 специалистов по направлению «Обеспечение максимально возможного развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», использование полученных знаний в работе и при проведении обучающих семинаров для исполнителей комплекса мер  |
| 9.1.  | (группа видов расходов)оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и обучению представителей целевых групп, добровольцев |  | 103 900,00 | 0,00 |
| 9.1.1.  | (вид расхода)оплата услуг по обучению специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда |  | 34 500,00 | 0,00 |
|    | (элемент расхода) оплата услуг по обучению специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | 11500 руб. (36 час.) х 3 спец. | 34 500,00 | 0,00 |
| 9.1.2.  | (вид расхода) оплата проезда и проживания |  | 69 400,00 | 0,00 |
|    | (элемент расходов) | 980 руб х 3 чел. х 2 конца | 5 800,00 | 0,00 |
| оплата проезда Кызыл – Абакан – Кызыл (автобус) |
|    | (элемент расходов) | 6600 руб. х 3 чел. х 2 конца | 39 600,00 | 0,00 |
| оплата проезда – Абакан – Москва – Абакан (поезд) |
|    | (элемент расходов)оплата проживания | 4000 руб. х 3 чел. х 2 дня | 24 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по мероприятию | - | - | 103 900,00 | 0,00 |   |
| 10.  |   |   |  |  |  |   |
| 10.1.  | Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в краевом государственном бюджетном учреждении «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» | (группа видов расходов) |  | 89 842,00 | 0,00 | обмен опытом работы, повышение компетенций 3 специалистов по направлению «Обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти, организаций и семей, воспитывающих детей с инвалидностью», использование полученных знаний в работе и при проведении обучающих семинаров для исполнителей комплекса мер |
| оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и обучению представителей целевых групп, добровольцев |
| 10.1.1.  | (вид расхода) оплата услуг по обучению специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда |  | 45 000,00 | 0,00 |
|     | (элемент расхода) | 15000 руб. (40 час) х 3 спец. | 45 000,00 | 0,00 |
| оплата услуг по обучению специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда |
| 10.1.2.   | (вид расхода) оплата проезда и проживания |  | 44 842,00 |  |
| (элемент расходов) | 980 руб х 3 чел. х 2 конца | 5 800,00 | 0,00 |
| оплата проезда Кызыл – Абакан – Кызыл (автобус) |
| (элемент расхода) | 2507 руб х 3 чел. х 2 конца | 15 042,00 | 0,00 |
| оплата проезда Абакан – Бийск – Абакан (поезд) |
| (элемент расхода) | 4000 руб. х 3 чел. х 2 дня | 24 000,00 | 0,00 |
| оплата проживания |
| Итого по мероприятию | - | - | 89 842,00 | 0,00 |   |
| 11. | 4.3. |   |   |  |  |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1.  | Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»  | (группа видов расходов) |   | 136 174,00 | 0,00 | обмен опытом работы, повышение компетенций 3 специалистов по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья», использование полученных знаний в работе и при проведении обучающих семинаров для исполнителей комплекса мер |
| оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и обучению представителей целевых групп, добровольцев |
| 11.1.1.  | (вид расхода)  |   | 45 000,00 | 0,00 |
| оплата услуг по обучению специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда |
|    | (элемент расхода) оплата услуг по обучению специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда  | 15000 руб. (40 час.) х 3 спец  | 45 000,00 | 0,00 |
| 11.1.2.  | (вид расхода) оплата проезда и проживания  |   | 91 174,00 |   |
|    | (элемент расхода) | 980 руб х 3 чел. х 2 конца  | 5 800,00 | 0,00 |
| оплата проезда Кызыл – Абакан – Кызыл (автобус) |
| (элемент расхода)  | 8229 руб х 3 чел. х 2 конца | 49 374,00 | 0,00 |
| оплата проезда Абакан – Псков – Абакан (поезд) |
| (элемент расходов) | 4000 руб. х 3 чел. х 3 дня | 36 000,00 | 0,00 |
| оплата проживания |
| Итого по мероприятию | - | - | 136 174,00 | 0,00 |   |
| 12. | 4.4. |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.1.  | Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда в Государственном бюджетном учреждении Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»  | (группа видов расходов) |  | 85 000,00 | 0,00 | обмен опытом работы, повышение компетенций 3 специалистов по направлению «Организация деятельности служб поддерживающей помощи», использование полученных знаний в работе и при проведении обучающих семинаров для исполнителей комплекса мер |
| оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и обучению представителей целевых групп, добровольцев |
| 12.1.1.  | (вид расхода) оплата услуг по обучению специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда |  | 45 000,00 | 0,00 |
|     | (элемент расхода) | 7500 руб.(16-18 час) х 3 спец. | 45 000,00 | 0,00 |
| оплата услуг по обучению специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда |
| 12.1.2.  | (вид расхода) оплата проезда и проживания  |  | 40 000,00 |  |
| (элемент расходов) | 980 руб х 3 чел. х 2 конца | 5 800,00 | 0,00 |
| оплата проезда Кызыл – Абакан – Кызыл (автобус) |
| (элемент расходов) оплата проезда Абакан – Новосибирск | 1700 руб х 3 чел. х 2 конца | 10 200,00 | 0,00 |
| (элемент расходов) оплата проживания | 4000 руб. х 3 чел. х 2 дня | 24 000,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию | - | - | 85 000,00 | 0,00 |   |
| Итого | - | - | 7 389 727,00 | 4 703 850,00 | 12 093 577,00 |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 24 января 2022 г. № 19-р

**С О С Т А В**

межведомственной рабочей группы по реализации

комплекса мер Республики Тыва по поддержке

жизненного потенциала семей, воспитывающих

детей с инвалидностью, на 2022-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хардикова Е.В | - | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; |
| Сандан Э.Ф | - | министр труда и социальной политики Республики Тыва, заместитель председателя; |
| Ооржак М.И.  | - | начальник отдела социального обслуживания и работы с НКО государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», секретарь; |
| Дудуп Ч.М.  | - | заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва; |
| Бартан А.О.  | - | министр цифрового развития Республики Тыва; |
| Донгак Р.С.  | - | директор Тувинского регионального общественного фонда поддержки детей-инвалидов «Ласточка» (по согласованию); |
| Монгуш А.З.  | - | директор государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»; |
| Монгуш А.Х.  | - | руководитель Кызылской городской общественной организации Тувинской Республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию); |
| Начин А.А. | - | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканский восстановительной медицины и реабилитации детей»; |
| Ооржак Л.Ч.  | - | руководитель общественной организации «Центр поддержки особенных детей «Авырал» («Добродея») Республики Тыва (по согласованию); |
| Оюнова С.В.  | - | руководитель регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов в Республике Тыва (по согласованию); |
| Седип А.Д.  | - | председатель Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Идегел» (по согласованию); |
| Храмцов А.В. | - | министр образования Республики Тыва; |
| Чигжит В.С.  | - | министр культуры и туризма Республики Тыва; |
| Югай А.К.  | - | министр здравоохранения Республики Тыва |

––––––––––––––––––

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 24 января 2022 г. № 19-р

**П Р О Г Р А М М А**

информационного сопровождения комплекса мер Республики Тыва

по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей

с инвалидность, на 2022-2023 годы (медиа-план), включающей

размещение информации на официальных сайтах органов

исполнительной власти Республики Тыва, организаций-исполнителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема материала | Виды СМИ | Период размещения | Ответственные за исаолнение |
| 1. О старте комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью | официальный сайт Республики Тыва, официальные сайты органов исполнительной власти Республики Тыва, ГТРК «Тыва», сайты организаций-соисполнителей | январь 2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 2. О ходе реализации комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью | официальные сайты органов исполнительной власти Республики Тыва, ГТРК «Тыва», сайты организаций-соисполнителей | 2022-2023 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 3. О результатах реализации комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью | официальный сайт Республики Тыва, официальные сайты органов исполнительной власти Республики Тыва, ГТРК «Тыва», сайты организаций-соисполнителей | декабрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |