ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 18 апреля 2022 г. № 200-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в распоряжение**

**Правительства Республики Тыва**

**от 1 ноября 2021 г. № 486-р**

В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190:

1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Тыва, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2021 г. № 486-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Тыва,

отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,

источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются

бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений

в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры / адрес объекта / проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | | Источники финансирования | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | |
| ИБК | в том числе по годам | | | | | | консолидированный региональный бюджет | внебюджетные источники |
| дата начала | дата завершения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | после 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | г.Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка микрорайона «Спутник», 3 и 4 кварталы,  г. Кызыл Республики Тыва | строительство наружных инженерных сетей микрорайона «Спутник», 3-4 кварталы,  г. Кызыл Республика Тыва | наружные инженерные сети микрорайона «Спутник», 3-4 кварталы,  г. Кызыл Республика Тыва / Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб теплосетей, район пожарного ДЕПО, в том числе: | инженерная инфраструктура | СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 1 194 666,80 | 384 443,92 | 0,00 | 249 888,55 | 134 555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 222,88 |
| 1.1. | сети водоснабжения / существующая камера магистрального водопровода по ул. Звездная / расход – 2454 куб. м/сут. |  | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 164 792,50 | 53 822,15 | 0,00 | 34 984,40 | 18 837,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 970,35 |
| 1.2. | сети водоотведения / существующий колодец канализационного коллектора КНС № 6 / мощность – 2064 куб. м/сут. | СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 178 595,82 | 57 666,59 | 0,00 | 37 483,28 | 20 183,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 929,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. |  |  |  | сети электроснабжения/ подключение к электропитанию от трансформаторной подстанции ТП 110/10 кВт и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт (КТП-2, КТП-5, КТП-6, КТП-1, КТП-3, КТП-4) / мощность – 9,8 мВт |  | СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 668 822,07 | 215 288,60 | 0,00 | 139 937,59 | 75 351,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 533,47 |
| 1.4. | сети теплоснабжения / в отношении МКД – наружная сторона стены дома, в отношении других объектов проекта – граница земельного участка, на котором размещен объект / размер максимальной тепловой нагрузки – 15,848 гкал/час. | СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 182456,41 | 57666,58 | 0,00 | 37 483,28 | 20 183,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 789,83 |
| 2. | г.Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка микрорайона «Монгун»,  г. Кызыл Республики Тыва | строительство наружных инженерных сетей микрорайона «Монгун», г. Кызыл Республика Тыва | наружные инженерные сети микрорайона «Монгун», г. Кызыл Республика Тыва / Республика Тыва, г. Кызыл, земельный участок в границах улиц Кечил-оола, Калинина, Островского и Ооржак Лопсанчапа, в том числе: | инженерная инфраструктура | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 724 667,78 | 300 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 667,78 |
| 2.1. | сети водоснабжения / водопровод по ул. Лопсанчапа с окольцовкой по ул. Островского / расход – 1817 куб. м/сут. | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 151 038,32 | 62 527,27 | 0,00 | 40 642,72 | 21 884,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 511,05 |
| 2.2. | сети водоотведения/ канализационный коллектор по ул. Островского с выходом на магистральный коллектор по ул. Московская / мощность – 1734 куб. м/сут. | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 225 508,60 | 93 356,68 | 0,00 | 60 681,84 | 32 674,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 151,92 |
| 2.3. | сети электроснабжения / подключение от трансформаторной подстанции РП 10-кВт с выходом на трансформаторную подстанцию ПС 110 кВТ по ул. Городская / мощность – 5,683 мВт | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 94 143,45 | 38 973,77 | 0,00 | 25 332,95 | 13 640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 169,68 |
| 2.4. | сети теплоснабжения / от магистральной сети по ул. Калинина в отношении МКД – наружная сторона стены дома, в отношении других объектов – граница земельного участка, на которой размещен объект / размер максимальной тепловой нагрузки – 21,875 гкал/час. | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 253 977,42 | 105 142,28 | 0,00 | 68 342,48 | 36 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 835,13 |
| 3. | г.Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка микрорайона на территории западнее от  ул. Полигонная, д. 2,  г. Кызыл Республики Тыва | строительство наружных инженерных сетей микрорайона западнее ул. Полигонная,  д. 2, г. Кызыл Республика Тыва | наружные инженерные сети микрорайона западнее ул. Полигонная, д. 2, г. Кызыл Республика Тыва / Республика Тыва, г. Кызыл, западнее  ул. Полигонная, д. 2, в том числе: | инженерная инфраструктура | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 961 475,24 | 305 111,08 | 0,00 | 188 000,45 | 117 110,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 364,16 |
| 3.1. | сети водоснабжения / водопровод к кварталу застройки 10 МКД по ул. Полигонная с закольцовкой по ул. Полигонная (возле ул. Убсунурская,  д. 2) / расход – 2454 куб. м/сут. | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 139 500,67 | 44 268,64 | 0,00 | 27 277,03 | 16 991,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 232,03 |
| 3.2. | сети водоотведения, канализационный коллектор к строящемуся кварталу 10 МКД по  ул. Полигонная / мощность – 2064 куб. м/сут. | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 79 714,67 | 25 296,36 | 0,00 | 15 586,87 | 9 709,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 418,30 |
| 3.3. | сети электроснабжения / подключение от опорной линии 3/6/10 (опора линии № 130) ф. 20-15 (ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4») к подстанции ПС «Кызылская»  № 20 / мощность – 6,7 мВТ | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 558 815,65 | 177 332,54 | 0,00 | 109 267,08 | 68 065,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 483,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. |  |  |  | сети теплоснабжения / наружные стороны стен МКД, мощность – 15,848 гкал/час. |  | ПИР и СМР | I квартал 2022 г. | II квартал  2025 г. | 183 444,26 | 58 213,54 | 0,00 | 35 869,47 | 22 344,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 230,72 |
| Итого: | | | | | | | | | 2 880 809,82 | 989 555,00 | 0,00 | 632 889,00 | 356 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 254,83 | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва М. Кара-оол