ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 17 апреля 2023 г. № 227-р

г. Кызыл

Об утверждении плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-

экономического развития

Республики Тыва до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года (далее – план мероприятий).

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва ежегодно, до 5 февраля, представлять в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва отчет о реализации плана мероприятий.

3. Министерству экономического развития и промышленности Республики Тыва ежегодно, до 1 марта, представлять в Администрацию Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва отчет об исполнении плана мероприятий для включения в ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Республики Тыва.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 13 июня 2019 г. № 256-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года».

5. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 17 апреля 2023 г. № 227-р

П Л А Н

мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Тыва до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование цели, задачи,мероприятия, ключевогособытия | Содержание мероприятия (ключевого события), взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Показатель и его целевое значение, ожидаемый результат реализации мероприятия (ключевого события) | Источник финансового (ресурсного) обеспечения | Этап реализации:I этап – 2019-2021 гг.; II этап – 2022-2025 гг.; III этап – 2026-2030 гг. | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приоритетное направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |
| Цель 1. | Повышение уровня здоровья граждан и увеличение численности и продолжительности жизни населения Республики Тыва  |
| 1. | Задача | Повышение качества оказываемой медицинской помощи |
| 1.1. | Мероприятие | реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | охват до 90 процентов населения профилактическими осмотрами, диспансеризацией детского и взрослого населения | федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2030 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 1.1.1. | Ключевое событие | замена ветхих фельдшерско-акушерских пунктов | строительство 30 объектов:21 фельдшерско-акушерского пункта;6 врачебных амбулаторий;3 офисов врача общей практики | федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 2023-2025 гг. | Минздрав Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Ключевое событие | строительство здания скорой медицинской помощи и медицины катастроф в г. Кызыле | улучшение условий труда и обеспечение оперативных выездов по оказанию скорой медицинской помощи нуждающемуся населению;удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи – до 51,7 процента в 2025 году | федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) | 2026-2028 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 1.1.3. | Ключевое событие | строительство стоматологической поликлиники | новое здание стоматологической поликлиники в г. Кызыле | федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) | 2026-2028 гг. | Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.1.4. | Ключевое событие | строительство нового противотуберкулезного диспансера | новый противотуберкулезный диспансер в г. Кызыле | федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) | 2024-2026 гг. | Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.1.6. | Ключевое событие | строительство объекта «Перинатальный центр Республики Тыва» | удовлетворенность населения качеством оказания медицинской и реабилитационной помощи – до 51,7 процента в 2025 году | непрограммная часть ФАИП «Развитие здравоохранения» | 2027-2030 гг. | Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.1.7. | Ключевое событие | строительство объекта «Межрайонная больница в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» | удовлетворенность населения качеством оказания медицинской и реабилитационной помощи – до 51,7 процента в 2025 году | федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) | 2027-2030 гг. | Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2. | Задача | Снижение количества сердечно-сосудистых заболеваний |
| 2.1. | Мероприятие | реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 293 случаев на 100 тыс. чел. населения к 2020 г., 234,5 случая – к 2024 г., 222 случая – к 2030 г. | федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 2019-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 2.1.1. | Ключевое событие | переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1» | оснащение медицинским оборудованием – 22 ед. | федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 2024 г. | Минздрав Республики Тыва |
| 2.1.2. | Ключевое событие | переоснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский межрайонный медицинский центр» | оснащение медицинским оборудованием – 9 ед. | федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 2024 г. | Минздрав Республики Тыва |
| 3. | Задача | Снижение количества онкологических заболеваний |
| 3.1. | Мероприятие | реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, с 133 процентов в 2018 году до 120 процентов к 2024 году, до 95 процентов к 2030 году | федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 2020-2023 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 3.1.2. | Ключевое событие | строительство нового здания республиканского онкологического диспансера | новое здание онкологического диспансера в г. Кызыле | федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 2024-2026 гг. | Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 4. | Задача | Развитие детского здравоохранения |
| 4.1. | Мероприятие | реализация Плана по снижению младенческой, детской и материнской смертности на 2023-2024 гг. | снижение младенческой смертности до 6,2 случая к 2024 году и до 5,6 случая к 2030 году; снижение смертности детей в возрасте от 0-17 лет до 110 случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста | федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 2023-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 4.1.1. | Ключевое событие | строительство здания Республиканской детской больницы в г. Кызыле | создание единой базы для оказания специализированной помощи детскому населению на 250 коек, в том числе хирургической помощи | федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 2023-2025 гг. | Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва  |
| 4.1.2. | Ключевое событие | оснащение современным высокотехнологичным медицинским оборудованием 6 детских поликлиник | приведение оснащения 3 учреждений первичного звена г. Кызыла, 3 – в кожуунах республики (на территориях Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского и Улуг-Хемского кожуунов), обслуживающих детское население, в соответствие с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав РФ) от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 2021-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва  |
| 5. | Задача | Снижение смертности от дорожно-транспортного травматизма |
| 5.1. | Мероприятие | создание травматологических центров II и III уровней | снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий до 18,0 случаев на 100 тыс. населения | федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 5.1.1. | Ключевое событие | создание травматологического центра II уровня на базе Дзун-Хемчикского межмуниципального медицинского центра (далее – ММЦ) | ввод в эксплуатацию травматологического центра на базе Дзун-Хемчикского ММЦ и оснащение оборудованием | федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 5.1.2. | Ключевое событие | создание травматологического центра III уровня на базе Овюрской центральной кожуунной больницы (далее – ЦКБ) | ввод в эксплуатацию травматологического центра на базе Овюрской ЦКБ и оснащение оборудованием, кадрами | федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 2020-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 6. | Задача | Укрепление общественного здоровья |
| 6.1. | Ключевое событие | создание отделений медицинской профилактики в ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская ЦКБ» и ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» | наличие в муниципальных образованиях (Дзун-Хемчикский, Кызылский кожууны) новых отделений медицинской профилактики согласно приказу Минздрава РФ от 29 октября 2020 г. № 1177н | федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | 2023-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 7. | Задача | Цифровизация медицины |
| 7.1. | Мероприятие | развитие цифрового здравоохранения | создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) | федеральный проект «Цифровой контур здравоохранения» | 2019-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 7.1.1. | Ключевое событие | использование телемедицинского оборудования в отдаленных населенных пунктах с численностью населения более 300 человек | подключение 92 фельдшерско-акушерских пунктов к сети «Интернет» с целью предоставления удаленных телемедицинских консультаций | национальный проект «Цифровая экономика» | 2023-2024 гг. | Минцифры Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва |
| 7.1.2. | Ключевое событие | внедрение модуля архивации и передачи изображений (PACS) единой государственной медицинской системы | централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключено 100 процентов структурных подразделений Министерства здравоохранения Республики Тыва | федеральный проект «Цифровой контур здравоохранения» | 2023-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 7.1.3. | Ключевое событие | создание единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи путем глобальной навигационной спутниковой системы (далее – ГЛОНАСС) отделений скорой медицинской помощи центральных районных больниц ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» | обеспечение функционирования централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с системой-112», к которой подключено 100 процентов отделений (подстанций) медицинских организаций республики, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи | федеральный проект «Цифровой контур здравоохранения» | 2023-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 8. | Задача | Кадровое обеспечение в здравоохранении |
| 8.1. | Мероприятие | увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях Республики Тыва | обеспеченность врачебными кадрами к 2030 году достигнет 58,6 на 10 тыс. населения против 47,2 в 2017 году; численность врачей возрастет с 1503 до 1834 человек; обеспеченность средним медицинским персоналом к 2030 году намечено достигнуть 156,2 на 10 тыс. населения против 141,1 в 2017 году, а численность среднего медперсонала возрастет с 4494 до 5083 человек в рамках государственного заказа на подготовку кадров для республики | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2019-2030 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| Цель 2 | Развитие системы образования |
| 1. | Задача | Обеспечение доступности и качества услуг в сфере дошкольного образования |
| 1.1. | Мероприятие | обеспечение доступности дошкольного образования | 100-процентная доступность дошкольного образования для детей до 3 лет и детей в возрасте от 3 до 7 лет | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Минобр Республики Тыва |
| 1.1.1. | Ключевое событие | создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях дошкольного образования | введение дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях (строительство) | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 1.1.2. | Ключевое событие | создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | количество дополнительно созданных мест в частных дошкольных образовательных организациях с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет:2020 г. – 175 мест;2021 г. – 70 мест;2022 г. – 60 мест;2023 г. – 50 мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2020-2023 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 1.1.3. | Ключевое событие | развитие негосударственного сектора дошкольного образования | количество частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования, которым оказана государственная поддержка в виде возмещения затрат из республиканского бюджета:2020 г. – не менее 5;2021 г. – не менее 8;2022 г. – не менее 9;2023 г. – не менее 10;2024 г. – не менее 12 | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2020-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2. | Задача | Обеспечение доступности и возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 2.1. | Мероприятие | ликвидация третьей смены в городских общеобразовательных организациях | доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену:2019 г. – 94,7 процента;2020-2024 гг. – 100 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2030 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.2. | Мероприятие | создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования | доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену:2019 г. – 94,7 процента;2022 г. – 100 процентов;создание новых мест в общеобразовательных организациях вцелях ликвидации третьей смены обучения и формированияусловий для получения качественного общего образования:2024 г. – 3916 мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.2.1. | Ключевое событие | строительство школы в пгт. Каа-Хем | введение 825 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.2.2. | Ключевое событие | строительство школы в с. Сукпак | введение 825 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.2.3. | Ключевое событие | строительство школы в г. Кызыл, Вавилинский затон | введение 825 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.2.4. | Ключевое событие | строительство школы в с. Балгазын, Тандинский район | введение 616 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.2.5. | Ключевое событие | строительство школы в с. Бай-Хаак, Тандинский район | введение 825 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.3. | Мероприятие | создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом):2019 г. – 0 мест;2020 г. – 176 мест;2021 г. – 176 мест;2022 г. – 176 мест;2023 г. – 352 места;2024 г. – 352 места | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва  |
| 2.3.1. | Ключевое событие | строительство школы в с. Кызыл-Хая, Монгун-Тайгинский район | введение 176 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.4. | Мероприятие | создание новых мест | количество новых мест в общеобразовательных организациях (нарастающим итогом):2019 г. – 825 мест;2020 г. – 825 мест;2021 г.– 1650 мест;2022 г. – 1650 мест;2023 г. – 2475 мест;2024 г. – 3091 мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.4.1. | Ключевое событие | строительство школы в г. Кызыле по ул. Бай-Хаакская | введение 825 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.4.2. | Ключевое событие | строительство школы в г. Чадан, Дзун-Хемчикский кожуун | введение 616 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.5. | Мероприятие | создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | количество новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором:2023 г. – 1650 мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2022-2023 гг. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.5.1. | Ключевое событие | строительство общеобразовательной школы на 825 мест, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 73 | введение 825 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.5.2. | Ключевое событие | строительство общеобразовательной школы на 825 мест, г. Кызыл, 3-4 кварталы мкрн. «Спутник» | введение 825 новых мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023 г. | Минобр Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 2.6. | Мероприятие | модернизация школьных систем образования | количество общеобразовательных организаций, где проведен капитальный ремонт и обновлена материально-техническая база:2022 г. – не менее 27 ед.;2023 г. – не менее 13 ед.;2024 г. – не менее 23 ед.;2025 г. – не менее 23 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2022-2025 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.7. | Мероприятие | создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | количество общеобразовательных организаций, создавших центры образования естественно-научной и технологической направленностей:2019 г. – 0 ед.;2020 г. – 0 ед.;2021 г. – 25 ед.;2022 г. – 24 ед.;2023 г. – 17 ед.;2024 г. – 16 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.8. | Мероприятие | создание и функционирование детских технопарков «Кванториум», в том числе на базе общеобразовательных организаций | создание технопарка «Кванториум» в г. Кызыл в 2020 г. – 1 ед.;создание мобильного технопарка «Кванториум» в 2020 г. – 1 ед.;количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» (нарастающим итогом):2021 г. – 1 ед.;2022 г. – 2 ед.;2023 г. – 3 ед.;2024 г. – 7 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2020-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.9. | Мероприятие | создание условий для внедрения в общеобразовательных организациях Республики Тыва цифровой образовательной среды | количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом):2019 г. – 8 ед.;2020 г. – 96 ед.;2021 г. – 96 ед.;2022 г. – 139 ед.;2023 г. – 171 ед.;2024 г. – 171 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.10. | Мероприятие | внедрение цифровой образовательной среды и переход на единую федеральную информационно-сервисную платформу | доля общеобразовательных организаций, использующих федеральные информационные платформы ФГИС «Моя школа» и Сферум:2023 г. – 100 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023 г. | Минобр Республики Тыва |
| 3. | Задача | Развитие кадрового потенциала отрасли образования в Республике Тыва |
| 3.1. | Мероприятие | привлечение квалифицированных кадров на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (проект «Земский учитель»), кол-во чел.:2022 г. – 18;2023 г. – 8;2024 г. – 13 | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2022-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 3.2. | Мероприятие | привлечение и закрепление молодых педагогов – выпускников вузов в общеобразовательных организациях, расположенных в Республике Тыва; обновление кадрового состава школ | количество выпускников образовательных организаций высшего образования, приступивших в год окончания к работе в общеобразовательных организациях республики:2021 г. – не менее 70;2022 г. – не менее 72;2023 г. – не менее 80 | ведомственная целевая программа Министерства образования Республики Тыва «Я – учитель» на 2021-2023 гг. | 2021-2023 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 4. | Задача | Повышение эффективности системы профессионального обучения и системы подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики |
| 4.1. | Мероприятие | создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (далее – СПО) | количество мастерских, созданных на базе СПО и оснащенных современным оборудованием (нарастающим итогом):2019 г. – 5 ед.;2020 г. – 5 ед.;2021 г. – 5 ед.;2022 г. – 16 ед.;2023 г. – 17 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2023 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 4.2. | Мероприятие | создание условий для внедрения в организациях СПО Республики Тыва цифровой образовательной среды | количество организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом, включая филиалы):2019 г. – 2 ед.;2020 г. – 11 ед.;2021 г. – 11 ед.;2022 г. – 11 ед.;2023 г. – 13 ед.;2024 г. – 13 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Мероприятие | внедрение электронного журнала в учреждениях СПО | доля учреждений СПО, внедривших электронный журнал:2023 г. – 100 процентов;2024 г. – 100 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 4.4. | Мероприятие | подготовка кадров, соответствующих потребностям экономики | доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы СПО, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям:2023 г. – 62,6 процента; 2024 г. – 62,7 процента | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 4.5. | Мероприятие | повышение эффективности системы профессионального обучения | доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы СПО, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня в соответствии со стандартами:2023 г. – 20 процентов;2024 г. – 25 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 4.6. | Мероприятие | создание Центра опережающей профессиональной подготовки | численность граждан, охваченных деятельностью Центра опережающей профессиональной подготовки:2024 г. – 1000 чел. | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Минобр Республики Тыва |
| 4.7. | Мероприятие | повышение эффективности учреждений системы профессионального обучения и развитие малых инновационных предприятий на базе учреждений СПО | рост доходов от деятельности МИП не менее чем на 2 процента в год | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 4.8. | Мероприятие | проведение мероприятий по повышению квалификаций и (или) профессиональной подготовке для населения в возрасте от 25 до 65 лет | увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (методика расчета – Приказ Росстата от 5 мая 2017 г. № 316) | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», государственная программа Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2024 годы» | 2023-2025 гг. | Минобр Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) |
| 5. | Задача | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 5.1. | Мероприятие | создание условий для развития дополнительного образования | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:2019 г. – 92 процента;2020 г. – 92,5 процента;2021 г. – 75 процентов;2022 г. – 54,7 процента;2023 г. – 76,68 процента;2024 г. – 79,97 процента | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 5.1.1. | Ключевое событие | создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительныхобщеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом), тыс. мест:2019 г. – 0;2020 г. – 2,174;2021 г. – 2,174;2022 г. – 3,007;2023 г. – 3,840;2024 г. – 9,209 | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 5.1.2. | Ключевое событие | создание и функционирование региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | количество созданных и функционирующих региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи:2022 г. – 0 ед.;2023 г. – 1 ед.;2024 г. – 1 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
|  | Цель 3 | Развитие культурного пространства в Республике Тыва |
| 1. | Задача | Увеличение охвата населения культурно-досуговыми услугами и мероприятиями |
| 1.1. | Мероприятие | модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | увеличение охвата населения культурно-досуговыми услугами и мероприятиями на 110 процентов в 2023 году к 2018 году, 115 процентов в 2025 году, 120 процентов (1920,0 тыс. посещений) к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2021-2025 гг. | Минкультуры Республики Тыва |
| 1.1.2. | Ключевое событие | создание центра культурного развития | создание нового культурного центра развития в г. Кызыле на 250 мест – 1 ед. | национальный проект «Культура», федеральная адресная инвестиционная программа, государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2022-2023 гг. | Минкультуры Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.1.3. | Ключевое событие | капитальный ремонт (реконструкция) учреждений культурно-досугового типа всельской местности | количество новых культурно-досуговых учреждений – 2 ед., количество объектов культуры, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция), – 4 ед. | национальный проект «Культура», государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минкультуры Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.1.4. | Ключевое событие | модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта | модернизация театра кукол в г. Кызыле | национальный проект «Культура», государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2024 г. | Минкультуры Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.2. | Мероприятие | развитие Школы креативных индустрий при Международной Академии «Хоомей» | создание электронной базы для включения дипломных проектов выпускников школы | государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2024-2025 гг. | Минкультуры Республики Тыва |
| 1.3. | Мероприятие | развитие тувинского кино | проведение кинофестивалей и поддержка создания тувинских фильмов | государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2024 г. | Минкультуры Республики Тыва |
| 1.4. | Мероприятие | приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения | увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, – 2 ед. | национальный проект «Культура», государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2023 г. | Минкультуры Республики Тыва |
| 1.5. | Мероприятие | создание модельных муниципальных библиотек. Предусматривается ежегодное участие в конкурсном отборе на получение субсидии для реализации проекта | увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, – 3 ед. в 2023 г. | национальный проект «Культура», государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минкультуры Республики Тыва |
| 1.6. | Мероприятие | реализация губернаторского проекта «Сорунза» («Притяжение») | снижение доли зданий организаций культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 2 ед. в 2023 г. | государственнаяпрограмма Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минкультуры Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Цель 4 | Развитие социальной защиты населения Республики Тыва |
| 1. | Задача | Повышение качества и доступности социальной помощи населению, нуждающемуся в поддержке государства |
| 1.1. | Мероприятие | строительство зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | сокращение числа зданий учреждений социального обслуживания, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, от 50 процентов до 37,5 процента от общего числа зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» | 2023-2026 гг. | Минтруд Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.1.1. | Ключевое событие | строительство дома-интерната на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания в с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва | корпус на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания | государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» | 2023-2026 гг. | Минтруд Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.1.2. | Ключевое событие | строительство жилого корпуса на 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания в ГБУ Республики Тыва «Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания | государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021 -2023 годы» | 2024-2026 гг. | Минтруд Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
|  | Цель 5 | Создание условий для ведения населением здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом |
| 1. | Задача | Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой |
| 1.1. | Мероприятие | развитие спортивной инфраструктуры | увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой, с 54,5 процента в 2022 году до 57,8 процента к 2025 году, 70 процентов к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | 2023-2030 гг. | Минспорт Республики Тыва |
| 1.1.1. | Ключевое событие | строительство спортивно-культурного центра в пгт. Каа-Хем | наличие нового спортивно-культурного комплекса в пгт. Каа-Хем мощностью 225 чел./ смена | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | 2025 г. | Минспорт Республики Тыва |
| 1.1.2. | Ключевое событие | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна | наличие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Шагонаре мощностью 50 чел./смена | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | 2023-2024 гг. | Минспорт Республики Тыва |
| 1.1.3. | Ключевое событие | строительство учебного корпуса училища олимпийского резерва в г. Кызыле | наличие нового учебного корпуса училища олимпийского резерва, который предполагает наличие учебного корпуса, пищеблока и общежития на 200 мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | 2026 г. | Минспорт Республики Тыва |
| 1.1.4. | Ключевое событие | строительство легкоатлетического манежа в г. Кызыле | наличие легкоатлетического манежа в г. Кызыле мощностью 70 чел./смена | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | 2025-2026 гг. | Минспорт Республики Тыва |
| 1.2. | Мероприятие | развитие спорта высших достижений | увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой, с 54,5 процента в 2022 году до 57,8 процента к 2025 году, 70 процентов к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | 2023-2030 гг. | Минспорт Республики Тыва |
| 1.2.1. | Ключевое событие | приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ | увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой, с 54,5 процента в 2022 году до 57,8 процента к 2025 году, 70 процентов к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | ежегодно | Минспорт Республики Тыва |
| 1.2.2. | Ключевое событие | участие спортсменов Республики Тыва в межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях | увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой, с 54,5 процента в 2022 году до 57,8 процента к 2025 году, 70 процентов к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | ежегодно | Минспорт Республики Тыва |
| 1.2.3. | Ключевое событие | проведение спортивного фестиваля (конкурса) «Спортивная элита» | увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой, с 54,5 процента в 2022 году до 57,8 процента к 2025 году, 70 процентов к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | ежегодно | Минспорт Республики Тыва |
| 1.3. | Мероприятие | мотивация населения к ведению здорового образа жизни и приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой, с 54,5 процента в 2022 году до 57,8 процента к 2025 году, 70 процентов к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | 2023-2030 гг. | Минспорт Республики Тыва |
| 1.3.1. | Ключевое событие | проведение в республике этапов всероссийских массовых спортивных соревнований (мероприятий) «Лыжня России», «Российский азимут», «ЗабегРФ», «Оранжевый мяч», «Кросс нации» и др. | увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой, с 54,5 процента в 2022 году до 57,8 процента к 2025 году, 70 процентов к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | ежегодно | Минспорт Республики Тыва |
| 1.3.2. | Ключевое событие | повышение уровня общефизической подготовки населения, в том числе граждан старшего возраста, путем выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой, с 54,5 процента в 2022 году до 57,8 процента к 2025 году, 70 процентов к 2030 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва до 2025 года» | ежегодно | Минспорт Республики Тыва |
|  | Цель 6 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Тыва |
| 1. | Задача | Реализация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| 1.1. | Мероприятие | мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного движения и пропаганде безопасности дорожного движения;приобретение и содержание камер фото-видеофиксации | снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | республиканский бюджет | 2023-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва, Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 1.1.1. | Ключевое событие | приобретение и установка стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Республики Тыва | увеличение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250 процентов к 2030 году от базового количества 2017 года | Дорожный фонд Республики Тыва | 2023-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Центр организации дорожного движения» |
| 1.2. | Мероприятие | материально-техническое обеспечение Единых дежурных диспетчерских служб (далее – ЕДДС) муниципальных образований; создание и развитие муниципальных систем оповещения | повышение производительности труда, эффективности работы диспетчеров ЕДДС, недопущение задержек при решении оперативных вопросов | государственная программа Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» | 2023 г. | Служба ГО и ЧС Республики Тыва, Минцифраз Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2. | Задача | Полный охват населения Республики Тыва средствами оповещения |
| 2.1. | Мероприятие | развитие региональной системы оповещения республики | обеспечение 100-процентного охвата населения Республики Тыва средствами оповещения | государственная программа Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» | 2023-2025 гг. | Служба ГО и ЧС Республики Тыва |
| 2.1.1. | Ключевое событие | приобретение оборудования оповещения и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ в ЕДДС | увеличение доли муниципальных образований, включенных в региональную систему оповещения, за счет реализации в Тере-Хольском, Дзун-Хемчик-ском, Улуг-Хемском, Пий-Хемском районах и г. Кызыле | государственная программа Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» | 2023-2025 гг. | Служба ГО и ЧС Республики Тыва |
| 3. | Задача | Создание, обеспечение функционирования и совершенствования системы-112 |
| 3.1. | Мероприятие | развитие и совершенствование системы-112 на территории республики | функционирование системы-112 на территории республики | подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» | 2023-2025 гг. | Служба ГО и ЧС Республики Тыва |
| Приоритетное направление «Основные направления развития экономики Республики Тыва» |
|  | Цель 7 | Развитие транспортно-логистического потенциала Республики Тыва |
| 1. | Задача | Снятие транспортной изолированности Республики Тыва путем создания трансграничных транспортных коридоров |
| 1.1. | Мероприятие | строительство железной дороги «Курагино – Кызыл – Элегест» | 1) создание порядка 15 тыс. дополнительных рабочих мест (с учетом смежных отраслей);2) объемы ежегодных грузоперевозок до 27 млн. тонн | внебюджетные источники финансирования | 2026-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва, Мин-экономразвития Республики Тыва, инвестор (по согласованию) |
| 1.2. | Мероприятие | создание западного железнодорожного коридора «Кызыл – Цагаан-Тологой – Арцсурь – Кобдо – Такешкен – район Хами – Чанцзи-Хуэйский автономный округ – Урумчи» | создание инфраструктуры для пропускной способности грузов | внебюджетные источники финансирования | 2030 г. | Миндортранс Республики Тыва, Мин-экономразвития Республики Тыва, инвестор (по согласованию) |
| 1.3. | Мероприятие | придание аэропорту «Кызыл» статуса международного и открытие в нем международного пассажирского пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации | с учетом организации международных рейсов прогнозная оценка объема пассажиропотока через аэропорт г. Кызыла увеличится до 152 тысяч пассажиров в год | федеральная целевая программа (далее – ФЦП) «Государственная граница Российской Федерации», государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 2019-2024 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ФКП «Аэропорт г. Кызыл» (по согласованию) |
| 1.4. | Мероприятие | придание многостороннего статуса автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Хандагайты» | увеличение экспорта Республики Тыва в 2 раза | ФЦП «Государственная граница Российской Федерации» | 2019-2024 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию) |
| 2. | Задача | Развитие межрегиональных транспортных коридоров |
| 2.1. | Мероприятие | строительство автомобильной дороги «Кош-Агач – Кокоря – Кызыл-Хая» на участке от границы Республики Алтай до с. Кызыл-Хая Республики Тыва | строительство участка автомобильной дороги – 10 км | федеральный бюджет, республиканский бюджет | 2020-2024 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ФКУ «Упрдор «Енисей» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор», Минтранс Российской Федерации (по согласованию), ФКУ «Росавтодор» (по согласованию)  |
| 2.1.1. | Ключевое событие | разработка проектно-сметной документации на строительство участков автомобильной дороги «Кызыл-Хая – граница Республики Алтай (пер. Бугузун)» | наличие проектно-сметной документации на строительство участков км 0+000-км 65+000 | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2020-2024 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ФКУ «Упрдор «Енисей» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор», Минтранс Российской Федерации (по согласованию), ФКУ «Росавтодор» (по согласованию) |
| 2.1.2. | Ключевое событие | строительно-монтажные работы на участках автомобильной дороги «Кызыл-Хая – граница Республики Алтай (пер. Бугузун)», уч. км 0+000-км 65+000» | строительство участков км 0+000-км 65+000 | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2025-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ФКУ «Упрдор «Енисей» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор», Минтранс Российской Федерации (по согласованию), ФКУ «Росавтодор» (по согласованию)  |
| 2.2. | Мероприятие | реконструкция и ремонт участков дорог и сооружений на них, формирующих маршрут автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Абакан – Ак-Довурак» и «Чадан – Ак-Довурак» | акт приемочной комиссии о выполнении мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту участков автодорог (ежегодно не менее 8 км) | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2020-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ФКУ «Росавтодор» (по согласованию), ФКУ «Упрдор «Енисей» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор», администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 3. | Задача | Развитие межмуниципальной транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Ключевое событие | строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Шеми км 0+000-км 18+000» | ввод в эксплуатацию 18 км автодороги | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2024 г. | Мин­дортранс Республики Тыва, ФКУ «Упрдор «Енисей» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор», администра­ция Дзун- Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 3.2. | Ключевое событие | разработка проектно-сметной документации на участки автомобильной дороги регионального значения Бояровка – Тоора-Хем | положительное заключение государственной экспертизы | республиканский бюджет  | 2021-2027 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор» (по согласованию), администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) |
| 3.3. | Ключевое событие | стоительно-монтажные работы участков автомобильной дороги регионального значения Бояровка – Тоора-Хем | ввод в эксплуатацию 6 км | федеральный бюд­жет, республикан­ский бюджет  | 2022-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор» (по согласованию), администрация Тоджинского кожууна (по согласованию) |
| 3.4. | Ключевое событие | реконструкция мостового перехода через р. Кангылыг на км 354+292 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак | ввод в эксплуатацию | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2023-2027 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор» (по согласованию), |
| 3.5. | Ключевое событие | реконструкция мостового перехода через р. Стоктыш на км 300+929 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак | ввод в эксплуатацию мостового перехода | федеральный бюджет, республиканский бюджет | 2027 г. | Миндортранс Республики Тыва, ФКУ «Упрдор «Енисей» (по согласо­ванию), ГКУ Республики Тыва «Тываав­тодор», администрация Барун- Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 3.6. | Ключевое событие | реконструкция мостового пере­хода через р. Хемчик на км 70+603 автомобильной дороги Чадан – Ак-Довурак (старое наименование на км 301+809, а/д Кызыл – Ак-Довурак) | ввод в эксплуатацию мостового перехода | федеральный бюджет, республиканский бюджет | 2023-2027гг. | Мин­дортранс Республики Тыва, ФКУ «Упрдор»Енисей» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор», администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 3.7. | Ключевое событие | строительство автомобильной дороги Усть-Бурен – Усть-Элегест – Кунгуртуг, участок км 0+000-км 253+000 | ввод в эксплуатацию | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2024-2027 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ФКУ «Упрдор «Енисей» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор», администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 3.8. | Ключевое событие | капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бажын-Алак, участок км 0+000-км 13+000 | ввод в эксплуатацию | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2024 г. | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор» |
| 3.9. | Ключевое событие | капитальный ремонт автомобильной дороги Хандагайты – Мугур-Аксы, участок км 24+500 -км 156+000 | ввод в эксплуатацию | федеральный бюджет, республиканский бюджет  | 2025-2027 гг. | Миндортранс Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Тываавтодор» |
| 3.10 | Мероприятие | строительство автомобильной дороги Туран – Ак-Суг | увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности добывающих производств до 47,1 млрд. рублей к 2030 году | внебюджетные источники финансирования | 2026 - 2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва, Мин-экономразвития Республики Тыва |
|  | Цель 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Задача | Создание благоприятных условий для становления и формирования в республике устойчивого класса людей, занимающихся предпринимательской деятельностью |
| 1.1. | Мероприятие | расширение образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) путем прохождения обучающих программ, в том числе по стандартам АО «Корпорация «МСП», АО «Деловая среда», АО «Российский экспортный центр» | обучение навыкам предпринимательской деятельности не менее 943 человек:2019 г. – 190;2020 г. – 389;2021 г. – 588;2022 г. – 716;2023 г. – 1128;2024 г. – 1128 | государственная программа Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» | 2019-2024 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 1.2. | Мероприятие | проведение работ по организации предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным базовым перечнем услуг и стандартом оказания услуг, предоставляемых через организации, образующие инфраструктуру поддержки МСП | инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | не требует финансирования | 2019-2024 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва |
| 1.3. | Мероприятие | реализация мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки субъектам МСП, в том числе молодежному предпринимательству, организациями инфраструктуры поддержки МСП | оказание консультационной, информационной, финансовой поддержки субъектам МСП | не требует финансирования | 2019-2024 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва |
| 1.4. | Мероприятие | обеспечение равного доступа к информации о государственном и муниципальном имуществе на территории Республики Тыва заинтересованным в формировании предложений по расширению имущественной поддержки субъектов МСП | увеличение количества объектов, в том числе земельных участков, имущества, закрепленного за учреждениями и предприятиями, в перечне государственного имущества, перечнях муниципального имущества, по каждому уровню собственности не менее чем на 10 процентов | не требует финансирования | 2019-2024 гг. | Минземимущество Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2. | Задача | Обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам государственной поддержки |
| 2.1. | Мероприятие | обеспечение взаимодействия с уполномоченными банками Республики Тыва в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | количество субъектов МСП, получивших поддержку по программам льготного финансирования, – не менее 237 единиц | государственная программа Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» | 2019-2024 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 2.2. | Мероприятие | увеличение капитализации МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» в целях предоставления субъектам МСП и самозанятым гражданам микрозаймов на льготных условиях | количество действующих микрозаймов – 467 единиц | государственная программа Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» | 2019-2024 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
| 2.3. | Мероприятие | привлечение бюджетных средств в целях развития и совершенствования системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий | количество субъектов МСП, выведенных на экспортную деятельность, – не менее 3 единиц ежегодно | государственная программа Республики Тыва «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» | 2019-2024 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) |
|  | Цель 9 | Развитие промышленности |
| 1. | Задача | Увеличение объемов производства в отрасли добычи полезных ископаемых |
| 1.1. | Мероприятие | освоение Ак-Сугского медно-порфирового месторождения | строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг; оздание более 3 тыс. рабочих мест;средний годовой объем производства медного концентрата – 500 тыс. тонн | внебюджетные источники финансирования;постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений» | 2023-2030 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, инвестор (по согласованию) |
| 1.2. | Мероприятие | освоение Кара-Бельдирского золоторудного месторождения | создание предприятия по добыче золота на Кара-Бельдир-ском золоторудном месторождении с мощностью по переработке 1 млн. тонн руды в год; создание не менее 700 рабочих мест | внебюджетные источники финансирования | 2023-2026 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, инвестор (по согласованию) |
| 1.3. | Мероприятие | проведение аукционов на право пользования недрами в целях разработки месторождений (Деспенское золоторудное поле, Солчурское полиметаллическое месторождение, Тастыгское месторождение лития, Баянкольское месторождение нефелиновых руд, Арысканское месторождение (редкоземельные металлы, ниобий, тантал, цирконий), Улуг-Танзекское месторождение тантала, ниобия, Алдан-Маадырский объект, Карасугское месторождение редкоземельных металлов) | увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности добывающих производств до 47,1 млрд. рублей к 2030 году | внебюджетные источники финансирования | 2023 – 2026 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва  |
| 1.4. | Мероприятие | реализация комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва | энергоснабжение Ак-Сугского, Кызыл-Таштыгского и Кара-Бельдирского горно-обогатительных комбинатов | постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2022 г. № 1602 «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений» | 2023-2026 гг. | Минтопэнерго Республики Тыва, Мин-экономразвития Республики Тыва |
| 2. | Задача | Увеличение объемов производства в обрабатывающем секторе производства |
| 2.1. | Мероприятия | реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие обрабатывающей промышленности | увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности обрабатывающих производств до 2,1 млрд. рублей к 2030 году;увеличение доли обрабатывающих производств в структуре валового регионального производства | внебюджетные источники финансирования;распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р | 2023-2030 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва» |
| 2.2. | Мероприятия | утверждение перечня новых инвестиционных проектов | ежегодное направление в Мин-экономразвития России перечня новых инвестиционных проектов | постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 | 2023-2030 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва» |
| 2.3. | Мероприятия | предоставления финансовой поддержки в форме займов и грантов субъектам деятельности в сфере промышленности Фондом развития Республики Тыва | увеличение объемов инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» (нарастающим итогом) до 300 млн. рублей к 2030 году;увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 | 2023-2030 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития Республики Тыва» (по согласованию) |
| 2.4. | Мероприятие | создание логистического центра «Хандагайты», в том числе создание особой экономической зоны на базе логистического центра «Хандагайты» | распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р | 2023-2030 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Мероприятие | функционирование промышленного парка в г. Кызыле | размещение резидентов на территории промышленного парка по приоритетным направлениям – производство строительных материалов, деревообрабатывающее производство, перерабатывающая промышленность | государственная программа «Развитие промышленности и инвестиционной политики Республики Тыва на 2022-2025 годы» | 2022-2025 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, ООО «Индустриальный парк г.Кызыл» (по согласованию) |
|  | Цель 10 | Развитие туризма в Республики Тыва |
| 1. | Задача | Формирование доступной и комфортной туристской среды и создание туристской инфраструктуры |
| 1.1. | Мероприятие | реализация мероприятий в сфере туризма в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы | количество реализованных инвестиционных проектов – 6 ед.;создание новых постоянных рабочих мест – 200 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 1000 млн. рублей;объем налоговых поступлений от туристско-рекреационной деятельности – 265 млн. рублей;объем туристского потока – 592 тыс. человек;объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности – 864,1 млн. рублей;создание койко-мест для размещения – 238 ед.;ежегодное оздоровление населения – 8315 чел. | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, государственная программа Республики Тыва «Развитие туризма и гостеприимства на 2023-2028 годы» | 2020-2024 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, получатели субсидии |
| 1.1.1. | Ключевое событие | создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» | запуск санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер»;создание новых рабочих мест – 100 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций – 350 млн. рублей;создание новых койко-мест для размещения – 238 ед.;ежегодное оздоровление населения – 8315 чел. | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники инвестора | 2020-2024 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.1.2. | Ключевое событие | создание и развитие проектов в сфере туризма, в том числе туристского комплекса «Тайга» | количество реализованных инвестиционных проектов – 5 ед.;создание новых постоянных рабочих мест – 100 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 650 млн. рублей;объем налоговых поступлений от туристско-рекреационной деятельности – 265 млн. рублей;объем туристского потока – 592 тыс. человек;объем платных услуг от туристско-рекреационной деятельности – 864,1 млн. рублей; | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2021-2024 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, получатели субсидии (по согласованию), Минэкономразвития Республики Тыва |
| 1.1.3. | Ключевое событие | туристский комплекс «Тайга» в Пий-Хемском районе | создание новых постоянных рабочих мест – 6 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 44 млн. рублей. | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2021-2022 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Ключевое событие | кластерное развитие оз. Билелиг – «Строительство туристской базы «Эльго» | создание новых постоянных рабочих мест – 2 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 31 млн. рублей | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.4. | Мероприятие | логистический центр «Каа-Хем» | создание новых постоянных рабочих мест – 8 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 20 млн. рублей | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.5. | Мероприятие | кластерное развитие оз. Дус-Холь | благоустройство прибрежной территории оз. Дус-Холь | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.6. | Мероприятие | кластерное развитие оз. Чагытай «Строительство туристской базы «Золотые пески» | строительство туристской базы «Золотые пески» | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.7. | Мероприятие | создание туристского комплекса «Алдын-Иви» в Тоджинском кожууне | создание новых постоянных рабочих мест – 8 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 8 млн. рублей | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.8. | Мероприятие | туристско-развлека-тельный центр «Даг-Баары» | создание новых постоянных рабочих мест – 7 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 5 млн. рублей | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.9. | Мероприятие | юрточный городок «Дуктуг-Дыт» | создание новых постоянных рабочих мест – 6 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 5,5 млн. рублей | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.10. | Мероприятие | развитие базы отдыха «Бойдус» | создание новых постоянных рабочих мест – 5 ед.привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 7 млн. рублей | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.11. | Мероприятие | строительство мотеля «Ак» | создание новых постоянных рабочих мест – 8 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 9 млн. рублей | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.12. | Мероприятие | развитие базы отдыха «Азас» | создание новых постоянных рабочих мест – 4 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 4,7 млн. рублей | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2022-2023 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.13. | Мероприятие | горнолыжный туристический комплекс Черби» | создание новых постоянных рабочих мест – 20 ед.привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал в размере 50 процентов | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2024-2027 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.14. | Мероприятие | «Агроферма Эко-Тувы» | создание новых рабочих мест – 25 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций – 75 млн. рублей;налоговые и неналоговые поступления в бюджет – 1.68 млн. рублей;увеличение турпотока – 3000 чел.;увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере туризма, на 10 процента | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2024-2025 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии(по согласованию) |
| 1.15. | Мероприятие | круглогодичный детский лагерь «Жемчужина Азии» | создание новых постоянных рабочих мест – 30 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал в размере 50 процентов | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2024-2027 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минобр Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.16. | Мероприятие | развитие экологического и лечебно-оздоровительного туризма на территории аржаана «Тарыс» Тере-Хольского района | создание новых рабочих мест – 8 ед.;привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал – 5,0 млн. рублей;объем платных услуг – 1,1 млн. рублей;увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет до 2027 года – 0,57 млн. рублей;увеличение турпотока до 2027 года – 2500 чел.; увеличение коечного фонда до 2027 года – 60 ед. | Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, внебюджетные источники получателей субсидии | 2023-2024 гг. | Агентство по туризму Республики Тыва, Минэкономразвития Республики Тыва, получатель субсидии (по согласованию) |
| 1.16.1. | Ключевое событие | реализация федерального проекта «Развитие туристской инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» | количество поддержанных общественных и предпринимательских инициатив – 5 ед.;благоустройство пляжных территорий – 3 ед.;благоустройство национальных маршрутов – 2 ед. | федеральный проект «Развитие туристской инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», внебюджетные источники получателей грантовой поддержки | 2023 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, получатели грантовой поддержки (по согласованию) |
| 1.17. | Мероприятие | создание и обустройство пляжа в Национальном парке культуры и отдыха Республики Тыва | создание 3 рабочих мест;обустроенный пляж (пункт общественного питания, спасательная вышка, медицинский пункт, проходные дорожки, необходимый инвентарь для пляжа (шезлонги, зонты и т.д.), спасательная лодка, берегозащитные, противооползневые и другие защитные мероприятия, предусматривающие безопасность людей и сохранение пляжей, холодное водоснабжение, биотуалеты и т.п., функциональное зонирование береговой зоны) | национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2023 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), Центр государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), получатель грантовой поддержки (по согласованию) |
| 1.18. | Мероприятие | создание и обустройство пляжа на оз. Чагытай | создание 3 рабочих мест;обустроенный пляж (пункт общественного питания, спасательная вышка, медицинский пункт, проходные дорожки, необходимый инвентарь для пляжа (шезлонги, зонты и т.д.), спасательная лодка, берегозащитные, противооползневые и другие защитные мероприятия, предусматривающие безопасность людей и сохранение пляжей, холодное водоснабжение, биотуалеты и т.п., функциональное зонирование береговой зоны) | национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2023 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), Центр государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), получатель грантовой поддержки (по согласованию) |
| 1.19. | Мероприятие | создание и обустройство пляжа на оз. Азас | создание 3 рабочих мест; обустроенный пляж (пункт общественного питания, спасательная вышка, медицинский пункт, проходные дорожки, необходимый инвентарь для пляжа (шезлонги, зонты и т.д.), спасательная лодка, берегозащитные, противооползневые и другие защитные мероприятия, предусматривающие безопасность людей и сохранение пляжей, холодное водоснабжение, биотуалеты и т.п., функциональное зонирование береговой зоны) | национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2023 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), Центр государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), получатель грантовой поддержки (по согласованию) |
| 1.20. | Мероприятие | благоустройство объекта национального маршрута «Сибирские каникулы» | создание 2 рабочих мест | национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2023 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, получатель гранта (по согласованию) |
| 1.21. | Мероприятие | создание брендового маршрута Республики Тыва | создание 2 рабочих мест;включение маршрута в реестр национальных маршрутов России | национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2023 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, получатель гранта (по согласованию) |
|  | Цель 11 | Производство сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение качества жизни в сельской местности с сохранением традиционного уклада жизни населения |
| 1. | Задача | Развитие отрасли растениеводства |
| 1.1. | Мероприятие | создание стабильной кормовой базы для отрасли животноводства; сохранение и увеличение доли посевных площадей кормовых культур до 65 процентов | площадь посевных площадей кормовых культур:2022 г. – 46,68 тыс. га;2023г. – 21,0 тыс. га;2024г. – 21,0 тыс. га;2025 г. – 21 тыс. га;создание культурных пастбищ:2022 г. – 21,05 тыс. га;2023 г. – 21,05 тыс. га;2024 г. – 21,05 тыс. га;2025 г. – 21,05 тыс. га; | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», внебюджетные источники | 2023-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 1.2. | Мероприятие | создание собственного семенного фонда зерновых культур; обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей республики в семенах | обеспеченность собственными семенами:2022 г. – 10 процентов;2023 г. – 10 процентов;2024 г. – 10 процентов;2025 г. – 10 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», внебюджетные источники | 2023-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 1.3. | Мероприятие | развитие садоводства, выращивания овощных культур | земли, занятые садоводством, выращиванием овощных культур:2025 г. – 110 га | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», внебюджетные источники | 2023-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 1.4. | Мероприятие | реконструкция и ремонт головных оросительных систем, проведение технических работ на орошаемых землях – не менее 11 тыс. га | количество отремонтированных оросительных систем:2023 г. – 1 ед.;2024 г. – 1 ед.;2025 г. – 1 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», внебюджетные источники | 2022-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача | Развитие животноводства |
| 2.1. | Мероприятие | повышение продуктивности скота и улучшение качества производимой продукции животноводства, увеличение надоев молока, настрига шерсти, выхода мяса при забое скота | производство молока в хозяйствах всех категорий:2022 г. – 67,9 тыс. тонн;2023 г – 68,3 тыс. тонн;2024 г. – 69,0 тыс. тонн;2025 г. – 70,0 тыс. тон;выход мяса скота и птицы при убое (в живом весе):2022 г. – 22,7 тыс. тонн;2023 г. – 22,9 тыс. тонн;2024 г. – 23,1 тыс. тонн;2025 г. – 23,4 тыс. тонн | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» | 2022-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 2.2. | Мероприятие | строительство откормочных площадок на базе действующих убойных цехов | использование производственных мощностей убойных цехов до 55 процентов в 2025 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», внебюджетные источники | 2022-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 2.3. | Мероприятие | создание мини-молочно-товарных ферм в рамках реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | использование производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий до 55 процентов в 2025 году | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва», внебюджетные источники | 2022-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
| 3.1. | Мероприятие | создание приемных пунктов по сбору сырья для переработки и выпуска пищевой продукции (молоко, мясо, картофель, овощи, дикоросы) у населения республики путем создания СПоКов (межрайонных заготовительных, снабженческо-сбытовых, центров хранилищ сырья) | количество созданных СПоК:2023 г. – 2 ед.;2024 г. – 2 ед.;2025 г. – 2 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» | 2022-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3.1.1. | Ключевое событие | строительство мясокомбината на территории Кызылского кожуунапутем строительства цеха по убою скота, переработке и консервированию мяса | создание 17 дополнительных рабочих мест | государственнаяпрограмма Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вРеспублике Тыва» | 2023-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, администрация Кызылскогокожууна (по согласованию) |
| 3.1.2. | Ключевое событие | создание убойного цеха в следующих кожуунах:Бай-Тайгинском;Улуг-Хемском;Эрзинском | создание рабочих мест в каждом цехе:Бай-Тайгинский кожуун – 3 места;Улуг-Хемский кожуун – 5 мест;Эрзинский кожуун – 5 мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» | 2023 г. | Минсельхозпрод Республики Тыва, администрация Бай-Тайгинского кожууна (по соглаованию), администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) |
| 3.1.3. | Ключевое событие | реконструкция цеха по производству национального продукта «тыва далган» из жареного ячменя в с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского кожууна, СПОК «Оргаадай» | объем экспортной продукции АПК:2023 г. – 25 тонн;2024 г. – 50 тонн;2025 г. – 150 тонн | внебюджетные источники | 2022-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, администрации Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), СПоК «Оргаадай» (по согласованию) |
| 3.1.4 | Ключевое событие | ввод в эксплуатацию объекта «Строительство картофеле-овоще-хранилища в Кызылском кожууне» (КФХ Желтухин А.П. в с. Сукпаке) | увеличение мощностей похранению картофеля и овощей на 1000 тонн; создание 3 новых рабочих мест | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» | 2022-2024 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию).  |
| 4. | Задача | Развитие промышленного рыболовства и рыбоводства |
| 4.1. | Мероприятие | улучшение материально-технической оснащенности, техническое перевооружение рыбохозяйственных и перерабатывающих предприятий | обновление материально-технической базы рыболовных предприятий | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» | 2023-2024 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, рыбодобывающие субъекты (по согласованию) |
| 4.2 | Ключевое событие | переработка рыбной продукции на базе СПоК «Эзир» в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна | объем пищевой рыбной продукции:2022 г. – 96 тонн;до 2025 г. – 100 тонн | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» | 2023-2025 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), СПоК «Эзир» (по согласованию) |
| 4.3. | Мероприятие | создание хозяйств по развитию аквакультуры (товарного рыбоводства) в республике | увеличение объемов товарной рыбы | государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» | 2025-2026 гг. | Минсельхозпрод Республики Тыва, Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию), инициаторы проектов (по согласованию) |
| 4.3.1. | Ключевое событие | выращивание ценных видов рыб в рыбоводных хозяйствах (аквафермах) | обеспечение продовольственной безопасности республики | внебюджетные средства | 2027 г. | Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 5. | Задача | Развитие сельских территорий |
| 5.1. | Мероприятие | улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, строительство жилых помещений для передачи их гражданам по договору найма, обустройство инженерной инфраструктурой и объектами по благоустройству площадок, расположенных на  | доля сельского населения в общей численности населения Республики Тыва к 2025 г. – 45,1 процента;доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2025 г. – 5,6 процента | государственная программа Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы | 2020-2025 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельских территориях, под компактную жилищную застройку, создание инженерной инфраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами |  |  |  |  |
| 6. | Задача | Создание территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва |
| 6.1. | Мероприятие | создание территории традиционного природопользования регионального значения | создание одной территории традиционного природопользования регионального значения | государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021-2023 годы» | 2023-2025 гг. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
|  | Цель 12 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и строительной отрасли Республики Тыва |
| 1. | Задача | Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.1. | Мероприятие | модернизация системкоммунальной инфраструктуры Республики Тыва | увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг;увеличение протяженности замены инженерных сетей;снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Министерство ЖКХ Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва |
| 1.1.1 | Ключевое событие | комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры | реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кызыле, 1 и 2 этапы реконструкции | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2023-2025 гг. | Минстрой Республики Тыва, Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 1.1.2. | Ключевое событие | модернизация котельных в республике | разработка проектно-сметной документации, акт осмотра объекта, замена старого оборудования центральной котельной в правобережной части г. Кызыла, в г. Туране, сс. Бай-Хаак, Сарыг-Сеп, Сукпак | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2023-2025 гг. | Минстрой Республики Тыва  |
| 1.1.3. | Ключевое событие | реконструкция тепловых сетей в г. Туране, пгт. Каа-Хем | реконструкция тепловых сетей | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2023-2025 гг. | Минстрой Республики Тыва, Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 1.2. | Мероприятие | реализация регионального проекта «Чистая вода» | повышение качества питьевой воды для населения республики до 47,6 процента (базовое значение – 24,5 процента) | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минстрой Республики Тыва |
| 1.2.1. | Ключевое событие | строительство водозабора в мкрн. Преображенский пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна | строительство водозабора | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минстрой Республики Тыва, Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 1.2.2. | Ключевое событие | строительство повысительной насосной станции и подводящих путей сетей в мкрн. Иркутский г. Кызыла | строительство повысительной насосной станции | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2023 г. | Минстрой Республики Тыва |
| 1.2.3. | Ключевое событие | строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения | увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг;повышение обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 -2025 годы» | 2023-2024 гг. | Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 1.2.4. | Ключевое событие | строительство локальных систем водоснабжения | строительство локальных систем водоснабжения в сс. Аксы-Барлык, Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского, с. Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского, сс. Шамбалыг, Кара-Хаак Кызылского,с. Самагалтай Тес-Хемского, с. Эйлиг-Хем, г. Шагонар Улуг-Хемского, сс. Эрзин, Бай-Даг Эрзинского кожуунов, мкрн. Спутник г. Кызыла | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2023 г. | Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 1.2.5. | Ключевое событие | строительство локальных систем водоснабжения | строительство локальных систем водоснабжения в Барун-Хемчикском, Каа-Хемском,Кызылском, Овюрском, Сут-Хольском и Тандинском кожуунах | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 1.2.6. | Ключевое событие | реконструкция локальных систем водоснабжения | реконструкция локальных систем водоснабжения в г. Кызыле | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2024 г. | Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 1.2.7. | Ключевое событие | строительство локальных систем водоснабжения | строительство локальных систем водоснабжения в Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчик-ском, Монгун-Тайгинском, Пий-Хемском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Эрзинском кожуунах | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2025 г. | Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 1.2.8. | Ключевое событие | реконструкция локальных систем водоснабжения | реконструкция локальных систем водоснабжения в г. Кызыле | государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» | 2025 г. | Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 2. | Задача | Развитие жилищного строительства и производства строительных материалов |
| 2.1. | Мероприятие | реализация проектов жилищного строительства комплексной застройки территорий | объем ввода жилья:2022 г. – 139 тыс. кв.м;2023 г. – 130 тыс. кв.м;2024 г. – 140 тыс. кв.м;2025 г. – 155 тыс. кв.м;увеличение обеспеченности и доступности жильем населения | федеральный бюджет, республиканский бюджет, внебюджетные средства | 2022-2030 гг. | Минстрой Республики Тыва |
| 2.2. | Мероприятие | создание новых промышленных производств, увеличение темпов и объемов производства строительных материалов | создание новых производств;увеличение объемов производства действующих производств | федеральный бюджет, республиканский бюджет, внебюджетные средства | 2023-2030 гг. | Минстрой Республики Тыва |
| 2.3. | Мероприятие | развитие рынка ипотечного кредитования | создание льготной программы ипотечного кредитования,увеличение роста ипотечного кредитования, увеличение обеспеченности и доступности жильем населения | федеральный бюджет, республиканский бюджет | 2023-2030 гг. | Минстрой Республики Тыва |
|  | Цель 13 | Развитие информационного общества путем внедрения цифровых технологий в экономике, предпринимательстве, государственном управлении и социальной сфере |
| 1. | Задача | Развитие инфраструктуры связи |
| 1.1. | Мероприятие | строительство волоконно-оптической связи | 99 процентов домохозяйств имеют возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» | федеральный бюджет, внебюджетные источники (ПАО «Ростелеком») | 2023-2026 гг. | Минцифраз Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» (по согласованию), операторы связи (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.1.1. | Ключевое событие | реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» | доля населенных пунктов, охваченных передвижной радиотелефонной связью с широкополосным доступом к сети «Интернет» | федеральный бюджет (ПАО «Ростелеком») | 2023-2030 гг. | Минцифраз Республики Тыва, ПАО «Ростелеком», органы местного самоуправления Ре публики Тыва (по согласованию) |
| 1.1.2. | Ключевое событие | дооснащение центра обработки данных серверами под планируемые к установке информационные системы и перенос информационных систем, поставка и установка коммутационного оборудования, дооснащение системы резервного копирования | отсутствие сбоев в работе центра обработки данных, увеличение серверных мощностей центра обработки данных | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2019-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва, казенное предприятие «Центр информационных технологий Республики Тыва» (по согласованию) |
| 1.1.3. | Ключевое событие | подключение к сети «Интернет» домохозяйств в малых селах | увеличение охвата населения доступом к современным услугам связи | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы» | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2. | Задача | Внедрение цифровых технологий в сфере экономики и социальной сфере |
| 2.1. | Мероприятие | библиотека цифрового образовательного контента | доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников – до 45 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.2. | Мероприятие | цифровой помощник ученика | доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования – до 60 процентов | финансирования не требуется | 2022-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.3. | Мероприятие | цифровой помощник родителя | доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной системы выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организации, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение документов об образовании – до 80 процентов | финансирование не требуется | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.4. | Мероприятие | цифровое портфолио ученика (рекомендовано ФОИВ) | доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования – до 40 процентов | финансирование не требуется | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.5. | Мероприятие | цифровой помощник учителя | доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников – до 90 процентов | финансирование не требуется | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.6. | Мероприятие | система управления в образовательной организации | доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов – до 90 процентов | финансирование не требуется | 2023-2024 гг. | Минобр Республики Тыва |
| 2.7. | Мероприятие | создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) | доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно – до 63 процентов;доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ), – до 30 процентов;доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований, – до 80 процентов;доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видеоконференцсвязи – до 20 процентов;доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на ЕПГУ – до 100 процентов;доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования, – до 50 процентов;доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, – до 100 процентов;доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения, – до 100 процентов;доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, – до 82 процентов;доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистемы ЕГИСЗ, – до 100 процентов | государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Тыва на 2018-2025 годы», подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» | 2022-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 2.8. | Мероприятие | создание медицинских платформенных решений федерального уровня (ВИМИС) | доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований до 80 процентов;доля консилиумов врачей, проводимых субъектами Российской Федерации с национальными медицинскими исследовательскими центрами Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием видеоконференцсвязи, – до 10 процентов;доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на ЕГПУ, – до 100 процентов;доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования, – до 50 процентов;доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, – до 100 процентов;доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, – до 100 процентов;доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, – до 100 процентов;доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистемы ЕГИСЗ, – до 100 процентов | государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Тыва на 2018-2025 годы», подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» | 2022-2024 гг. | Минздрав Республики Тыва |
| 2.9. | Мероприятие | развитие клиентоцентричной системы управления ЖКХ на базе ГИС ЖКХ | доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственниковдоля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, переведенных в электронный вид, – до 10 процентов;доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн, – до 50 процентов;доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ, – до 80 процентов;доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ, – до 100 процентов;доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн, – до 100 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Министерство ЖКХ Республики Тыва |
| 2.10. | Мероприятие | развитие цифровой экосистемы формирования комфортной городской среды «Быстрый качественный ритм для жизни здесь и сейчас» | доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников, – до 10 процентов;доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, – до 100 процентов;среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах («IQ городов») –до 1,5 баллов;доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья, – до 100 процентов;доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития, – до 50 процентов; | Финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минстрой Республики Тыва |
| 2.11. | Мероприятие | «Цифровое управление транспортным комплексом Российской Федерации» | доля транспортных потоков в части перевозки грузов, координация которых осуществляется с использованием искусственного интеллекта, – до 0 процентов;доля региональных транспортных информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие с ситуационно-информационным центром Минтранса России, – до 10 процентов | государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» | 2024-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва |
| 2.12. | Мероприятие | «Беспилотники» для пассажиров и грузов | доля вновь вводимых и реконструируемых участков опорной сети автомобильных дорог, оснащенных инфраструктурой, обеспечивающей взаимодействие с высокоавтоматизированными или полностью автоматизированными транспортными средствами, управляемыми в беспилотном режиме, – до 0 процентов;увеличение скорости доставки грузов и пассажиров за счет использования беспилотников, – до 0 процентов;протяженность инфраструктуры всех видов транспорта, приспособленной для движения автономного транспорта, – до 0 тыс. км | финансирование не требуется | 2024-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва |
| 2.13. | Мероприятие | проект «Зеленый цифровой коридор пассажира» | доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством применения биометрических технологий, – до 0 процентов;доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на общественном транспорте в крупнейших агломерациях, – до 40 процентов;доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и международном сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, – до 30 процентов;количество пассажиров дальнего следования в пересчете на одного сотрудника пассажирского транспорта – 0 человек;доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и международном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информации об их реальном движении по маршрутам, – до 80 процентов;доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и международном сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных, – до 30 процентов;сокращение времени ожидания городского общественного транспорта до 10 процентов;увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте, – до 10 процентов;количество пассажиров международного следования в пересчете на одного сотрудника пассажирского транспорта – 0 человек | государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» | 2022-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва |
| 2.14. | Мероприятие | проект «Бесшовная грузовая логистика» | увеличение средней коммерческой скорости грузового автомобиля (поезда): внутрироссийские автоперевозки; международные автоперевозки; транзитные автоперевозки; транзитные железнодорожныеперевозки – до 0 процентов;сокращение количества часов на прохождение контрольных мероприятий: на границе для автомобильного транспорта; на таможне для автомобильного транспорта; на границе для железнодорожного транспорта; на таможне для железнодорожного транспорта о 0 процента;общий объем грузовых перевозок в пересчете на одного сотрудника грузового транспорта – до 0 процентов;доля грузовых перевозочных документов, оформляемых в электронном виде, – 0 процентов | финансирование не требуется | 2024-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва  |
| 2.15. | Мероприятие | «Цифровизация для транспортной безопасности» | сокращение количества актов незаконного вмешательства, – до 0 процентов | финансирование не требуется | 2024-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва |
| 2.16. | Мероприятие | «Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры» | протяженность дорог, состояние которых оценено с помощью мобильных измерительных лабораторий, – до 5 тыс.км;доля объектов капитального строительства, требующих получения разрешения на строительство, организация строительства которых осуществлена с использованием технологий информационного моделирования и поставленных на кадастровый учет, – 0 процентов;доля объектов транспортной инфраструктуры, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели, – 0 процентов | финансирование не требуется | 2024-2030 гг. | Миндортранс Республики Тыва |
| 2.17. | Мероприятие | государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» | доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде, – 5 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2023-2030 гг. | Минцифраз Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)  |
| 2.18. | Мероприятие | создание единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг | доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, – 80 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.19. | Мероприятие | создание цифровой платформы «Гостех» | наличие утвержденной дорожной карты перевода ГИС на единую цифровую платформу «ГосТех» (да/нет);количество функционирующих на единой цифровой платформе«ГосТех» сервисов для ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления – до 3 шт.;количество органов исполнительной власти, разместивших свои системы и сервисы на единой цифровой платформе «ГосТех», – 1 ед. | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | с 2024 г. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.20. | Мероприятие | перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид | количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, – до 40 процентов;доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – до 70 процентов;доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, – до 80 процентов;доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде, – до 90 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2022-2024 гг. | Минцифры Республики Тыва |
| 2.21. | Мероприятие | электронный документооборот (далее – ЭДО) | количество подключенных е ЭДО органов местного самоуправления – до 123 шт. | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.22. | Мероприятие | цифровое хранилище электронных документов (далее – ЦХЭД) | количество подключенных к ГИС «Платформа ЦХЭД» – до 20 шт. | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2023-2024 гг. | Минкультуры Республики Тыва |
| 2.23. | Мероприятие | создание единой системы автоматизированногобюджетного процесса, контроля и учета | степень цифровой зрелости бюджетного процесса в органах государственной власти и органах местного самоуправления – до 60 процентов | государственная программа «Повышение эффективности управления общественными финансами Республики Тыва на 2021-2023 годы» | 2022-2024 гг. | Минфин Республики Тыва |
| 2.24. | Мероприятие | перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства» (рекомендовано ФОИВ) | доля региональных и муниципальных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим жизненным событиям, – до 100 процентов;доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО, – до 100 процентов;доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия, – до 100 процентов;доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней до 100 процентов;доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через ЕПГУ, – до 100 процентов | государственная программа «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы», подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы»; | 2022-2024 гг. | Минтруд Республики Тыва |
| 2.25. | Мероприятие | использование подсистемы установления и выплаты мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной поддержки | процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, с ЕПГУ/РПГУ, принятие решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта ведутся посредством ПУВ ЕГИССО;доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в части предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта – до 100 процентов;доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, – до 100 процентов;доля мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ПУВ ЕГИССО, – до 20 процентов;доля мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней, – до 30 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минтруд Республики Тыва |
| 2.26. | Мероприятие | СЗН 2.0 (Модернизация государственной службы занятости населения) (рекомендовано ФОИВ) | доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости итрудовых отношений «Работа в России», – до 0 процентов  | государственная программа «Содействие занятости населения на 2020-2024 годы», подпрограмма «Повышение эффективности службы занятости в Республике Тыва» | 2022-2024 гг. | Минтруд Республики Тыва |
| 2.27. | Мероприятие | создание информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» (рекомендовано ФОИВ) | качество обеспечения функционирования информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами»в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения – до 100 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.28. | Мероприятие | создание цифровой платформы системы долговременного ухода | охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода – до 50 процентов | государственная программа «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы», подпрограмма «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва на 2021-2023 годы»; | 2022-2024 гг. | Минтруд Республики Тыва |
| 2.29. | Мероприятие | обеспечение твердым топливом | доля заявлений, поданных на ЕПГУ, на поставку твердого топлива – до 100 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2022-2024 гг. | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 2.30 | Мероприятие | система управления лесным комплексом (рекомендовано ФОИВ) | доля выписок из государственного лесного реестра, формируемых исключительно в электронном виде, – до 100 процентов;доля аукционов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проведенных в электронном виде, – до 100 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2022-2024 гг. | Минлесхоз Республики Тыва |
| 2.31. | Мероприятие | система контроля качества обращения ТКО/ТБО (рекомендовано ФОИВ) | доля предоставления информации по вопросам обращения с отходами заинтересованным лицам в электронном виде с использованием системы от количества запросов – до 100 процентов | государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» | 2022-2024 гг. | Министерство ЖКХ Республики Тыва  |
| 2.32. | Мероприятие | формирование на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных предприятий (рекомендовано ФОИВ) | доля крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности региона, сформировавших цифровые паспорта в государственной информационной системе промышленности, – до 20 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минэкономразвития Республики Тыва |
| 2.33. | Мероприятие | формирование возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и сетям связи в электронном виде с использованием ЕПГУ (РПГУ) (рекомендовано ФОИВ) | доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, переведенных в электронный вид, – до 50 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минстрой Республики Тыва |
| 2.34. | Мероприятие | создание суперсервиса «Цифровое строительство-Стройка в 1 клик» и перевод перечня мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, в электронный вид, в том числе оказание указанных мероприятий проактивно с применением реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг (рекомендовано ФОИВ) | доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, переведенных в электронный вид, – до 50 процентов;создание ГИСОГД субъекта Российской Федерации | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минстрой Республики Тыва |
| 2.35. | Мероприятие | развитие применения Технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла ОКС и инфраструктуры (рекомендовано ФОИВ) | доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели, – до 17 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минстрой Республики Тыва |
| 2.36. | Мероприятие | цифровизация процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (рекомендовано ФОИВ) | фактический перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в первом полугодии 2022 года до 100 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минтруд Республики Тыва |
| 2.37. | Мероприятие | создание и развитие «Озера данных» регионального уровня в рамках РСЧС (рекомендовано ФОИВ) | перевод в цифровой формат информационного взаимодействия со всеми органами повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС до 2024 года до 100 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Служба ГО и ЧС Республики Тыва |
| 2.39. | Мероприятие | формирование кадровой потребности отраслей цифровой экономики (рекомендовано ФОИВ) | количество утвержденных (актуализованных) региональных документов, отражающих текущую и перспективную потребность в квалифицированных кадрах для отраслей цифровой экономики, – до 100 единиц | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.40. | Мероприятие | обеспечение профориентационной деятельности и популяризации ИТ-специальностей (рекомендовано ФОИВ) | количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей, – до 24 единиц;количество «Уроков цифры», проведенных на площадках общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с участием регионального РЦТ/ представителей регионального органа власти в сфере цифрового развития/представителей крупнейших ИТ-организаций региона – до 24 единиц | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.41. | Мероприятие | обучение государственных служащих компетенциям в сфере цифровой трансформации госуправления (рекомендовано ФОИВ) | количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, – до 40 человек | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.42. | Мероприятие | ГИС «Мой спорт» | доля протоколов спортивных мероприятий, формируемых в электронном виде, – до 70 процентов;доля организаций спортивной подготовки, обеспечивающих электронную запись граждан на платные и бесплатные занятия физической культурой и спортом, – до 70 процентов;доля спортивных разрядов, присвоенных спортсменам по итогам подачи документов в электронном виде, от общего числа присвоенных разрядов – до 40 процентов;доля спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России посредством ГИС ФкиС, – до 40 процентов;доля организаций спортивной подготовки, использующих информационные системы для предоставления услуг гражданам в электронном виде, – до 40 процентов;доля спортивных объектов, зарегистрированных в государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт», – до 70 процентов | финансирование не требуется | 2022-2024 гг. | Минспорт Республики Тыва |
| 2.43. | Мероприятие | обеспечение функционирования единой системызащиты информации «Центра обработки данных» | количество простоев государственных информационных систем в результате компьютерных атак – до 2 часов | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.44. | Мероприятие | аттестация информационных систем государственных органов Республики Тыва по требованиям безопасности информации (пользовательский сегмент) | доля информационных систем, имеющих действующий аттестат соответствия требованиям информационной безопасности, – до 100 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |
| 2.45. | Мероприятие | обеспечение перехода на отечественное программное обеспечение | доля отечественного программного обеспечения в составе программного комплекса типового автоматизированного рабочего места – до 100 процентов;доля российских комплектующих в составе аппаратного комплекса типового автоматизированного рабочего места – до 10 процентов | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 2022-2024 гг. | Минцифраз Республики Тыва |