ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 26 апреля 2022 г. № 229-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений в**

**существенные условия государственного**

**контракта от 28 июня 2021 г. № 153-21**

**«Строительство общеобразовательной школы**

**на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (1 этап)»**

1. В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлениями Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2023 г.» и от 13 апреля 2022 г. № 194 «О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и об установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», на основании протокола Технического совета государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» от 13 апреля 2022 г. № 2 по рассмотрению обращения подрядной организации – общества с ограниченной ответственностью «Бенконс» от 13 апреля 2022 г. № 9 установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 28 июня 2021 г. № 153-21 «Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (1 этап)», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Бенконс» в части изменения порядка расчетов, путем изложения пункта 5.1.2 государственного контракта в следующей редакции:

«5.1.2. Оплата производится по факту выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после предоставления на подписание Государственному заказчику актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на сумму за вычетом 50 процентов в счет частичного погашения авансового платежа до полного освоения полученного аванса.».

2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Тыва | А. Брокерт |