ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 24 апреля 2023 г. № 245-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**по реализации Стратегии развития**

**лесного хозяйства Республики Тыва**

**на период до 2023 года**

В целях реализации Стратегии развития лесного хозяйства Республики Тыва на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 21 декабря 2022 г. № 821:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии развития лесного хозяйства Республики Тыва на период до 2030 года (далее – план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям:

а) обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки;

б) ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва информацию о ходе реализации плана мероприятий.

3. Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представлять доклад о ходе реализации плана мероприятий заместителю Председателя Правительства Республики Тыва, курирующему вопросы лесного хозяйства.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва Сарыг-Хаа Т.К.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Исполняющий обязанности

 заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва А. Монгуш

Утвержден

распоряжением Правительства Республики Тыва

 от 24 апреля 2023 г. № 245-р

**П Л А Н**

мероприятий по реализации Стратегии

развития лесного хозяйства Республики Тыва

на период до 2023 года

| Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по мониторингу реализации Стратегии развития лесного хозяйства Республики Тыва на период до 2030 года (далее – Стратегия) |
| 1. Подготовка и представление доклада о ходе реализации Стратегии  | один раз вполугодие | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | доклад в Правительство Республики Тыва |
| II. Обеспечение доступности сырьевой базы и воспроизводство лесов |
| 2. Проведение анализа сырьевой базы пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений | 2024-2025 гг. | Агентство по науке Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | информационно-аналитические материалы |
| 3. Создание питомнического хозяйства | 2024-2025 гг. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | создание не менее двух питомников на территории республики |
| 4. Создание и эксплуатация облепиховых плантаций | 2025-2030 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | создание одной облепиховой плантации на территории республики к 2030 году |
| 5. Содействие многоцелевому использованию лесов  | 2023-2030 гг. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до 2,5 процента к 2030 году |
| 6. Увеличение объема древесины, заготавливаемой выборочными рубками в лесных насаждениях, где это обосновано лесоводственной необходимостью | 2023-2030 гг. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | увеличение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до 10 процентов к 2030 году |
| 7. Создание стимулирующих условий для малого и среднего лесного предпринимательства и фермерства при использовании лесов | 2023-2030 гг. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | информационно-аналитические материалы |
| 8. Повышение качественного состава лесов на основе федеральных нормативов рубок ухода за лесами | 2023-2030 гг. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | информационно-аналитические материалы |
| III. Повышение эффективности государственного управления лесами |
| 9. Проведение мероприятий по установлению границ лесничеств в лесах, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и внесению в Единый государственный реестр недвижимости информации о границах лесничеств и лесопарков | до 1 января 2026 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва (по согласованию) | ведомственный акт Рослесхоза |
| 10. Подготовка плана мероприятий по лесоустройству, включая первоочередное проведение лесоустройства на лесных участках, расположенных в субъектах Российской Федерации, на территориях которых планируется строительство предприятий по глубокой переработке древесины | ежегодно | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | ведомственный акт Рослесхоза  |
| 11. Проведение работ по таксации лесов и проектированию мероприятий по охране, защите, воспроизводству в зоне интенсивного использования лесов и ведения лесного хозяйства | январь 2023 года,далее – ежегодно | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | проведение работ по отводу и таксации лесов для заключения договоров купли-продажи для собственных нужд граждан;подготовка проектов мероприятий по охране, защите, воспроизводству в зоне интенсивного использования лесов и ведения лесного хозяйства для формирования государственных заданий на выполнение работ  |
| 12. Проведение совместных мероприятий по пресечению деятельности преступных группировок и организованных преступных групп, действующих в сфере незаконной заготовки и незаконного оборота древесины, в том числе в рамках деятельности межведомственных комиссий по противодействию незаконной заготовки и обороту древесины в республике | март 2023 года, далее – ежегодно | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва (по согласованию) | доклад в Правительство Республики Тыва |
| 13. Обеспечение лесных инспекторов лесопатрульной техникой и оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами  | до 2024 года | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | информационно-аналитические материалы |
| 14. Внедрение государственной информационной системы лесного комплекса  | до 2027 года | Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | информационно-аналитические материалы |
| 15. Реализация массовых государственных услуг в сфере лесного хозяйства на портале государственных услуг | 2023-2030 гг. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | информационно-аналитические материалы |
| IV. Повышение эффективности охраны лесов от пожаров и защита лесов |
| 16. Техническая модернизация наземных и авиационных лесопожарных служб и поэтапное обновление их материально-технической базы в целях сокращения ущерба от лесных пожаров | ежегодно | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | доклад в Правительство Республики Тыва |
| 17. Совершенствование планирования и осуществления мероприятий по лесопатологическим обследованиям, санитарно-оздоровительным мероприятиям и мероприятиям по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на основе лесозащитного районирования, а также интегрированной системы защиты леса с применением дистанционных методов и современных информационных технологий | ежегодно | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | информационно-аналитические материалы |
| 18. Обеспечение открытости оперативной информации о лесных пожарах, повреждении лесов вредными организмами и других неблагоприятных факторах | ежегодно | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | доклад в Правительство Республики Тыва |
| 19. Подготовка предложений по государственному лесопатологическому мониторингу и государственному мониторингу воспроизводства лесов | по мере необходимости | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса по Республике Тыва» (по согласованию) | ведомственный акт |
| V. Развитие кадрового потенциала |
| 20. Подготовка предложений по повышению уровня оплаты труда, социальной поддержки и защищенности работников лесного хозяйства  | 2023-2030 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | доклад в Правительство Республики Тыва |
| 21. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников лесного хозяйства  | ежегодно | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | ежегодное повышение квалификаций работников лесного хозяйства не менее 4 человек |