620200099/29175(12)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 29 мая 2024 г. № 264

г. Кызыл

Об утверждении доклада о реализации

государственной программы Республики

Тыва «Развитие информационного общества

и средств массовой информации в Республике Тыва

 на 2021-2025 годы» за 2023 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 постановления Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» за 2023 год.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва.

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва В. Донских

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 29 мая 2024 г. № 264

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Развитие информационного

 общества и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы» за 2023 год

I. Общая часть

В Республике Тыва в 2023 году завершена реализация государственной [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=24353&dst=100011)ы Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 7 октября 2022 г. № 637 (далее – Программа).

Государственный заказчик – Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва.

Сроки и этапы реализации Программы: с 2021 по 2025 годы в один этап.

В связи с принятием постановления Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2023 г. № 826 утверждена новая государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва» с периодом реализации – 2024-2030 годы.

Цели Программы:

развитие информационного общества в Республике Тыва;

развитие экономического потенциала региона на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Задачи Программы:

1) цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления;

2) обеспечение получения государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров;

3) развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии.

II. Результаты реализации Программы

Программа содержит 44 мероприятия по ее реализации по 3 подпрограммам.

Законом Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году предусмотрены 365 726,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий Программы, в том числе:

подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» – 243881,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 4314,6 тыс. руб., республиканский бюджет – 239566,5 тыс. руб., на реализацию 33 мероприятий;

подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» – 64 081,0 тыс. руб., на реализацию 4 мероприятий.

подпрограмма 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» – 57764,0 тыс. руб., на реализацию 7 мероприятий.

Установлены 4 ключевых приоритетных направления:

1. развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети «Интернет» в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктах;
2. обеспечение информационной безопасности;
3. цифровое государственное управление;
4. профессиональная ориентация граждан и учащихся, повышение квалификации работников ИТ-сферы, государственных служащих.

*Развитие инфраструктуры сотовой связи и расширения доступа к сети «Интернет» в малонаселенных пунктах».*

Сотовой связью обеспечено 139 населенных пунктов из 152 (в 2022 году – 135), 91,4 процента населенных пунктов обеспечено сотовой связью.

Установлены вышки сотовой связи на территориях 2 рекреаций – оз. Дус-Холь и этнокультурного комплекса «Алдын-Булак».

Широкополосным доступом к сети «Интернет» обеспечено 82,2 процента домохозяйств, т.е. волоконно-оптические линии связи доведены до 124 населенных пунктов, где проживает 329,5 тыс. человек.

В 2023 году жители 5 отдаленных сел получили доступ к высокоскоростному интернету – сс. Качык, Ырбан, Хут, Тал, Ийме.

Подключено к сети «Интернет» 408 социально-значимых объектов, в том числе 172 школы, 80 библиотек, 89 ФАПов, 108 органов местного самоуправления, 8 объектов МЧС. В 70 населенных пунктах проведена модернизация действующих сетей, скорость мобильного интернета выросла на 25 процентов, потребление мобильного трафика увеличилось на 30 процентов.

*В 2023 году приняты меры по обеспечению информационной безопасности:*

Создан Штаб по обеспечению кибербезопасности в Республике Тыва. По результатам его работы в 2023 году 95 процентов региональных информационных систем обладают актуальным сертификатом, отвечающим требованиям безопасности.

Около 58 автоматизированных рабочих мест переведено на отечественную операционную систему Astra Linux, обеспечивающую высокий уровень защиты данных. До конца 2024 года на Astra Linux переведут 757 мест в органах власти.

Совместно с Институтом системы управления и радиоэлектроники Томского государственного университета составлена программа курса обучения по обеспечению информационной безопасности. По данному курсу прошли обучение 30 ответственных специалистов из различных органов исполнительной власти Республики Тыва.

*В 2023 году проведена работа по совершенствованию защищенности от киберугроз.*

В 2022 году было зафиксировано 170 кибератак, а в 2023 году их число сократилось до 130. В ноябре 2023 года в одной из критических информационных инфраструктур – ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» обнаружена одна успешная компьютерная атака EtemalBlue по причине использования иностранного серверного оборудования. Сама программа EternalAzure разработана при участии управления государственной безопасности США хакерской командой «The Shadow Traders». Все инциденты локализованы.

Благодаря слаженным действиям с управлениями ФСТЭК и ФСБ России удалось предотвратить продолжительный простой информационных ресурсов и обеспечить стабильную работу органов исполнительной власти.

*По направлению «Цифровое государственное управление».* В стратегию цифровой трансформации включено 15 отраслей экономики и 46 проектов. К настоящему времени завершено 25 проектов, 14 в работе, 2 будет исполнено до конца 2024 года, 5 пролонгировано до 2030 года.

Показатель «цифровой зрелости» по итогам года вырос в 1,5 раза и составил 73,8 процента при плане 59,6 процента (в 2022 году составил 49,5 процента при плане 41,2 процента).

В разрезе отраслей: городская среда – 75,9 процента (в 2022 году – 71,2 процента), образование – 78,1 (в 2022 году – 31,7 процента), здравоохранение – 87,9 (в 2022 году – 31,3 процента), государственное управление – 7 6,0 (в 2022 году – 62,1 процента), общественный транспорт – 51,1 процента (в 2022 году – 51,1 процента).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасль | Значение «цифровой зрелости», % | Динамика (рост) |
| 2022 | 2023 |
|  Городская среда | 71,2 | 75,9 | 4,7 |
|  Образование (общее) | 31,7 | 78,1 | 46,4 |
|  Здравоохранение | 31,3 | 87,9 | 56,6 |
|  Государственное управление | 62,1 | 76,0 | 13,9 |
| Общественный транспорт | 51,1 | 51,1 | без изменений |
| Всего | 49,6 | 73,8 | 24,2 |

*Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид – это один из ключевых приоритетов развития экономики.* На Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ) в электронном виде реализовано 92 социально значимых услуги при плане 85. Выросла доступность электронных услуг – 68,2 процента жителей республики предпочитают пользоватся ими. В 2023 году через ЕПГУ от них подано 5,4 млн. заявлений. Удовлетворенность качеством предоставления электронных услуг оценивается в 4,17 балла из 5 (в 2022 году – 3,9).

*Профессиональная ориентация граждан и учащихся, повышение квалификации работников ИТ-сферы, государственных служащих.* На территории республики действует 10 крупных и средних операторов связи, в том числе 4 – сотовой, 1 – почтовой, 5 – проводной электросвязи. В сфере связи и информатизации республики работают 1554 человека. Средняя заработная плата работников составила 56332,1 руб. – на 11,3 процента больше, чем в 2022 году.
Объем услуг связи составил 3151,9 млн. руб. с ростом на 30 процентов к уровню 2022 года. Платных телекоммуникационных услуг населению оказано
на 1558 млн. руб. (в 2022 году – 1487,2 млн. руб.). Остается без изменений динамика объема услуг почтовой связи и курьерской службы в сумме 158,9 млн. руб., что составляет 101,4 процента к уровню 2022 года.

В сфере информационных технологий в республике работают 105 компаний (в 2022 году – 94), из них аккредитированных – 12.

Гранты Главы Республики Тыва на разработку и внедрение цифровых технологий получили 4 компании – в общей сложности на сумму 1,73 млн. руб.

По данным статистики, оборот организаций от оказания услуг в сфере связи и информатизации в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 102,9 процента и составил 3,15 млрд. руб.

Для ИТ-компаний республики снижены ставки по упрощенной системе налогообложения – до 5 процентов на прибыль и 1 процента на доходы.

Аккредитацию прошли 12 компаний.

*Подготовка кадров для цифровой экономики.* В 2023 году с целью популяризации ИТ-профессий было проведено 24 занятия по программе «Уроки цифры», которые посетили более 4000 школьников. В рамках проекта «Код будущего» 416 школьников нашей республики были зачислены на обучение. Министерством организовано молодежный профориентационный форум «Будущее вместе с ИТ», в котором приняли участие более 80 школьников.

В 2023 году Министерством во время приемной кампании было заключено 149 договоров на целевое обучение по ИТ-специальностям. А в учебные заведения зачислено 39 студентов. Кроме того, Тувинский техникум информационных технологий в текущем учебном году обучает 519 студентов. По предложению Министерства цифрового развития Республики Тыва на базе техникума была открыта специальность «Обеспечение информационной безопасности» на 50 мест (25 мест после окончания 11 классов и 25 мест после окончания 9 классов). Конкурс поступления в этом году составил в среднем 4 претендента на
1 место.

Таким образом, за 2023 год по подпрограмме 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» 15 целевых показателей (индикаторов) Программы достигнуты:

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | исп. | план | факт | исп. | план | факт | исп. |
| 1. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | единиц | 25 | 94 | 100% | 1 | 1 | 100% | 85 | 92 | 100% |
| 2. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | процентов | 10 | 48 | 100% | 20 | 20 | 100% | 85 | 92 | 100% |
| 3. Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения. | процентов | 25 | 100 | 100% | 50 | 100 | 100% | 93 | 100 | 100% |
| 4. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | процентов | 15 | 15 | 100% | 30 | 41 | 100% | 40 | 53,88 | 100% |
| 5. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | процентов | 25 | 52 | 100% | 55 | 91 | 100% | 95 | 100 | 100% |
| 6. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | баллов | 3,8 | 4,22 | 100% | 3,9 | 3,9 | 100% | 4 | 4,37 | 100% |
| 7. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | процентов | 30 | 45 | 100% | 50 | 50 | 100% | 50 | 64 | 100% |
| 8. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | процентов | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 9. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления | человек | 40 | 42 | 100% | 40 | 86 | 100% | 40 | 55 | 100% |
| 10. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | часов | 18 | 2,11 | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 11. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | процентов | 75 | 100 | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 12. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» |  | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 13. Формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей Республики Тыва для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | субсидии отозваны в 2022 году | 1 | 1 | 100% |
| 14. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi |  | - | - | - | 0 | 0 | запланировано в 2023 году | - | - | - |

по подпрограмме 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» 3 целевых показателя (индикатора) Программы достигнуты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 |
| плановое значение | фактическое значение | исполнение, % | плановое значение | фактическое значение | исполнение, % | плановое значение | фактическое значение | исполнение, % |
| 1. Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав | процентов | 1,6 | 0,1 | 100 | 0,8 | 0,6 | 100 | 1 | 0,03 | 100 |
| 2. Доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав | процентов | 0,14 | 0,07 | 100 | 0,13 | 0,13 | 100 | 0,1 | 0,01 | 100 |
| 3. Объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет Республики Тыва за счет оказания государственных услуг федеральных органов власти | тыс. руб. | 20000 | 20550 | 100 | 23619 | 19952 | 84,5 | 14360 | 22877,9 | 100 |

по подпрограмме 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» 6 целевых показателя (индикатора) Программы достигнуты:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя(индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % |
| 1. Выпуск газет | полос | 4272 | 4416 | 100 | 4208 | 3632 | 86 | 4116 | 4116 | 100 |
| 2. Выпуск книжной продукции | печатных листов | 210 | 633,8 | 100 | 230 | 278 | 100 | - | - | - |
| 3. Объем вещания регионального телеканала (на кабельном телевидении) | часов | 8760 | 8760 | 100 | 8760 | 8760 | 100 | 8760 | 8760 | 100 |
| 4. Объем вещания регионального телеканала (на федеральной врезке) | часов | 1028 | 1028 | 100 | 1044 | 1044 | 100 | 1044 | 1044 | 100 |
| 5. Объем вещания регионального радиоканала во врезке федерального радиоканала «Звезда» | часов | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 | 100 |
| 6. Объем выпускаемых материалов в сетевых изданиях | материалов | 10000 | 7300 | 73 | 10000 | 26900 | 100 | 10000 | 18353 | 100 |

III. Финансирование Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства республиканского бюджета Республики Тыва.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составил:

в 2021 году – 320 273,3 тыс. руб.;

в 2022 году – 435 836,8 тыс. руб.;

в 2023 году – 365 726,1 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | 2021 | 2022 | 2023 |
| план | факт | исп. | план | факт | исп. | план | факт | исп. |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 161633,7 | 146872,4 | 91% | 287871,5 | 217089,4 | 75% | 243881,1 | 187 727,38 | 77% |
| Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 61609,3 | 60992,3 | 99% | 71647,8 | 71156,7 | 99% | 64081,0 | 59701,8 | 93% |
| Подпрограмма «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 97030,1 | 89780,2 | 92% | 76317,5 | 63849,1 | 84% | 57764,0 | 75280,4 | 130% |
| Итого | 320273,3 | 297644,9 | 90% | 435836,8 | 352095,2 | 80% | 365726,0 | 322 709,5 | 88% |

IV. О Ц Е Н К А

эффективности реализации Программы «Оценка степени достижения целевых показателей

 (индикаторов) государственной программы (подпрограммы) за 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 |
| всего показателей | выполнено | не выполнено | всего показателей | выполнено | не выполнено | всего показателей | выполнено | не выполнено |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Всего | 21 | 20 | 1 | 21 | 20 | 1 | 19 | 19 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 |
| всего показателей | степень исполнения подпрограммы | всего показателей | степень исполнения подпрограммы | всего показателей | степень исполнения подпрограммы |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 12 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 |
| Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 3 | 1,00 | 3 | 0,33 | 3 | 1,00 |
| Подпрограмма «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» | 6 | 0,83 | 6 | 0,83 | 5 | 1,00 |
| Всего | 21 | 0,94 | 21 | 0,72 | 19 | 1,00 |

Оценка степени освоения объема финансирования государственной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество выполненных мероприятий из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | 20 | 17 | 21 |
| Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | 21 | 21 | 22 |
| Степень реализации мероприятий | 0,95 | 0,81 | 0,95 |

Оценка эффективности реализации Программы

Заключительным этапом является оценка эффективности реализации Программы, по формуле:

ЭРГП = 0,5\*СДИ + 0,25\*ЭИС + 0,25\*СРМ,

где:

ЭРГП – эффективность реализации Программы;

СДИ – степень достижения показателей (индикаторов) Программы;

ЭИС – эффективность использования средств бюджета;

СРМ – степень реализации мероприятий Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 |
| Эффективность реализации государственной программы | 93,53% | 76,29% | 95,86% |

V. Выводы и предложения

По результатам реализации Программы целевые показатели (индикаторы) достигнуты. Неудовлетворительные результаты реализации Программы не отмечены, все запланированные мероприятия по этапам исполнены.

Результаты реализации Программы за 2021-2023 годы, согласно расчету в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, говорят о достаточном уровне эффективности реализации Программы (кроме 2022 года, по результатам которого выявлен средний уровень эффективности реализации Программы).