ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 4 августа 2021 г. № 350-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по итогам работы**

**делегации Республики Тыва на Петербургском**

**международном экономическом форуме и**

**по результатам встречи с Заместителем**

**Председателя Правительства Российской**

**Федерации М.Ш. Хуснуллиным**

В целях реализации поручений временно исполняющего обязанности Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга от 7 июня 2021 г. № 72 по итогам оперативной обстановки на территории Республики Тыва:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по итогам работы делегации Республики Тыва на Петербургском международном экономическом форуме и по результатам встречи с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент комплексного социально-экономического развития Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Исполняющий обязанности

первого заместителя Председателя

 Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 4 августа 2021 г. № 350-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по итогам работы делегации

Республики Тыва на Петербургском международном экономическом

 форуме и по результатам встречи с Заместителем Председателя

Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. По итогам встречи с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным по вопросам включения наиболее важных для развития республики проектов в федеральные программы,а также дополнительного финансирования уже действующих региональных проектов |
| 1.1. Разработка и реализация комплексного плана мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2021-2024 гг. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям – 47,6 процента;доля дорожной сети Кызылской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, – 60,25 процента;снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно опасных участков) на дорожной сети в два раза; снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тыс. населения |
| 1.2. Строительство мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге Бояровка – Тоора-Хем | IV квартал 2021 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор» | выполнение 95 процентов, освоено 180,48 млн. рублей |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Открытие автомобильного пункта пропуска«Хандагайты» через Российско-Монгольскую государственную границу в многостороннем статусе | 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва | придание международного статуса АПП Хандагайты: открытие сообщения для граждан третьих стран; развитие въездного туризма и увеличение поступления таможенных платежей; осуществление экспортных и импортных поставок в Китайскую Народную Республику по транснациональной автомобильной магистрали «Хандагайты (Россия) – Улангом (Монголия) – Ховд (Монголия) –Урумчи (Китай)» |
| 2. Формирование заявочной документации и ее представление в Правительство Российской Федерации для решения вопроса по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры для планируемого строительства жилищных застроек |
| 2.1. Увеличение лимита для реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 277 300,995 тыс. рублей | 2022-2024 гг. | Министерство строительства Республики Тыва | расселение 485 человек из непригодного для проживания жилья площадью 7 837 тыс. кв. м |
| 2.2. Выделение дополнительного лимита для завершения программы переселения 2013-2018 годов в размере 245 928,75 тыс. рублей | 2021-2022 гг. | Министерство строительства Республики Тыва | расселение 140 человек из аварийного жилья площадью 2 736,4 кв. м |
| 3. Развитие туризма в Республике Тыва |
| 3.1. Формирование перечня инвестиционных предложений и инвестиционных проектов в сфере туризма для инвестиционного каталога Республики Тыва | III квартал2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | формирование каталога инвестиционных проектов, его ежегодная актуализация |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Продвижение инвестиционных проектов, инвестиционных предложений с целью привлечения потенциальных инвесторов | в течение года | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение информированности потенциальных инвесторов, организация проведения переговоров и презентаций инвестиционных предложений в сфере туризма, в том числе в рамках участия в профильных мероприятиях, встречах с представителями бизнес-сообщества |
| 3.3. Оказание материальной и нематериальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере туризма | в течение года | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма |
| 3.4. Благоустройство территории объектов туристского притяжения, в том числе часто посещаемых природных памятников, минеральных источников, озер и других объектов | в течение года | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | создание комфортных условий и доступности туристских объектов |
| 3.5. Оптимизация портала «VISITTUVA» | III квартал2021г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | разработка единого информационного сайта, поддержка и обеспечение узнаваемости туристского бренда республики |
| 3.6. Мониторинг соблюдения организациями в сфере туризма ограничительных мер и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции | ежемесячно | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва | снижение угрозы распространения новой коронавирусной инфекции |
| 3.7. Приведение региональных нормативных правовых актов в сфере туризма в соответствие с действующим федеральным законодательством | в течение года | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва | совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере туризма с учетом тенденций развития туристской отрасли |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8. Содействие проведению классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы, санаторно-курортные организации и иные средства размещения | III-IV кварталы 2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | повышение качества оказываемых услуг в сфере туризма, увеличение числа гостиниц и иных средств размещения, имеющих свидетельства о присвоении категории |
| 3.9. Систематизация туристских маршрутов по Республике Тыва, создание региональной информационной базы маршрутной сети | III квартал2021 г. | ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», органы местного самоуправления (по согласованию) | размещение информации на информационных ресурсах, в том числе в сети «Интернет»,повышение информированности жителей и гостей региона о возможностях для путешествий |
| 3.10. Участие в реализации межрегиональных туристских проектов, в том числе: «Золотое кольцо Сибири» («Открываем Сибирь»), КИП «Развитие внутреннего и въездного туризма регионов Енисейской Сибири» | в течение года | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», органы местного самоуправления (по согласованию) | создание межрегионального туристского продукта и объединение ресурсов по привлечению туристского потока |
| 3.11. Реализация учебных программ по повышению квалификации инструкторов-проводников, гидов-переводчиков, экскурсоводов | III-IV кварталы 2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва», органы местного самоуправления (по согласованию) | наличие квалифицированных кадров |
| 3.12. Создание QR-кодов с возможностью оплаты рекреационных сборов и внесения добровольных пожертвований на содержание, поддержание чистоты и благоустройство территории наиболее посещаемых объектов в муниципальных образованиях | III квартал2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | установка QR-кодов на не менее 50 объектах туристского притяжения |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.13. Создание и установка знаков туристской навигации к наиболее посещаемым объектам туристского показа | III квартал2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | установка более 10 знаков туристской навигации (указатели, информационные стенды) |
| 3.14. Разработка и реализация мер, направленных на развитие сети муниципальных туристско-информационных центров | в течение года | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | открытие не менее 1 муниципального туристско-информационного центра |
| 3.15. Размещение актуальной информации о развитии туризма в региональных средствах массовой информации | в течение года | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва, органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию) | придание позитивного имиджа и привлекательности Республики Тыва в качестве безопасного региона для туристов в средствах массовой информации |
| 3.16. Разработка фото- и видеоматериалов для презентации туристического потенциала Республики Тыва | в течение года | ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», Министерство информатизации и связи Республики Тыва | увеличение количества и улучшение качества информационных материалов по туризму |
| 4. План по строительству круглогодичной туристической базы на территории республики |
| 4.1. Определение земельного участка по строительству туристической базы | III квартал 2021 г. | администрация Тандинского кожууна, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва |  |
| 4.2. Оформление земельного участка и постановка на кадастровый учет | IV квартал 2021 г. | администрация Тандинского кожууна |
| 4.3. Подача инвестиционной заявки на разработку проектно-сметной документации за счет средств республиканского бюджета | 30 июля2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва |
| 4.4. Составление технического задания на проектирование объекта «Круглогодичная туристическая база «Чагытай» | III-IV кварталы 2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5. Разработка концепции создания и развития круглогодичной туристической базы | III-IV кварталы 2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва |  |
| 4.6. Определение источников финансирования туристической базы и разработка проектно-сметной документации на электроснабжение и обеспечение работы по технологическому присоединению к электрическим сетям | III-IV кварталы 2021 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва |
| 4.7. Определение источников финансирования на проведение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение работы по установке базовой станции сотовой связи к территории туристической базы | первое полугодие 2022 г. | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 4.8. Проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидии на создание туристско-рекреационного кластера на оз. Чагытай | I-II кварталы 2022 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва |
| 4.9. Заключение соглашения о предоставлении юридическому лицу (победителю конкурсного отбора) субсидии на создание туристско-рекреационного кластера на оз. Чагытай | первое полугодие 2022 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва |
| 4.10. Обеспечение финансирования мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного кластера на оз. Чагытай | первое полугодие 2022 г. | Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.11. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | первое полугодие 2023 г. | ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва», проектная организация (по согласованию) |  |
| 4.12. Технологическое присоединение к электрическим сетям с АО «Тываэнерго» | II-III кварталы 2023 г. | победитель конкурсного отбора (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию) |
| 4.13. Проведение строительно-монтажных работ | III квартал 2023 г. –IV квартал 2024 г. | победитель конкурсного отбора (по согласованию), Министерство строительства Республики Тыва, Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва |
| 5. Программа повышения квалификации ПАО «Сбербанк России» |
| Формирование управленческой команды Правительства Республики Тыва для прохождения обучения по курсу «Цифровые технологии для органов власти» | IV квартал 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва | перечень приоритетных для реализации проектов цифровизации государственных сервисов для граждан и (или) автоматизация процессов управления |
| 6. Организации газотранспортной сети в Республике Тыва |
| Реализация совместных проектов с ООО «Газпром СПГ технологии» | ежеквартально2021-2022 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | газификация Республики Тыва с использованием сжиженного природного газа |
| 7. Мероприятия по развитию сельского хозяйства в рамках реализации государственной программы«Комплексное развитие сельских территорий» |
| 7.1. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (в рамках регионального проекта «Служебное жилье») | в течение года | администрации муниципальных образований (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | строительство 23 служебных жилых домов |
| 7.2. Благоустройство сельских территорий по итогам отбора и финансирования лучших проектов, инициированных населением сельских поселений | в течение года | администрации муниципальных образований (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | реализация 13 проектов по благоустройству |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3. Направление бюджетных заявок Республики Тыва на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы по ведомственным проектам государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | 30 июля2021 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного хозяйства Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 7.4. Подготовка заявочной документации Республики Тыва на 2023 год по ведомственной подпрограмме «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | до конца 2021 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | формирование заявочной документации для участия в конкурсном отборе ведомственной подпрограммы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 7.4.1. Изыскание дополнительных финансовых средств на разработку проектно-сметной документации или привязка к проектам повторного применения по приоритетным проектам | до 1 сентября 2021 г. | Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | выделение дополнительных финансовых средств на разработку проектно-сметной документации или привязка к проектам повторного применения по приоритетным проектам |
| 7.4.2. Разработка проектно-сметной документации проектов или привязка к проектам повторного применения после проведенного анализа социальной инфраструктуры | до 15 октября 2021 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | проектно-сметная документация или привязка к проектам повторного применения  |
| 7.4.3. Получение государственной экспертизы по разработанным проектно-сметным документациям | 20 января 2022 г. | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ «Госстройзаказ» | получение заключения государственной экспертизы к проектно-сметным документациям |