620200099/29425(14)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 17 июля 2024 г. № 363

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики Тыва**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных**

**ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности**

**людей на водных объектах на 2014-2025 годы»**

**за период с 2014 по 2023 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от   
5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы.

2. Министерству экономического развития и промышленности Республики Тыва и Министерству финансов Республики Тыва при формировании проекта республиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год, начиная с 1 января 2024 г., исключить государственную программу Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» из перечня государственных программ Республики Тыва, подлежащих финанси-

рованию за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сынаа А.В.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 17 июля 2024 г. № 363

Д О К Л А Д

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | – | государственная программа Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» (далее – Программа) |
| Государственный заказчик – координатор Программы | – | Служба ГО и ЧС Республики Тыва |
| Государственный заказчик Программы | – | Служба ГО и ЧС Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Служба ГО и ЧС Республики Тыва |
| Цель Программы | – | снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Тыва |
| Задачи Программы | – | обеспечение территориального развертывания и функционирования системы 112 на территории Республики Тыва;  развитие и оснащение подразделений добровольной пожарной охраны республики;  создание сегментов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва;  предотвращение гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Республики Тыва;  обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Республики Тыва;  проведение мер по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «безопасный город») на территории Республики Тыва» |
| Целевые показатели и (или) индикаторы Программы | – | количество муниципальных образований, в которых развернута Система-112;  уменьшение человеческих потерь и травм;  снижение материального и экономического ущерба;  оперативность реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий;  уменьшение числа бытовых и природных пожаров;  доля муниципальных образований и городских округов республики, в которых созданы сегменты региональной системы оповещения на базе аппаратуры П-166М;  создание общественных спасательных постов и пляжей в муниципальных образованиях;  количество муниципальных образований Республики Тыва, готовых к развертыванию сегментов АПК «Безопасный город»;  количество внедренных систем звукового оповещения на территориях муниципальных образований Республики Тыва;  количество внедренных сегментов АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | 2014-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | всего – 491352,19 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 18215,40 тыс. рублей, в том числе в 2016 г. – 18215,40 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета – 302521,40 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 г. – 5001,95 тыс. рублей;  в 2015 г. – 15452,54 тыс. рублей;  в 2016 г. – 10518,40 тыс. рублей;  в 2017 г. – 15273,60 тыс. рублей;  в 2018 г. – 19799,20 тыс. рублей;  в 2019 г. – 16898,10 тыс. рублей;  в 2020 г. – 18462,41 тыс. рублей;  в 2021 г. – 91165,80 тыс. рублей;  в 2022 г. – 37439,5 тыс. рублей;  в 2023 г. – 72509,90 тыс. рублей;  средства муниципального бюджета – 170615,39 тыс. рублей, в том числе:  в 2016 г. – 23378,68 тыс. рублей;  в 2017 г. – 32129,86 тыс. рублей;  в 2018 г. – 38368,95 тыс. рублей;  в 2019 г. – 38368,95 тыс. рублей;  в 2020 г. – 38368,95 тыс. рублей;  в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей.  Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва», всего – 208812.47 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета в 2016 г. – 18215,40 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета – 190597,07 рублей, в том числе:  в 2014 г. – 1192,50 тыс. рублей;  в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей;  в 2016 г. – 1081,30 тыс. рублей;  в 2017 г. – 6509,10 тыс. рублей;  в 2018 г. – 13459,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 13326,80 тыс. рублей;  в 2020 г. – 14500,03 тыс. рублей;  в 2021 г. – 83766,70 тыс. рублей;  в 2022 г. – 33436,10 тыс. рублей;  в 2023 г. – 23197,30 тыс. рублей.  Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва», всего – 12449,60 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе:  в 2014 г. – 477,50 тыс. рублей;  в 2015 г. – 500,00 тыс. рублей;  в 2016 г. – 669,20 тыс. рублей;  в 2017 г. – 735,60 тыс. рублей;  в 2018 г. – 149,90 тыс. рублей;  в 2019 г. – 165,80 тыс. рублей;  в 2020 г. – 193,10 тыс. рублей;  в 2021 г. – 456,60 тыс. рублей;  в 2022 г. – 627,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 8474,9 тыс. рублей.  Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва», всего – 69783,09 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе:  в 2014 г. – 890,90 тыс. рублей;  в 2015 г. – 12310,90 тыс. рублей;  в 2016 г. – 0,00 тыс. рублей;  в 2017 г. – 2959,20 тыс. рублей;  в 2018 г. – 2721,50 тыс. рублей;  в 2019 г. – 1902,40 тыс. рублей;  в 2020 г. – 1693,59 тыс. рублей;  в 2021 г. – 3926,70 тыс. рублей;  в 2022 г. – 2884,40 тыс. рублей;  в 2023 г. – 40493,50 тыс. рублей.  Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах», всего – 12860,14 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе:  в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей;  в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей;  в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей;  в 2017 г. – 3095,70 тыс. рублей;  в 2018 г. – 3468,80 тыс. рублей;  в 2019 г. – 1503,10 тыс. рублей;  в 2020 г. – 2075,69 тыс. рублей;  в 2021 г. – 515,80 тыс. рублей;  в 2022 г. –252,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 104,00 тыс. рублей.  Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров на территории Республики Тыва»:  всего – 8450,20 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе:  в 2014 г. – 1826,00 тыс. рублей;  в 2015 г. – 2100,00 тыс. рублей;  в 2016 г. – 3034,60 тыс. рублей;  в 2017 г. – 1489,60 тыс. рублей.  Подпрограмма 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:  всего – 181256,49 тыс. рублей, из них:  республиканский бюджет, всего – 8381,10 тыс. рублей, в том числе:  в 2016 г. – 4916,70 тыс. рублей;  в 2017 г. – 484,40 тыс. рублей;  в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей;  в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей;  в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей;  в 2021 г. – 2500,00 тыс. рублей;  в 2022 г. – 240,00 тыс. рублей;  в 2023 г. – 240,00 тыс. рублей;  муниципальный бюджет, всего – 170615,39 тыс. рублей, в том числе:  в 2016 г. – 23378,68 тыс. рублей;  в 2017 г. – 32129,86 тыс. рублей;  в 2018 г. – 38368,95 тыс. рублей;  в 2019 г. – 38368,95 тыс. рублей;  в 2020 г. – 38368,95 тыс. рублей. |

Службой ГО и ЧС Республики Тыва реализуется государственная программа Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г. № 778.

За период с 2014 по 2023 годы в государственную программу Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» внесено 19 изменений из них: 14 – объемы бюджетных ассигнований, 5 – структура программы, мероприятия и показатели программы, цели и задачи, целевые индикаторы.

С целью повышения эффективности реализации государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» (далее – Программа) необходимо рационально планировать программные мероприятия и их ресурсное обеспечение, повышать качество их контроля. Эффективность реализации Программы оценивается по улучшению ряда индикаторов (численность персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, доля членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, оснащенных противопожарным инвентарем и мобильными средствами пожаротушения, доля общего охвата информированного населения по вопросам пожарной безопасности, доля муниципальных образований и городских округов республики, в которых созданы сегменты региональной системы оповещения на базе аппаратуры   
П-166М, количество каналов связи региональной системы оповещения населения, количество внедренных систем звукового оповещения на территориях муниципальных образований Республики Тыва, количество детей, прошедших обучение плаванию, количество подготовленных спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи, снижение количества погибших на водных объектах, показатель количества водных объектов, где проведены патрулирования и профилактические работы, количество внедренных сегментов АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва) путем проведения профилактических, защитных мероприятий, а также мероприятий реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и инциденты на водных объектах.

Результаты реализации Программы

За период 2014-2023 годы из 11 показателей достигнуты 10, исполнено 90,9 процента. Организация деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва осуществляется за счет средств республиканского бюджета, которые осваиваются в полном объеме согласно целевым назначениям.

По результатам реализации Программы за 2014-2023 годы обеспечено достижение следующих целевых показателей и (или) индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Достижение целевого индикатора | | Достижение целевого индикатора | | Пояснение |
| план  2014-2023 | факт  2014-2023 | план 2023 | факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | численность персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение (с нарастающим итогом) | единиц | 145 | 145 | 145 | 145 | достигнут |
| в том числе ЕДДС и ЦОВ-112 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Пожарная безопасность в Республике Тыва | доля членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, оснащенных противопожарным инвентарем и мобильными средствами пожаротушения | единиц | 68 | 78 | 68 | 78 | достигнут |
| процентов | 70,1 | 80,4 | 73,1 | 80,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | доля общего охвата информированного населения по вопросам пожарной безопасности | человек | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | достигнут |
| процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва | доля муниципальных образований и городских округов республики, в которых созданы сегменты региональной системы оповещения на базе аппаратуры П-166М | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | достигнут |
| количество каналов связи региональной системы оповещения населения | единиц | 19 | 19 | 19 | 18 | не достигнуты |
| количество внедренных систем звукового оповещения на территориях муниципальных образований Республики Тыва (с нарастающим итогом) | единиц | 84 | 84 | 84 | 84 | достигнут |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах | количество детей, прошедших обучение плаванию | человек | 730 | 730 | 730 | 730 | достигнут |
| количество подготовленных спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | достигнут |
| снижение количества погибших на водных объектах | процентов | 5 | 5 | 5 | 5 | достигнут |
| показатель количества водных объектов, где проведены патрулирования и профилактические работы | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | достигнут |
| Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | количество внедренных сегментов АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва (с нарастающим итогом) | единиц | 1 | - | - | - | не достигнут. |

Фактически достигнуты следующие показатели Программы за 2014-2023 годы:

- приобретено оборудование региональной системы оповещения, выполнены монтажные и пуско-наладочные работы, организованы каналы связи системы оповещения от центрального пульта управления (г. Кызыл) до ЕДДС муниципальных образований, проведено техническое обслуживание оборудования системы оповещения;

- созданы сегменты региональной системы оповещения в 19 муниципальных образованиях, организованы каналы связи и проведено техническое обслуживание оборудование системы оповещения во всех муниципальных образованиях;

- в целях эффективной подготовки к пожароопасному сезону администрациям муниципальных образований и сельских поселений республики передано в муниципальную собственность 78 единиц средств противопожарного инвентаря (мотопомпы, воздуходувы, ранцевые лесные огнетушители, боевая одежда пожарного, мобильные пожарные комплексы);

- поддержкой добровольных пожарных отрядов является личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей, добровольных пожарных органа государственной власти, привлекаемых к в тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах. За весь период с 2014 по 2023 годы были застрахованы жизни более 4000 добровольных пожарных;

- в целях недопущения увеличения количества зарегистрированных бытовых пожаров и количества погибших при пожарах на территории республики, вызванных по причине неосторожного обращения с огнем, проинформировано через телевизионную вещательную сеть более 30000 граждан;

- в 2023 году приобретено оборудование П-166М и проведены монтажные и пуско-наладочные работы в Тере-Хольском кожууне. Сегменты региональной системы оповещения созданы в 19 муниципальных образованиях республики;

- для поддержания в состоянии постоянной готовности 18 каналов связи на 2023 год заключен государственный контракт с АО «Тывасвязьинформ». Организация канала связи в Тере-Хольском кожууне запланирована на 2024 год;

- в 2023 году в рамках выполнения мероприятий приобретено оборудование системы оповещения в количестве 30 ед. оконечных устройств на территории г. Кызыла и проведен его монтаж;

- проведено патрулирование прибрежных зон и водных объектов в местах массового отдыха у воды и в запрещенных для купания местах;

- проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение случаев гибели и травматизма людей на водных объектах. В ходе профилактических мероприятий населению розданы буклеты;

- в пришкольных и детских оздоровительных лагерях проведены занятия о безопасности на воде и реагировании на случай гибели человека на водных объектах. Переподготовку по повышению разряда водолазов прошли 3 спасателя ГБУ Республики Тыва «Аварийно-спасательная служба».

Сведения о показателях (индикаторах) реализации и перечень основных мероприятий Программы представлены в приложениях № 2 к настоящему докладу.

Финансирование Программы в отчетном периоде

Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва (далее – РБ), выделяемых на исполнение расходных обязательств.

Общий объем финансирования Программы за период с 2014 по 2023 годы составлял 493 612,19 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 18215,40 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 304781,40 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 170615,39 тыс. рублей, профинансировано – 469311,24 тыс. рублей, в том числе – из федерального бюджета 18215,40 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 280480,45 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 170615,39 тыс. рублей (96 процентов), в том числе по годам:

Общий объем финансирования Программы на 2014 год составлял 5001,95 тыс. рублей из РБ, фактически профинансировано 4111,0 тыс. рублей, исполнено на 82 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» всего предусмотрено 1192,5 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов на следующие мероприятия: проведение предпроектного обследования текущего состояния инфраструктуры ЕДДС и ДДС (01, 02, 03, 04, ТПСО, ЦУКС, УФСБ) на сумму 130,0 тыс. рублей; разработка и доработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС и ЕДДС (01, 02, 03, 04) на сумму 1062,5 тыс. рублей. Результатом запланированных мероприятий является согласованный с МЧС России технический проект Системы-112 Республики Тыва в соответствии требованиями законодательства (исх. письмо МЧС России от 17 октября 2014 г.   
№ 43-5004-33).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»всего предусмотрено 477,50 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов. Приобретены комплекты боевой одежды пожарного, рукава и ствол для членов добровольных пожарных отрядов (далее – ДПО) населенных пунктов на сумму 370,06 тыс. рублей, которые согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 9 октября 2014 г. № 372-р распределены по 9 населенным пунктам (сс. Эрги-Барлык, Кара-Холь, Ак-Туруг, Ак-Тал, Шуурмак, Морен, Дус-Даг, Ишкин, Хамсара Тоджинского кожууна). Приобретено пожарно-техническое вооружение для членов ДПО на сумму 1,93 тыс. рублей. На совершенствование противопожарной пропаганды и информационное обеспечение по вопросам пожарной безопасности израсходовано 93,01 тыс. рублей, на обучение должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, руководителей организаций в области обеспечения пожарной безопасности – 12,50 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» предусмотрено 890,90 тыс. рублей из РБ, профинансировано 0 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»всего предусмотрено 615,05 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов, из них на обучение по программе «Водолазная подготовка спасателей» – 100,00 тыс. рублей, приобретение аптечки для фельдшера – 15,0 тыс. рублей, приобретение спасательной и организационной техники, имущества, снаряжения, мебели, оборудования и инвентаря, запчастей – 500,05 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва»предусмотрено 1826,0 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов на поддержание постоянной готовности к использованию региональной системы оповещения и информирования населения Республики Тыва.

По результатам реализации в 2014 году Программа признана эффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2015 год составлял 15452,54 тыс. рублей из РБ, профинансировано 14859,2 тыс. рублей, исполнено на 96 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» предусмотрено 128,24 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов на разработку и проведение экспертизы локально-сметного расчета для капитального ремонта помещений основного центра обработки вызовов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» предусмотрено 500,00 тыс. рублей из РБ, профинансировано 480,3 тыс. рублей, исполнено 96 процентов. На сумму 435,93 тыс. рублей приобретены рукава, ствол, мотопомпа СКАТ, РЛО, воздуходувка ранцевая, бензопила и переданы в безвозмездное пользование согласно распоряжениям Правительства Республики Тыва от 5 мая 2015 г. № 201-р «О передаче в собственность муниципальных образований пожарных мотопомп, пожарных рукавов и ранцевых лесных огнетушителей» и от 22 июля 2015 г. № 329-р «О передасе в собственность муниципальных образований противопожарного инвентаря» в 10 населенных пунктов (с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского кожууна, с. Качык Эрзинского кожууна, с. Терлиг-Хая Кызылского кожууна, с. Элегест Чеди-Хольского кожууна, с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна, сс. Авыйган и Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна, с. Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна, с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна и г. Туран Пий-Хемского кожууна). На совершенствование противопожарной пропаганды и информационное обеспечение по вопросам пожарной безопасности израсходовано 30,0 тыс. рублей, материально-техническое обеспечение органов исполнительной власти в области обеспечения пожарной безопасности – 14,37 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» предусмотрено 12310,90 тыс. рублей, профинансировано из РБ 12290,9 тыс. рублей, исполнено 99 процентов. Заключены два государственных контракта на общую сумму 12290,9 тыс. рублей на следующие мероприятия: проведены реконструкция и модернизация аппаратуры П-166 для сопряжения с элементами КСЭОН, обеспечено дооснащение центрального пункта управления (г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18) для управления элементами КСЭОН, установлены пункты управления ЕДДС и организованы каналы связи от г. Кызыла до 9 муниципальных образований, установлены пункты электросиренного оповещения на базе аппаратуры П-166М БУС в 8 муниципальных образованиях, приобретены 12 ручных сирен для сс. Хут, Севи, Хондергей,   
Элдиг-Хем, Иштии-Хем, Куран, Марачевка, Шуй).

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 413,40 тыс. рублей из РБ, профинансировано 310,4 тыс. рублей, исполнено 75 процентов, из них на обучение по программе «Водолазная подготовка спасателей» – 118,45 тыс. рублей, приобретение аптечки для фельдшера – 15,0 тыс. рублей, приобретение спасательной и организационной техники, имущества, снаряжения, мебели, оборудования и инвентаря, запчастей – 104,95 тыс. рублей, организацию и проведение спортивных мероприятий, приобретение призов для победителей и другие расходы – 25,0 тыс. рублей, изготовление информационных памяток, буклетов и прокатов телеэфире и на LED-экранах видеороликов по соблюдению правил безопасности на водных объектах – 27,0 тыс. рублей, разработку проектно-сметной документации и сметного расчета по капительному строительству зданий гаража и складов Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва. Республика Тыва – 20,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва» предусмотрено 2100,0 тыс. рублей, профинансировано из РБ 1649,4 тыс. рублей на поддержание в постоянной готовности к использованию региональной системы оповещения и информирования населения Республики Тыва, исполнено 79 процентов.

По результатам реализации в 2015 году Программа признана эффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2016 год составлял 52112,48 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 18215,40 тыс. рублей, из РБ – 10518,40 тыс. рублей, из МБ – 23378,68 тыс. рублей, профинансировано 49835,88 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 18215,40 тыс. рублей, из РБ – 8241,80 тыс. рублей, из МБ – 23378,68 тыс. рублей, исполнено на 96 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» предусмотрено – 19296,70 тыс. рублей, из них: из ФБ – 18215,4 тыс. рублей, из РБ – 1081,3 тыс. рублей, профинансировано всего 19174,10 тыс. рублей, из них: из ФБ – 18215,4 тыс. рублей, из РБ – 958,7 тыс. рублей, исполнено на 99 процентов. Данные средства были направлены на приобретение оборудования, программного обеспечения и лицензий на ЦОВ Система-112.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» предусмотрено 669,20 тыс. рублей из РБ, профинансировано 67,2 тыс. рублей, исполнено на 10 процентов. На сумму 658,5 тыс. рублей на приобретен противопожарный инвентарь, который передан муниципальным образованиям согласно договорам о передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности, и на основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 27 июля 2016 г. № 286-р   
«О передаче в собственность муниципальных образований противопожарного инвентаря». На совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности израсходовано 10,70 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» в 2016 году финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 816,60 тыс. рублей, профинансировано из РБ 612,7 тыс. рублей, исполнено на 75 процентов, из них на обучение по программе «Водолазная подготовка спасателей» – 232,0 тыс. рублей, приобретение аптечки для фельдшера – 15,0 тыс. рублей, приобретение спасательной и организационной техники, имущества, снаряжения, мебели, оборудования и инвентаря, запчастей – 550,60 тыс. рублей, изготовление информационных памяток, буклетов – 9,0 тыс. рублей, привлечение профессиональных журналистов для подготовки профилактических сюжетов о правилах безопасности на водных объектах – 10,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва» предусмотрено 3034,60 тыс. рублей, профинансировано из РБ 2170,9 тыс. рублей, исполнено на 72 процента, из них на поддержание в постоянной готовности к использованию региональной системы оповещения и информирования населения Республики Тыва – 2918,8 тыс. рублей, приобретение запасных частей для оборудования региональной системы оповещения – 115,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено 28295,38 тыс. рублей, в том числе из РБ – 4916,7 тыс. рублей, из МБ – 23378,68 тыс. рублей, профинансировано всего 27810,98 тыс. рублей, из них: из РБ – 4432,3 тыс. рублей, из МБ – 23378,68 тыс. рублей. Данные средства были направлены на комплектацию до 4 диспетчеров ЕДДС муниципальных образований республики и 5 диспетчеров ЕДДС г. Кызыла – 23378,68 тыс. рублей, приобретение комплектов оргтехники, связи, видео-конференц-связи, средств отображения информации, оповещения руководящего состава и источника бесперебойного энергоснабжения на ЕДДС муниципальных образований – 4432,3 тыс. рублей.

По результатам реализации в 2016 году Программа признана эффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год составлял 47403,06 тыс. рублей, в том числе из РБ – 15273,60 тыс. рублей, из МБ – 32129,86 тыс. рублей, профинансировано всего 46929,86 тыс. рублей, в том числе из РБ – 14800,0 тыс. рублей, из МБ – 32129,86 тыс. рублей, исполнено на 99 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» предусмотрено 6509,10 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов. С целью обеспечения функционирования центра обработки вызовов системы-112 постановлением Правительства Республики Тыва от 18 января 2017 г. № 9 «Об утверждении Положения о Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва. Республика Тыва и ее структуры» предусмотрено 15 штатных единиц персонала ЦОВ-112 за счет внутреннего перераспределения. Операторами сотовой и фиксированной связи «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2», «Ростелеком» и «Тывасвязьинформ» проведена маршрутизация вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории г. Кызыла на сумму 5721,54 тыс. рублей. На приобретение материально-технической базы основного центра обработки вызовов системы-112 израсходовано 476,56 тыс. рублей, на организацию и предоставление каналов связи основного центра обработки вызовов – 311,00 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» предусмотрено 735,6 тыс. рублей из РБ, профинансировано 682,1 тыс. рублей, исполнено на 93 процента, из них на приобретение боевой одежды пожарной и пожарно-технического вооружения для членов ДПО – 672,70 тыс. рублей, страхование жизни членов ДПО – 50,0 тыс. рублей, совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности – 10,70 тыс. рублей, совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности – 12,90 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» предусмотрено 2959,20 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов, из них на приобретение оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ сегментов региональной системы оповещения – 2943,60 тыс. рублей, предоставление сотовых каналов связи для системы оповещения гражданской обороны Республики Тыва (КСЭОН) –   
15,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 3095,70 тыс. рублей из РБ, профинансировано 2936,6 тыс. рублей, исполнено 95 процентов, из них на обучение по программе «Водолазная подготовка спасателей» – 235,50 тыс. рублей, приобретение аптечки для фельдшера – 15,0 тыс. рублей, приобретение спасательной и организационной техники, имущества, снаряжения, мебели, оборудования и инвентаря, запчастей – 2845,20 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва» предусмотрено 1489,6 тыс. рублей из РБ, профинансировано 1228,7 тыс. рублей, на исполнено на 82 процента, из них на поддержание в постоянной готовности к использованию региональной системы оповещения и информирования населения Республики Тыва – 1216,6 тыс. рублей, ремонт оборудования региональной системы оповещения – 273,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено 32614,26 тыс. рублей, в том числе из РБ – 484,0 тыс. рублей, из МБ – 32129,86 тыс. рублей, профинансировано 100 процентов, из них на комплектацию до 4 диспетчеров ЕДДС муниципальных образований республики и 5 диспетчеров ЕДДС г. Кызыла – 32129,86 тыс. рублей из МБ, приобретение комплектов оргтехники, связи, видео-конференц-связи, средств отображения информации, оповещения руководящего состава и источника бесперебойного энергоснабжения на ЕДДС муниципальных образований – 484,4 тыс. рублей.

По результатам реализации в 2017 году Программа признана среднеэффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2018 год составлял 58168,15 тыс. рублей, в том числе из РБ – 19799,20 тыс. рублей, из МБ – 38368,95 тыс. рублей, профинансировано всего 58168,15 тыс. рублей, в том числе из РБ – 17808,60 тыс. рублей, из МБ – 38368,95 тыс. рублей, исполнено на 100 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» предусмотрено 13459,00 тыс. рублей из РБ, профинансировано 12975,9 тыс. рублей, исполнено 96 процентов. С целью реализации запланированных мероприятий проведены открытые электронные аукционы и заключены 4 государственных контракта на сумму 11707,30 тыс. рублей. В рамках данных контрактов приобретены средства криптографической защиты информации системы-112, оборудование системы-112 для ЕДДС и ДДС муниципальных образований, проведены работы по монтажным и пуско-наладочным работам оборудования системы-112 для ЕДДС и ДДС «03» и информационной безопасности. Из 18 муниципальных образований на данный момент оборудование установлено в 17, кроме ЕДДС Монгун-Тайгинского кожууна (администрацией ведется работа по организации каналов). На организацию и предоставление каналов связи основного центра обработки вызовов направлено 1561,7 тыс. рублей, приобретение расходных материалов и ГСМ для проведения монтажных работ в муниципальных образованиях – 190,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» предусмотрено 149,90 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов. Согласно Порядку предоставления социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в Республике Тыва, утвержденному постановлением Правительства Республики Тыва от 1 августа 2012 г. № 435, и в соответствии с Положением о порядке личного страхования добровольных пожарных Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября 2012 г.   
№ 570, а также в рамках данной подпрограммы застраховано 1416 членов добровольных пожарных отрядов на общую сумму 149,90 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» предусмотрено 2721,5 тыс. рублей из РБ, профинансировано 1498,9 тыс. рублей, исполнено на 55 процентов, из них на приобретение оборудования выполнение монтажных и пусконаладочных работ сегментов региональной системы оповещения – 448,0 тыс. рублей, организацию и содержание каналов связи региональной системы оповещения населения Республики Тыва – 2273,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 3468,80 тыс. рублей из РБ,   
профинансировано 3183,9 тыс. рублей, исполнено на 92 процента, из них на приобретение спасательной и организационной техники, имущества, снаряжения, мебели, оборудования и инвентаря, запчастей – 3253,60 тыс. рублей,   
командировочные расходы специалистов, включающие расходы на ГСМ и проживание, при выполнении профилактических мероприятий при проведении контроля за соблюдением требований по обеспечению безопасности на водных объектах и на ледовых переправах на территории Республики Тыва – 119,30 тыс. рублей, обучение личного состава Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва. Республика Тыва по программам «Судовождение», «Я-спасатель», «Управление БПЛА», «Инструктор по   
оказанию первой помощи» – 63,30 тыс. рублей, содержание спецтехники,   
оргтехники – 29,40 тыс. рублей, приобретение карты водных акваторий –   
3,20 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено 38368,95 тыс. рублей из МБ, профинансировано 38368,95 тыс. рублей, на комплектацию до 4 диспетчеров ЕДДС муниципальных образований республики и 5 диспетчеров ЕДДС г. Кызыла.

По результатам реализации в 2018 году Программа признана среднеэффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год составлял 55267,05 тыс. рублей, в том числе из РБ – 16898,10 тыс. рублей, из МБ – 38368,95 тыс. рублей, профинансировано 44447,19 тыс. рублей, из РБ – 6078,24 тыс. рублей, из МБ – 38368,95 тыс. рублей, исполнено на 80,4 процента.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» предусмотрено 13326,80 тыс. рублей из РБ, профинансировано 3383,55 тыс. рублей, исполнено на 25 процентов, из них на приобретение оборудования, программного обеспечения и лицензий, проведение интеграции с системами-112 граничащих субъектов Республики Тыва и внешних федеральных и региональных информационных систем – 338,78 тыс. рублей, приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения, лицензий, сертификатов годового сопровождения, аттестацию рабочих мест и проведение монтажных и пуско-наладочных работ для центра обработки вызовов системы-112, ЕДДС и ДДС-03 муниципальных образований – 987,10 тыс. рублей, приобретение оборудования, программного обеспечения и лицензий технических средств обработки информации о месте нахождения пользовательского оборудования (ТСМН), технических средств приема-передачи коротких текстовых сообщений (ТСКС) и проведение монтажных и пусконаладочных работ – 8724,61 тыс. рублей, организацию и предоставление каналов связи основного центра обработки вызовов – 1070,30 тыс. рублей, круглосуточную техническую поддержку работоспособности центра обработки вызовов системы-112 – 820,50 тыс. рублей, организацию и предоставление каналов связи от основного центра обработки вызовов до ЕДДС и ДДС муниципальных образований – 1385,51 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» предусмотрено 165,80 тыс. рублей из РБ, профинансировано на 100 процентов на приобретение ранцевых лесных огнетушителей в количестве 42 шт., которые согласно распоряжениям Правительства Республики Тыва от 9 июля 2019 г. № 307-р «О передаче в безвозмездное пользование муниципальным образованиям Республики Тыва ранцевых лесных огнетушителей» и от 30 октября 2019 г. № 474-р «О передаче в безвозмездное пользование муниципальным образованиям Республики Тыва ранцевых лесных огнетушителей» переданы 19 сумонам и 3 арбанам.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» предусмотрено 1902,40 тыс. рублей из РБ, профинансировано 1666,15 тыс. рублей на организацию и содержание каналов связи региональной системы оповещения населения Республики Тыва, исполнено на 88 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 1503,10 тыс. рублей из РБ, профинансировано 862,7 тыс. рублей, исполнено на 57 процентов, из них на приобретение аптечки для фельдшера – 10,70 тыс. рублей, приобретение спасательной и организационной техники, имущества, снаряжения, мебели, оборудования и инвентаря, запчастей – 901,80 тыс. рублей, изготовление информационных памяток и буклетов – 27,50 тыс. рублей, командировочные расходы специалистов, включающие расходы на ГСМ и проживание, при выполнении профилактических мероприятий при проведении контроля за соблюдением требований по обеспечению безопасности на водных объектах и на ледовых переправах на территории Республики Тыва – 212,00 тыс. рублей, обучение личного состава Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва по программам «Судовождение», «Я-спасатель», «Управление БПЛА», «Инструктор по оказанию первой помощи» – 97,60 тыс. рублей, содержание спецтехники, оргтехники – 252,50 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено 38368,95 тыс. рублей на комплектацию до 4 диспетчеров ЕДДС муниципальных образований республики и 5 диспетчеров ЕДДС г. Кызыла, профинансировано на 100 процентов.

По результатам реализации в 2019 году Программа признана среднеэффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составлял 56831,36 тыс. рублей, в том числе из РБ – 18462,41 тыс. рублей, из МБ – 38368,95 тыс. рублей, профинансировано всего 56803,45 тыс. рублей, из РБ – 18434,5 тыс. рублей, из МБ – 38368,95 тыс. рублей, исполнено на 99,9 процента.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» предусмотрено 14500,03 тыс. рублей из РБ, профинансировано на 100 процентов, из них на приобретение оборудования, программного обеспечения и лицензий, проведение интеграции с системами-112 граничащих субъектов Республики Тыва и внешних федеральных и региональных информационных систем – 394,80 тыс. рублей, приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения, лицензий, сертификатов годового сопровождения, аттестацию рабочих мест и проведение монтажных и пуско-наладочных работ для центра обработки вызовов системы-112, ЕДДС и ДДС-03 муниципальных образований – 1605,06 тыс. рублей, приобретение оборудования, программного обеспечения и лицензий технических средств обработки информации о месте нахождения пользовательского оборудования (ТСМН), технических средств приема-передачи коротких текстовых сообщений (ТСКС) и проведение монтажных и пусконаладочных работ – 8724,61 тыс. рублей, организацию и предоставление каналов связи основного центра обработки вызовов – 1557,54 тыс. рублей, круглосуточную техническую поддержку работоспособности центра обработки вызовов системы-112 – 1318,12 тыс. рублей, организацию и предоставление каналов связи от основного центра обработки вызовов до ЕДДС и ДДС муниципальных образований республики – 899,90 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» предусмотрено 193,10 тыс. рублей из РБ, профинансировано на 100 процентов. Для оснащения и укомплектования противопожарным инвентарем членов ДПО приобретен 21 комплект боевой одежды пожарного на сумму 193,10 тыс. рублей и согласно распоряжению Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 186-р передан следующим муниципальным образованиям республики: с. Шанчы Чаа-Хольского района (3 шт.), с. Сайлыг Чеди-Хольского района (2 шт.), с. Арыскан (2 шг.) и Эйлиг-Хем (2 шт.) Улуг-Хемского района, с. Ийме Дзун-Хемчикского района (2 шт.), с. Аржаан Пий-Хемского района (2 шт.), с. Шуй Бай-Тайгинского района (2 шт.), с. Ак-Тал Чеди-Хольского района (2 шт.), с. Хонделен Барун-Хемчикского района (2 шт.),   
с. Шеми Дзун-Хемчикского района (2 шт.).

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» предусмотрено 1693,59 тыс. рублей из РБ, профинансировано 1665,7 тыс. рублей, исполнено на 98 процентов, из них на приобретение оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ сегментов региональной системы оповещения – 603,0 тыс. рублей, организацию и содержание каналов связи региональной системы оповещения населения Республики Тыва – 991,59 тыс. рублей, техническое обслуживание пультов управления региональной системы оповещения – 99,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 2075,69 тыс. рублей из РБ, профинансировано 100 процентов, из них на приобретение спасательной и организационной техники, имущества, снаряжения, мебели, оборудования и инвентаря, запчастей – 1757,23 тыс. рублей, изготовление информационных памяток и буклетов – 27,50 тыс. рублей, командировочные расходы специалистов, включающие расходы на ГСМ и проживание, при выполнении профилактических мероприятий при проведении контроля за соблюдением требований по обеспечению безопасности на водных объектах и на ледовых переправах на территории Республики Тыва – 180,34 тыс. рублей, на обучение личного состава Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва по программам «Судовождение», «Я-спасатель», «Управление БПЛА», «Инструктор по оказанию первой помощи» – 109,13 тыс. рублей, содержание спецтехники, оргтехники – 28,99 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено 38368,95 тыс. рублей, профинансировано из муниципального бюджета 38368,95 тыс. рублей на комплектацию до 4 диспетчеров ЕДДС муниципальных образований республики и 5 диспетчеров ЕДДС   
г. Кызыла, исполнено на 100 процентов.

По результатам реализации в 2020 году Программа признана среднеэффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год составлял 91165,80 тыс. рублей из РБ, профинансировано 87910,1 тыс. рублей, исполнено на 96 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» предусмотрено 83766,70 тыс. рублей из РБ, профинансировано 83081,2 тыс. рублей, исполнено на 99 процентов, из них на разработку и доработку технического проекта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС и ЕДДС (01, 02, 03) – 450,0 тыс. рублей, приобретение оборудования, программного обеспечения и лицензий, проведение интеграции с системами-112 граничащих субъектов Республики Тыва и внешних федеральных и региональных информационных систем – 4050,0 тыс. рублей, приобретение материально-технической базы основного центра обработки вызовов системы-112 – 276,90 тыс. рублей, приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения, лицензий, сертификатов годового сопровождения, аттестацию рабочих мест и проведение монтажных и пуско-наладочных работ для центра обработки вызовов системы-112, ЕДДС и ДДС-03 муниципальных образований – 6972,80 тыс. рублей, организацию и предоставление каналов связи основного центра обработки вызовов – 1580,70 тыс. рублей, круглосуточную техническую поддержку работоспособности центра обработки вызовов системы-112 – 4798,80 тыс. рублей, приобретение дополнительного оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ оборудования системы-112 ЕДДС и ДДС «03» муниципальных образований республики – 18892,5 тыс. рублей, организацию и предоставление каналов связи от основного центра обработки вызовов до ЕДДС и ДДС муниципальных образований республики – 4300,70 тыс. рублей, приобретение оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ резервного центра обработки вызовов системы-112, проведение интеграции с системами-112 граничащих субъектов Республики Тыва и внешних федеральных и региональных информационных систем –35374,10 тыс. рублей, приобретение оборудования и проведение работ для дооснащения учебно-методического центра – 7070,20 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» предусмотрено на сумму 456,60 тыс. рублей из РБ, профинансировано на 100 процентов. Для оснащения и укомплектования противопожарным инвентарем членов ДПО приобретен 21 комплект боевой одежды пожарного на сумму 319,0 тыс. рублей. На страхование жизни членов ДПО направлено 48,60 тыс. рублей, на изготовление и прокат в телеэфире видеороликов на противопожарную тематику – 89,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» предусмотрено 3926,70 тыс. рублей из РБ, профинансировано 3857,0 тыс. рублей, исполнено на 98 процентов, из них на разработку проектно-сметной документации на создание системы оповещения на территории Республики Тыва – 995,0 тыс. рублей, приобретение оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ сегментов региональной системы оповещения – 2010,0 тыс. рублей, организацию и содержание каналов связи региональной системы оповещения населения Республики Тыва – 771,7 тыс. рублей, техническое обслуживание пультов управления региональной системы оповещения – 150,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 515,80 тыс. рублей из РБ, профинансировано – 515,6 тыс. рублей, исполнено на 99 процентов, из них на приобретение спасательной и организационной техники, имущества, снаряжения, мебели, оборудования и инвентаря, запчастей – 119,0 тыс. рублей, изготовление информационных памяток и буклетов – 18,0 тыс. рублей, обучение личного состава Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва по программам «Судовождение», «Я-спасатель», «Управление БПЛА», «Инструктор по оказанию первой помощи» – 92,80 тыс. рублей, приобретение прицепа для лодки – 286,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2021 году финансирование не предусмотрено.

По результатам реализации в 2021 году Программа признана эффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год составлял 37439,5 тыс. рублей из РБ, профинансировано 35890,0 тыс. рублей, исполнено на 95 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва» предусмотрено средств и заключено контрактов на сумму 33436,10 тыс. рублей, профинансировано из РБ 32793,5 тыс. рублей, исполнено на 98 процентов, из них на организацию и предоставление каналов связи – 13381,60 тыс. рублей, на приобретение оборудования, аттестацию оборудования системы-112, а также круглосуточную поддержку работоспособности центра обработки вызовов системы-112 – 6134,00 тыс. рублей, обеспечение комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения, – 13920,50 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республики Тыва» предусмотрено средств на общую сумму 627,90 тыс. рублей, профинансировано из РБ 315,0 тыс. рублей, исполнено на 50 процентов. Для оснащения ДПО пожарно-техническим вооружением заключен государственный контракт с ООО «Диалан от 13 мая 2022 г. № 2022.19» на сумму 121,80 тыс. рублей на поставку 8 единиц мотопомп. Государственный контракт поставщиком исполнен своевременно и оплачен в установленные сроки.

На поставку боевой одежды пожарного для членов ДПО в количестве 26 единиц заключен контракт с ООО «Монге-Сан» от 23 сентября 2022 г.   
№ 2022.35 на сумму 312,90 тыс. рублей. Для повышения уровня знаний населения в области пожарной безопасности, привитие первичных новыков принятия мер пожарной безопасности заключен государственный с ГАУ Республики Тыва ИД «Тывамедиагрупп» от 6 июня 2022 г. № 2022.21б на сумму 167,00 тыс. рублей. На страхование жизни членов ДПО в количестве 1162 человек заключен контракт с АО ГСК «Югория» от 30 сентября 2022 г. № 2022.36 на сумму 26,10 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Республики Тыва»« предусмотрено средств и заключено контрактов на общую сумму 2884,40 тыс. рублей, всего профинансировано из РБ 2530,2 тыс. рублей, исполнено на 87 процентов, из них на приобретение оборудования на базе П-116М для ЕДДС администраций Овюрского и Барун-Хемчикского кожуунов, а также проведение монтажных и пуско-наладочных работ – 1680,0 тыс. рублей, организацию каналов связи системы оповещения – 904,40 тыс. рублей, техническое обслуживание пультов управления региональных системы оповещения – 300,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Республики Тыва» предусмотрено 252,20 тыс. рублей. За отчетный период заключены 2 контракта и 2 договора на сумму 252,20 тыс. рублей, из них государственный контракт с ООО «Мобайл»   
№ 2022.33 от 19 сентября 2022 г. на приобретение двух квадрокоптеров на сумму 170,0 тыс. рублей, государственный контракт с ООО «Светоч» от 19 сентября 2022 г. № 2022.34 на приобретение двух подводных камер на сумму 46,00 тыс. рублей, договор с ИП Соян-оол Д.К. на поставку громкоговорителя на сумму 16,80 тыс. рублей, договор с ГАОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» на обучение двух сотрудников на сумму 19,40 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено 240,0 тыс. рублей, заключен договор с ООО «Национальные технологии» от 20 сентября 2022 г. на разработку проектно-сметной документации на проектирование и построение АПК «Безопасный город». Срок исполнения контракта – в течении четырех месяцев с даты заключения договора.

По результатам реализации в 2022 году Программа признана эффективной.

Общий объем финансирования Программы на 2023 год составлял 72509,9 тыс. рублей из РБ, профинансировано 72346,1 тыс. рублей, исполнено на 99 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва» предусмотрено средств и заключено контрактов на сумму 23197,30 тыс. рублей, всего профинансировано 23076,00 тыс. рублей, исполнено на 99 процентов, из них на организацию и предоставление каналов связи – 4242,10 тыс. рублей, круглосуточную техническую поддержку работоспособности центра обработки вызовов системы-112 – 7980,20 тыс. рублей, организацию и предоставление каналов связи от основного центра обработки вызовов до ЕДДС и ДДС муниципальных образований республики – 8470,00 тыс. рублей, перенос программного обеспечения УСПО на отечественное – 2505,00 тыс. рублей. Имеется кредиторская задолженность по трем контрактам на сумму 4634,90 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» предусмотрено средств на общую сумму 8474,9 тыс. рублей, всего профинансировано 8432,6 тыс. рублей, исполнено на 99 процентов. Для оснащения ДПО пожарно-техническим вооружением заключен государственный контракт с ООО «Спецоборудование» на сумму 8112,90 тыс. рублей на поставку специализированного мобильных пожарных комплексов МПК-2 на тракторном прицепе. Заключен государственный контракт с ООО «Лесхозснаб» от 14 августа 2023 г. № 2023.005645 на сумму 185,90 тыс. рублей, приобретены 9 ранцевых лесных огнетушителей. Для совершенствования противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности заключен государственный контракт с ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп» от 8 августа 2023 г. № 2023.005535 на сумму 185,9 тыс. рублей. В настоящее время по двум государственным контрактам имеется кредиторская задолженность на сумму 1840,00 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Республики Тыва»предусмотрено средств и заключено контрактов на общую сумму 40493,4 тыс. рублей, профинансировано из РБ 100 процентов, из них на приобретение оборудование на базе П-166М и проведение монтажных и пуско-наладочных работ в Тере-Хольском кожууне – 2401,20 тыс. рублей, организацию каналов связи системы оповещения – 937,4 тыс. рублей, техническое обслуживание пультов управления региональной системы оповещения – 11561,8 тыс. рублей. Заключен государственный контракт с АО «Корпорация «Капитал-Технология»« от 31 июля 2023 г. № 2023.005179 на сумму 25593,0 тыс. рублей на дооснащение системы оповещения в г.Кызыле с поставкой оборудования.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 104,0 тыс. рублей. Заключено 4 договора на сумму 104,0 тыс. рублей, из них с индивидуальным предпринимателем Журавлев В.В. на приобретения товаров и баннера – 67,6 тыс. рублей, с ГАПОУ Республики Тыва «Кызылский ТТ» на образовательные услуги по программе дополнительного образования необходимой для профессиональной деятельности – на сумму 36,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено – 240,0 тыс. рублей. В соответствии с п. 2.1 протокольного решения заседания межведомственной рабочей группы по созданию и развитию АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва от 13 марта 2023 г. № 04-08-27/23 принято постановление Правительства Республики Тыва от 29 мая 2023 г. № 347 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 19 марта 2021 г. № 134», согласно которому Министерство цифрового развития Республики Тыва – главный исполнитель внедрения и развития АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва. В связи с чем принято постановление Правительства Республики Тыва от 2 августа 2023 г. № 591 «О досрочном прекращении мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2014-2025 годы», оплачена кредиторская задолженность за 2022 год.

По результатам реализации в 2022 году Программа признана среднеэффективной.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Программы представлены в [приложении](#P412) № 2 к настоящему докладу.

Оценка эффективности реализации Программы

На основании приказа Министерства экономики Республики Тыва от   
24 ноября 2021 г. № 261 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва» оценивается эффективность реализации государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы».

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» за 2014 по 2023 года представлена в приложении № 3 к настоящему докладу.

2. Эффективность использования средств бюджета государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» за 2014 по 2023 годы представлена в приложении № 4 к настоящему докладу.

3. Степень реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» за 2014 по 2023 годы представлена в приложении № 5 к настоящему докладу.

4. Эффективность реализации государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» за 2014 по 2023 годы по годам:

2014 г. = 0,5 х 1 + 0,25 х 0,82 + 0,25 х 0,86 = 0,93;

2015 г. = 0,5 х 1 + 0,25 х 0,96 + 0,25 х 0,92 = 0,97;

2016 г. = 0,5 х 0,9 + 0,25 х 0,96 + 0,25 х 0,89 = 0,91;

2017 г. = 0,5 х 0,8 + 0,25 х 0,99 + 0,25 х 0,92 = 0,88;

2018 г. = 0,5 х 0,8 + 0,25 х 0,97 + 0,25 х 0,90 = 0,87;

2019 г. = 0,5 х 0,7 + 0,25 х 0,80 + 0,25 х 0,85 = 0,76;

2020 г. = 0,5 х 0,7 + 0,25 х 0,99 + 0,25 х 0,90 = 0,83;

2021 г. = 0,5 х 1 + 0,25 х 0,96 + 0,25 х 0,95 = 0,98;

2022 г. = 0,5 х 1 + 0,25 х 0,96 + 0,25 х 0,92 = 0,97;

2023 г. = 0,5 х 1 + 0,25 х 0,99 + 0,25 х 0,94 = 0,99.

С эффективностью реализации (ЭРГП) более 90 процентов и до 100 процентов включительно Программа реализовалась в 2014, 2015, 2016, 2021, 2022, 2023 годах.

С эффективностью реализации (ЭРГП) более 70 процентов и до 89,99 процента включительно Программа реализовалась в 2017, 2018, 2019, 2020 годах.

По итогам оценки эффективности реализации государственная программа Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» за 2014-2023 годы является среднеэффективной.

Выводы и предложения

За период 2014-2023 годы в ходе реализации государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» выявлены проблемные вопросы, которые остаются актуальными и на сегодняшний день:

а) постановка движимого имущества на баланс муниципального образования, а также в номенклатуру резерва и запасов администрации;

б) выделение и приведение в соответствие мест хранения имущества, передаваемого Службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва в муниципальную собственность;

в) осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению переданных Службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва пожарно-технических средств.

За период с 2014-2023 годы было недостаточное финансирование государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы», на конец года образуется кредиторская задолженность на переходящий год.

В этой связи предлагается досрочно прекратить реализацию государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы».

Приложение № 1

к докладу о реализации государственной программы Республики Тыва «Защита

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2025 годы»

за период с 2014 по 2023 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

государственной программы Республики Тыва

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на 2014-2025 годы»

за период с 2014 по 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица измерения | Значения индикатора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля населения Республики Тыва, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 (с нарастающим итогом) | процентов | - | - | - | - | 11 | 11 | 33 | 33 | 45 | 33 | 61 | 61 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Муниципальные образования Республики Тыва, в которых развернута система-112 (с нарастающим итогом) | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,7 | 84,7 | 89,5 | 89,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Численность персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение (с нарастающим итогом) | единиц |  |  |  |  | 10 | 10 | 102 | 106 | 121 | 184 |  | 142 | 143 | 143 | 144 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| в том числе ЕДДС и ЦОВ-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 4. Создание автоматизированных рабочих мест системы-112 ЦОВ-112, РЦОВ-112, ЕДДС и ДДС-03 (с нарастающим итогом) | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество зарегистрированных бытовых пожаров (единиц) | единиц | 510 | 510 | 502 | 502 | 406 | 406 | 404 | 433 | 400 | 410 | 390 | 1251 | 380 | 1285 |  |  |  |  |  |  |
| процентов | 0,2 | 0,2 | 1,76 | 1,76 | 20,55 | 20,55 | 20,94 | 15,26 | 21,72 | 102,5 | 23,68 | 320,8 | 25,64 | 238,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество погибших людей (человек) | кол-во | 22 | 22 | 23 | 23 | 15 | 15 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 12 | 6 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| процентов | 0 | 0 | -4,55 | -4,55 | 31,82 | 31,82 | 45,45 | 40,91 | 54,55 | 90,0 | 63,64 | 150 | 72,73 | 266,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество людей, получивших травмы (человек) | кол-во | 31 | 31 | 45 | 45 | 34 | 34 | 25 | 27 | 20 | 23 | 16 | 31 | 12 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| процентов | 21 | 21 | -15,38 | -15,38 | 12,82 | 12,82 | 35,9 | 30,77 | 48,72 | 115 | 58,97 | 193,7 | 69,23 | 166,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Материальный ущерб (млн. рублей) | кол-во | 4,2 | 4,2 | 21,6 | 21,6 | 11,62 | 12,6 | 20,8 | 21,7 | 14,55 | 13,04 | 11,22 | 37 | 7,89 | 10,66 |  |  |  |  |  |  |
| процентов | 62,2 | 62,2 | -94,42 | -94,42 | -4,59 | -13,41 | -87,22 | -95,32 | -30,96 | -17,37 | -0,99 | 233,03 | 28,98 | 4,05 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, оснащенных противопожарным инвентарем и мобильными средствами пожаротушения | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 58 | 63 | 71 | 68 | 78 |
| процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 | 62,4 | 67,7 | 76,3 | 73,1 | 80,4 |
| 2. Доля общего охвата информированного населения по вопросам пожарной безопасности | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 | 33,3 | 66.6 | 66,6 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля муниципальных образований и городских округов республики, в которых созданы сегменты региональной системы оповещения на базе аппаратуры П-166М (с нарастающим итогом) | процентов | - | - | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 68,4 | 68,4 | 84,2 | 84,2 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Количество каналов связи региональной системы оповещения населения (с нарастающим итогом) | единиц | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 3. Количество внедренных систем звукового оповещения на территории муниципальных образований Республики Тыва (с нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Общее количество созданных общественных спасательных постов | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Общее количество оборудованных пляжей муниципальных образований и спасательных постов на пляжах | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Количество детей, прошедших обучение по плаванию | человек | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 |
| 4. Количество подготовленных спасателей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 5. Снижение количества погибших на водных объектах | процентов | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. Показатель количества водных объектов, где проведены патрулирования и профилактические работы | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «безопасный город» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество ЕДДС муниципальных образований, соответствующих предъявляемым нормам и готовых к развертыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | процентов | - | - | 5 | 5 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Дооснащение техническими средствами единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований (с нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | 17 | 17 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Количество муниципальных образований Республики Тыва, готовых к развертыванию сегментов АПК «Безопасный город» (с нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 19 | 19 | - | - |
| 4. Количество внедренных сегментов АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва (с нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество работоспособного оборудования региональной системы оповещения населения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Республики Тыва | шт. | 38 | 38 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество каналов связи региональной системы оповещения населения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Республики Тыва | шт. | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к докладу о реализации государственной программы Республики Тыва «Защита

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2025 годы»

за период с 2014 по 2023 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государственной программы Республики Тыва «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Всего | | Значения индикатора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014г | | 2015г | | 2016г | | 2017г | | 2018г | | 2019г | | 2020г | | 2021г | | 2022г | | 2023г. | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва | федеральный бюджет | 18215,40 | 18215,40 |  |  |  |  | 18215,40 | 18215,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 190597,27 | 178598,6 | 1192,50 | 1192,50 | 128,24 | 128,2 | 1081,30 | 958,7 | 6509,10 | 6509,10 | 13459,00 | 12975,9 | 13326,80 | 3383,5 | 14500,03 | 14500,00 | 83766,70 | 83081,2 | 33436,1 | 32793,5 | 23197,50 | 23076,0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Пожарная безопасность в Республике Тыва | республиканский бюджет | 12449,6 | | 11420,1 | 477,50 | 477,50 | 500,00 | 480,3 | 669,20 | 67,2 | 735,60 | 682,1 | 149,90 | 149,90 | 165,80 | 165,8 | 193,10 | 193,10 | 456,60 | 456,60 | 627,00 | 315,0 | 8474,90 | 8432,6 |
| 3. Развитие и модернизация региональной | республиканский бюджет | 69783,09 | | 66961,3 | 890,90 |  | 12310,90 | 12290,9 | 0,00 | 0,0 | 2959,20 | 2959,20 | 2721,50 | 1498,9 | 1902,40 | 1666,2 | 1693,59 | 1665,7 | 3926,70 | 3856,7 | 2884,40 | 2530,2 | 40493,50 | 40493,50 |
| автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | республиканский бюджет | 12860,14 | 11468,85 | | 615,05 | 615,05 | 413,40 | 310,4 | 816,60 | 612,7 | 3095,70 | 2936,6 | 3468,80 | 3183,9 | 1503,10 | 862,7 | 2075,69 | 2075,7 | 515,80 | 515,60 | 252,0 | 252,2 | 104,0 | 104,0 |
| 5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва | республиканский бюджет | 8450,20 | 6875,0 | | 1826,00 | 1826,00 | 2100,00 | 1649,4 | 3034,60 | 2170,9 | 1489,60 | 1228,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | республиканский бюджет | 8381,1 | 5156,6 | |  |  |  |  | 4916,70 | 4432,3 | 484,40 | 484,30 |  |  |  |  |  |  | 2500,00 | - | 240,0 | 0 | 240,0 | 240,0 |
| муниципальный бюджет | 170615,39 | 170615,39 | |  |  |  |  | 23378,68 | 23378,68 | 32129,86 | 32129,86 | 38368,95 | 38368,95 | 38368,95 | 38368,95 | 38368,95 | 38368,95 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе | федеральный бюджет | 18215,40 | 18215,40 | |  |  |  |  | 18215,40 | 18215,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 302521,4 | 280480,45 | | 5001,95 | 4111,05 | 15452,54 | 14859,2 | 10518,40 | 8241,8 | 15273,60 | 14800,00 | 19799,20 | 17808,6 | 16898,10 | 6078,2 | 18462,41 | 18434,5 | 91165,80 | 87910,8 | 37440,6 | 35890,9 | 72509,9 | 72346,1 |
| муниципальный бюджет | 170615,39 | 170615,39 | |  |  |  |  | 23378,68 | 23378,68 | 32129,86 | 32129,86 | 38368,95 | 38368,95 | 38368,95 | 38368,95 | 38368,95 | 38368,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 491352,19 | 469311,24 | | 5001,95 | 4111,05 | 15452,54 | 14859,2 | 52112,48 | 49835,88 | 47403,46 | 46929,86 | 58168,15 | 56177,55 | 55267,05 | 44447,15 | 56831,36 | 56803,45 | 91165,80 | 87910,8 | 37439,5 | 35890,9 | 72509,90 | 72346,10 |

Приложение № 3

к докладу о реализации государственной программы Республики Тыва «Защита

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2025 годы»

за период с 2014 по 2023 годы

**СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ**

индикативных показателей государственной программы Республики Тыва

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество целевых индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | | 2015 г. | | | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | |
| план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП | план | факт | СДИГП |
| Целевые индикативные показатели | 11 | 11 | 1 | 14 | 14 | 1 | 18 | 17 | 0,9 | 18 | 14 | 0,8 | 15 | 12 | 0,8 | 14 | 10 | 0,7 | 14 | 10 | 0,7 | 13 | 13 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 |

Приложение № 4

к докладу о реализации государственной программы Республики Тыва «Защита

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2025 годы»

за период с 2014 по 2023 годы

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

использования средств бюджета рассчитывается для каждой

государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2025 годы» за 2014-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Источники финансирования | Всего | | | Объем финансовых средств 2014-2023г, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | | 2015 г. | | | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» | ФБ | 18215,4 | 18215,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 18215,4 | 18215,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 302521,4 | 280480,45 | 93 | 5001,95 | 4111,00 | 82 | 15452,54 | 14859,2 |  | 10518,4 | 8241,8 | 78 | 15273,6 | 14800 | 97 | 19799,2 | 17808,6 | 89,9 | 16898,1 | 6078,2 | 35 | 18462,41 | 18434,5 | 99 | 91165,8 | 87910,8 | 96 | 37440,6 | 35890,9 | 96 | 72509,9 | 72346,1 | 99 |
| МБ | 170615,39 | 170615,39 | 100 |  |  |  |  |  |  | 23378,68 | 23378,68 | 100 | 32129,86 | 32129,86 | 100 | 38368,95 | 38368,95 | 100 | 38368,95 | 38368,95 | 100 | 38368,95 | 38368,95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 491352,19 | 469311,24 | 96 | 5001,95 | 4111,00 | 82 | 15452,54 | 14859,2 | 96 | 52112,48 | 49835,88 | 96 | 47403,46 | 46929,86 | 99 | 58168,15 | 56177,55 | 97 | 55267,05 | 44447,15 | 80 | 56831,36 | 56803,45 | 99 | 91165,8 | 87910,8 | 96 | 37439,5 | 35890,9 | 96 | 72509,9 | 72346,1 | 99 |

Приложение № 5

к докладу о реализации государственной программы Республики Тыва «Защита

населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2014-2025 годы»

за период с 2014 по 2023 годы

**СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ**

мероприятий государственной программы «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на 2014-2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | 2014 г. | | | 2015 г. | | | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | |
| план | факт | СРМ | план | факт | СРМ | план | факт | СРМ | план | факт | СРМ | план | факт | СРМ | план | факт | СРМ | план | факт | СРМ | план | факт | СРМ | план | факт | СРМ | план | факт | СРМ |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2025 годы» | 14 | 12 | 0,86 | 12 | 11 | 0,92 | 9 | 8 | 0,89 | 12 | 11 | 0,92 | 10 | 9 | 0,90 | 13 | 11 | 0,85 | 10 | 9 | 0,90 | 20 | 19 | 0,95 | 13 | 12 | 0,92 | 17 | 16 | 0,94 |