ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 20 августа 2019 г. № 370-р

г.Кызыл

**О проведении предварительных комплексных**

**испытаний и вводе в опытную эксплуатацию системы**

**обеспечения вызова экстренных оперативных служб**

**по единому номеру «112» на территории г. Ак-Довурака,**

**Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского,**

**Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского,**

**Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского**

**кожуунов Республики Тыва**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»:

1. Утвердить прилагаемые:

состав комиссии по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики Тыва;

план мероприятий по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики Тыва.

1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.
2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 20 августа 2019 г. № 370-р

**СОСТАВ**

комиссии по проведению предварительных комплексных

испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского,

Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского,

Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики Тыва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чудаан-оол А.М. | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель; |
| Мороз А.В. | – | заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по антикризисному управлению), заместитель руководителя (по согласованию); |
| Кужугет А.В. | – | начальник Управления обработки вызовов Система-112, информирования и оповещения Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, секретарь; |
| Корген-оол И.Н. | – | менеджер проектов отдела прикладных проектов Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Кривдик Т.В. | – | сотрудник Управления ФСБ России по Республике Тыва (по согласованию); |
| Ондар О.В. | – | заместитель генерального директора – технический директор АО «Тывасвязьинформ» (по согласованию); |
| Ондар О.В. | – | директор государственного бюджетного учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва»; |
| Ондар Ч.Ш. | – | директор казенного предприятия Республики Тыва «Центр информационных технологий»; |
| Федотов Ю.А. | – | начальник отдела информационных технологий, АСУ и связи – начальник связи Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согласованию); |
| Чооду М.Х. | – | начальник отдела информатизации, развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва; |
| Чооду М.Ш. | – | заместитель начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Республике Тыва (по согласованию) |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 20 августа 2019 г. № 370-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории

г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского,

Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики Тыва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| I. Мероприятия по проведению предварительных комплексных испытаний системы обеспечения вызова  экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва | | |
| 1. Разработка и утверждение в установленном порядке программы и методики проведения предварительных комплексных испытаний системы-112 | 26 августа 2019 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 2. Разработка плана предварительных комплексных испытаний системы-112, развернутой на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики Тыва | 2 сентября 2019 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 3. Проведение предварительных комплексных испытаний на соответствие техническому заданию системы-112 согласно программе и методике проведения испытаний | 11-13 сентября 2019 г. | комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 4. Оформление протокола испытаний и акта о вводе в опытную эксплуатацию системы-112 | 11-13 сентября 2019 г. | комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва |
| II. Мероприятия по вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных  оперативных служб по единому номеру «112» на территории республики | | |
| 5. Подготовка и направление уведомления о начале опытной эксплуатации системы-112 на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов республики в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с соответствующими документами | 18 октября 2019 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 6. Проведение опытной эксплуатации системы-112 на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов республики в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России | 31 декабря 2019 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |