ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 1 февраля 2019 г. № 40-р

г.Кызыл

**Об утверждении перечня мероприятий,**

**направленных на обеспечение доставки**

**лиц старше 65 лет, проживающих в сельской**

**местности, в медицинские организации**

**Республики Тыва на 2019 год**

В целях реализации в Республике Тыва федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на обеспече­ние доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицин­ские организации Республики Тыва на 2019 год (далее – Перечень).

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, уполномоченным на осуществление взаимодействия с Минтрудом России в части предоставления иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству здравоохранения Республики Тыва, Министерству Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Перечнем.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 1 февраля 2019 г. № 40-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

мероприятий, направленных на обеспечение

доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские

организации Республики Тыва на 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Ответственные за исполнение |
| 1. Организация закупки автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в порядке, установленном законодательством | февраль-сентябрь 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок |
| 2. Распределение автотранспорта по организациям социального обслуживания населения Республики Тыва | сентябрь 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 3. Назначение ответственных за организацию доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в организациях социального обслуживания и медицинских организациях Республики Тыва | в течение 2019 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, организации социального обслуживания населения Республики Тыва, центральные ко-жуунные больницы |
| 4. Обмен информацией о контактных данных ответственных за организацию доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации между организациями социального обслуживания населения Республики Тыва и медицинскими организациями | в течение 2019 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, организации социального обслуживания населения Республики Тыва, центральные кожуунные больницы |
| 5. Разработка проекта регламента взаимодействия Министерства здравоохранения Республики Тыва, Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, организаций социального обслуживания населения Республики Тыва и медицинских организаций при обеспечении доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Тыва | июль 2019 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Ответственные за исполнение |
| 6. Разработка формы персонифицированных списков лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации Республики Тыва автотранспортом организаций социального обслуживания населения Республики Тыва | июль 2019 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 7. Разработка формы плана-графика доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Тыва автотранспортом организаций социального обслуживания населения Республики Тыва | июль 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва  |
| 8. Информирование населения через средства массовой информации по вопросам организации и проведения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Тыва автотранспортом организаций социального обслуживания населения Республики Тыва | декабрь 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, организации социального обслуживания населения Республики Тыва, центральные кожуунные больницы |
| 9. Размещение информации об организации и проведении доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Тыва на официальных сайтах Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и Министерства здравоохранения Республики Тыва | декабрь 2019 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |

\_\_\_\_\_\_\_\_