ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 августа 2021 г. № 428

г. Кызыл

**Об утверждении региональной программы**

**Республики Тыва «Обеспечение благополучия**

**по ящуру на территории Республики Тыва**

**на 2021-2025 годы»**

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и в целях обеспечения и поддержания официального статуса Международного эпизоотического бюро территории Республики Тыва благополучия по ящуру животных с вакцинацией Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Республики Тыва «Обеспечение благополучия по ящуру на территории Республики Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Программа).

2. Определить координатором по реализации Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

первого заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва О. Бады

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 13 августа 2021 г. № 428

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

Республики Тыва «Обеспечение благополучия по ящуру

на территории Республики Тыва на 2021-2025 годы»

**П А С П О Р Т**

региональной программы Республики Тыва

«Обеспечение благополучия по ящуру на территории

Республики Тыва на 2021-2025 годы»

(далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | – | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) (далее – Управление Россельхознадзора по Республике Тыва) |
| Основания для разработки Программы | – | Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Кодекс здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро |
| Цель Программы | – | создание и поддержание на территории Республики Тыва официально подтвержденной зоны, благополучной по ящуру с вакцинацией, с последующим разделением на 2 зоны:  I зона – благополучная с вакцинацией (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Эрзинский, Тес-Хемский, Тере-Хольский районы);  II зона – благополучная без вакцинации (Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчик-ский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Каа-Хемский, Кызылский, Тандинский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тоджинский районы и г. Кызыл) |
| Задачи Программы | – | обеспечение постоянного контроля за эпизоотической ситуацией по ящуру, направленного на доказательство отсутствия болезни на территории Республики Тыва |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | – | 1) отрицательные результаты лабораторных исследований на наличие антител к неструктурным полипротеинам вируса ящура среди поголовья восприимчивых к ящуру животных;  2) обеспечение 100-процентной вакцинацией крупного и мелкого рогатого скота от общего поголовья в буферной зоне, где проводится вакцинация;  3) обеспечение популяционного иммунитета против ящура не менее 75 процентов у животных в буферной зоне, где проводится вакцинация |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | 2021-2025 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 5145,00 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:  2021 г. – 2045,00 тыс. рублей;  2022 г. – 700,00 тыс. рублей;  2023 г. – 700,00 тыс. рублей;  2024 г. – 1000,00 тыс. рублей;  2025 г. – 700,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | в результате реализации Программы к 2025 году будут достигнуты следующие конечные результаты:  1) отрицательные результаты лабораторных исследований на наличие антител к неструктурным полипротеинам вируса ящура среди поголовья восприимчивых к ящуру животных;  2) обеспечение 100-процентной вакцинацией крупного и мелкого рогатого скота от общего поголовья в буферной зоне, где проводится вакцинация;  3) обеспечение популяционного иммунитета не менее 75 процентов у привитых против ящура животных;  4) обеспечение эпизоотического контроля за ящуром на 2 зонах:  I зона – благополучная с вакцинацией (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Эрзинский, Тес-Хемский, Тере-Хольский районы);  II зона – благополучная без вакцинации (Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Каа-Хемский, Кызылский, Тандинский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тоджинский районы и гг. Кызыл и Ак-Довурак);  5) получение аттестата аккредитации государственным бюджетным учреждением «Тувинская ветеринарная лаборатория» на серологическую диагностику ящура в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» |
| Управление Программой | – | координацию деятельности участников Программы и мониторинг хода реализации Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |

Раздел I. Характеристика текущего состояния

Республика Тыва является субъектом Российской Федерации и входит в состав Сибирского федерального округа. Республика расположена в центральной части Азиатского материка между 49 45 – 53 46 северной широты и 88 49 – 98 56 восточной долготы. На западе граничит с Республикой Алтай, на северо-западе и севере – с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на северо-востоке – с Иркутской областью и Республикой Бурятия, на юге и востоке – с Монголией. Самая протяженная юго-восточная и южная граница Республики Тува с Монголией является государственной границей Российской Федерации.

Республика Тыва разделена на 2 городских округа (столица республики город Кызыл и город Ак-Довурак) и 17 муниципальных районов (кожуунов), в состав которых входят 5 городских поселений и 120 сельских поселений (сумонов).

Сельское хозяйство Республики Тыва имеет животноводческое направление: продукция животноводства составляет 80 процентов продукции сельского хозяйства. В его структуре скотоводство занимает 47 процентов, овцеводство – 40, коневодство – 12, свиноводство – 5, прочие отрасли животноводства – 3 процента.

В настоящее время поголовье скота во всех категориях хозяйств на территории Республики Тыва составляет:

- крупного рогатого скота – 159 586 голов;

- овец и коз – 1 149 877 голов;

- лошадей – 74 212 голов;

- свиньей – 9 484 головы;

- птиц – 12 081 голова.

Эпизоотическая обстановка на территории сопредельного иностранного государства Монголия остается очень напряженной. За последние 10 лет в Монголии сохранялась напряженная эпизоотическая обстановка и регистрировалось от 13 до 23 нозологических форм инфекционной патологии животных. Среди сельскохозяйственных животных регистрируются ящур, сибирская язва, листериоз, пастереллез, бешенство, мыт лошадей, сальмонеллез, колибактериоз, контагиозная эктима и инфекционная агалактия овец и коз.

Ящур считается одной из самых опасных болезней сельскохозяйственных, диких парнокопытных и мозоленогих животных, наносящих значительный урон животноводству во многих странах мира. Опасность болезни обусловлена высокой контагиозностью, способностью к трансграничному распространению в виде эпизоотий и панзоотий, изменчивостью и генетическим разнообразием возбудителя, множественностью путей передачи инфекции, узкой специфичностью приобретенного иммунитета у животных, ограничивающегося рамками определенного серотипа, в связи с чем представляет мировую проблему.

Заболевание регистрируется во многих странах мира, в том числе в Монголии, где периодически отмечается возникновение и распространение ящура. В связи с этим действует запрет на ввоз живых животных из Монголии в Российскую Федерацию.

Экономический ущерб от ящура огромен, особенно в периоды его широкого распространения (эпизоотий), которые до самого последнего времени повторяются циклично. И если бы не грандиозные профилактические меры, прежде всего иммунизация восприимчивого поголовья, то экономический ущерб от ящура и заболеваемость людей были очень значительны.

Основными причинами распространения ящура являются занос вируса из сопредельных неблагополучных по этому заболеванию регионов, в первую очередь, с нелегальным завозом животных, продуктов животноводства и кормов, миграция людей (туризм, паломничество, стихийные бедствия и т.д.), диких животных и птиц, возросшее движение автотранспорта, в том числе грузового.

В настоящее время в Республике Тыва сохраняется относительное благополучие, которое может быть нарушено при малейшем снижении мер профилактики и уровня охвата животных профилактической иммунизацией.

Трансграничные территории Российской Федерации и Монголии, включающие пограничные территории Забайкальского края, Республики Тыва, Республики Бурятия, образуют единую эколого-географическую зону возникновения болезней сельскохозяйственных животных. Возникновению и расширению ареалов распространения болезней способствуют не только интенсивная миграция населения и транзит грузопотока, но и факторы окружающей среды региона, благоприятные для резервации возбудителей в межэпизоотические периоды их существования.

Приграничные районы Республики Тыва (Овюрский, Монгун-Тайгинский, Тес-Хемский, Эрзинский) граничат с Убсу-Нурским, Завганским, Баян-Угийским, Хувсугулским аймаками Монголии. В 4 приграничных кожуунах Республики Тыва насчитывается: крупного рогатого скота – 36 930 голов, мелкого рогатого скота – 361 797, лошадей – 17 909, свиней – 191, птиц – 103, яков – 883, верблюдов – 84 головы, чабанских стоянок – 1097 ед., где проживают 36 209 человек. При вспышке очагов особо опасных заболеваний экономический ущерб колоссальный. Успешное развитие животноводства на трансграничной территории зависит от эпизоотологического благополучия каждой из сопредельных территорий, поскольку принадлежность приграничных территорий к одной природной системе обуславливает формирование сходных паразитарных систем.

Территория Республики Тыва благополучна по ящуру животных на протяжении последних 50 лет. Последняя вспышка была зарегистрирована среди крупного рогатого скота в 1969 году в Монгун-Тайгинском районе в м. Аспа.

В связи с неблагополучной обстановкой по ящуру на территории соседней Монголии с 2002 года в Республике Тыва проводится защитная профилактическая вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура в пяти приграничных районах республики (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Эрзинский, Тес-Хемский, Тере-Хольский), тем самым создается «буферная» зона в целях недопущения заноса заболевания на территорию Российской Федерации. При проведении профилактических мероприятий используется вакцина ящурная культуральная моно- и поливалентная сорбированная инактивированная (штаммы возбудителя, используемые для изготовления вакцины: Тип А – генетические линии А Iran 05, A SEA 97, Тип О – генетические линии Pan Asia 2, Тип Asia 1 – генетические линии Asia 1 Sindh 08), производства ФКП «Щелковский биокомбинат», которая приобретается за счет средств федерального бюджета в соответствии с соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр ветеринарии» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва о реализации мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения для проведения противоэпизоотических мероприятий.

В 2019 году против ящура вакцинировано крупного рогатого скота – 62 732 голов или 103 процента от плана, мелкого рогатого скота – 522 508 голов или 85 процентов от плана.

В рамках федерального эпизоотического мониторинга, ветеринарными врачами приграничных районов совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Тыва два раза в год проводится выборочный контроль иммунного фона привитых против ящура животных, для этого отбираются пробы крови у вакцинированных животных не ранее чем через 50-70 суток и 140-150 суток после вакцинации. Согласно результатам мониторинговых исследований в ноябре 2019 года на напряженность иммунитета к вирусу ящура процент иммунных к вирусу ящура животных составил 15 процентов.

В 2020 году вакцинировано крупного рогатого скота – 61056 голов или 93 процента от плана, мелкого рогатого скота – 387933 или 74 процента от плана. Иммунный фон вакцинированных животных по результатам мониторинговых исследований составил в среднем по республике 28 процентов (Монгун-Тайгинский кожуун – 51 процент, Эрзинский – 46, Тес-Хемский – 17, Овюрский – 9 и Тере-Хольский кожуун – 3 процента).

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание и поддержание на территории Республики Тыва официально подтвержденной зоны, благополучной по ящуру с вакцинацией.

Для достижения указанной цели предусматривается решение задачи по обеспечению постоянного контроля за эпизоотической ситуацией по ящуру, направленного на доказательство отсутствия болезни на территории Республики Тыва.

В рамках Программы определены следующие целевые индикаторы:

1) отрицательные результаты лабораторных исследований на наличие антител к неструктурным полипротеинам вируса ящура среди поголовья восприимчивых к ящуру животных;

2) обеспечение 100-процентной вакцинации крупного и мелкого рогатого скота от общего поголовья в зоне, где проводится вакцинация;

3) обеспечение популяционного иммунитета против ящура не менее 75 процентов у животных в зоне, где проводится вакцинация.

В соответствии с перечнем целей и задач сформированы следующие направления реализации Программы:

1) идентификация восприимчивых к ящуру животных;

2) мероприятия по контролю товарооборота;

3) эпизоотологический надзор за ящуром у восприимчивых животных;

4) получение аттестата аккредитации государственным бюджетным учреждением «Тувинская ветеринарная лаборатория» на серологическую диагностику ящура в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом № 412-ФЗ;

5) лабораторный мониторинг ящура и контроль вакцинации;

6) совершенствование лабораторно-диагностической сети и компетентности ветеринарных специалистов;

7) мероприятия в целях экстренного реагирования;

8) мероприятия при подозрении на ящур и подтверждении диагноза.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период с 2021 года по 2025 год включительно.

Раздел IV. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 2 к Программе.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы к 2025 году будут достигнуты следующие конечные результаты:

1) отрицательные результаты лабораторных исследований на наличие антител к неструктурным полипротеинам вируса ящура среди поголовья восприимчивых к ящуру животных;

2) обеспечение 100-процентной вакцинацией крупного и мелкого рогатого скота от общего поголовья в зоне, где проводится вакцинация;

3) обеспечение популяционного иммунитета не менее 75 процентов у привитых против ящура животных;

4) разделение районов Республики Тыва на 2 зоны:

I зона – благополучная с вакцинацией (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Эрзинский, Тес-Хемский, Тере-Хольский районы);

II зона – благополучная без вакцинации (Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Каа-Хемский, Кызылский, Тандинский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тоджинский районы и гг. Кызыл и Ак-Довурак).

5) получение аттестата аккредитации государственным бюджетным учреждением «Тувинская ветеринарная лаборатория» на серологическую диагностику ящура в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Программы используются следующие индикаторы:

Таблица

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

(показатели) региональной программы Республики Тыва

«Обеспечение благополучия по ящуру на территории

Республики Тыва на 2021-2025 годы»

| Наименование целевого индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. Результаты лабораторных исследований на наличие антител к неструктурным полипротеинам вируса ящура среди поголовья восприимчивых к ящуру животных от числа обследованных | процентов | - | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 2. Обеспечение вакцинацией крупного и мелкого рогатого скота от общего поголовья в зоне, где проводится вакцинация | процентов | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3. Обеспечение популяционного иммунитета у привитых против ящура животных | процентов | 28 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к региональной программе

Республики Тыва «Обеспечение

благополучия по ящуру на территории

Республики Тыва на 2021-2025 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

мероприятий и ресурсное обеспечение региональной программы Республики Тыва

«Обеспечение благополучия по ящуру на территории Республики Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего,  тыс. рублей | | | | | Сроки исполнения | Ответственные за  исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Идентификация восприимчивых к ящуру животных | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | в результате реализации Программы к 2025 году будут достигнуты следующие конечные результаты:  1) отрицательные результаты лабораторных исследований на наличие антител к неструктурным полипротеинам вируса ящура среди поголовья восприимчивых к ящуру животных;  2) обеспечение 100- |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Проведение индивидуальной (групповой) идентификации восприимчивых к ящуру животных в соответствии с перечнем видов животных, | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подлежащих идентификации и учету, утвержденным приказом Минсельхоза России от 22 апреля 2016 г. № 161, с формированием реестра данных идентифицированных животных | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | процентной вакцинацией крупного и мелкого рогатого скота от общего поголовья в зоне, где проводится вакцинация;  3) обеспечение популяционного иммунитета не менее 75 процентов у привитых против ящура животных;  4) разделение районов Республики Тыва на 2 зоны: I зона – благополучная с вакцинацией (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Эрзинский, Тес-Хемский, Тере-Хольский районы), II зона – благополучная без вакцинации (Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг- |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятия по контролю товарооборота | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Осуществление контроля после ввоза из-за рубежа и других субъектов Российской Федерации поднадзорных товаров с учетом статусов по ящуру стран-экспортеров | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. Обеспечение мониторинга ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме в модуле «Меркурий» ФГИС «Ветис» с целью контроля за выполнением условий решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров от 20 января 2017 г. (далее – решение Россельхознадзора) | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | Хемский, Каа-Хемский, Кызылский, Тандинский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тоджинский районы и гг. Кызыл и Ак-Довурак) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Обеспечение контроля за перемещением товаров автотранспортом (в том числе работа ветеринарных постов) для предотвращения нелегального ввоза живых животных и животноводческой продукции из районов буферной зоны и неблагополучных по ящуру регио- | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| нов Российской Федерации; ведение отчетности о выявленных нарушениях при перемещении поднадзорных товаров, представление их в Россельхознадзор |  |  |  |  |  |  |  | сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| 2.4. Взаимодействие с собственниками восприимчивых к ящуру животных (далее – владельцы животных) и производителями животноводческой продукции, полученной от восприимчивых животных, в том числе от их убоя, по вопросам неукоснительного соблюдения условий, запретов и ограничений, установленных решением Россельхознадзора и в соответствии с требованиями главы 8.8 Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро (далее – МЭБ) | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5. Обеспечение надзора за деятельностью объектов, осуществляющих содержание, разведение, убой животных, переработку сырья животного происхождения, торговлю продуктами убоя с целью пресечения несанкционированной торговли | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Эпизоотологический надзор за ящуром у восприимчивых животных | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно Кодексу здоровья наземных животных МЭБ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных статьями 1.11.4 и 8.8.3 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ, а также соблюдение | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно Кодексу здоровья наземных животных МЭБ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| требований по поддержанию признанной МЭБ (в 2016 г.) зоны, свободной от ящура, на территории Российской Федерации | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Обеспечение регулярного клинического осмотра восприимчивых к ящуру животных с обязательной регистрацией результатов осмотра и количественных данных по числу обследуемых животных и производственных данных движения поголовья (число заболевших, вынужденно убитых, павших, с указанием причин заболевания (гибели) животных) | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | ветеринарные службы животноводческих организаций, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья восприимчивых к ящуру животных, обитающих в дикой среде | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.4. Обеспечение немедленного информирования обо всех случаях подозрения на ящур с последующим отбором проб от таких животных для лабораторных исследований; обеспечение обязательных пред- и послеубойных обследований на ящур | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в случае выявления | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. Проведение сбора данных и статистическая обработка сведений о состоянии здоровья животных, сведений по выбытию поголовья, пред- и послеубойным обследованиям со своевременным принятием мер по расследованию всех подозрительных случаев | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Осуществление разъяснительной работы с населением, руководителями и специалистами животноводческих хозяйств по вопросам профилактики и борьбы с ящуром, в том числе через средства печа- | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ти, телевидение, радио и сеть «Интернет» | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.7. Обеспечение выполнения вакцинации крупного и мелкого рогатого скота против ящура | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно, согласно плану | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Лабораторный мониторинг ящура и контроль вакцинации | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно, согласно плану | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Организация и проведение регулярных серологических и вирусологических исследований с целью исключения возможной циркуляции вируса ящура среди восприимчивых к ящуру животных, в том числе обитающих в дикой фауне | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно, согласно плану | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Организация и проведение регулярных серологических исследований с целью подтверждения вакцинации животных и необходимого популяционного иммунитета | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно, согласно плану | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Организация и проведение серологического надзора при контроле за перемещением животных между регионами (районами) с разным статусом | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| по вакцинации против ящура, в рамках исполнения решения Россельхознадзора | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Внесение результатов лабораторных исследований на ящур в модуль «Веста» ФГИС «Ветис», а также в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, предусмотренную приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 г. № 189 | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Совершенствование лабораторно-диагности-ческой сети и компетенции ветеринарных специалистов | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1. Обеспечение развития лабораторно-диагностической сети, улучшение оснащенности ветеринарных лабораторий, обучение специалистов, расширение области аккредитации лабораторий с участием в кольцевых испытаниях, своевременное представление отчетов о проведенных исследованиях, в том числе в модуле «Веста» ФГИС «Ветис» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория» |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Проведение курсов повышения квалификации для ветеринарных врачей, включая специализированное обучение по применению современных методов диагностики, профилактики и организации эффективных систем оздоровительных мероприятий при ящуре; обучение мероприятиям Плана экстренного реагирования; публикация, в том числе онлайн, программы курсов и перечня участвующих в них специалистов | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | один раз в 2 года | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Департамент ветеринарии Минсельхоза России (по согласованию), ФГБУ «Центр ветеринарии» Минсельхоза России, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») г. Владимир (по согласованию) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. Обеспечение биобезопасности животноводческих объектов и аудит на соответствие таких объектов нормам биобезопасности | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постоянно | руководители животноводческих организаций |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Обеспечение проведения на всех животноводческих объектах Республики Тыва (включая перерабатывающие предприятия) комплекса мероприятий по защите этих объектов от заноса и распространения возбудителя ящура | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постоянно | руководители животноводческих организаций |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Обеспечение работы животноводческих объектов в соответствии с ветеринарными требованиями и в режиме «закрытого типа» в зависимости от видов объектов | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | руководители животноводческих организаций |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.3. Контроль за выполнением ветеринарных требований и работы в режиме «закрытого типа» в зависимости от видов объектов | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Организация и проведение аудитов, обследований на соответствие объектов нормам биобезопасности и актуализация системы совершенствования мер биобезопасности (в том числе по результатам устранения недостатков, выявленных при проведении аудитов) на животноводческих предприятиях с предотвращением бесконтрольного выпаса животных и надзором за безопасностью происхождения | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| кормов; обеспечение внутреннего контроля производственными ветслужбами объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Обеспечение контроля за утилизацией и уничтожением биологических отходов на территории Республики Тыва | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постоянно | руководители животноводческих организаций, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. Организация и проведение внутреннего аудита структурных подразделений региональной ветеринарной службы по реализации поставленных задач, соответствию административному штату имеющихся ресурсов | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-  2025 гг. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ветеринарные учреждения, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветеринарии» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Мероприятия в целях экстренного реагирования | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 г.  (по необходимости | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с внесением ежегодных корректировок) | учреждение «Республиканский центр ветеринарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Разработка и утверждение регионального Плана экстренного реагирования на случай возникновения подозрения (подтверждения) ящура с определением источников финансирования планируемых мероприятий, регламентацией командного управления, привлекаемых ресурсов (люди, технические средства, расходные материалы, последовательность принятия мер, межведомственное взаимодействие и др.);  разработка и утверждение подробных стандартных операционных процедур | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 г.  (по необходимости с внесением ежегодных корректировок) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветеринарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (СОП) для всех работников, которые могут привлекаться для реализации мероприятий плана экстренного реагирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Поддержание наличия и запаса дезинфекционных средств, биопрепаратов и средств индивидуальной защиты в оптимальных объемах | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постоянно | руководители животноводческих организаций, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. Обеспечение регулярного прохождения государственным бюджетным учреждением «Тувинская ветеринарная лаборатория» процедуры подтверждения компетентности на серологическую диагностику ящура в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в сроки, установленные Федеральным законом | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.4. Регулярное проведение учений по проведению профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Проведение мероприятий при подозрении на ящур и подтверждении диагноза | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение 24 часов с момента постановки диагноза | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Обеспечение выполнения раздела IV и пунктов 24, 25 раздела V Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение 24 часов с момента постановки диагноза | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 564 (далее – Ветеринарные правила) | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных разделом VI Ветеринарных правил, при установлении положительного диагноза на ящур | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при подозрении на ящур | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.3. Обеспечение контроля за выполнением требований, предусмотренных Ветеринарными правилами | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в период действия ограничительных мероприятий | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. Проведение эпизоотологического расследования с установлением источника инфекции, факторов и путей передачи возбудителя ящура, а также причин, по которым произошел занос и распространение возбудителя болезни | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по факту подтверждения диагноза | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. Обеспечение контроля за полнотой и качеством осуществления Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва переданных | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с требованиями законодательства | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| полномочий по установлению и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Тыва | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Российской Федерации |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Модернизация ветеринарного оборудования | итого | 2000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2021-  2025 гг. | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 2000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Повышение квалификации | итого | 45,00 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 2021-  2025 гг. | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 45,00 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по программе | итого | 2045,00 | 700,00 | 700,00 | 1000,00 | 700,00 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 2045,00 | 700,00 | 700,00 | 1000,00 | 700,00 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к региональной программе

Республики Тыва «Обеспечение

благополучия по ящуру на территории

Республики Тыва на 2021-2025 годы»

**П Л А Н**

реализации мероприятий и ресурсное обеспечение региональной программы Республики Тыва

«Обеспечение благополучия по ящуру на территории Республики Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственные  за исполнение |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. Идентификация восприимчивых к ящуру животных | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.1. Проведение индивидуальной (групповой) идентификации восприимчивых к ящуру животных в соответствии с перечнем видов животных, подлежащих идентификации и учету, | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| утвержденным приказом Минсельхоза России от 22 апреля 2016 г. № 161, с формированием реестра данных идентифицированных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по контролю товарооборота | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |
| 2.1. Осуществление контроля после ввоза из-за рубежа и других субъектов Российской Федерации поднадзорных товаров с учетом статусов по ящуру стран-экспортеров | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) |
| 2.2. Обеспечение мониторинга ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме в модуле «Меркурий» ФГИС «Ветис» с целью контроля за выполнением условий | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и |
| решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров от 20 января 2017 г. (далее – решение Россельхознадзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.3. Обеспечение контроля за перемещением товаров автотранспортом (в том числе работа ветеринарных постов) для предотвращения нелегального ввоза живых животных и животноводческой продукции из районов буферной зоны и неблагополучных по ящуру регионов Российской Федерации.  Ведение отчетности о выявленных нарушениях при перемещении поднадзорных товаров, представление их в Россельхознадзор | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.4. Взаимодействие с собственниками восприимчивых к ящуру животных (далее – владельцы животных) и производителями животноводческой продукции, полученной от восприимчивых животных, в том числе от их убоя, по вопросам неукоснительного соблюдения условий, запретов и ограничений, установленных решением Россельхознадзора, и в соответствии с требованиями главы 8.8 Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро (далее – МЭБ) | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.5. Обеспечение надзора за деятельностью объектов, осуществляющих содержание, разведение, убой животных, переработку сырья животного происхождения, торговлю | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства |
| продуктами убоя с целью пресечения несанкционированной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 3. Эпизоотологический надзор за ящуром у восприимчивых животных | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 3.1. Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных статьями 1.11.4 и 8.8.3 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ, а также соблюдение требований по поддержанию признанной МЭБ (в 2016 г.) зоны, свободной от ящура, на территории Российской Федерации | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 3.2. Обеспечение регулярного клинического осмотра восприимчивых к ящуру животных с обязательной регистрацией результатов осмотра и количественных данных по числу обследуемых животных и производственных данных движения поголовья (число заболевших, вынужденно убитых, павших, с указанием причин заболевания (гибели) животных) | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | ветеринарные службы животноводческих организаций, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 3.3. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья восприимчивых к ящуру животных, обитающих в дикой среде | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | |
| 3.4. Обеспечение немедленного информирования обо всех случаях подозрения на ящур с последующим отбором проб от таких животных для лабораторных исследований; | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяй- | |
| обеспечение обязательных пред- и послеубойных обследований на ящур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | ства и продовольствия Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | |
| 3.5. Проведение сбора данных и статистическая обработка сведений о состоянии здоровья животных, сведений по выбытию поголовья, пред- и послеубойным обследованиям со своевременным принятием мер по расследованию всех подозрительных случаев | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 3.6. Осуществление разъяснительной работы с населением, руководителями и специалистами животноводческих хозяйств по вопросам профилактики и борьбы с ящуром, в том числе через средства печати, телевидение, радио и сеть «Интернет» | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 3.7. Обеспечение выполнения вакцинации крупного и мелкого рогатого скота против ящура | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 4. Лабораторный мониторинг ящура и контроль вакцинации | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 4.1. Организация и проведение регулярных серологических и вирусологических исследований с целью исключения возможной циркуляции вируса ящура среди восприимчивых к ящуру животных, в том числе обитающих в дикой фауне | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 4.2. Организация и проведение регулярных серологических исследований с целью подтверждения вакцинации животных и необходимого популяционного иммунитета | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сель- | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 4.3. Организация и проведение серологического надзора при контроле за перемещением животных между регионами (районами) с разным статусом по вакцинации против ящура в рамках исполнения решения Россельхознадзора | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 4.4. Внесение результатов лабораторных исследований на ящур в модуль «Веста» ФГИС «Ветис», а также в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, предусмотренную приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 г.  № 189 | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория» | |
| 5. Совершенствование лабораторно-диагностической сети и компетенции ветеринарных специалистов | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория» | |
| 5.1. Обеспечение развития лабораторно-диагностической сети, улучшение оснащенности ветеринарных лабораторий, обучение специалистов, расширение области аккредитации лабораторий с участием в кольцевых испытаниях, своевременное представление отчетов о проведенных исследованиях, в том числе в модуле «Веста» ФГИС «Ветис» | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория» | |
| 5.2. Проведение курсов повышения квалификации для ветеринарных врачей, включая специализированное обучение по применению современных методов диагностики, профилактики и организации эффективных систем | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Департамент ветеринарии Минсельхоза России (по согласованию), ФГБУ «Центр ветеринарии» Минсельхоза России (по согласованию), ФГБУ «Федеральный центр ох- | |
| оздоровительных мероприятий при ящуре; обучение мероприятиям Плана экстренного реагирования; публикация, в том числе онлайн, программы курсов и перечня участвующих в них специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | раны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)  г. Владимир (по согласованию) | |
| 6. Обеспечение биобезопасности животноводческих объектов и аудит на соответствие таких объектов нормам биобезопасности | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | руководители животноводческих организаций | |
| 6.1. Обеспечение проведения на всех животноводческих объектах Республики Тыва (включая перерабатывающие предприятия) комплекса мероприятий по защите этих объектов от заноса и распространения возбудителя ящура | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | руководители животноводческих организаций | |
| 6.2. Обеспечение работы животноводческих объектов в соответствии с ветеринарными требованиями и в режиме «закрытого типа» | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | руководители животноводческих организаций | |
| в зависимости от видов объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.3. Контроль за выполнением ветеринарных требований и работы в режиме «закрытого типа» в зависимости от видов объектов | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | |
| 6.4. Организация и проведение аудитов, обследований на соответствие объектов нормам биобезопасности и актуализация системы совершенствования мер биобезопасности (в том числе по результатам устранения недостатков, выявленных при проведении аудитов) на животноводческих предприятиях с предотвращением бесконтрольного выпаса животных и надзором за безопасностью происхождения кормов; обеспечение внутреннего контроля производственными ветслужбами объектов | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 6.5. Обеспечение контроля за утилизацией и уничтожением биологических отходов на территории Республики Тыва | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | руководители животноводческих организаций, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | |
| 6.6. Организация и проведение внутреннего аудита структурных подразделений региональной ветеринарной службы по реализации поставленных задач, на соответствие административному штату имеющихся ресурсов | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ветеринарные учреждения, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветеринарии» | |
| 7. Мероприятия в целях экстренного реагирования | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветеринарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | |
| 7.1. Разработка и утверждение регионального плана экстренного реагирования на случай возникновения подозрения (подтверждения) ящура с определением источников финансирования планируемых мероприятий, регламентацией командного управления, привлекаемых ресурсов (люди, технические средства, расходные материалы, последовательность принятия мер, межведомственное взаимодействие и др.); разработка и утверждение подробных стандартных операционных процедур (СОП) для всех работников, которые могут привлекаться для реализации мероприятий плана экстренного реагирования | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр ветеринарии», Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | |
| 7.2. Поддержание наличия и запаса дезинфекционных средств, биопрепаратов и средств индивидуальной защиты в оптимальных объемах | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | руководители животноводческих организаций, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 7.3. Обеспечение регулярного прохождения государственным бюджетным учреждением «Тувинская ветеринарная лаборатория» процедуры подтверждения компетентности на серологическую диагностику ящура в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение «Тувинская ветеринарная лаборатория» | |
| 7.4. Регулярное проведение учений по проведению профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 8. Проведение мероприятий при подозрении на ящур и подтверждении диагноза | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 8.1. Обеспечение выполнения раздела IV и пунктов 24, 25 раздела V Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 564 (далее – Ветеринарные правила) | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | срочно | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва- | |
| 8.2. Обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных разделом VI Ветеринарных правил, при установлении положительного диагноза на ящур | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министер- | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | ство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 8.3. Обеспечение контроля за выполнением требований, предусмотренных Ветеринарными правилами | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 8.4. Проведение эпизоотологического расследования с установлением источника инфекции, факторов и путей передачи возбудителя ящура, а также причин, по которым произошел занос и распространение возбудителя болезни | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 8.5. Обеспечение контроля за полнотой и качеством осуществления Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва переданных полномочий по установлению и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Тыва | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | | 25 сентябрь | 25 декабрь | 25 март | 25 июнь | 25 сентябрь | 25 декабрь | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию) | |
| 9. Модернизация ветеринарного оборудования | 25 март |  |  |  | 25 март |  |  |  | 25 март |  |  |  | 25 март |  | |  |  | 25 март |  |  |  | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |
| 10. Повышение квалификации специалистов | 25 март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 март |  | |  |  |  |  |  |  | государственные бюджетные учреждения ветеринарии Республики Тыва, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | |