ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 8 октября 2020 г. № 488

г. Кызыл

**Об утверждении государственной программы**

**Республики Тыва «Развитие информационного**

**общества и средств массовой информации**

**в Республике Тыва на 2021-2025 годы»**

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE1695B06EF6DE58DD1621E6A10D3F7F5B148DB75BEF97FC6145AC923D02FB9FEAB585C71A67073550D4FM) от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственной [программы](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D237AA77A530ACE1695507E96CE58DD1621E6A10D3F7F5B148DB75BEF17FCC1F5AC923D02FB9FEAB585C71A67073550D4FM) Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, а также в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D229A761C96AA2E6670D03E96BEED88B3D453747DAFDA2F6078237FAF47EC4175699769F2EE5B8FB4B5E7CA6727B49DD5DC80949M) Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](consultantplus://offline/ref=B3190649EC9E378E55D229A761C96AA2E6670D03E96AE6DF8D3D453747DAFDA2F6078237FAF47EC417519C709F2EE5B8FB4B5E7CA6727B49DD5DC80949M) Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информатизации и связи Республики Тыва.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 8 октября 2020 г. № 488

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

Республики Тыва «Развитие информационного

общества и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва

«Развитие информационного общества и средств

массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | – | государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Программа) |
|  |  |  |
| Государственный заказчик Программы | – | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель | – | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
|  |  |  |
| Соисполнители Программы | – | Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва;  ГАУ Республики Тыва «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Тыва»;  ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиа-групп»;  ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное издательства им. Ю.Ш. Кюнзегеша» |
|  |  |  |
| Участники Программы | – | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  |  |  |
| Подпрограммы Программы | – | подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы»;  подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы»;  подпрограмма 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» |
|  |  |  |
| Цели Программы | – | развитие информационного общества в Республике Тыва;  развитие экономического потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|  |  |  |
| Задачи Программы | – | организация доступа граждан и организаций к государственным, муниципальным и социально значимым услугам на основе информационно-коммуникационных технологий;  повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий;  повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной и муниципальной властей и гражданского общества в республике;  организация защиты информации в органах государственной и муниципальной власти республики;  формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг;  развитие систем связи и телекоммуникации для нужд государственного и муниципального управления;  стимулирование развития сферы информационных технологий;  формирование клиентоориентированной среды, обеспечивающей взаимодействие граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально значимых услуг и защиту интересов заявителей;  обеспечение в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) очного взаимодействия граждан и бизнеса по максимальному количеству услуг и сервисов органов власти и иных поставщиков;  вовлечение граждан в использование цифровых технологий при взаимодействии с государством и сопровождение перевода региональных и муниципальных услуг в цифровой вид;  обеспечение защиты интересов и прав заявителей при получении услуг и сервисов, в том числе в цифровом виде;  обеспечение доступности для населения актуальной информации о решениях органов государственной власти, основных направлениях государственной политики и актуальных событиях Республики Тыва с помощью средств массовой информации;  создание региональной радиостанции;  обеспечение развития электронных средств массовой информации и их присутствие в социальных сетях;  взаимодействие с федеральными и зарубежными средствами массовой информации;  поддержка периодических общественно-политических, официальных и социально значимых печатных, электронных средств массовой информации, некоммерческих организаций и блогосферы;  оказание содействия развитию муниципальной прессы;  развитие республиканской инфраструктуры производства и распространения печатной продукции, сохранение и развитие национального книгоиздания, обеспечение населения Республики Тыва социально значимой литературой для решения общенациональных задач в области образования, науки, культуры и межнациональных отношений;  обеспечение доступности региональной цифровой книжной продукции;  модернизация базы республиканского издательско-полиграфического предприятия. |
|  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | – | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде: 2021 год – 29 процентов, 2022 год – 36 процентов, 2023 год – 43 процента, 2024 год – 50 процентов, 2025 год – 58 процентов;  рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»: 2021 год – 82 процента, 2022 год – 85 процентов, 2023 год – 87 процентов, 2024 год – 89 процентов, 2025 год – 92 процента;  оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети органам государственной власти и органам местного самоуправления, фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, до 100 процентов в 2021 году;  увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий: 2021 год – 173032,9 тыс. рублей, 2022 год – 203567,9 тыс. рублей, 2023 год – 234102,9 тыс. рублей, 2024 год – 264637,9 тыс. рублей, 2025 год – 295172,9 тыс. рублей;  доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемого в цифровом виде: 2021 год – 40 процентов, 2022 год – 50 процентов, 2023 год – 60 процентов, 2024 год – 70 процентов, 2025 год – 75 процентов;  количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики: 2021 год – 710 человек, 2022 год – 947 человек, 2023 год – 1150 человек, 2024 год – 1200 человек, 2025 год – 1300 человек;  количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования: 2021 год – 800 человек, 2022 год – 1000 человек, 2023 год – 1200 человек, 2024 год – 1400 человек, 2025 год – 1500 человек;  средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак: 2021 год – 18 часов, 2022 год – 12 часов, 2023 год – 6 часов, 2024 год – до 4 часов, 2025 год – до 3 часов;  стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения: 2021 год – 75 процентов, 2022 год – 80 процентов, 2023 год – 85 процентов, 2024 год – 90 процентов, 2025 год – более 90 процентов;  доля предоставляемых государственных услуг, результатом которых является не физический носитель: 2021 год – 20 процентов, 2022 год – 30 процентов, 2023 год – 50 процентов, 2024 год – 60 процентов, 2025 год – более 70 процентов в МФЦ;  доля отказов в предоставлении государственных и муниципальных услуг в результате организации защиты прав и интересов граждан: 2021 год – 25 процентов, 2022 год – 20 процентов, 2023 год – 15 процентов, 2024 год – 10 процентов, 2025 год – 7 процентов;  доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав: 2021 год – 1,6 процента, 2022 год – 0,8 процента, 2023 год – 0,5 процента, 2024 год – 0,3 процента, 2025 год – 0,2 процента;  доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав: 2021 год – 0,08 процента, 2022 год – 0,08 процента, 2023 год – 0,08 процента, 2024 год – 0,08 процента, 2025 год – 0,08 процента;  доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве таких документов, принятых в МФЦ: 2021 год – 1,7 процента, 2022 год – 1,3 процента, 2023 год – 1 процент, 2024 год – 0,8 процента, 2025 год – 0,4 процента;  доля пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве таких пакетов документов, принятых в МФЦ: 2021 год – 2,8 процента, 2022 год – 2,25 процента, 2023 год – 1,77 процента, 2024 год – 1,33 процента, 2025 год – 1 процент;  объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет Республики Тыва за счет оказания государственных услуг федеральных органов власти: 2021 год – 20000 тыс. рублей, 2022 год – 21600 тыс. рублей, 2023 год – 23200 тыс. рублей, 2024 год – 24800 тыс. рублей, 2025 год – 25500 тыс. рублей;  выпуск газет (полос) к 2025 году до 4206 полос, в том числе: 2021 год – 4272 полос, 2022 год – 4208 полос, 2023 год – 4116 полос, 2024 год – 4168 полос, 2025 год – 4206 полос;  выпуск книжной продукции: 2021 год – 210 печатных листов, 2022 год – 230 печатных листов, 2023 год – 250 печатных листов, 2024 год – 270 печатных листов, 2025 год – 280 печатных листов;  объем вещания регионального канала (на кабельном телевидении): 2021 год – 8760 часов, 2022 год – 8760 часов, 2023 год – 8760 часов, 2024 год – 8760 часов, 2025 год – 8760 часов в год;  объем вещания регионального телеканала (на федеральной врезке): 2021 год – 996 часов, 2022 год – 988 часов, 2023 год – 988 часов, 2024 год – 992 часов, 2025 год – 992 часов в год;  объем вещания регионального радиоканала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и мобильных приложениях 2021 год – 1987 часов, 2022 год – 1987 часов, 2023 год – 1987 часов, 2024 год – 1987 часов, 2025 год – 1987 часов в год;  объем вещания регионального радиоканала во врезке радиоканал «Звезда» (6 часов): 2021 год – 1494 часов, 2022 год – 1494 часов, 2023 год – 1494 часов, 2024 год – 1494 часов, 2025 год – 1494 часов в год;  объем выпускаемых материалов в сетевых изданиях: 2021 год – 10000 материалов, 2022 год – 10000 материалов, 2023 год – 10000 материалов, 2024 год – 10000 материалов, 2025 год – 10000 материалов в год |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | Программа реализуется в 1 этап – 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | всего: 1906222,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:  2021 г. – 316312 тыс. рублей;  2022 г. – 346475,2 тыс. рублей;  2023 г. – 380772,3 тыс. рублей;  2024 г. – 414372,9 тыс. рублей;  2025 г. – 448290,1 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» составляет всего 1174986,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:  2021 г. – 172450,8 тыс. рублей;  2022 г. – 203364 тыс. рублей;  2023 г. – 235238 тыс. рублей;  2024 г. – 266318,6 тыс. рублей;  2025 г. – 297614,9 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» составляет всего 314818,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:  2021 г. – 57577,6 тыс. рублей;  2022 г. – 60577,6 тыс. рублей;  2023 г. – 63000,7 тыс. рублей;  2024 г. – 65520,7 тыс. рублей;  2025 г. – 68141,6 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва» на 2021-2025 годы» составляет всего 416418 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:  2021 г. – 86283,6 тыс. рублей;  2022 г. – 82533,6 тыс. рублей;  2023 г. – 82533,6 тыс. рублей;  2024 г. – 82533,6 тыс. рублей;  2025 г. – 82533,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | в результате реализации Программы к 2025 году предполагается:  осуществление взаимодействия государства, граждан и бизнеса преимущественно на основе применения информационно-телекоммуникационных технологий;  обеспечение роста производительности труда и сокращение транзакционных издержек в экономике за счет стандартизации процессов, среды взаимодействия и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий;  обеспечение осуществления большинства юридически значимых действий в электронном виде;  создание на всей территории Республики Тыва современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей доступность качественных услуг связи и широкополосного доступа к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» не менее чем для 95 процентов населения республики;  обеспечение прав и основных свобод человека в информационном обществе;  предупреждение информационной изолированности отдельных граждан и социальных групп;  обеспечение развития сервисов на основе информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в сферах культуры, образования, науки и здравоохранения |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

В основу Программы заложена целостность подходов к реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии развития информационного общества в Республике Тыва на период до 2030 года.

Основными направлениями настоящей Программы являются:

1) развитие информационной инфраструктуры;

2) подготовка кадров для цифровой экономики;

3) обеспечение информационной безопасности;

4) цифровое государственное управление.

Одним из ключевых направлений работ для достижения цели и задач развития информационного общества являлась проводимая работа по развитию информационной инфраструктуры.

В 2015 году на территории Республики Тыва успешно реализован федеральный проект «Устранении цифрового неравенства», в рамках которого построено 940,2 км волоконно-оптический линий связи и 13 точек высокоскоростного доступа к сети «Интернет».

В рамках реализации Поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346 в 2018 году успешно реализован проект по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения к сети «Интернет». В рамках данного проекта для обеспечения оптическими сетями 23 лечебно-профилактических учреждений в 12 районах Республики было создано более 700 километров линий связи.

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» высокоскоростные каналы связи для организации доступа к информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» доведены:

- в 2019 году до 40 школ, 28 органов местного самоуправления (19 сельских администраций, 7 кожуунных управлений, 2 кожуунные администрации), 21 ФАП, 5 техникумов, 2 пожарных частей;

- в 2020 году до 119 социально значимых объектов в 56 населенных пунктах в 16 кожуунах Республики Тыва, из них школы – 42, администрации муниципальных образований – 37, ФАП – 33, СПО – 3, пожарные части – 4.

В целом реализация данных направлений позволила существенно улучшить инфраструктуру связи на территории Республики Тыва.

В 2014-2020 годах в Республике Тыва в рамках реализации государственной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Республике Тыва в 2014-2020 годах» был достигнут определенный прогресс в развитии информационных и телекоммуникационных технологий (далее – информационные технологии):

1) создано и обеспечено развитие центра обработки данных Правительства Республики Тыва;

2) создана необходимая инфраструктура Ситуационного центра Правительства Республики Тыва;

3) обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

4) внедрена государственная информационная система «Контингент обучающихся» (далее – АИС «Контингент»), а также осуществлена доработка АИС «Находка ЗАГС». В результате выполненных работ был создан уникальный единый реестр образовательных организаций, организована возможность автоматического формирования необходимой статистической отчетности. Данная система интегрирована с АИС «Электронная школа» (school.rtyva.ru), АИС «Дошкольное образование. Дневник.ру» (sadik.rtyva.ru), АИС «Электронный колледж» (spo.rtyva.ru), АИС «Дополнительное образование» (dop.rtyva.ru), а также АИС «Находка ЗАГС»;

5) в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» проведено дистанционное обучение 400 специалистов органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва по программе повышения квалификации цифровой грамотности педагогов, государственных и муниципальных служащих, руководителей организаций;

6) в целях развития туризма в республике разработана автоматизированная информационная система «Гость Тувы»;

7) обеспечена автоматизация контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля.

В целях повышения качества предоставления государственных услуг на территории Республики Тыва создана сеть многофункциональных центров, включающая:

1) 14 территориальных отделов и 41 удаленное рабочее место;

2) «МФЦ для бизнеса»;

3) центр оказания услуг на базе Тувинского регионального филиала Россельхозбанка.

В сфере средств массовой информации:

1) создан ГАУ «Издательский дом «Тывамедиагрупп» на основе укрупнения действующих учреждений средств массовой информации;

2) создано информационное агентство «ТуваМедиаГрупп»;

3) обеспечено развитие электронных средств массовой информации в Республике Тыва: информационное агентство «ТуваМедиаГрупп», сетевое информационное агентство «Тува-онлайн», электронная версия газеты «Тувинская правда»;

2) телеканал «Тува 24» вышел на новый уровень охвата зрительской аудитории благодаря вещанию в специальных региональных врезках федерального канала «Общественное телевидение России».

Обеспечение разнообразия издательского портфеля, включая выпуск политической, публицистической, научно-технической, образовательной, культурной тематики, является одним из приоритетных направлений в работе по обеспечению конституционного права граждан на получение информации.

Основными проблемами, на разрешение которых нацелена Программа, являются:

1) наличие труднодоступных населенных пунктов со сложными географическими особенностями;

2) отсутствие покрытия и неуверенный прием подвижной радиотелефонной связи в удаленных сельских населенных пунктах Республики Тыва;

3) нехватка квалифицированных специалистов по информационно-телекоммуникационным технологиям (далее – ИКТ), слабое развитие научно-инновационного потенциала;

4) низкие навыки использования информационных технологий;

5) импортозависимость от зарубежного программного обеспечения, технологий и оборудования;

6) низкий уровень технической базы редакций республиканских печатных средств массовой информации;

7) спад производства объема полиграфической продукции, вызванный моральным и физическим износом основных средств ведущего полиграфического предприятия;

8) неготовность к цифровой трансформации услуг ряда органов власти регионального и, особенно, муниципального уровня, услуги которых представлены в МФЦ, размытая ответственность за несвоевременные или неправомерные решения ведомств в связи с переходом на оказание комплексных услуг (суперсервисов), зависимость заявителей от технических «сбоев систем», непрозрачность алгоритмов принятия решения и, как следствие, незащищенность потребителя от ошибок или недобросовестности поставщика услуг

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является развитие экономического потенциала республики на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий:

1) организация доступа граждан и организаций к государственным, муниципальным и социально значимым услугам на основе информационно-коммуникационных технологий;

2) повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий;

3) повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной и муниципальной властей и гражданского общества в республике;

4) организация защиты информации в органах государственной и муниципальной власти республики;

5) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг;

6) развитие систем связи и телекоммуникации для нужд государственного и муниципального управления;

7) стимулирование развития сферы информационных технологий;

8) формирование клиентоориентированной среды, обеспечивающей взаимодействие граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально значимых услуг и защиту интересов заявителей;

9) обеспечение в МФЦ очного взаимодействия граждан и бизнеса по максимальному количеству услуг и сервисов органов власти и иных поставщиков;

10) вовлечение граждан в использование цифровых технологий при взаимодействии с государством и сопровождение перевода региональных и муниципальных услуг в цифровой вид;

11) обеспечение защиты интересов и прав заявителей при получении услуг и сервисов, в том числе в цифровом виде;

12) обеспечение доступности для населения актуальной информации о решениях органов государственной власти, основных направлениях государственной политики и актуальных событиях Республики Тыва с помощью средств массовой информации;

13) создание региональной радиостанции;

14) обеспечение развития электронных средств массовой информации и их присутствие в социальных сетях;

15) взаимодействие с федеральными и зарубежными средствами массовой информации;

16) поддержка периодических общественно-политических, официальных и социально значимых печатных, электронных средств массовой информации, некоммерческих организаций и блогосферы;

17) оказание содействия развитию муниципальной прессы;

18) развитие республиканской инфраструктуры производства и распространения печатной продукции, сохранение и развитие национального книгоиздания, обеспечение населения Республики Тыва социально значимой литературой для решения общенациональных задач в области образования, науки, культуры и межнациональных отношений;

19) обеспечение доступности региональной цифровой книжной продукции;

20) модернизация базы республиканского издательско-полиграфического предприятия.

Программа реализуется в 1 этап – 2021-2025 годы.

III. Система (перечень) программных мероприятий

Достижение поставленных целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий Программы.

Мероприятия Программы сгруппированы по следующим направлениям:

1) реализация мероприятий Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

обеспечение предоставления массовых социально значимых услуг в электронной форме;

обеспечение развития инфраструктуры связи на территории республики;

подготовка соответствующего кадрового состава в сфере информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности;

внедрение цифровых технологий в государственном управлении;

2) повышения качества предоставления государственных услуг в МФЦ;

3) развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии, в том числе:

материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, полиграфии и средств массовой информации

реализация комплексной информационной кампании, направленной на повышение открытости Республики Тыва

Более детально состав программных мероприятий, а также сроки их реализации и ожидаемые результаты представлены в приложениях № 1, 3, 5 к Программе. А также планы мероприятий детализированы в комплексном плане реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы» (приложение № 7 к Программе).

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования по вышеуказанным направлениям содержится в приложениях к Программе.

Общий объем финансирования Программы составляет 1906222,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 316312 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2022 г. – 346475,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2023 г. – 380772,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2024 г. – 414372,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2025 г. – 448290,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных технологий, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках государственной [Программы](consultantplus://offline/ref=8D81B6099C73378912BEAE05E72C9B602B447B115F5B787779AA4AADC83CA6F8B5250342FA0DD6FB7E802D38F58AEA9F629B7660EFCDE392H7mDF) Российской Федерации «Информационное общество» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, и других целевых программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению информационных и телекоммуникационных технологий, а также средства внебюджетных источников.

Финансирование Программы будет осуществляться через государственного заказчика – Министерство информатизации и связи Республики Тыва. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» предусматривается увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

V. Трудовые ресурсы

В качестве механизмов обеспечения отраслей экономики высококвалифицированными кадрами в области информационно-коммуникационных технологий предусматриваются следующие мероприятия:

1) обеспечение развития IT-техникума;

3) актуализация образовательных программ в области ИКТ в соответствии с запросом производства и профессиональных стандартов в техническом и профессиональном образовании;

4) увеличение государственного образовательного заказа по специальностям ИКТ для удовлетворения возникающей производственной потребности;

5) привлечение производственных ИКТ в учебный образовательный процесс путем проведения практических и лабораторных занятий на базе учебных заведений и (или) предприятий.

Внедрение новых технологий вещания потребует обеспечения отрасли средств массовой информации квалифицированными специалистами. Создание второй ступени высшего образования «Магистратура» по направлению «Журналистика» в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» позволит обеспечивать республику журналистскими кадрами.

Ежегодно будет проводиться конкурс среди сотрудников МФЦ на звание «Лучший оператор МФЦ Республики Тыва». По результатам конкурса победитель регионального этапа примет участие во Всероссийском конкурсе среди сотрудников МФЦ по номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

VI. Механизм реализации Программы

Основные механизмы реализации Программы:

содействие включению финансирования проектов в федеральные программы поддержки, развитие и расширение спектра услуг информационно-коммуникационных технологий и связи в удаленных, труднодоступных и малочисленных населенных пунктах;

софинансирование проектов из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований;

использование и развитие механизмов государственно-частного партнерства;

конкурсное распределение средств на развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии;

выполнение государственных заданий государственными автономными учреждениями.

Координация и контроль за реализацией мероприятий Программы возлагаются на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, курирующего вопросы развития информационного общества в республике.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и

экологических последствий от реализации программных мероприятий

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг;

формирование на территории Республики Тыва современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие системы культурного просвещения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

развитие экономики республики на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

повышение эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов;

обеспечение защиты информационных ресурсов органов государственной власти в соответствии с действующими нормативными документами.

Основные ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы приведены в подпрограммах.

Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений показателей (индикаторов) реализации Программы, приведенных в приложениях № 2, 4, 6 к Программе, а также реализацией мероприятий Программы в установленные сроки при условии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации соответствующих целевых мероприятий Программы.

Степень достижения цели (решения задач) Программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Развитие информационного общества в Республике Тыва

на 2021-2025 годы» государственной программы Республики

Тыва «Развитие информационного общества и средств

массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |
| --- |
| П А С П О Р Т |
| подпрограммы 1 «Развитие информационного  общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | – | подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Подпрограмма) | |
|  |  |  | |
| Государственный заказчик Подпрограммы | – | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | |
|  |  |  | |
| Исполнитель Подпрограммы | – | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | |
|  |  |  | |
| Соисполнители Подпрограммы | – | Казенное предприятие «Центр информационных технологий Республики Тыва» | |
|  |  |  | |
| Участники Подпрограммы | – | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | |
|  |  |  | |
| Цель Подпрограммы | – | развитие экономического потенциала республики на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | |
|  |  |  | |
| Задачи Подпрограммы | – | организация доступа граждан и организаций к государственным, муниципальным и социально значимым услугам на основе информационно-коммуникационных технологий;  повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий;  повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной и муниципальной властей и гражданского общества в республике;  организация защиты информации в органах государственной и муниципальной власти республики;  формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг;  развитие систем связи и телекоммуникации для нужд государственного и муниципального управления;  стимулирование развития сферы информационных технологий | |
|  |  |  | |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы | – | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде: 2021 год – 29 процентов, 2022 год – 36 процентов, 2023 год – 43 процента, 2024 год – 50 процентов, 2025 год – 58 процентов;  рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»: 2021 год – 82 процента, 2022 год – 85 процентов, 2023 год – 87 процентов, 2024 год – 89 процентов, 2025 год – 92 процентов;  оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети органам государственной власти и органам местного самоуправления фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования до 100 процентов в 2021 году;  увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий: 2021 год – 173032,9 тыс. рублей, 2022 год – 203567,9 тыс. рублей, 2023 год – 234102,9 тыс. рублей, 2024 год – 264637,9 тыс. рублей, 2025 год – 295172,9 тыс. рублей;  доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде: 2021 год – 40 процентов, 2022 год – 50 процентов, 2023 год – 60 процентов, 2024 год – 70 процентов, 2025 год – 75 процентов;  количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики: 2021 год – 710 человек, 2022 год – 947 человек, 2023 год – 1150 человек, 2024 год – 1200 человек. 2025 год – 1300 человек;  количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования: 2021 год – 800 человек, 2022 год – 1000 человек, 2023 год – 1200 человек, 2024 год – 1400 человек, 2025 год – 1500 человек;  средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак: 2021 год – 18 часов, 2022 год – 12 часов, 2023 год – 6 часов, 2024 год – до 4 часов, 2025 год – до 3 часов;  стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения: 2021 год – 75 процентов, 2022 год – 80 процентов, 2023 год – 85 процентов, 2024 год – 90 процентов, 2025 год – более 90 процентов | |
|  |  |  | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | – | Подпрограмма реализуется в 1 этап: 2021-2025 годы | |
|  |  |  | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы из средств республиканского бюджета составляет 1174986,3 тыс. рублей, в том числе по годам: | |
| Год | Республиканский бюджет, тыс. рублей |
| 2021 | 172450,8 |
| 2022 | 203364 |
| 2023 | 235238 |
| 2024 | 266318,6 |
| 2025 | 297614,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | осуществление взаимодействия государства, граждан и бизнеса преимущественно на основе применения информационно-телекоммуникационных технологий;  обеспечение осуществления большинства юридически значимых действий в электронном виде;  создание на территории Республики Тыва современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей доступность качественных услуг связи и широкополосного доступа к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», не менее чем для 95 процентов населения республики;  обеспечение прав и основных свобод человека в информационном обществе;  предупреждение информационной изолированности отдельных граждан и социальных групп;  обеспечение развития сервисов на основе информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в сферах культуры, образования, науки и здравоохранения |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Общее количество населенных пунктов Республики Тыва, обеспеченных стандартами сотовой связи высокоскоростного мобильного Интернета 4G, составляет 64 с общей численностью населения 272620 человек, что составляет 84,16 процента от общей численности населения республики. Общее количество населенных пунктов республики, обеспеченных стандартами сотовой связи 3G, составляет 25 с общей численностью населения 20062, что составляет 6,19 процента. Общее количество населенных пунктов республики, обеспеченных стандартами сотовой связи 2G, составляет 25 с общей численностью населения 17408 человек, что составляет 5,37 процента. Общее количество населенных пунктов, не обеспеченных сотовой связью или обеспеченных слабым покрытием сотовой связи без возможности мобильного доступа к сети «Интернет», составляет 37 с общей численностью населения 13837 человек, что составляет 4,27 процента. Общее количество функционирующих базовых станций сотовой связи на территории Республики Тыва составляет 723.

В 2015 году на территории Республики Тыва успешно реализован федеральный проект «Устранении цифрового неравенства», в рамках которого построено 940,2 км волоконно-оптический линий связи и 13 точек высокоскоростного доступа к сети «Интернет».

В рамках реализации Поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346 в 2018 году успешно реализован проект по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения к сети «Интернет». В рамках данного проекта для обеспечения оптическими сетями 23 лечебно-профилактических учреждений в 12 районах Республики было создано более 700 километров линии связи.

Доведение высокоскоростных каналов связи до населенных пунктов является важной составляющей для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры в части доведения каналов связи до домохозяйств, строительства базовых станций сотовой связи с возможностью предоставления высокоскоростного мобильного доступа к сети «Интернет» в рамках реализации инвестиционных планов развития операторов сотовой связи.

В целом количество населенных пунктов Республики Тыва, до которых доведены волоконно-оптические линии связи, составляет 91 с общей численностью населения 291850 человек, что составляет 90,09 процента от общей численности населения республики. Доля домохозяйств в Республике Тыва, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составляет 78,4 процента за 2019 год. Данный показатель в целом по Российской Федерации составляет 73,6 процента, по Сибирскому федеральному округу – 71,1 процента.

Учитывая особенности экономико-географического положения сельских поселений Республики Тыва, процесс планирования, проектирования и строительства новых объектов связи, создания для них соответствующей инфраструктуры в удаленных от кожуунных центров населенных пунктах республики представляет собой комплекс дорогостоящих организационно-технических мероприятий, зачастую имеющих отрицательную рентабельность для операторов связи, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обеспечения услуг связи.

В целях развития телекоммуникационной инфраструктуры сельских поселений Республики Тыва требуется более активное сотрудничество органов исполнительной власти республики с бизнес-сообществом. В рамках Подпрограммы Правительством Республики Тыва совместно с операторами сотовой связи внедряется комплекс решений по обеспечению жителей отдаленных населенных пунктов края современными видами связи.

В рамках республиканской комплексной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» установлены маломощные станции сотовой связи (фемтосоты) в 6 селах Республики Тыва – с. Ак-Чыраа Овюрского кожууна, с. Морен Эрзинского кожууна, с. Тарлаг Пий-Хемского кожууна, с. Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна, с. Шеми Дзун-Хемчикского кожууна, с. Ырбан Тоджинского кожууна.

Проведена масштабная работа по дооснащению регионального Центра обработки данных для обеспечения устойчивости, безопасности и экономической эффективности функционирования государственных информационных систем. В региональном Центре обработки данных размещены 23 государственных информационных системы органов исполнительной власти Республики Тыва.

Обеспечено развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Тыва, в рамках которого был направлен 140891 электронный запрос. Общее количество пользователей в региональной системе межведомственного взаимодействия составляет 706 человек.

Количество зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг жителей Республики Тыва достигло 300118 человек, что составляет 92,6 процента от общего количества жителей.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» проведено дистанционное обучение 400 специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва по программе повышения квалификации цифровой грамотности педагогов, государственных и муниципальных служащих, руководителей организаций.

В 2019 году создан комплекс программно-технических средств Ситуационного центра Главы Республики Тыва.

В целях развития туризма в республике разработана автоматизированная информационная система «Гость Тувы».

Внедрена автоматизация контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля.

В 2020 году создан IT-техникум – ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техникум информационных технологий» путем перепрофилирования ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техникум предпринимательства».

На территории Республики Тыва с 2015 года функционирует Региональная медицинская информационная автоматизированная система, которая интегрирована с системами федеральной электронной регистратуры, федеральной подсистемы регистра электронных медицинских документов, информационной системой Фонда социального страхования Российской Федерации, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования, системы скорой медицинской помощи и целым рядом других информационных систем.

В системе управления образованием Республики Тыва функционируют ряд информационных систем. Обеспечена работа в штатном режиме 455 учреждений образования (169 школ, 226 детских дошкольных учреждений, 20 учреждений среднего профессионального образования, 40 учреждений дошкольного образования) в системе «Контингент» с целью повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями системы образования Республики Тыва и другими организациями.

Около 6 тыс. «умных» счетчиков нового поколения установили в Туве за последние 5 лет специалисты АО «Тываэнерго», которые позволяют снизить потери электроэнергии в сетях, значительно упростить систему снятия показаний приборов учета.

Основными проблемами являются:

1) наличие труднодоступных населенных пунктов со сложными географическими особенностями;

2) отсутствие покрытия и неуверенный прием подвижной радиотелефонной связи в удаленных сельских населенных пунктах Республики Тыва;

3) нехватка квалифицированных специалистов по информационно-телекоммуникационным технологиям (далее – ИКТ), слабое развитие научно-инновационного потенциала;

4) низкие навыки использования информационных технологий;

5) импортозависимость от зарубежного программного обеспечения, технологий и оборудования.

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является развитие экономического потенциала республики на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Задачами Подпрограммы являются:

1) организация доступа граждан и организаций к государственным, муниципальным и социально значимым услугам на основе информационно-коммуникационных технологий;

2) повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий;

3) повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной и муниципальной властей и гражданского общества в республике;

4) организация защиты информации в органах государственной и муниципальной властей республики;

5) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг;

6) развитие систем связи и телекоммуникации для нужд государственного и муниципального управления;

7) стимулирование развития сферы информационных технологий.

Достижению поставленных целей и задач будет способствовать реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Подпрограмма реализуется в 1 этап – 2021-2025 годы.

III. Система (перечень) подпрограммных мероприятий

Достижение поставленных целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы сгруппированы по следующим направлениям:

реализация мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

обеспечение предоставления массовых социально значимых услуг в электронной форме;

обеспечение развития инфраструктуры связи на территории республики;

подготовка соответствующего кадрового состава в сфере информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности;

внедрение цифровых технологий в государственном управлении.

Более детально состав программных мероприятий, а также сроки их реализации и ожидаемые результаты представлены в приложении № 1 к Программе.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1174986,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 172450,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2022 г. – 203364 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2023 г. – 235238 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2024 г. – 266318,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;

2024 г. – 297614,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Для софинансирования совместных проектов в сфере информационных технологий, представляющих взаимный интерес, могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8D81B6099C73378912BEAE05E72C9B602B447B115F5B787779AA4AADC83CA6F8B5250342FA0DD6FB7E802D38F58AEA9F629B7660EFCDE392H7mDF) Российской Федерации «Информационное общество» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, и других целевых программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению информационных и телекоммуникационных технологий, а также средства внебюджетных источников.

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться через государственного заказчика – Министерство информатизации и связи Республики Тыва. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» предусматривается увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

V. Трудовые ресурсы

В качестве механизмов обеспечения отраслей экономики высококвалифицированными кадрами в области информационно-коммуникационных технологий предусматриваются следующие мероприятия:

1) обеспечение развития IT-техникума;

2) актуализация образовательных программ в области ИКТ в соответствии с запросом производства и профессиональных стандартов в техническом и профессиональном образовании;

3) увеличение государственного образовательного заказа по специальностям ИКТ для удовлетворения возникающей производственной потребности;

4) привлечение производственных ИКТ в учебный образовательный процесс путем проведения практических и лабораторных занятий на базе учебных заведений и (или) предприятий.

VI. Механизм реализации Подпрограммы

Основные механизмы реализации Подпрограммы:

содействие включению финансирования проектов в федеральные программы поддержки, развитие и расширение спектра услуг информационно-коммуникационных технологий и связи в удаленных, труднодоступных и малочисленных населенных пунктах;

софинансирование проектов из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований;

использование и развитие механизмов государственно-частного партнерства;

конкурсное распределение средств на развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии;

выполнение государственных заданий государственными автономными учреждениями.

Координация и контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагаются на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, курирующего вопросы развития информационного общества в республике.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и

экологических последствий от реализации подпрограммных мероприятий

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг;

формирование на территории Республики Тыва современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие системы культурного просвещения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

развитие экономики республики на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

повышение эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов;

обеспечение защиты информационных ресурсов органов государственной власти в соответствии с действующими нормативными документами.

Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы, приведенных в приложении № 2 к Подпрограмме, а также реализацией мероприятий Подпрограммы в установленные сроки при условии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации соответствующих целевых мероприятий Подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Повышение качества оказания услуг на базе

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу

«одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

государственной программы «Развитие информационного

общества и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

П А С П О Р Т

подпрограммы 2 «Повышение качества оказания услуг на

базе многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу

«одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | – | подпрограмма 2 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
|  |  |  |
| Государственный заказчик Подпрограммы | – | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
|  |  |  |
| Исполнитель Подпрограммы | – | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
|  |  |  |
| Участники Подпрограммы | – | государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва» (далее – ГАУ «МФЦ Республики Тыва») |
|  |  |  |
| Цель Подпрограммы | – | повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на всей территории Республики Тыва на основе развития сети территориальных отделов ГАУ «МФЦ Республики Тыва» для организации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» |
|  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | – | формирование клиентоориентированной среды, обеспечивающей взаимодействие граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально значимых услуг и защиту интересов заявителей;  обеспечение в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) очного взаимодействия граждан и бизнеса по максимальному количеству услуг и сервисов органов власти и иных поставщиков;  вовлечение граждан в использование цифровых технологий при взаимодействии с государством и сопровождение перевода региональных и муниципальных услуг в цифровой вид;  обеспечение защиты интересов и прав заявителей при получении услуг и сервисов, в том числе в цифровом виде |
|  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы | – | доля предоставляемых государственных услуг, результатом которых является не физический носитель: 2021 год – 20 процентов, 2022 год – 30 процентов, 2023 год – 50 процентов, 2024 год – 60 процентов, 2025 год – более 70 процентов в МФЦ;  доля отказов в предоставлении государственных и муниципальных услуг в результате организации защиты прав и интересов граждан: 2021 год – 25 процентов, 2022 год – 20 процентов, 2023 год – 15 процентов, 2024 год – не более 10 процентов, 2025 год – 7 процентов;  доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав: 2021 год – 1,6 процента, 2022 год – 0,8 процента, 2023 год – 0,5 процента, 2024 год – 0,3 процента, 2025 год – 0,2 процента;  доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав: 2021 год – 0,08 процента, 2022 год – 0,08 процента, 2023 год – 0,08 процента, 2024 год – 0,08 процента, 2025 год – 0,08 процента;  доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве таких документов, принятых в МФЦ: 2021 год – 1,7 процента, 2022 год – 1,3 процента, 2023 год – 1 процент, 2024 год – 0,8 процента, 2025 год – 0,4 процента;  доля пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, и в отношении которых сотрудником МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве таких пакетов документов, принятых в МФЦ: 2021 год – 2,8 процента, 2022 год – 2,25 процента, 2023 год – 1,77 процента, 2024 год – 1,33 процента, 2025 год – 1 процент;  объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет Республики Тыва за счет оказания государственных услуг федеральных органов власти: 2021 год – 20000 тыс. рублей, 2022 год – 21600 тыс. рублей, 2023 год – 23200 тыс. рублей, 2024 год – 24800 тыс. рублей, 2025 год – 25500 тыс. рублей |
|  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы | – | 2021-2025 годы |
|  |  |  |
| Объемы финансирования на реализацию Подпрограммы | – | всего – 314818,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:  2021 г. – 57577,6 тыс. рублей;  2022 г. – 60577,6 тыс. рублей;  2023 г. – 63000,7 тыс. рублей;  2024 г. – 65520,7 тыс. рублей;  2025 г. – 68141,6 тыс. рублей |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Подпрограммы | – | 100 процентов государственных и муниципальных услуг предоставляются только через МФЦ и ЕПГУ;  доля предоставляемых государственных услуг, результатом которых является не физический носитель, составляет более 70 процентов в МФЦ;  организована защита прав и интересов граждан |

I. Характеристика проблемы (задачи), решение

которой осуществляется путем реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма направлена на решение таких проблем, как:

сложность и трудоемкость предварительного сбора документов для получения услуги, причем зачастую указанная проблема обусловлена межведомственной разобщенностью, когда заявителю для получения одной услуги требуется предварительно получить еще ряд дополнительных государственных и муниципальных услуг, необходимых только для того, чтобы собрать полный комплект документов;

транспортная недоступность (труднодоступность) места предоставления услуги, причем эта проблема характерна как для жителей населенных пунктов, вынужденных обращаться в территориально удаленные друг от друга органы, так и для сельских жителей, вынужденных добираться до города, при этом один созданный многофункциональный центр в г. Кызыле проблему решить не может;

недостаточно эффективная система организации работы с гражданами в органах исполнительной власти Республики Тыва и органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, низкий уровень комфортности мест предоставления услуг, отсутствие сопутствующих услуг (ксерокопирование, нотариальное заверение, оплата счетов и квитанций);

отсутствие обратной связи, что не позволяет выявить реальные проблемы граждан, обращающихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 22 июня 2011 г. № 400 было создано ГАУ «МФЦ Республики Тыва», осуществляющее свою деятельность в соответствии с требованиями комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время созданная на территории Республики Тыва сеть многофункциональных центров состоит из центрального офиса, «МФЦ для бизнеса», центра оказания услуг на базе Тувинского регионального филиала Россельхозбанка, 17 территориальных отделов и 41 удаленного рабочего места.

В целях предоставления широкого спектра услуг для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства заключено 52 соглашения о взаимодействии на предоставление 408 государственных, муниципальных и иных услуг, в том числе 13 соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по 79 услугам, 10 соглашений с органами исполнительной власти Республики Тыва по 89 услугам, 19 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва по 64 муниципальным услугам, 3 соглашения с иными организациями по 14 услугам, 7 соглашений с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по 162 услугам.

ГАУ «МФЦ Республики Тыва» использует в работе автоматизированную информационную систему многофункционального центра (далее – АИС МФЦ), обеспечивающую автоматизацию ключевых процессов предоставления государственных услуг, таких как запись на прием, отслеживание статусов услуг, формирование электронной очереди, рассылка по смс, а также интеграцию каналов взаимодействия гражданина с МФЦ. За счет работы в АИС МФЦ повысилось качество предоставления услуг, сократилось время их предоставления и снижена вероятность ошибок специалистов МФЦ.

Также, в 2019 году для улучшения качества обслуживания внедрена система отчетности и аналитики МФЦ «DigitBI», позволяющая контролировать работу сотрудников МФЦ, территориальных отделов, а также отображать аналитические данные в виде регламентированных отчетов с необходимой периодичностью.

Результаты по основной деятельности ГАУ «МФЦ Республики Тыва» за период с 2017 по 2019 годы приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество принятых заявлений | Консультация граждан | Количество выданных документов | Всего  обращений |
| 2017 | 183 079 | 64 450 | 68 834 | 316 363 |
| 2018 | 240 000 | 61 500 | 72 000 | 373 500 |
| 2019 | 236 709 | 62 255 | 93 198 | 392 162 |

Также, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 249-ФЗ за период с 2017 г. по июль 2020 г. в бюджет Республики Тыва привлечено 54149,30 тыс. рублей от перераспределения госпошлин услуг Росреестра, Федеральной налоговой службы, Федеральной миграционной службы, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  значения | Сумма госпошлин, тыс. рублей | | | Итого,  тыс. рублей |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Увеличение доходной части бюджета Республики Тыва от перераспределения госпошлин | 13 336,24 | 16 363,06 | 24 450,00 | 54 149,30 |

Модель организации системы МФЦ требует изменений в соответствии с современными потребностями общества и происходящими технологическими изменениями, в том числе с учетом комплекса взаимосвязанных внешних факторов, к которым относятся: резкое ускорение изменений во всех сферах жизнедеятельности человека в связи с переходом на цифровые технологии, активизировавшие масштабные культурные и социальные изменения; возрастающие потребности населения в получении наиболее широкого спектра услуг и сервисов в комфортных условиях в кратчайшие сроки, новые стандарты качества работы; активное внедрение цифровых технологий в сферу государственного управления, в том числе в области оказания госуслуг при низкой готовности населения в использовании этих технологий, переход в «цифровую экономику»; неготовность к цифровой трансформации услуг ряда органов власти регионального и, особенно, муниципального уровня, услуги которых представлены в МФЦ; размытая ответственность за несвоевременные или неправомерные решения ведомств в связи с переходом на оказание комплексных услуг (суперсервисов), зависимость заявителей от технических «сбоев систем», непрозрачность алгоритмов принятия решения и, как следствие, незащищенность потребителя от ошибок или недобросовестности поставщика услуг.

Внешние вызовы диктуют необходимость модернизации внутренних процессов в системе МФЦ, которые должны способствовать максимальному увеличению видов услуг и сервисов, в том числе оказываемых в соответствии с принципами экстерриториальности и омниканальности с использованием единой облачной автоматизированной информационной системы МФЦ; согласованности и технологичности взаимодействия МФЦ и органов власти, в том числе по вопросам защиты прав заявителей; адаптации населения к цифровому взаимодействию с государством как по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, так и использованию иных государственных сервисов; применению единых стандартов деятельности МФЦ на территории Республики Тыва, выявлению и внедрению лучших практик развития МФЦ; формированию финансовой модели деятельности МФЦ; повышению кадрового потенциала системы МФЦ, в том числе с применением системы управления знаниями; решению ряда других проблем.

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы

Целью данной Подпрограммы является повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на всей территории Республики Тыва на основе развития сети территориальных отделов ГАУ «МФЦ Республики Тыва».

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- формирование клиентоориентированной среды, обеспечивающей взаимодействие граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально значимых услуг и защиту интересов заявителей;

- обеспечение в МФЦ очного взаимодействия граждан и бизнеса по максимальному количеству услуг и сервисов органов власти и иных поставщиков;

- вовлечение граждан в использование цифровых технологий при взаимодействии с государством и сопровождение перевода региональных и муниципальных услуг в цифровой вид;

- обеспечение защиты интересов и прав заявителей при получении услуг и сервисов, в том числе в цифровом виде.

III. Система подпрограммных мероприятий

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен целями и задачами Подпрограммы. Подпрограммные мероприятия представлены в приложении № 3 к Программе.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Достижение целей, предусмотренных Подпрограммой, возможно при условии финансирования подпрограммных мероприятий в установленных объемах из средств республиканского бюджета. Объем финансирования Подпрограммы составляет 314818,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2021 г. – 57577,6 тыс. рублей;

2022 г. – 60577,6 тыс. рублей;

2023 г. – 63000,7 тыс. рублей;

2024 г. – 65520,7 тыс. рублей;

2025 г. – 68141,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

V. Трудовые ресурсы

За период 2011-2019 годы создано 107 рабочих мест. Всего потребность в рабочих местах составляет 152 единицы. Дальнейшее увеличение числа операторов МФЦ будет осуществлено с учетом возможности республиканского бюджета Республики Тыва.

Приоритетным направлением в сфере повышения качества государственных услуг является постоянное повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. На систематической основе для обучения операторов МФЦ будут приглашаться специалисты территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, а также специализированные (образовательные) организации по подготовке универсальных специалистов.

Ежегодно будет проводиться конкурс среди сотрудников МФЦ на звание «Лучший оператор МФЦ Республики Тыва». По результатам конкурса победитель регионального этапа примет участие во Всероссийском конкурсе среди сотрудников МФЦ по номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ.

VI. Механизм реализации Подпрограммы

Общий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется Комиссией по реализации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Республике Тыва.

Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться независимые консультанты, эксперты, общественные и научные организации.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и

экологических последствий от реализации подпрограммных мероприятий

В соответствии с целью Подпрограммы социально-экономический эффект определяется повышением удовлетворенности физических и юридических лиц качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, повышением уровня доверия населения к исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Организация деятельности сети ГАУ «МФЦ Республики Тыва» позволит сформировать систему предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированную на результат с точки зрения конечного потребителя и обеспечивающую:

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Тыва;

соблюдение требований единого стандарта комфортности с одновременным снижением затрат на его внедрение;

решение проблемы межведомственного взаимодействия, установление юридически значимого информационного обмена;

устранение избыточных процедур;

исключение посредников и минимизацию коррупциогенных рисков в процессе предоставления услуг;

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг.

Исходя из этого, ключевой показатель, на основании которого можно делать выводы о полученном социальном эффекте, – доля граждан государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сети территориальных отделов (филиалов) ГАУ «МФЦ Республики Тыва».

Общая социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы оценивается с использованием основных целевых индикативных показателей, приведенных в приложении № 4 к Программе.

Негативных экологических последствий от реализации Подпрограммы не предусматривается.

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Развитие средств массовой информации, книгоиздания

и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

П А С П О Р Т

подпрограммы 3 «Развитие средств массовой информации,

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | – | подпрограмма 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» (далее – Подпрограмма) |
|  |  |  |
| Государственный заказчик Подпрограммы | – | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
|  |  |  |
| Исполнитель Подпрограммы | – | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
|  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | – | ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп», ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша» |
|  |  |  |
| Участники Подпрограммы | – | Союз журналистов Республики Тыва (по согласованию), Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство общественной безопасности Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Тыва (по согласованию) |
|  |  |  |
| Цель Подпрограммы | – | модернизация печатных и электронных средств массовой информации, книгоиздательской и полиграфической деятельности в целях эффективного осуществления государственных функций и полномочий, реализации прав граждан на получение информации и обмен ею |
|  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | – | обеспечение доступности для населения актуальной информации о решениях органов государственной власти, основных направлениях государственной политики и актуальных событиях Республики Тыва с помощью средств массовой информации;  создание региональной радиостанции;  обеспечение развития электронных средств массовой информации и их присутствие в социальных сетях;  взаимодействие с федеральными и зарубежными средствами массовой информации;  поддержка периодических общественно-политических, официальных и социально значимых печатных, электронных средств массовой информации, некоммерческих организаций и блогосферы;  оказание содействия развитию муниципальной прессы;  развитие республиканской инфраструктуры производства и распространения печатной продукции, сохранение и развитие национального книгоиздания, обеспечение населения Республики Тыва социально значимой литературой для решения общенациональных задач в области образования, науки, культуры и межнациональных отношений;  обеспечение доступности региональной цифровой книжной продукции;  модернизация базы республиканского издательско-полиграфического предприятия |
|  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы | – | выпуск газет: 2021 год – 4272 полос, 2022 год – 4208 полос, 2023 год – 4116 полос, 2024 год – 4168 полос, 2025 год – 4206 полос;  выпуск книжной продукции: 2021 год – 210 печатных листов, 2022 год – 230 печатных листов, 2023 год – 250 печатных листов, 2024 год – 270 печатных листов, 2025 год – 280 печатных листов;  объем вещания регионального канала (на кабельном телевидении): 2021 год – 8760 часов, 2022 год – 8760 часов; 2023 год – 8760 часов, 2024 год – 8760 часов, 2025 год – 8760 часов в год;  объем вещания регионального телеканала (на федеральной врезке): 2021 год – 996 часов, 2022 год – 988 часов, 2023 год – 988 часов, 2024 год – 992 часов, 2025 год – 992 часов в год;  объем вещания регионального радиоканала в сети «Интернет» и мобильных приложениях: 2021 год – 1987 часов, 2022 год – 1987 часов, 2023 год – 1987 часов, 2024 год – 1987 часов, 2025 год – 1987 часов в год;  объем вещания регионального радиоканала во врезке радиоканал «Звезда» (6 часов): 2021 год – 1494 часов, 2022 год – 1494 часов, 2023 год – 1494 часов, 2024 год – 1494 часов, 2025 год – 1494 часов в год;  объем выпускаемых материалов в сетевых изданиях: 2021 год – 10000 материалов, 2022 год – 10000 материалов, 2023 год – 10000 материалов, 2024 год – 10000 материалов, 2025 год – 10000 материалов в год |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | – | Подпрограмма реализуется в 1 этап – 2021-2025 годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет всего 416418 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе:  2021 г. – 86283,6 тыс. рублей;  2022 г. – 82533,6 тыс. рублей;  2023 г. – 82533,6 тыс. рублей;  2024 г. – 82533,6 тыс. рублей;  2025 г. – 82533,6 тыс. рублей.  Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | улучшение положительного имиджа Республики Тыва, в том числе в федеральных средствах массовой информации и блогосфере;  увеличение присутствия информации официальных средств массовой информации в сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, печатных изданиях, телерадиоканалах и на наружных рекламных конструкциях;  улучшение качества контента на основе повышения профессионального уровня корреспондентов, руководителей и специалистов;  поддержка республиканских, частных и некоммерческих общественных организаций в сфере медиа |

I. Характеристика текущего состояния сферы средств

массовых коммуникаций в Республике Тыва

Современное общество характеризуется усилением роли информации в жизни общества и человека, превращением ее в ведущий фактор экономического развития. Эффективность развития общества и государства обеспечивает их непосредственное информационное взаимодействие и то, насколько оперативно оно происходит. Информация сегодня выступает не только как средство межличностного общения, но и в качестве ресурса управления. А так как основное управление исходит от государства, то и информация используется в качества ресурса государственного управления.

Главная производственная и техническая проблема сегодня – быстро меняющиеся тренды. Появляются новые продукты, новые стандарты, новые форматы. Приоритетное направление в развитии – цифровизация процессов производства контента.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Республике Тыва по состоянию на 21 августа 2020 г. зарегистрировано 52 печатных и электронных издания различных форм собственности, в том числе 9 государственных изданий.

Среднеразовый тираж государственных общественно-политических и социально значимых газет и журналов достигает 2 тыс. экземпляров. Негосударственный сектор периодики выходит среднеразовым тиражом 6 тыс. экземпляров. Муниципальный сектор периодической печати выпускается максимальным тиражом до 1 тыс. экземпляров в месяц.

Ведущее место среди телевещания в республике занимают филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещания компания «Тыва» (далее – филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Тыва»), государственный региональный телевизионный канал «Тува 24», который имеет круглосуточное вещание на кабельном телевидении и четырехчасовую врезку на федеральном телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР). Также в республике функционирует негосударственный телеканал «OVAA-TV» (учредитель – ООО «OVAA-MEDIA»).

По состоянию на 1 января 2020 г. уровень охвата населения Республики Тыва телерадиовещательными программами составил:

телевещательными программами – 99,1 процента;

радиовещательными программами – 75,5 процента.

Электронные средства массовой информации в Республике Тыва наиболее полно представлены четырьмя сетевыми ресурсами: информационное агентство «ТуваМедиаГрупп», сетевое информационное агентство «Тува-онлайн», сетевое издание «В Центре Азии», электронная версия газеты «Тувинская правда».

Остро стоит вопрос модернизации технической базы редакций республиканских печатных средств массовой информации, внедрения в производственные процессы новых технологий, в том числе через сеть «Интернет». В настоящее время общественно-политические газеты «Тувинская правда», «Шын» выходят в свет в черно-белом варианте. Обеспечение разнообразия издательского портфеля, включая выпуск политической, публицистической, научно-технической, образовательной, культурной тематики, является одним из приоритетных направлений в работе по обеспечению конституционного права граждан на получение информации.

На сегодняшний день Интернет продолжает отбирать читателей у печатных средств массовой информации и телеканалов. Поэтому печатным изданиям важно выстраивать сотрудничество с online-ресурсами, которые не являются их прямыми конкурентами для того, чтобы увеличить свое присутствие в сети «Интернет». В период с 2021 по 2024 годы средства массовой информации должны расширить объем работ по экспорту новостей, направленных на создание положительного имиджа республики за ее пределами. В этих целях необходимо продолжать развивать интернет-версии печатных периодических изданий с новостной лентой, обновляющейся в режиме online.

Уровень доступности, качества и объема информации для населения республики в каждой из ее административно-территориальных единиц неравномерен в силу имеющихся различий экономических и географических условий. Особая роль в реализации этой задачи принадлежат ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «ТываМедиаГрупп» и ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша», которые оказывают государственные услуги по обеспечению населения республики социально значимой книжной продукцией на русском и тувинском языках.

Немаловажная роль в работе по обеспечению конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности органов государственной власти Республики Тыва наряду с республиканскими печатными и электронными средствами массовой информации принадлежит ООО «Тываполиграф», которая создана в 1924 году.

ООО «Тываполиграф» специализируется на изготовлении газетной, книжной, листовой и бланочной продукции, а также выполняет брошюровочно-переплетные работы. В настоящее время ООО «Тываполиграф» в основном печатает газеты красочностью 2+1, книги, листовую и бланочную продукцию, а также выполняет брошюровочно-переплетные работы. ООО «Тываполиграф» является предприятием с полным полиграфическим циклом производства, позволяющим выпускать книжно-журнальную продукцию в твердом переплете. Основную долю в производстве составляют газеты. Однако спад производства в этом секторе, безусловно, ощущается. Для решения этих задач планируется модернизация данного полиграфического предприятия.

Важным элементом развития средств массовой информации является уровень квалификации сотрудников средств массовой информации, подготовка специалистов всех уровней для созданных ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «ТываМедиаГрупп», ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное издательство имени Ю.Ш. Кюнзегеша».

Решение указанных проблем невозможно без участия государства и использования программного метода. Реализация Подпрограммы будет способствовать улучшению условий для развития средств массовой информации, книгоиздания, полиграфии, обеспечению их доступности для граждан, повышению качества создаваемого информационного продукта, в том числе при освещении основных направлений деятельности органов государственной власти Республики Тыва, обеспечению эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами государственной власти и гражданами.

В соответствии с Подпрограммой темы информационного освещения будут определяться соответствующими медиапланами, утверждаемыми республиканскими органами исполнительной власти, в соответствии с мероприятиями государственных программ Республики Тыва.

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является модернизация печатных и электронных средств массовой информации, книгоиздательской и полиграфической деятельности в целях эффективного осуществления государственных функций и полномочий, реализации прав граждан на получение информации и обмен ею.

Задачи Подпрограммы:

обеспечение доступности для населения актуальной информации о решениях органов государственной власти, основных направлениях государственной политики и актуальных событиях Республики Тыва с помощью средств массовой информации;

создание региональной радиостанции;

обеспечение развития электронных средств массовой информации и их присутствие в социальных сетях;

взаимодействие с федеральными и зарубежными средствами массовой информации;

поддержка периодических общественно-политических, официальных и социально значимых печатных, электронных средств массовой информации, некоммерческих организаций и блогосферы;

оказание содействия развитию муниципальной прессы;

развитие республиканской инфраструктуры производства и распространения печатной продукции, сохранение и развитие национального книгоиздания, обеспечение населения Республики Тыва социально значимой литературой для решения общенациональных задач в области образования, науки, культуры и межнациональных отношений;

увеличение социально-значимой литературы и книжной продукции на электронных ресурсах;

модернизация базы республиканского издательско-полиграфического предприятия.

Подпрограмма предусматривает государственную поддержку издания общественно значимой литературы путем утверждения и контроля над реализацией тематического издательского плана.

III. Система (перечень) подпрограммных мероприятий

Конечными результатами реализации Подпрограммы станет создание условий по обеспечению прав граждан в сфере информации и расширению информационного пространства. Измеримым показателем достижения цели является объем информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, необходимые для нужд населения Республики Тыва в информации, рассчитанный в количестве единиц на 1000 человек.

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнение следующих мероприятий:

1) расширение телевизионной аудитории республики, увеличение количества социально ориентированных и общественно-политических телепрограмм.

Для достижения данного результата Подпрограммой предусмотрены мероприятия по поддержке регионального телевизионного канала Республики Тыва, а также по переходу на новый технический уровень вещания, включая замену аналогового телерадиовещания цифровым и распространение цифровой приемной аппаратуры, доступной рядовому потребителю;

2) повышение качества, оперативности и расширение аудитории государственных периодических печатных изданий республики.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются средства республиканского бюджета Республики Тыва.

Всего на реализацию Подпрограммы предусмотрено 416418 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе:

2021 г. – 86283,6 тыс. рублей;

2022 г. – 82533,6 тыс. рублей;

2023 г. – 82533,6 тыс. рублей;

2024 г. – 82533,6 тыс. рублей;

2025 г. – 82533,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.

V. Трудовые ресурсы

Внедрение новых технологий вещания потребует обеспечения отрасли средств массовой информации квалифицированными специалистами. Создание второй ступени высшего образования «Магистратура» по направлению «Журналистика» в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» позволит обеспечивать республику журналистскими кадрами. В рамках Подпрограммы будет создано 3 рабочих места.

VI. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется Министерством информатизации и связи Республики Тыва, Министерством образования и науки Республики Тыва, Министерством культуры Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство общественной безопасности Республики Тыва, Агентством по делам национальностей Республики Тыва, администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Тыва в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий, приведенным в приложении № 5 к Подпрограмме.

Оперативное руководство и координацию деятельности по реализации основных направлений Подпрограммы осуществляет Министерство информатизации и связи Республики Тыва.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Министерство информатизации и связи Республики Тыва.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и

экологических последствий от реализации подпрограммных мероприятий

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут созданы условия для расширения информационного поля Республики Тыва, повышения уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти Республики Тыва, развития рынка полиграфических и издательских услуг, расширения рынка средств массовой информации, блогосферы и медиа. Выпуск приоритетной социально значимой литературы при государственной поддержке будет способствовать росту образовательного, культурного, научного потенциала населения республики. В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидаются сохранение мест в сферах книгоиздания, полиграфии, электронных и печатных средств массовой информации, повышение качества их продукции, увеличение объема загрузки полиграфических мощностей полиграфического предприятия республики. Социальный эффект от реализации подпрограммных мероприятий, помимо улучшения потребительских свойств продукции средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии, достигается за счет обеспечения и сохранения рабочих мест в журналистике, книгоиздании и полиграфии республики, что в современных условиях представляется весьма важным и должно положительно сказываться на изменении социально-экономических показателей Республики Тыва, повышении культурного и образовательного уровня населения республики, его информированности, улучшится материально-техническая база предприятий и благосостояние работающих на них.

Общая социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы оценивается с использованием основных целевых индикативных показателей, приведенных в приложении № 6 к Программе.

Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в

Республике Тыва на 2021-2025 годы»

**С И С Т Е М А**

программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие

информационного общества в Республике Тыва на 2021-2025

годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие

информационного общества и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Цифровое государственное управление | | | | | | | | |
| 1.1. Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид | республиканский бюджет | 15164 | 15770 | 16300 | 16952 | 17000 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий» | повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия | республиканский бюджет | 7500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий» | обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. Развитие Ситуационного центра Главы Республики Тыва | республиканский бюджет | 10570,4 | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 | Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва | повышение эффективности деятельности управления республикой на основе оперативных данных |
| 1.4. Обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства | республиканский бюджет | 3000 | 3120 | 3200 | 3300 | 3300 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | устойчивая работа региональной инфраструктуры электронного правительства |
| 1.5. Техническая поддержка и развитие ГИС «Единая система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва» | республиканский бюджет | 2500 | 2600 | 2720 | 2840 | 3000 | Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва | обеспечение деятельности кадровых подразделений органов государственной власти на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации в составе единой информационной системы |
| 1.5. Функционирование системы электронного документооборота и видеоконференцсвязи | республиканский бюджет | 9121 | 9485 | 9780 | 9121 | 9370 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | повышение эффективности взаимодействии между органами власти Республики Тыва, снижение бумажного документооборота |
| 1.6. Внедрение информационных систем в деятельность органов исполнительной власти Республики Тыва | республиканский бюджет | 18868,5 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва | повышение эффективности деятельности и взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва с обществом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7. Обновление и сопровождение информационных систем органов исполнительной власти Республики Тыва | республиканский бюджет | 34358 | 35732,0 | 37161 | 38275 | 39423,3 | органы исполнительной власти Республики Тыва | повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва |
| 1.8. Субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий, для обеспечения эксплуатации и функционирования межведомственных государственных информационных систем | республиканский бюджет | 25254 | 26011 | 26791 | 27595 | 28422 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий» | поддержка и развитие территориальной сети передачи данных, в том числе защищенной, для государственных нужд, техническое сопровождение и обеспечение стабильной работы единой системы электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Тыва, обновление программного обеспечения, сопровождение инфраструктуры сетей связи, в том числе защищенных, и серверных мощностей центра обработки данных |
| 2. Информационная инфраструктура | | | | | | | | |
| 2.1. Обеспечение домохозяйств широкополосным доступом к сети «Интернет» | республиканский бюджет | 1900 | 2500 | 3000 | 6000 | 9000 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий» | обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также других сервисов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. Развитие центра обработки данных в Республике Тыва | республиканский бюджет | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий» | устойчивое функционирование государственных информационных систем |
| 3. Информационная безопасность | | | | | | | | |
| 3.1. Проведение модернизации системы защиты информации, в том числе аттестация рабочих мест | республиканский бюджет | 17395 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва | обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями законодательства |
| 3.2. Приобретение отечественного софта для органов исполнительной власти Республики Тыва | республиканский бюджет |  | 280 | 2500 |  |  | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий», Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва | обеспечение безопасного функционирования деятельности органов власти Республики Тыва |
| 4. Кадры для цифровой экономики | | | | | | | | |
| 4.1. Обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики | республиканский бюджет | 6405 | 6405 | 6405 | 6405 | 6405 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва | обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2. Предоставление грантов в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | республиканский бюджет |  | 450 | 450 | 450 | 450 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва | стимулирование роста числа детей для углубленного изучения математики и информатики |
| 4.3. Внедрение информационных технологий в образовательную деятельность ГБПОУ «Тувинский техникум информационных технологий» | республиканский бюджет | - | 1500 | 3000 | 6000 | 6000 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГБПОУ «Тувинский техникум информационных технологий» | увеличение числа специалистов, обладающих навыками цифровой экономики |
| 5. Цифровые технологии | | | | | | | | |
| 5.1. Внедрение цифровых технологий в экономике, социальной сфере, в том числе в сфере образования, здравоохранения | республиканский бюджет | 13000 | 47011 | 69791 | 93595 | 117459 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва | обеспечение ускоренного развития экономики и социальной сферы |
| 5.2. Техническое сопровождение и функционирование портала «Гость Тувы» | республиканский бюджет | 3415 | 3500 | 3640 | 3785,6 | 3785,6 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | функционирование информационной системы «Гость Тувы» и ее продвижение в информационном пространстве |
| Всего по Подпрограмме |  | 172450,8 | 203364 | 235238 | 266318,6 | 297614,9 |  |  |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва «Развитие информационного общества

и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

(индикаторы) реализации подпрограммы 1 «Развитие информационного

общества в Республике Тыва на 2021-2025 годы» государственной программы

Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств

массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Ожидаемое значение | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | процентов | 29 | 36 | 43 | 50 | 58 |
| 2. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 82 | 85 | 87 | 89 | 92 |
| 3. Оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети органам государственной власти и органам местного самоуправления, фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования | процентов | 100 | - | - | - |  |
| 4. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года | тыс. рублей | 173032,9 | 203567,9 | 234102,9 | 264637,9 | 295172,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Ожидаемое значение | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 5. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | человек | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| 6. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | человек | 710 | 947 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 7. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | человек | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
| 8. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | час. | 18 | 12 | 6 | 4 | 3 |
| 9. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

Приложение № 3

к государственной программе Республики

Тыва «Развитие информационного общества

и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

**С И С Т Е М А**

программных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества оказания

услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

государственной программы Республики Тыва «Развитие информационного общества

и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за исполнение | Ожидаемый  результат |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение возможности обращения за услугой в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и получения результата в личном кабинете на портале госуслуг и наоборот, получение результата в бумажном виде в МФЦ при подаче заявления на портале госуслуг | республиканский бюджет |  |  |  |  |  | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, казенное предприятие «Центр информационных технологий Республики Тыва», ГАУ «Многофункциональ- | интеграция АИС МФЦ с сайтом gosuslugi.ru. АИС МФЦ доработан в части обеспечения возможности получения результата услуг при обращении через сайт госуслуги.ру и направления результатов услуг при обращении в МФЦ в электронном виде в личный кабинет гражданина на сайте госуслуги.ру |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ Республики Тыва») |  |
| 1.2. В целях обеспечения открытости контрольно-надзорных органов и недопущения неоднозначного понимания норм и правил, обеспечивающих соблюдение законных прав и интересов граждан и бизнеса, обеспечение в МФЦ информирования о предмете и объектах государственного контроля (надзора), муниципального контроля, правах, обязанностях и ответственности контрольно-надзорных органов и контролируемых лиц, порядке организации государственного контроля (надзора), муниципального контроля |  |  |  |  |  |  | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ «МФЦ Республики Тыва» | повышение грамотности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства при обращении в органы контрольно-надзорной деятельности, а также стимулирование субъектов предпринимательства к соблюдению обязательных требований, подлежащих контролю (надзору) |
| 1.3. Оказание квалифицированной консультационной помощи непосредственно специалистами органов власти по сложным, нетиповым вопросам, в том числе выходящим за рамки оказания услуг, либо требующих одно- |  |  |  |  |  |  | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ «МФЦ Республики Тыва» | организация взаимодействия граждан с органами власти и органами местного самоуправления в МФЦ по типу общественных приемных будет способствовать прозрачности и открытости |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| временного присутствия представителей нескольких ведомств. В этой связи необходимо организовать в МФЦ взаимодействие заявителей с органами власти и местного самоуправления (общественная приемная) по следующим направлениям:  организация личного приема заявителей, в том числе проведение коллективных консультаций посредством присутствия специалистов органов власти и местного самоуправления в помещении МФЦ;  организация видео-конференц-связи и иных видов связи со специалистами органов власти по заявкам заявителей, в том числе по экстерриториальному принципу, направление в орган власти документов, поясняющих суть вопроса заявителя, для их предварительной проработки; организация общественных слушаний на площадках МФЦ;  организация для населения «прямых линий» с уполномоченными должностными лицами |  |  |  |  |  |  |  | деятельности органов власти |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4. Субсидии на выполнение государственного задания ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва» | республиканский бюджет | 57577,6 | 60577,6 | 63000,7 | 65520,7 | 68141,6 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ «МФЦ Республики Тыва» | повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |
| Итого | республиканский бюджет | 57577,6 | 60577,6 | 63000,7 | 65520,7 | 68141,6 |  |  |

Приложение № 4

к государственной программе Республики

Тыва «Развитие информационного общества

и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

(индикаторы) реализации подпрограммы 2 «Повышение качества оказания услуг на базе

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы» государственной

программы Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой

информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Ожидаемое значение | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля предоставляемых государственных услуг, результатом которых является не физический носитель, составляет более 70 процентов в МФЦ | процентов | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| 2. Доля отказов в предоставлении государственных и муниципальных услуг в результате организации защиты прав и интересов граждан | процентов | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 |
| 3. Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав | процентов | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственную регистрацию прав | процентов | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5. Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве таких документов, принятых в МФЦ | процентов | 1,7 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,4 |
| 6. Доля пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, и в отношении которых сотрудником МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве таких пакетов документов, принятых в МФЦ | процентов | 2,8 | 2,25 | 1,77 | 1,33 | 1 |
| 7. Объем госпошлин, перечисляемых в республиканский бюджет Республики Тыва за счет оказания государственных услуг федеральных органов власти | тыс. рублей | 20000 | 21600 | 23200 | 24800 | 25500 |

Приложение № 5

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

мероприятий подпрограммы 3 «Развитие средств массовой информации,

книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» государственной

программы Республики Тыва «Развитие информационного общества и

средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Материально-техническое оснащение учреждений книгоиздания, полиграфии и средств массовой информации | | | | | | | | |
| 1.1. Субсидии на выполнение государственного задания государственным автономным учреждениям средств массовой информации | республиканский бюджет | 68011,6 | 68011,6 | 68011,6 | 68011,6 | 68011,6 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | компенсация затрат на типографские услуги и начисления заработной платы |
| 1.2. Субсидии на выполнение государственного задания государственному автономному учреждению в области книгоиздания | республиканский бюджет | 8432 | 8432 | 8432 | 8432 | 8432 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | издание социально значимых книг на национальном языке |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. Модернизация издательско-полиграфического предприятия Республики Тыва | республиканский бюджет | 1600 | - | - | - |  | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | модернизация базы республиканского издательско-полиграфического предприятия «Тываполиграф» |
| 1.4. Повышение квалификации журналистов | республиканский бюджет | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | улучшение качества информационных материалов |
| 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на повышение открытости Республики Тыва | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение конкурса проектов средств массовой информации и массовых коммуникаций Республики Тыва на гранты Главы Республики Тыва | республиканский бюджет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | оказание содействия производству социально ориентированного контента; популяризация ценностей здорового образа жизни, предпринимательского духа, гражданского согласия и т.д. |
| 2.2. Создание второй ступени высшего образования «Магистратура» по направлению «Журналистика» в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | х | х | х | х | х | x | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), Министерство информатизации и связи Республики Тыва | увеличение количества квалифицированных специалистов в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, улучшение кадрового потенциала |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3. Издание книг, софинансирование издания книг, получивших поддержку по линии Роспечати | республиканский бюджет | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша» | рост образовательного, культурного, научного потенциала республики |
| 2.4. Публикации материалов во всероссийских изданиях о столетии ТНР | республиканский бюджет | 150 |  |  |  |  | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | создание благоприятного имиджа Республики Тыва в информационном пространстве |
| 2.4. Создание телепередачи о становлении ТНР в честь 100-летия образования ТНР | республиканский бюджет | 2000 |  |  |  |  | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | создание благоприятного имиджа Республики Тыва в информационном пространстве |
| Итого |  | 86283,6 | 82533,6 | 82533,6 | 82533,6 | 82533,6 |  |  |

Приложение № 6

к государственной программе Республики

Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

(индикаторы) подпрограммы 3 «Развитие средств массовой информации, книгоиздания

и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2025 годы» государственной программы

Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств

массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Ожидаемое значение | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. Выпуск газет | полос | 4272 | 4208 | 4116 | 4168 | 4206 |
| 2. Выпуск книжной продукции | печатных листов | 210 | 230 | 250 | 270 | 280 |
| 3. Объем вещания регионального телеканала (на кабельном телевидении) | часов | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 4. Объем вещания регионального телеканала (на федеральной врезке) | часов | 996 | 988 | 988 | 992 | 992 |
| 5. Объем вещания регионального радиоканала в сети «Интернет» и мобильных приложениях (8 часов) | часов | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 6. Объем вещания регионального радиоканала во врезке федерального радиоканала «Звезда» (6 часов) | часов | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 7. Объем выпускаемых материалов в сетевых изданиях | материалов | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Приложение № 7

к государственной программе Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации

в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие

информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование мероприятий по  реализации основных мероприятий подпрограммы | Сроки исполнения | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат  (достижение целевых  показателей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Цифровое государственное управление | | | | |
| 1.1. Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид | 1) анализ востребованности услуг по критериям массовости и социальной значимости;  2) анализ соответствия требованиям качества предоставления госуслуг в электронном виде;  3) разработка технического задания;  4) заключение контракта с единственным поставщиком;  5) обеспечение перевода услуг в электронный вид;  6) тестирование переведенных услуг; | ежегодно | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва» | увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 7) подписание акта приемочной комиссии;  8) обучение гражданских и муниципальных служащих |  |  |  |
| 1.2. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия | 1) анализ востребованности услуг сервисов по межведомственным запросам;  2) разработка технического задания;  3) заключение контракта с поставщиком на основе аукционной документации;  4) обеспечение перевода услуг в электронный вид;  5) тестирование переведенных услуг;  6) подписание акта приемочной комиссии;  7) обучение гражданских и муниципальных служащих | ежегодно | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва» | увеличение доли государственных услуг в электронном виде |
| 1.3. Развитие Ситуационного центра Главы Республики Тыва | 1) разработка технического задания;  2) заключение контракта с поставщиком на основе тендерных торгов;  3) выполнение работ, предусмотренных техническим заданием;  4) тестирование выполненных работ;  5) подписание акта приемочной комиссии, финансирование;  6) обучение гражданских и муниципальных служащих | ежегодно | управление по защите информации Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | повышение эффективности государственного упарвления |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4. Обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства | 1) разработка технического задания;  2) заключение контракта с единственным поставщиком;  3) выполнение работ, предусмотренных техническим заданием;  4) тестирование выполненных работ;  5) подписание акта приемочной комиссии, ежемесячное финансирование | ежемесячно | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва» | обеспечение устойчивой работы региональной инфраструктуры электронного правительства |
| 1.5. Техническая поддержка и развитие государственной информационной системы «Единая система управления кадрами государственной гражданской службы Республики Тыва» | 1) разработка технического задания;  2) заключение контракта с поставщиком на основе тендерных торгов;  3) выполнение работ, предусмотренных техническим заданием;  4) тестирование выполненных работ;  5) подписание акта приемочной комиссии, финансирование;  6) обучение гражданских и муниципальных служащих | 2020 год | начальник департамента по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |  |
| 1.5. Функционирование системы электронного документооборота и видео-конференц-связи | 1) разработка технического задания;  2) заключение контракта с поставщиком на основе тендерных торгов;  3) выполнение работ, предусмотренных техническим заданием;  4) тестирование выполненных работ;  5) подписание акта приемочной комиссии, финансирование;  6) обучение гражданских и муниципальных служащих | 2020 год | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва» |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6. Внедрение информационных систем в деятельность органов исполнительной власти Республики Тыва | 1) анализ востребованности информационных систем для органов исполнительной власти Республики Тыва;  2) согласование в установленном порядке с первым заместителем Председателя Правительства Республики Тыва;  3) заключение контракта с поставщиком на основе тендерных торгов;  4) выполнение работ, предусмотренных техническим заданием;  5) тестирование выполненных работ;  6) подписание акта приемочной комиссии, финансирование;  7) обучение гражданских и муниципальных служащих | ежегодно | начальник департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства информатизации и связи Республики Тыва |  |
| 1.7. Приобретение, обновление и сопровождение информационных систем органов исполнительной власти Республики Тыва | 1) согласование с Министерством информатизации и связи Республики Тыва информационных систем, закупаемых органами власти Республики Тыва;  2) выдача заключения | в течение года | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва», органы исполнительной власти Республики Тыва |  |
| 1.8. Субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере инфокоммуникационных технологий, для обеспечения эксплуатации и функционирования межведомственных государственных информационных систем | 1) подготовка документации на конкурс;  2) разработка программы развития предприятия;  3) разработка и установление показателей эффективности;  4) заключение Соглашения | январь, ежегодно | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва» |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Информационная инфраструктура | | | | |
| 2.1. Обеспечение домохозяйств широкополосным доступом к сети «Интернет» | 1) определение перечня населенных пунктов, где требуется прокладка широкополосного доступа к сети «Интернет»;  2) разработка порядка предоставления субсидий органам местного самоуправления;  3) проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на определение победителя | согласно графику | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва» | доля домохозяйств, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2.2. Развитие центра обработки данных в Республике Тыва | 1) определение перечня выполняемых работ;  2) разработка технического задания;  3) проведение процедур закупки;  4) приемка выполненных работ;  5) финансирование | ежегодно | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва» | обеспечение устойчивой работы государственных информационных систем, соответствующих требованиям законодательства |
| 3. Информационная безопасность | | | | |
| 3.1. Проведение модернизации системы защиты информации, в том числе проведение аттестации рабочих мест | 1) выявление узких мест по итогам эксплуатации государственных информационных систем;  2) определение потребности числа аттестуемых рабочих мест;  3) разработка технического задания;  4) проведение процедур закупки, заключение контракта;  5) выполнение работ;  6) финансирование контракта по итогам работ | ежегодно | управление по защите информации Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | средний срок простоя государственных систем в результате компьютерных атак |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. Приобретение отечественного софта для органов исполнительной власти Республики Тыва | 1) определение поставщиков отечественного софта;  2) определение получателей отечественного софта в органах исполнительной власти Республики Тыва;  3) разработка технического задания;  4) проведение процедур закупок;  5) установка программного обеспечения, приемка выполненных работ;  6) финансирование контракта | 2021-2022 годы | управление по защите информации Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, казенное предприятие «Центр информационных технологий Республики Тыва» | рост доли закупок отечественного программного обеспечения в общем числе закупок |
| 4. Кадры для цифровой экономики | | | | |
| 4.1. Обучение работающих специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики | 1) формирование списка специалистов, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики;  2) проработка с потенциальными поставщиками программы обучения, технических условий;  3) разработка технического задания;  4) проведение процедур закупок;  5) организация обучения;  6) финансирование контракта | ежегодно | директор казенного предприятия «Центр информационных технологий Республики Тыва» | увеличение количества специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики |
| 4.2. Предоставление грантов в форме субсидий на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения ма- | 1) разработка нормативного правового акта о создании дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики;  2) определение перечня организаций дополнительного образования детей и | 2022 год | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва | рост числа выпускников общеобразовательных учебных заведений, поступающих в ВУЗы по направлению «математика и информатика» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| тематики и информатики (накопительным итогом) | (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (накопительным итогом);  3) определение перечня информационных технологий;  4) проработка с Министерством образования и науки Республики Тыва |  |  |  |
| 4.3. Внедрение информационных технологий в образовательную деятельность ГБПОУ «Тувинский техникум информационных технологий» | 1) определение перечня специальностей для подготовки кадров с навыками цифровых технологий;  2) определение перечня информационных технологий для внедрения в учебную программу;  3) разработка технического задания;  4) проведение процедур закупок, заключение контракта;  5) приемка выполненных работ | 2021-2023 годы | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва | увеличение количества выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики |
| 5. Цифровые технологии | | | | |
| 5.1. Внедрение цифровых технологий в экономике, социальной сфере, в том числе в сфере образования, здравоохранения | 1) исследование потребности внедрения цифровых технологий в экономику;  2) мониторинг рынка цифровых технологий, кейсов Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика»;  3) разработка нормативного правового акта о внедрении соответствующего программного обеспечения;  4) разработка технического задания;  5) проведение процедур закупок, заключение контракта; | ежегодно | департамент государственной политики в области информационных технологий Министерства информатизации и связи Республики Тыва; отдел информатизации, развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;  рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процен- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 5) приемка выполненных работ |  |  | тов;  увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 5.2. Техническое сопровождение и функционирование портала «Гость Тувы» | 1) разработка технического задания;  2) подготовка аукционной документации;  3) проведение процедур аукциона, заключение контракта;  4) финансирование контракта | ежегодно | отдел информатизации, развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва | продвижение туристких продуктов в информационном пространстве |
| 6. Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2021-2025 годы | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва» | 1) установление государственных заданий подведомственным организациям | ежегодно, в течение 30 календарных дней после утверждения закона о республиканском бюджете на очередной год | директор ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва» | доля предоставляемых государственных услуг, результатом которых является не физический носитель;  доля отказов в предоставлении государственных и муниципальных услуг в результате организации защиты прав и интересов граждан |
| 2) заключение соглашений о предоставлении субсидий | до 1 февраля,  ежегодно |
| 3) разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности | до 1 февраля,  ежегодно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Развитие средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии в Республике Тыва на 2021-2024 годы | | | | |
| 7.1. Проведение конкурса проектов средств массовой информации и массовых коммуникаций Республики Тыва на гранты Главы Республики Тыва | 1) внесение изменений и согласование проекта постановления Правительства Республики Тыва «О грантах Главы Республики Тыва в области средств массовой информации и массовых коммуникаций» | до 1 мая,  ежегодно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | поддержка республиканских, частных средств массовой информации, некоммерческих организаций и блогосферы |
| 2) проведение конкурса и подведение его итогов | до 1 августа,  ежегодно |
| 3) финансирование мероприятий | до 1 декабря |
| 7.2. Обеспечение кабельного вещания телеканала «Тува 24», а также во врезке федерального телеканала «ОТР», обновление материально-технической базы ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «ТываМедиа-Групп» | 1) разработка технического задания на организацию кабельного вещания, а также вещания во врезке федерального телеканала «ОТР» | до 15 января,  ежегодно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «ТываМедиаГрупп» | повышение качества вещания, увеличение аудитории телеканала |
| 2) подготовка ежегодной тематической сетки вещания телеканала на кабельном телевидении и во врезке федерального телеканала «ОТР» | до 20 января,  ежегодно |
| 3) организация взаимодействия с региональными телеканалами с целью обмена контентом для дальнейшего вещания на кабельном телевидении и во врезке федерального телеканала «ОТР» | до 15 января,  ежегодно |
| 4) размещение имиджевых материалов на наружных рекламных конструкциях, а также в социальных сетях | ежемесячно |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 5) обновление материально-технической базы холдинга | до 1 марта,  ежегодно |  |  |
| 7.3. Создание и организация вещания радиоканала «Тува 24» | 1) приобретение оборудования | до 1 марта 2022 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Издательский дом «ТываМедиаГрупп» | создание регионального радиоканала |
| 2) ремонт и оформление помещения радиоканала | до 1 марта 2022 г. |
| 3) размещение радиоканала в сети «Интернет» и мобильных приложениях | до 1 марта 2022 г. |
| 4) оформление частоты федерального радиоканала «Звезда» | до 1 мая 2022 г. |
| 5) оформление частоты радиоканала через ФГУП «Главный радиочастотный центр», участие в аукционе | до 1 октября 2022 г. |
| 7.4. Участие в конкурсе на получение федеральной грантовой поддержки Роспечати на издание книжной продукции | 1) подготовка и направление заявки на участие в федеральном конкурсе на получение финансовой поддержки | ежегодно,  январь-март | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзегеша» | издание книг, способствующих росту образовательного, культурного, научного потенциала республики |
| 2) подготовка технического задания | до 30 мая, ежегодно |
| 7.5. Издание книг, получивших софинансирование и государственную поддержку из федерального бюджета | 1) подготовка макета книги | до 20 сентября, ежегодно |
| 2) заключение госконтракта на издание книги | до 30 ноября,  ежегодно |
| 3) исполнение госконтракта и его финансирование | до 1 декабря,  ежегодно |
| 4) реализация и распределение книжной продукции | до 15 декабря,  ежегодно |
| 7.6. Создание второй ступени высшего образования «Магистратура» по направлению «Журналистика» в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | 1) подбор группы студентов | до 15 июня,  ежегодно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | увеличение количества квалифицированных специалистов в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, улучшение кадрового потенциала |
| 2) обеспечение работы факультатива по журналистике | в течение учебного года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.7. Субсидии государственным средствам массовой информации | 1) установление государственных заданий подведомственным организациям | ежегодно, в течение 30 календарных дней после утверждения закона о республиканском бюджете на очередной год | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | компенсация затрат на типографские услуги и начисления на заработную плату |
| 2) заключение соглашений о предоставлении субсидий | до 1 февраля,  ежегодно |
| 3) разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности | до 1 февраля,  ежегодно |
| 7.8. Модернизация издательско-полиграфического предприятия Республики Тыва | разработка технико-экономического обоснования проекта по модернизации | до 1 мая 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | модернизация издательско-полиграфического предприятия «Тываполиграф» |