ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 19 декабря 2024 г. № 680-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по созданию**

**системы долговременного ухода за**

**гражданами пожилого возраста и**

**инвалидами, нуждающимися в уходе,**

**в Республике Тыва в 2025 году**

В целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2025 году:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2025 году (далее – пилотный проект).
2. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва и Министерству здравоохранения Республики Тыва обеспечить выполнение мероприятий пилотного проекта в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сарыглара О.Д.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 19 декабря 2024 г. № 680-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансированиемероприятий |
| начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Республике Тыва в 2025 году | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2025 году | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 01.01.2025 | 31.01.2025 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | протоколы заседаний | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.4. | Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода (при необходимости) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | межведомственный приказ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе ведомственной информационной системы и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации, за 2024 год | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в субъекте Российской Федерации и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |
| 1.8.1. | в 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 795 человек | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Численность социальных работников в субъекте Российской Федерации – 68 человек | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 |  |  |
| 3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 12434,3 тыс. рублей | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 |  |  |
| 1.8.2. | в 2025 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 820 человек | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | - |  |  |
| 2. | Численности социальных работников в субъекте Российской Федерации – 68 человек | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | - |  |  |
| 3. | Объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 45887,8 тыс. рублей | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | - |  |  |
| 2. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 131 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | РКЦ функционирует на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения»:г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 131 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы работников в РКЦ | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатном расписании ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» предусмотрено 2 штатных единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ) на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 131 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | функционируют 2 ТКЦ на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения»: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 131 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатном расписании ТКЦ предусмотрено 6 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), из них:ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения»: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 131 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР: ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка»: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118;ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна»: Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода»: ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка»: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118;ГБУ Республики Тыва «Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов»: г. Чадан, ул. Победа, д. 81 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональномуобучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организовано обучение 4 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский Медицинский Колледж» | организовано обучение 40 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |
| 3.5. | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, образовательная организация | организовано обучение 3 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет субъекта Российской Федерации | в рамках текущего финансирования |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного уходапоставщиками социальных услуг в Республике Тыва |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определены перечни организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг:ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка»; ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | количество штатных единиц организаторов ухода, всего 2:ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка»;ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет субъекта Российской Федерации | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | трудоустроено в организации социального обслуживания 233 помощника по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Республике Тыва | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 191 487,70 |
| федеральныйбюджет | 189 572,80 |
| бюджетсубъекта Российской Федерации | 1914,90 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 191 487,70 |
| федеральныйбюджет | 189 572,80 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1914,90 |
| 4.5.1.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них: 59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 191 487,70 |
| федеральныйбюджет | 189 572,80 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1914,90 |
| 4.5.1.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них: 0 человек – 1 уровня нуждаемости;0 человек – 2 уровня нуждаемости;0 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 0 |
| федеральныйбюджет | 0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0 |
| 4.5.1.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 16 189,60 |
| федеральныйбюджет | 16 027,70 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 161,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 14 795,85 |
| федеральныйбюджет | 14647,90 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 147,96 |
| 4.5.1.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 16 189,60 |
| федеральныйбюджет | 16 027,70 |
| бюджетсубъекта Российской Федерации | 161,90 |
| 4.5.1.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 15 841,16 |
| федеральныйбюджет | 15682,75 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 158,41 |
| 4.5.1.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 16 189,60 |
| федеральныйбюджет | 16 027,70 |
| бюджет субъектаРоссийской Федерации | 161,90 |
| 4.5.1.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости; | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 15 841,16 |
| федеральныйбюджет | 15682,75 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 158,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости |  |  |  |  |
| 4.5.1.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2025 года | исполнительный орган субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них: 59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 16 189,60 |
| федеральныйбюджет | 16 027,70 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 161,90 |
| 4.5.1.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 16 189,60 |
| федеральныйбюджет | 16 027,70 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 161,90 |
| 4.5.1.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 16 841,16 |
| федеральныйбюджет | 15 682,75 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 158,41 |
| 4.5.1.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 16 189,60 |
| федеральныйбюджет | 16 027,70 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 161,90 |
| 4.5.1.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 15 841,16 |
| федеральныйбюджет | 15 682,75 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 158,41 |
| 4.5.1.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2025 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социальногообслуживания на дому, 233 человека, из них:59 человек – 1 уровня нуждаемости;65 человек – 2 уровня нуждаемости;109 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 16189,61 |
| федеральныйбюджет | 16 027,71 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 161,90 |
| Итого | всего | 191 487, 70 |
| федеральныйбюджет | 189 572, 80 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (в рамках софинансирования) | 0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1 914, 90 |