ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 14 февраля 2024 г. № 71-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий по**

**повышению уровня занятости инвалидов**

**в Республике Тыва на 2024 год**

Во исполнение пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2023 г. № 3548-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2023-2024 годы»:

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов в Республике Тыва на 2024 год (далее – план);

целевые показатели реализации мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов в Республике Тыва на 2024 год.

2. Ответственным за реализацию мероприятий плана в сроки, предусмотренные планом, представить в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва информацию о ходе реализации мероприятий плана.

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва на основе полученной информации ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации доклад о ходе реализации плана.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Тыва при осуществлении своей деятельности обеспечить реализацию мероприятий плана.

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сарыглара О.Д.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 14 февраля 2024 г. № 71-р

**П Л А Н**

мероприятий по повышению уровня занятости

инвалидов в Республике Тыва на 2024 год

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация профилактических мероприятий в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | количество проведенных профилактических мероприятий в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | до 1 марта 2024 г. (далее – ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2. Проведение мониторинга занятости инвалидов (в том числе сфера деятельности, отрасль, возраст работающих, уровень оплаты труда), включая инвалидов трудоспособного возраста, состоящих на учете в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, трудоустройства инвалидов, завершивших обучение (далее – выпускники-инвалиды), и инвалидов, занятых в организациях бюджетной сферы, предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения, а также исполнения работодателями требований оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой | анализ изменения показателей занятости инвалидов | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 3. Актуализация мониторинга занятости инвалидов | нормативно-правовое обеспечение организации мониторинга занятости инвалидов, включая выпускников-инвалидов и инвалидов, занятых в организациях бюджетной сферы, предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения, а также исполнения законодательства Российской Федерации  в целях трудоустройства инвалидов | I квартал 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Тыва (по согласованию) |
| 4. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации по вопросам содействия занятости инвалидов, включая вопросы усиления административной ответственности неисполнения работодателями обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также организации сопровождаемого трудоустройства | повышение уровня занятости инвалидов | до 31 марта 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности, Тувинская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), Общероссийское объединение работодателей – региональное объединение «Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва (по согласованию),  Тувинское Региональное объединение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию), Федерация профсоюзов Республики Тыва (по согласованию) |
| 5. Повышение эффективности взаимодействия органов службы занятости с работодателями в части полноты, достоверности и актуальности информации о потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости | обеспечение повышения количества и актуальности свободных рабочих мест и вакантных должностей для инвалидов, заявленных в органы службы занятости, заключение соглашений о взаимодействии с региональными объединениями работодателей | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Общероссийское объединение работодателей – региональное объединение «Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию) |
| 6. Организация информационно-разъясни-тельной работы о состоянии рынка труда, вакансиях, государственных услугах в сфере содействия занятости населения, в том числе по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, предоставление иной необходимой для трудоустройства инвалидов информации с использованием возможностей интернет-ресурсов, средств массовой информации, многофункциональных центров, информационных залов, консультационных пунктов, социальных сетей и других возможностей | информационно-разъяснительная работа, организованная в целях повышения качества и доступности государственных услуг для инвалидов | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 7. Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения по содействию занятости инвалидов в электронном виде посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | повышение открытости и доступности государственных услуг для инвалидов | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Совершенствование организации межведомственного взаимодействия органов службы занятости с органом медико-социальной экспертизы, с органами местного самоуправления, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва, работодателями и общероссийскими общественными организациями инвалидов с целью выявления уровня трудоустройства инвалидов | повышение уровня трудоустройства инвалидов | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Тыва (по согласованию), федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Тыва» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию), Тувинская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), Региональное объединение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию), Общероссийское объединение работодателей – региональное объединение «Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию), Федерация профсоюзов Республики Тыва (по согласованию) |
| 9. Содействие занятости выпускников-инвали-дов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении | повышение уровня занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе обучившихся по договору о целевом обучении | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство образования Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 10. Утверждение целевых показателей «уровень занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении» в разрезе кожуунов | ежегодное повышение уровня занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении» в разрезе субъектов Российской Федерации | декабрь 2024 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 11. Мониторинг уровня трудоустройства выпускников-инвалидов, обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по образовательным программам высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении, и трудоустроенных в течение календарного года, следующего за годом завершения обучения | анализ уровня трудоустройства выпускников-инвалидов, обучавшихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по образовательным программам высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении и трудоустроенных в течение календарного года, следующего за годом завершения обучения | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство образования Республики Тыва |
| 12. Актуализация специальностей и профессий среднего профессионального образования, реализуемых в профессиональных образовательных организациях Республики Тыва, в том числе востребованных на рынке труда «Доступные профессии. Региональный опыт» | количество средних профессиональных образований, по которым разработан (актуализирован) альманах «Атлас доступных профессий. Региональный опыт» | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство образования Республики Тыва |
| 13. Актуализация перечня направлений подготовки специальностей высшего образования, востребованных на рынке труда и доступных для инвалидов молодого возраста, с учетом особенностей отдельных нозологических групп | поддержание в актуальном состоянии содержания раздела «Атлас профессий» портала «Инклюзивное образование.РФ» | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет» (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Организация взаимодействия органов службы занятости с ресурсными учебно-методическими центрами по обучению инвалидов на базе высшего образования, профессиональными образовательными организациями и работодателями в целях организации целевого обучения | повышение уровня трудоустройства выпускников-инвалидов, заключение соглашений с ресурсными учебно-методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Тувинская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), Общероссийское объединение работодателей – региональное объединение «Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию), Региональное объединение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию), Федерация профсоюзов Республики Тыва (по согласованию) |
| 15. Мониторинг показателей эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов | ежегодное увеличение уровня трудоустройства инвалидов;  анализ вопросов, влияющих на уровень их трудоустройства | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 16. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к сопровождению инвалидов при трудоустройстве, а также к предоставлению иных государственных услуг в сфере занятости инвалидов | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, привлеченных к сопровождению инвалидов при трудоустройстве, а также к предоставлению иных государственных услуг | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Тувинская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), Региональное объединение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию), Общероссийское объединение работодателей – региональное объединение «Союз промышленников и предпринимателей Республики Тыва» (по согласованию), Федерация профсоюзов Республики Тыва (по согласованию) |
| 17. Развитие межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва, образовательных организаций и органов службы занятости по организации работы по сопровождению выпускников-инвалидов при трудоустройстве | повышение уровня трудоустройства выпускников-инвалидов | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 18. Организация и проведение опросов работодателей и инвалидов с целью выявления трудностей, возникающих при приеме на рабочие места граждан, имеющих инвалидность, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидов | анализ проблем, препятствующих трудоустройству инвалидов | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 19. Подготовка предложений по содействию трудоустройству инвалидов из числа участников специальной военной операции | повышение уровня трудоустройства инвалидов из числа участников специальной военной операции | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Тыва (по согласованию), филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. Внедрение регионального стандарта развития социального предпринимательства | создание дополнительных условий для трудоустройства инвалидов | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Региональное объединение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию) |
| 21. Повышение квалификации сотрудников службы занятости, оказывающих услуги инвалидам, в рамках корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости | повышение уровня трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, численность инвалидов, получивших государственные услуги в области содействия занятости населения | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 22. Проведение мониторинга реализации дополнительных мер поддержки работодателей, принимающих на работу инвалидов, включая стимулирование создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | анализ уровня трудоустройства инвалидов по результатам реализации дополнительных мер поддержки работодателей, принимающих на работу инвалидов, включая стимулирование создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |

Утверждены

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 14 февраля 2024 г. № 71-р

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

реализация мероприятий по повышению уровня

занятости инвалидов на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. Уровень трудоустройства инвалидов при содействии органов службы занятости | процентов | 60 |
| 2. Уровень трудоустроенных выпускников-инвалидов, обучавшихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по образовательным программам высшего образования, в том числе по договору о целевом обучении, и трудоустроенных в течение календарного года, следующего за годом завершения обучения | процентов | не менее 50 |
| 3. Количество проведенных профилактических мероприятий в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | процентов | не менее 4 |