ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 20 февраля 2021 г. № 76-р

г. Кызыл

Об утверждении межведомственного

плана мероприятий («дорожной карты»)

по снижению смертности населения

в Республике Тыва на 2021 и 2022 годы

В целях реализации Концепции демографической политики Российской Феде­рации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Феде­рации от 9 октября 2007 г. № 1351:

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий («дорожную карту») по снижению смертности населения в Республике Тыва на 2021 и 2022 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 20 февраля 2021 г. № 76-р

**МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН**

мероприятий («дорожная карта») по снижению смертности

населения в Республике Тыва на 2021 и 2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| I. Комплекс мер, направленных на снижение и профилактику распространения употребления алкогольных напитков |
| 1.1. Контроль за выдачей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий и лицензий, действие которых приостановлено и аннулировано  | постоянно | Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва |
| 1.2. Подготовка нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции | по мере необходимости | Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва |
| 1.3. Контроль за незаконным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции | постоянно | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.4. Содействие организации межведомственного взаимодействия правоохранительных органов при противодействии нелегальному производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также противодействию распитию алкогольной продукции в общественных местах | постоянно | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство общественной безопасности Республики Тыва |
| 1.5. Выявление точек нелегальной продажи спиртосодержащих продуктов с привлечением некоммерческих организаций, дружин, волонтеров | еженедельно | общественные организации (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва |
| 1.6. Организация социальной реабилитации лиц, проходивших медицинское лечение от алкогольной зависимости | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 1.7. Привлечение общественности, в том числе волонтёрских объединений, к работе по выявлению факторов незаконной продажи алкогольной продукции через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | постоянно | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 1.8. Проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий с охватом различных слоев населения, направленных на профилактику злоупотребления алкогольной продукции и пропаганду здорового образа жизни | постоянно | Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.9. Организация доступных спортивных мероприятий, в том числе по женским видам спорта, для социально неблагополучной категории женского населения | ежеквартально | Министерство спорта Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.10. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | ежегодно до 1 сентября | Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |
| 1.11. Организация выпуска короткометражных фильмов и видеороликов для различных слоев населения, направленных на формирование здорового образа жизни | постоянно | Министерство культуры Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 1.12. Реализация мероприятий, направленных на профилактику употребления алкогольных и спиртосодержащих напитков подростками и молодежью, в рамках проведения районных и республиканских акций общеобразовательными организациями | постоянно | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, общественные организации (по согласованию) |
| 1.14. Изучение в школах разделов предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», касающихся темы «Пагубное воздействие алкоголя и наркотических средств на организм человека» | постоянно | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство общественной безопасности Республики Тыва |
| 1.15. Проведение акций, квестов, марафонов, направленных на ведение здорового образа жизни | постоянно | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.16. Проведение конкурса среди организаций и предприятий «Лучший здоровый коллектив» | ежеквартально | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.17. Организация подворовых обходов лиц, злоупотребляющих алкоголем | постоянно | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.18. Патронаж неблагополучных семей, состоящих на учете в отделах организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Тыва | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) |
| 1.19. Информирование населения о проведении бесплатного анонимного лечения лиц, желающих вылечиться от алкогольной зависимости | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва  |
| 1.20. Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» | 1 раз в полугодие | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |
| II. Комплекс мер, направленных на снижение профилактики суицидов |
| 2.1. Организация культурного досуга населения, разработка развлекательно-культурных программ для лиц трудоспособного возраста | постоянно | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 2.2. Организация оказания психологической, социальной помощи семьям (опекунским, приемным, патронатным) специалистами из числа имеющихся штатных психологов, социальных работников.Обеспечение соответствия работников, оказывающих психологическую и социальную помощь, квалификационным требованиям к соответствующей специальности | в течении 2021 г | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2.3. Проведение обучающих лекций для учителей общеобразовательных организаций и их родителей по недопущению морального и психологического давления | ежеквартально | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республики Тыва (по согласованию) |
| 2.4. Вовлечение студентов в запланированные акции, открытие бесплатных кружков по интересам | постоянно | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.5. Обеспечение социальных приютов обученными специалистами – психологами, социальными работниками, средним медицинским персоналом | постоянно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2.6. Открытие «Центра для женщин», подвергшихся жестокому обращению и насилию | в течение 2021-2022 гг. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2.7. Проведение мониторинга информации, размещаемой в социальных сетях, с целью пресечения деятельности сайтов, содержащих побуждение к совершению суицидов и обучающих способом их совершения | ежедневно | Министерство внутренних дел по Республики Тыва (по согласованию), Министерство общественной безопасности Республики Тыва (по согласованию), Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 2.8. Проведение социально-медико-педагогического и юридического разбора каждого случая суицида | по факту | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2.9. Организация круглогодичных семинаров по отработке навыков психокоррекции среди педагогов, школьных психологов г. Кызыла на базе ТРОО «Ассоциация психологов Тувы» | ежегодно | Ассоциация психологов Республики Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 2.10. Проведение кустовых семинаров-совещаний «Организация социально-психологической помощи населению, в том числе семьям, находящимся в кризисной ситуации» | ежеквартально | Министерство информатизации Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2.11. Организация сходов граждан с охватом семей, находящихся в кризисных ситуациях, с мотивированием на активное вовлечение в трудовые процессы  | ежеквартально | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2.12. Проведение тренинговых занятий в трудовых коллективах и центрах занятости населения с охватом неработающего населения. Обучение населения стрессоустойчивости (с предварительным анкетированием для выявления групп риска) | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), волонтерские организации (по согласованию) |
| 2.13. Формирование культурных ценностей в семье (проведение лекций, игр, декад, конкурсов) | ежеквартально | Министерство образования Республики Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва |
| 2.14. Обеспечение доступности психологической помощи путем размещения информации о действующих «телефонах доверия» «бегущей строкой» и на баннерах | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 2.15. Создание видеороликов с привлечением общественно значимых лиц Республики Тыва | по согласованию | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), волонтерские организации (по согласованию) |
| 2.16. Привлечение священнослужителей разных конфессий к проведению лекций по основам религиозных учений  | по графику | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.17. Открытие кабинета клинического психолога в поликлиниках ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1» и ГБУЗ Республики Тыва «Городская поликлиника г. Кызыла» | 2021-2022 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ассоциация психологов Республики Тыва (по согласованию) |
| 2.18. Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работников | в течение года | Министерство здравоохранения Республики Тыва, трудовые коллективы республики (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 2.19. Внедрение муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» | в течение года | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), представители сообществ, общественных объединений и иных организаций (по согласованию) |
| 2.20. Проведение акций с участием духовенства и представителей общественности по вопросам профилактики суицидов среди населения | ежегодно | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), Аппарат Уполномоченного по правам человека (ребенка) в Республике Тыва (по согласованию), общественные организации (по согласованию), представители духовенства (по согласованию) |
| III. Комплекс мер для снижения числа дорожно-транспортных происшествий  |
| 3.1. Усиление патрулирования дорог на особо аварийных участках | постоянно | Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.2. Организация рейдовых мероприятий по выявлению водителей, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении, без права управлять транспортным средством, нарушающих правила дорожного движения | постоянно | Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.3. Проведение профилактической работы и информирования населения по недопущению вождения в состоянии алкогольного и наркотического опянения | постоянно | Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3.4. Принятие мер по установлению систем видеонаблюдения, светофоров, освещения, ограждений на проблемных участках дорог  | ежеквартально | Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 3.5. Обрезка деревьев вдоль дорог с целью повышения уровня проходимости пешеходных зон, улучшения видимости дорожных знаков | постоянно | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 3.6. Обучение курсантов автошкол, сотрудников Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва и водителей навыкам оказания первой помощи пострадавшим при ДТП на базе ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» и Главного управления МЧС по Республике Тыва | ежеквартально | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.7. Проведение акций на темы: «СТОП – пьянству за рулем!», «Ремень безопасности и детские удерживающие устройства» и др. | в течениегода | Министерство здравоохранения Республики Тыва , Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.8. Проведение лекций в организациях республики о последствиях ДТП | в течение года | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.9. Обучение сотрудников Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва навыкам использования укладки первой помощи | до 31 декабря 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3.10. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях с функцией ночного старта | до 31 декабря 2022 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| IV. Комплекс мер по безопасности на водных объектах |
| 4.1. Обеспечение возможности непрерывного обучения в учебном классе навыкам первой помощи профессиональных контингентов, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и населения | по отдельному графику | Министерство здравоохранения Республики Тыва,Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию) |
| 4.2. Организация обучения медицинских специалистов руководящего состава и медицинских формирований медицинских организаций республики на базе ГАОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 4.3. Обязательное ежегодное обучение приемам оказания первой помощи всех категории работников | ежеквартально | Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 4.4. Создание наблюдательных вышек в местах массового купания, оборудованных средствами первой помощи, наводным транспортом | в купальный сезон | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 4.5. Установка новых вышек сотовой связи, усиление сигнала сотовой связи для самых отдаленных районов, в том числе в местах массового скопления людей (в летний период – озера Дус-Холь, Хадын, Торе-Холь, Чагытай, аржааны республики), на автотрассах для бесперебойного вызова экстренных служб для решения проблемы «мертвых зон» | ежеквартально | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 4.6. Усиление патрулирования в местах массового отдыха на берегах, озерах Дус-Холь, Хадын, Торе-Холь, Чагытай, Азас | в купальный сезон | Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 4.7. Привлечение волонтеров к патрулированию на водных объектах | в купальный сезон | Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |
| 4.8. Установление предупреждающих баннеров в местах, наиболее опасных для купания, а также вдоль береговой зоны | в купальный сезон | Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республики Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| V. Комплекс мер, направленных на снижение смертности от заболеваний |
| 5.1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | ежеквартально | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.2. Укомплектование и обучение кадров медицинских организаций республики | ежеквартально | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.3. Проведение зональных семинаров, лекций в медицинских организациях республики | по графику | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.4. Проведение заседаний врачебных обществ по направлениям | ежеквартально | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.5. Проведение телемедицинских консультаций тяжелых больных | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.6. Обеспечение мониторинга профилактических мероприятий | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 5.7. Организация активного вызова населения, подлежащего диспансеризации, а также обеспечение качественного проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.8. Кураторские выезды врачей в закрепленные кожууны и медицинские организации г. Кызыла для оказания организационно-методической и практической помощи | ежеквартально | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.9. Направление пациентов на лечение в федеральные центры в рамках квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.10. Применение авиатехники для своевременной доставки пациентов из отдаленных районов в сосудистые центры | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.11. Мониторинг отдельных медико-демографических показателей | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| VI. Мероприятия по информированию населения |
| 6.1. Работа со средствами массовой информации (телевидение, газеты, радио) по вопросам информирования населения о профилактике травматизма от дорожно-транспортных происшествий | постоянно | Министерство информатизации и связи по Республике Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва,Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию) |
| 6.2. Организация выступлений в средствах массовой информации накануне 23 Февраля – Дня защитника Отечества | ежегодно,22 февраля | Министерство информатизации и связи по Республике Тыва |
| 6.3. Организация выступлений в средствах массовой информации накануне 8 Марта – Международного женского дня  | ежегодно,7 марта | Министерство информатизации и связи по Республике Тыва |
| 6.4. Организация выступлений в средствах массовой информации накануне майских праздников: 1 Мая – Дня Весны и Труда, 9 Мая – Дня Победы | ежегодно,28 апреля | Министерство информатизации и связи по Республике Тыва |
| 6.5. Организация выступлений в средствах массовой информации накануне Всероссийского дня трезвости | ежегодно 11 сентября | Министерство информатизации и связи по Республике Тыва |
| 6.6. Организация выступлений в средствах массовой информации накануне новогодних и рождественских праздников | ежегодно 25 декабря | Министерство информатизации и связи по Республике Тыва |
| 6.7. Выступление на телевидении и радио по вопросам профилактики туберкулеза. Подготовка статей, посвященных всемирному Дню борьбы с туберкулезом, для опубликования в газетах «Шын», «Плюс-информ» | в течение 2021-2022 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
| 6.8. Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней органов дыхания и по вопросам формирования приверженности к здоровому образу жизни (отказ от курения) | ежеквартально | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 6.9. Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития инсульта, о симптомах инсульта и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 6.10. Чтение лекций для школьников «Что такое инсульт?», «Инсульт. Как распознать инсульт? Первая помощь» | весна-осень 2021-2022 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 6.11. Организация мероприятий по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда, о симптомах острого коронарного синдрома и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 6.12. Разработка и распространение информационно-методических материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний | постоянно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы исполнительной власти, волонтерские движения (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 6.13. Тиражирование информационных материалов по правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих заболеваниях и состояниях | ежеквартально | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва  |
| 6.14. Создание информационных видеороликов и размещение информации о работе служб психологической помощи, в том числе «телефонов доверия», и размещение их контактных данных в средствах массовой информации, обсуждение в рамках передач местных телерадиокомпаний вопросов о сохранении психологического и психического здоровья населения, установка баннеров с информацией о работе «телефона доверия» | еженедельно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство труда и социальной  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные за исполнение |
|  |  | политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), волонтерские движения (по согласованию) |
| 6.15. Организация «круглых столов», циклов передач на радио и телевидении по формированию духовно-нравственных ценностей в современном обществе | по согласованию | Министерство информатизации Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 6.16. Работа со средствами массовой информации (телевидение, газеты, радио) по вопросам информирования населения о профилактике травматизма от ДТП | постоянно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 6.17. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение гражданами набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения | до 1 октября 2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Тыва» (по согласованию) |