ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 3 марта 2020 г. № 77

г.Кызыл

**Об итогах деятельности Министерства**

**культуры Республики Тыва за 2019 год**

**и о приоритетных направлениях**

**деятельности на 2020 год**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 февраля 2018 г. № 66 «Об утверждении Стратегии развития культуры и искусства Республики Тыва на период до 2030 года» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра культуры Республики Тыва Тамдына А.К. об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 2019 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2020 год:

а) строительство, капитальный ремонт сельских домов культуры и детских школ искусств;

б) создание при учреждениях культуры общественных библиотек в муниципальных образованиях и театрально-концертных учреждениях республики.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства культуры Республики Тыва на 2020 год «Новый старт в культуре».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2019 г. № 206 «Об итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2019 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 3 марта 2020 г. № 77

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации приоритетных направлений деятельности

Министерства культуры Республики Тыва на 2020 год

«Новый старт в культуре»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| начало | конец |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оснащение оборудованием и музыкальным инструментом детских школ искусств | 1 марта 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» | комплексное оснащение музыкальными инструментами, учебной литературой и специализированным оборудованием в 2020 г. Туранской детской школы искусств |
| 2. Проведение капитального ремонта сельских домов культуры Республики Тыва | 1 февраля 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | количество созданных (реконструированных) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2020 году – 5 единиц |
| 3. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | 1 марта 2020 г. | 1 ноября  2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва | количество культурно-досуговых учреждений, получивших поддержку, – 17 единиц |
| 4. Подключение к интернету сельских библиотек | 1 марта 2020 г. | 1 ноября  2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва | количество библиотек, подключенных к сети «Интернет», – 4 единицы |
| 5. Создание муниципальных библиотек по модельномустандарту на территории Республики Тыва | 1 мая  2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Тыва», администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) | увеличение количества созданных модельных муниципальных библиотек в 2020 году с нарастающим итогом – 2 единицы |
| 6. Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств Республики Тыва | 1 апреля 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» | увеличение количества отремонтированных, реконструированных объектов детских школ искусств Республики Тыва до34 объектов с 2020 по 2022 годы,в 2020 году – 7 объектов |
| 7. Создание при учреждениях культуры общественных библиотек в муниципальных образованиях и театрально-концертных учреждениях республики | 1 февраля 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва, подведомственные учреждения Министерства культуры Республики Тыва | пропаганда чтения среди населения, повышение роли библиотек |
| 8. Организация и проведение международных и региональных фестивалей на территории Республики Тыва:  - фестиваль «Долина царей»;  - фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ»;  - фестиваль войлока | 1июня  2020 г. | 30 августа  2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва, подведомственные учреждения Министерства культуры Республики Тыва | развитие и укрепление межрегиональных и международных культурных отношений |
| 9. Организация и проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годы | 1 февраля 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва | охват населения, сохранение интереса к истории своей страны, Великой Отечественной войне, осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам участников Великой Отечественной войны |
| 10. Повышение квалификации работников культуры | 1 марта  2020 г. | 26 декабря  2020 г. | Министерство культуры Республики Тыва | повышение качества работы специалистов в отрасли культуры |