ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 4 марта 2021 г. № 86-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по проведению**

**в Республике Тыва Года народных инициатив**

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по проведению в Республике Тыва Года народных инициатив(далее – план мероприятий).

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 4 марта 2021 г. № 86-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по проведению

в Республике Тыва Года народных инициатив

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проведение отбора народных инициатив на муниципальном этапе | | | |
| 1.1. Размещение объявлений о сборе народных инициатив от населения для проведения конкурсного отбора лучших народных инициатив для дальнейшей их реализации | в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва | органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения, подготовке народных инициатив |
| 1.2. Организация работы по формированию территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС) в муниципальных образованиях республики | по мере необходимости | органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение доли общественных организаций, участвующих в конкурсе народных инициатив |
| 1.3. Проведение обучающих семинаров среди населения Республики Тыва по формированию народных инициатив | в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва | управление проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | обеспечение заполнения заявки на участие в конкурсном отборе согласно установленной форме |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. Оценка целесообразности реализации народных инициатив | до 12 марта  2021 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Тыва | оценка целесообразности реализации народных инициатив |
| 1.5. Проведение сходов граждан в каждом сельском (городском) поселении с привлечением некоммерческих организаций (за исключением политических партий), ТОС для обсуждения направлений конкурса и отбора лучших народных инициатив | в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва | органы местного самоуправления (по согласованию) | увеличение доли населения, принявшего участие при определении лучших народных инициатив |
| 1.6. Проведение заседания муниципальной конкурсной комиссии по отбору лучших народных инициатив с утверждением решения сходов граждан, результатов онлайн-голосования среди населения муниципального образования и перечня отобранных народных инициатив | до 12 марта  2021 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | определение лучших народных инициатив на муниципальном уровне |
| 1.7. Подготовка заявки на участие в конкурсе лучших народных инициатив на республиканском этапе согласно установленному порядку | до 19 марта  2021 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение участия народных инициатив муниципального образования в республиканском конкурсе по отбору лучших народных инициатив |
| 1. Проведение конкурсного отбора лучших народных инициатив на республиканском этапе | | | |
| 2.1. Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о начале приёма заявок на участие в конкурсном отборе лучших народных инициатив с указанием сведений о времени, месте и сроках приёма заявок, адресе, контактных данных | в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва | Министерство экономики Республики Тыва | информирование участников о сроках и месте приёма заявок на участие в конкурсном отборе лучших народных инициатив |
| 2.2. Представление муниципальными образованиями в Министерство экономики Республики Тыва заявок на участие в конкурсном отборе лучших народных инициатив | до 19 марта  2021 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство экономики Республики Тыва | обеспечение участия народных инициатив муниципальных образований в конкурсном отборе на республиканском этапе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2.3. Подведение итогов конкурсного отбора лучших народных инициатив на республиканском этапе республиканской комиссией по отбору лучших народных инициатив в Республике Тыва | не позднее  25 марта  2021 г. | Министерство экономики Республики Тыва | выявление лучших народных инициатив согласно установленном порядку |
| 2.4. Подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства Республики Тыва о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на софинансирование лучших народных инициатив с указанием наименования муниципального образования и объема субсидий | не позднее 7 рабочих дней со дня подписания протокола заседания республиканской комиссии по отбору лучших народных инициатив в Республике Тыва | Министерство экономики Республики Тыва | нормативное правовое обеспечение финансирования лучших народных инициатив |
| 2.5. Заключение соглашений о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на софинансирование мероприятий лучших народных инициатив (далее – соглашение) по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва | в течение 4 рабочих дней со дня вступления в силу документа о распределении субсидий | Министерство экономики Республики Тыва, органы местного (по согласованию), инициаторы народных проектов (по согласованию) | определение условий финансирования лучших народных инициатив |
| 2.6. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на софинансирование лучших народных инициатив в бюджет муниципального образования на основании заключенного соглашения на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по Республике Тыва | до 19 апреля  2021 г. | Министерство экономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), инициаторы народных проектов (по согласованию) | финансирование лучших народных инициатив за счет средств республиканского бюджета |
| 3. Контроль и оценка эффективности реализации лучших народных инициатив | | | |
| 3.1. Представление в Министерство экономики Республики Тыва отчетов о реализации лучших народных инициатив и выполнении условий соглашения администрациями муниципальных образований в соответствии с установленным порядком | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом  (в течение срока реализации проекта) | органы местного самоуправления (по согласованию), инициаторы народных проектов (по согласованию) | обеспечение контроля за реализацией лучших народных инициатив, целевым использованием средств республиканского бюджета |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2. Оценка эффективности реализации лучших народных инициатив | по мере необходимости | Министерство экономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | наличие информации для принятия решений о реализации лучших народных инициатив |