620200099/28658(5)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 28 февраля 2024 г. № 95-р

г. Кызыл

О внесении изменения в план мероприятий

по подготовке объектов топливно-

энергетического комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства и социальной

сферы Республики Тыва к работе

в осенне-зимний период 2023/24 года

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»:

1. Внести в план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Республики Тыва к работе осенне-зимний период 2023/24 года, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 14 июня 2023 г. № 365-р, изменение, главу «1. ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» изложив в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписания, наработка, план и т.д.) | Ед.изм | Кол-во | Финансовые средства (тыс.руб.) | | | | | Сроки выполнения в 2023 году | | Ответственные исполнители |
| всего  (тыс. руб.) | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | начало д./м./г. | окончание д./м./г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Министерство топлива и энгергетики Республики Тыва | | | | | | | | | | | | |
| 1. ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Ак-Довуракский участок ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение работ по текущему и капитальному ремонту основного оборудования котельной | наработка | шт. | 3 | 8 514,13 | 0,00 | 8 514,13 | 0,00 | 0,00 | 20.05.2023 | 25.08.2023 | Седип С.В. |
| 2. | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | наработка | шт. | 12 | 15 683,77 | 0,00 | 15 683,77 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |
| 3. | Приобретение материалов по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей | наработка | шт. | 4 | 8 776,87 | 0,00 | 8 643,95 | 0,00 | 132,92 | 01.06.2023 | 25.08.2023 | Седип С.В. |
| 4. | Проведение экспертизы промышленной безопасности | план | шт. | 9 | 1 161,60 | 0,00 | 1 161,60 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Седип С.В. |
| 5. | Приобретение запасных частей для ремонта спецтехники, транспортных средств | наработка | шт. | 3 | 1 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,00 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |
| 6. | Текущий ремонт участков ВЛ 6 кВ ф. 1-04, ф. 1-09 | наработка | шт. | 3 | 1 544,44 | 0,00 | 926,66 | 0,00 | 617,78 | 01.08.2023 | 01.11.2023 | Седип С.В. |
| 7. | Снижение кредиторской задолженности по работам капитального ремонта основного оборудования, выполненным в 2022 году | план | шт. | 1 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Седип С.В. |
|  | Итого по Ак-Довуракскому участку |  |  |  | 37 894,80 | 0,00 | 34 930,11 | 0,00 | 2 964,70 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Шагонарский участок ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Проведение работ по текущему ремонту основного оборудования котельной | наработка | шт. | 4 | 4 166,50 | 0,00 | 4 166,50 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2023 | 25.08.2023 | Седип С.В. |
| 9. | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | наработка | шт. | 7 | 11 767,20 | 0,00 | 11 767,20 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |
| 10. | Приобретение материалов по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей | наработка | шт. | 3 | 7 372,84 | 0,00 | 6 528,24 | 0,00 | 844,60 | 01.06.2023 | 25.08.2023 | Седип С.В. |
| 11. | Проведение экспертизы промышленной безопасности | наработка | шт. | 4 | 695,40 | 0,00 | 492,90 | 0,00 | 202,50 | 01.06.2023 | 01.08.2023 | Седип С.В. |
| 12. | Приобретение запасных частей для ремонта спецтехники, транспортных средств | наработка | шт. | 3 | 270,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,17 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |
|  | Итого по Шагонарскому участку |  |  |  | 24 272,11 | 0,00 | 22 954,84 | 0,00 | 1 317,27 |  |  |  |
| 1.3. Хову-Аксынский участок ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Проведение работ по текущему ремонту основного оборудования котельной | наработка | шт. | 2 | 4 220,04 | 0,00 | 4 220,04 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |
| 14. | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | наработка | шт. | 5 | 7 823,61 | 0,00 | 7 482,15 | 0,00 | 341,46 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |
| 15. | Приобретение материалов по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, оборудования в ЦТП | наработка | шт. | 5 | 11 604,66 | 0,00 | 11 513,66 | 0,00 | 91,00 | 01.06.2023 | 25.08.2023 | Седип С.В. |
| 16. | Приобретение запасных частей для ремонта спецтехники, транспортных средств | наработка | шт. | 2 | 186,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,97 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по Хову-Аксынскому участку |  |  |  | 23 835,26 | 0,00 | 23 215,84 | 0,00 | 619,42 |  |  |  |
| 1.4. Чаа-Хольский участок ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Проведение работ по текущему и капитальному ремонту основного оборудования котельной | наработка | шт. | 3 | 8 081,83 | 0,00 | 8 081,83 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2023 | 30.08.2023 | Седип С.В. |
| 18. | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | наработка | шт. | 3 | 3 242,58 | 0,00 | 3 144,38 | 0,00 | 98,20 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |
| 19. | Приобретение запасных частей для ремонта спецтехники, транспортных средств | наработка | шт. | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Седип С.В. |
|  | Итого по Чаа-Хольскому участку |  |  |  | 11 464,41 | 0,00 | 11 226,21 | 0,00 | 238,20 |  |  |  |
|  | Итого по ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |  |  |  | 97 466,58 | 0,00 | 92 327,00 | 0,00 | 5 139,58 |  |  |  | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravogov.ru](http://www.pravogov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг