ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 14 декабря 2018 г. № 541-р

г.Кызыл

**Об утверждении Порядка контроля за выполнением**

**органами исполнительной власти Республики Тыва**

**мероприятий по защите и освоению бюджетных**

**ассигнований из федерального бюджета**

В целях упорядочения организации работ и усиления контроля за подготовкой, направлением и защитой бюджетных заявок Республики Тыва на получение ассигнований из федерального бюджета, подписанием соглашений с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 26 мая 2014 г. № 218 «Об утверждении положения о порядке формирования, защиты предложений и бюджетных заявок на участие Республики Тыва в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и федеральной адресной инвестиционной программе»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля за выполнением органами исполнительной власти Республики Тыва мероприятий по защите и освоению бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

2. Полномочному представительству Республики Тыва в г. Москве проводить ежемесячное рейтингование органов исполнительной власти Республики Тыва по защите и освоению бюджетных ассигнований из федерального бюджета в соответствии с утвержденным настоящим распоряжением Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

|  |
| --- |
| Утвержден  распоряжением Правительства  Республики Тыва  от 14 декабря 2018 г. № 541-р |

**П О Р Я Д О К**

контроля за выполнением органами

исполнительной власти Республики Тыва

мероприятий по защите и освоению бюджетных

ассигнований из федерального бюджета

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения защиты бюджетных ассигнований органами исполнительной власти Республики Тыва из федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ (их подпрограмм) и федеральной адресной инвестиционной программы.
2. Органы исполнительной власти Республики Тыва не позднее 10 календарных дней со дня получения информации о наличии федеральных программ, в которых предусмотрено участие субъектов Российской Федерации и возможное получение Республикой Тыва финансирования из федерального бюджета, утверждают план-график выполнения мероприятий по защите и освоению бюджетных ассигнований в рамках национального проекта по календарным месяцам, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Данный план-график представляется органами исполнительной власти Республики Тыва в Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве не позднее 4 календарных дней после утверждения.
3. Ежемесячно, не позднее 3-го числа, органы исполнительной власти Республики Тыва представляют в Полномочное представительство Республики Тыва в   
   г. Москве информацию о ходе реализации плана-графика.
4. Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве ежемесячно составляет рейтинг активности взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва с федеральными органами исполнительной власти по показателям согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Результаты рейтинга, а также сводная информация о состоянии взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва с федеральными органами исполнительной власти и сведения о ходе (результатах) защиты и освоения бюджетных ассигнований из федерального бюджета представляются Полномочным представительством Республики Тыва в   
   г. Москве Главе Республики Тыва ежемесячно, не позднее 10-го числа.
5. В случае систематического нарушения положений настоящего Порядка (более 2 раз) в течение одного календарного года Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве вносит предложение о применении мер дисциплинарного взыскания к руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва и соответствующим государственным гражданским служащим Республики Тыва.

\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к Порядку контроля за выполнением  органами исполнительной власти  Республики Тыва мероприятий по  защите и освоению бюджетных  ассигнований из федерального бюджета |

Форма

**ПЛАН-ГРАФИК**

выполнения мероприятий по защите и освоению бюджетных

ассигнований в рамках национального проекта

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

по календарным месяцам по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(орган исполнительной власти Республики Тыва)*

по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Государственная программа Российской Федерации «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(наименование)* | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  *(номер) (наименование)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к Порядку контроля за выполнением  органами исполнительной власти  Республики Тыва мероприятий по  защите и освоению бюджетных  ассигнований из федерального бюджета |

**ПОКАЗАТЕЛИ**

ежемесячного рейтинга активности взаимодействия

органов исполнительной власти Республики Тыва

с федеральными органами исполнительной власти

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Количество  баллов |
| 1. Получение дополнительного финансирования на реализацию мероприятий в сфере деятельности органа исполнительной власти Республики Тыва в сумме:  – до 50 млн. рублей  – свыше 50 млн. рублей | + 20  + 25 |
| 2. Включение мероприятий органа исполнительной власти Республики Тыва в ФЦП (ФАИП) на текущий или последующие годы за каждое мероприятие ФЦП (ФАИП) | + 10 |
| 3. Неподанные вовремя заявки на средства из федерального бюджета, не представленная вовремя отчетность, не заключенные вовремя соглашения с ФОИВами, неисполнение поручений ФОИВов  повторное нарушение | - 25  - 50 |
| 4. Проведение рабочих встреч (совещаний) в профильных федеральных органах исполнительной власти или подведомственных им структурах с получением протокола или положительной резолюции на письменное обращение | + 5 |
| 5. Принятие участия в мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти | + 3 |